PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DE LA CIB

| Tâche n° | Titre de la tâche | Mesures à prendre | Délai |
| --- | --- | --- | --- |
| Activités permanentes |
| 1 | Élaboration des définitions relatives au classement |  |  |
| 1.a) | Établir un plan pour l’achèvement de toutes les définitions relatives aux sous-classes | Établir une liste de priorités actualisée Établir une liste de sous-classes par ordre de priorité | 2e trimestre 2006 4e trimestre 2006 |
| 1.b) | Élaboration des définitions | Achever les définitions pour 50 sous-classes supplémentaires | 4e trimestre 2008 |
| 2 | Maintenance systématique de la CIB |  |  |
| 2.a) | Élaborer un plan pour la maintenance de toutes les sous-classes | Établir une liste de priorités actualisée Débuter les projets pilotes | 2e trimestre 2006 |
| 2.b) | Traitement des projets de maintenance | Achever la maintenance de 10 sous-classes | 4e trimestre 2007 |
| 3 | Suppression des renvois indicatifs dans les schémas de classement de la CIB | Supprimer les renvois indicatifs des schémas de classement de la CIB après achèvement des projets D correspondants | Selon les besoins |
| 4 | Suppression des renvois dans les rubriques-guides |  |  |
| 4.a) | Mettre au point un plan pour la suppression des renvois des rubriques-guides dans toutes les sous-classes | Établir un plan | 2e trimestre 2006 |
| 4.b) | Suppression des renvois | Supprimer tous les renvois des rubriques-guides et les transférer dans les groupes appropriés (pour les renvois de limitation) ou dans la couche électronique (pour les renvois indicatifs) | 4e trimestre 2007 |
| 5 | Sous-classes résiduelles spéciales et groupes principaux résiduels |  |  |
| 5.a) | Introduction de groupes principaux résiduels dans les schémas de classement de la CIB | Créer des groupes principaux résiduels selon que de besoin | 1er trimestre 2008 |
| 5.b) | Maintenance des sous-classes résiduelles spéciales et des groupes principaux dans les schémas de classement de la CIB | Mettre au point une procédure Examiner périodiquement l’ensemble des sous-classes et groupes principaux résiduels compte tenu des techniques émergentes ou des problèmes de classement | 2e trimestre 2006 Activité permanente |
| Tâches ad hoc |
| 6 | Traitement des projets de révision | Traiter les projets CL et les projets renvoyés par l’ALS | Selon les besoins |
| 7 | Mise à jour des exemples destinés à la formation à la CIB | Mettre à jour les exemples existants destinés à la formation à la suite d’un projet de révision Prévoir un nouvel exemple destiné à la formation lorsqu’une nouvelle sous-classe est introduite ou qu’une sous-classe existante est révisée de manière approfondie | Selon les besoins |
| 8 | Correction des erreurs évidentes ou des lacunes dans les schémas de classement ou les définitions de la CIB | Le Bureau international évaluera les propositions de correction des erreurs évidentes dans les schémas de classement ou les définitions de la CIB et les renverra à l’ALS ou au groupe de travail, selon que de besoin. Le Bureau international corrigera les erreurs typographiques évidentes sans autre formalité. | Selon les besoins |
| 9 | Évaluer la séparation des schémas de classement entre le niveau de base et le niveau élevé sous l’angle des problèmes de hiérarchie, de la facilité d’utilisation et de l’exactitude des notes, des exemples ou des renvois | Évaluer et proposer des améliorations à apporter aux schémas de classement, aux notes, aux exemples ou aux renvois et renvoyer la question à l’ALS selon que de besoin | Selon les besoins |
| 10 | Amélioration du Guide d’utilisation de la CIB ou du manuel | Évaluer des propositions concernant l’adoption de principes ou de règles nouveaux ou révisés pour la CIB et proposer des modifications à apporter en conséquence au Guide d’utilisation de la CIB. Actualiser le manuel pour tenir compte de toute modification apportée au guide et aux principes directeurs | 4e trimestre 2007 |
| 11 | Contrôle de la qualité et du classement dans la CIB | Mettre au point une procédure pour explorer toute différence importante dont il est rendu compte entre les symboles de classement appliqués aux membres de familles de brevets simples. Proposer des mesures rectificatives selon que de besoin | 2e trimestre 2007 Activité permanente |
| 12 | Préparation de la nouvelle édition de la CIB |  | 1er trimestre 2008 |

[Les annexes techniques suivent]