|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Описание: WIPO-R-BW | **R** |
| cdip/14/7  |
| Оригинал: английский |
| ДАТА: 22 сентября 2014 г. |

**Комитет по развитию и интеллектуальной собственности (КРИС)**

**Четырнадцатая сессия**

**Женева, 10-14 ноября 2014 г.**

Проект «Интеллектуальная собственность (ИС) и Социально-экономическОЕ Развитие – Этап II»

*подготовлено Секретариатом*

1. Приложение к настоящему документу, содержащее предложение по проекту «Интеллектуальная собственность (ИС) и социально-экономическое развитие – этап II», связано с рекомендациями 35 и 37 Повестки дня в области развития. Прогнозируемая стоимость проекта составляет 801 000 шв. франков, включая расходы, не связанные с персоналом, в сумме 485,000 шв. франков и расходы на персонал в сумме 316 000 шв. франков.
2. *КРИС предлагается рассмотреть и утвердить приложение к настоящему документу.*

[Приложение следует]

**РЕКОМЕНДАЦИИ 35 И 37 ПОВЕСТКИ ДНЯ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ**

**ПРОЕКТНЫЙ ДОКУМЕНТ**

|  |
| --- |
| 1. РЕЗЮМЕ |
| Код проекта | DA\_35\_37\_02 |
| Название | Интеллектуальная собственность и социально-экономическое развитие - этап II |
| Рекомендация (рекомендации) Повестки дня в области развития | Рекомендация 35 (Кластер D): «Обратиться к ВОИС с просьбой провести по предложению государств-членов новые исследования в целях оценки экономического, социального и культурного влияния использования системы интеллектуальной собственности в этих странах». Рекомендация 37 (Кластер D): «По просьбе и по указанию государств-членов ВОИС может проводить исследования по вопросам охраны интеллектуальной собственности в целях выявления возможных связей между ИС и развитием и их взаимного влияния».  |
| Краткое описание проекта | Данный проект продолжает проект «Интеллектуальная собственность и социально-экономическое развитие» (документ CDIP/5/7 rev. 1), завершенный в конце 2013 г. Он по-прежнему будет играть роль проектной структуры, объединяющей национальные и региональные исследования, направленные на расширение экспертных знаний, используемых директивными органами, разрабатывающими и реализующими режимы регулирования интеллектуальной собственности (ИС), отвечающие целям развития.Хотя цели данного проекта совпадают с целями первоначального проекта, задача этапа II состоит в обеспечении продолжения исследований, начатых на первом этапе I, и распространить процесс исследований на новые страны и регионы, а также на новые темы, не охваченные исследованиями этапа I. |
| Программа (программы), в рамках которой (которых) реализуется проект | Программа 16 (Экономика и статистика). |
| Связи с другой (другими) сходной (сходными) программой (программами)/ проектом (проектами) ПДР | Исследования будут проводиться в согласовании с программами 8, 9, и 10. |
| Связи с ожидаемыми результатами, предусмотренными Программой и бюджетом | V.2 – Более широкое и эффективное использование инструментов экономического анализа ВОИС при разработке политики. |
| Продолжительность проекта | 36 месяцев. |
| Бюджет проекта | *Расходы, не связанные с персоналом: 485 000 шв. франков.**Расходы на персонал\*: 316 000 шв. франков**\*Данная сумма включает оплату труда менеджера проекта, но не включает оплату работы персонала ВОИС.* |

|  |
| --- |
| 2. характеристика проектА |
| * 1. Результаты этапа I
 |
| В ходе этапа I проекта исследовательская работа проводилась в шести странах: Бразилии, Чили, Китае, Египте, Таиланде и Уругвае, в результате чего был подготовлен широкий спектр исследований на тему о связи ИС с результатами социально-экономического развития. Помимо аналитических исследований, проект способствовал формированию микромассивов данных, касающихся связи ИС и результатов экономического развития, подготовленных на основе оперативной информации ведомств ИС, данных обследований, проводимых национальными статистическими учреждениями, и иных источников информации.Наряду с другими положениями, в отчете об оценке проекта (документ CDIP/14/3) были сформулированы следующие выводы относительно его востребованности, качества и влияния:* Государства-члены показали высокую заинтересованность в результатах проекта в качестве информационного материала, необходимого для выработки политики и согласования механизмов ИС с задачами экономического и социального развития.
* Исследования, подготовленные в рамках проекта, были признаны качественными, и проект обеспечил значительное повышение потенциала национальных ведомств ИС и местных экспертов, давая им возможность яснее осознать факторы, определяющие уровень использования ИС.
* Подход, который прошел успешную апробацию в ограниченном ряде стран, может с успехом применяться в других странах.
 |
| 2.2. Цели этапа II |
| Цели данного проекта непосредственно заданы рекомендациями 35 и 37 ПДР, т. е., задачей достижения лучшего понимания последствий охраны ИС для социально-экономического развития развивающихся стран.Дополнительная цель состоит в создании и поддержании аналитического потенциала в странах, в которых работа по изучению экономических последствий использования механизмов ИС до сих пор проводилась в ограниченном объеме.Проект в основном ориентирован на директивные органы и их консультантов, хотя предполагается, что его результатами могут пользоваться и другие субъекты, включая неправительственные организации, экономистов академических учреждений и широкую публику.В конечном счете организаторы проекта надеются, что он будет содействовать принятию более обоснованных решений по вопросам выработки политики в области интеллектуальной собственности на национальном и международном уровнях. |
| 2.3. Стратегия реализации этапа II |
| Этап II проекта будет опираться на результаты, достигнутые в ходе этапа I, и будет осуществляться по двум основным направлениям:1. Он будет способствовать продолжению исследований, начатых на этапе I, путем поддержки дальнейших исследований, опирающихся на микромассивы данных, сформированные в ходе этапа I;
2. Исследования будут распространены на новые страны и регионы, включая по крайней мере одну из наименее развитых стран, а также новые темы, которые не были охвачены исследованиями этапа I.

На этапе II проекта планируется сохранить эффективные принципы организации, которые были применены в ходе этапа I, включая следующие моменты:* Целью исследований должно быть получение новых эмпирических данных о роли системы ИС, что часто может требовать предварительных вложений в формирование новых массивов данных.
* Направленность исследований должна учитывать конкретные потребности директивных органов соответствующей страны и определяться наличием данных, позволяющих получить ответ на вопросы, поставленные в исследовании.
* Проекты будут осуществляться в тесном взаимодействии с соответствующими государственными ведомствами, с опорой на знания и квалификацию как местных ученых, так и международных экспертов.
* Каждое исследование будет проходить независимую оценку признанными международными экспертами, не входящими в состав соответствующих исследовательских групп. Кроме того, при необходимости результаты исследований будут обсуждаться на международных научных конференциях, с тем, чтобы их авторы могли получать по ним дополнительные отзывы.

В свете опыта, накопленного в ходе реализации этапа I, а также рекомендаций 1 и 3, сформулированных в отчете об оценке (документ CDIP/14/3, стр. 4 и 5), при реализации проекта будут применяться следующие дополнительные стратегии:* Дальнейшие мероприятия в странах, в интересах которых проводилась исследовательская работа на этапе I, будут в основном ориентированы на обеспечение продолжения работы, начатой в ходе этапа I, особенно сохранения и использования микромассивов данных. Степень участия Секретариата ВОИС в этой работе будет более ограниченной по сравнению с этапом I и исследованиями, проводимыми в интересах новых стран на этапе II.
* В ходе этапа II предполагается начать проекты еще в 4-5 странах. Заинтересованным государствам-членам будет предложено связаться с Секретариатом ВОИС, представить вопросы, анализ которых представляет для них интерес, описать существующую информационную инфраструктуру и то, как они предполагают поддерживать реализацию и координацию проекта. Если число заинтересованных государств-членов ВОИС превысит указанное число, Секретариат ВОИС попросит региональных координаторов провести отбор соответствующих стран-бенефициаров.
* При отборе международных экспертов для выполнения исследований в новых странах-бенефициарах следует опираться на местный экспертный потенциал, сформированный в течение этапа I.
* Следует уделять больше внимания созданию и укреплению технического и аналитического потенциала государств-членов, являющихся партнерами ВОИС по проекту, для обеспечения долгосрочного использования эмпирической научной базы, которая будет сформирована в результате новых исследований. В этой связи будет изучена возможность включения, там, где это возможно, в учебные программы, проводимые в рамках проекта DA\_10\_02, специализированных курсов обучения.
* Совершенствование управления проектом путем разработки продуманной структуры проекта.
* Разработка механизма, позволяющего бенефициарам проекта давать качественные отзывы по вопросам организации, реализации и последствий исследований по их завершении.
* В период окончания проекта планируется провести в Женеве заключительный научный симпозиум с участием авторов исследований, представителей директивных органов и других заинтересованных сторон для обсуждения основных выводов исследований, возможностей их более широкого применения и их значения с точки зрения выработки мер политики на национальном и международном уровнях.
 |
| 2.4. Риски и стратегии их нейтрализацииКак и в ходе этапа I, основной риск связан с неопределенностью в отношении качества данных, позволяющего выполнять осмысленный анализ вопросов, формулируемых в исследованиях. Этот риск может быть снижен путем проведения, до принятия решений о содержании исследований, оценки реализуемости исследований с сучастием соответствующих партнеров. |
| 3. АНАЛИЗ ХОДА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА И оценка ЕГО результатов  |
| 3.1. График формирования отчетности |
| Сектор программы 16 будет регулярно отчитываться перед КРИС о ходе реализации данного проекта с применением обычной системы отчетов о ходе реализации проектов. По завершении проекта сектор программы 16 подготовит отчет о завершении проекта, результаты которого будут направлены на независимую экспертизу. |
| 3.2. Самооценка проекта*Помимо самооценки проекта будет проведена его независимая экспертиза.* |
| *Результаты проекта* | *Показатели успешного завершения*(Показатели результативности). |
| Дальнейшая работа в странах-бенефициарах исследований этапа I. | Проведение местных практикумов, выполнение исследований, ведение микромассивов данных. |
| 4-5 новых исследований на страновом или региональном уровне. | Проведение местных практикумов, выполнение исследований, ведение микромассивов данных. |
| Заключительный научный симпозиум. | Успешное проведение симпозиума с участием основных исследователей и представителей директивных органов. |
| *Цель (цели) проекта* | *Показатель (показатели) успеха в достижении цели проекта (итоговые показатели)* |
| Более глубокое понимание экономических последствий политики в области ИС и принятие более обоснованных решений | Непосредственное использование результатов исследований при реформировании политики (включая внесение изменений в законодательство, принятие национальных стратегий в области ИС); использование и цитирование баз данных и результатов исследований директивными органами, учеными, СМИ и иными заинтересованными сторонами. |

## совокупныЕ РЕСУРСЫ в разбивке по результатам

|  | *(В швейцарских франках)* |
| --- | --- |
| **Мероприятия** | **2014 г.** | **2015 г.** | **2016 г.** | **2017 г.** | **Итого** | **Итого** |
|  | **Расходы на персонал** | **Расходы, не связан-ные с персона-лом** | **Расходы на персонал** | **Расходы, не связан-ные с персона-лом** | **Расходы на персонал** | **Расходы, не связан-ные с персона-лом** | **Расходы на персонал** | **Расходы, не связан-ные с персона-лом** | **Расходы на персонал** | **Расходы, не связан-ные с персона-лом** |  |
| Создание условий для продолжения исследований, начатых на этапе I |  |  | 30 000 | 50 000 | 45 000 | 55 000 | 35 000 | 50 000 | 110 000 | 155 000 | 265 000 |
| Распространение исследований на новые страны и регионы, а также на новые темы |  |  | 56 000 | 90 000 | 70 000 | 90 000 | 70 000 | 90 000 | 196 000 | 270 000 | 466 000 |
| Проведение научного симпозиума |  |  |  |  |  |  | 10 000 | 60 000 | 10 000 | 60 000 | 70 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого** |  |  | **86 000** | **140 000** | **115 000** | **145 000** | **115 000** | **200 000** | **316 000** | **485 000** | **801 000** |

1. РАСХОДЫ, НЕ СВЯЗАННЫЕ С ПЕРСОНАЛОМ, В РАЗБИВКЕ ПО КАТЕГОРИЯМ

|  | *(В швейцарских франках)* |
| --- | --- |
| ***Путевые расходы и стипендии*** | ***Оплата услуг по договорам*** | **Итого** |
| **Мероприятия** | **Поездки сотрудников** | **Путевые расходы представителей сторонних организаций** | **Публикации** | **Оплата услуг по индивидуаль-ным контрактам** | **Оплата прочих услуг на контрактной основе** |
| Создание условий для продолжения исследований, начатых на этапе I | 40 000 | 40 000 | 15 000 | 30 000 | 30 000 | 155 000 |
| Распространение исследований на новые страны и регионы, а также на новые темы | 75 000 | 75 000 | 25 000 | 45 000 | 50 000 | 270 000 |
| Проведение научного симпозиума |  | 55 000 |  |  | 5 000 | 60 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***Итого*** |  |  |  |  |  | **485 000** |

1. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ

|  |  |
| --- | --- |
| Мероприятие | Кварталы (с января 2015 г. по декабрь 2017 г.) |
|  | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |
| Создание условий для продолжения исследований, начатых на этапе I | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 1-2 новых страновых/региональных исследования | x | x | x | x | x | x | X | x |  |  |  |  |
| 1-2 новых страновых/региональных исследования |  |  | x | X | x | x | x | x | x | x |  |  |
| 1-2 новых страновых/региональных исследования |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | X |
| Проведение заключительного научного симпозиума |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГРАФИК ФОРМИРОВАНИЯ ОТЧЕТНОСТИ |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |

[Конец Приложения и документа]