

CDIP/31/9 REV.

ОРИГИНАЛ: АНГЛИЙСКИЙ

ДАТА: 1 декабря 2023 года

# Комитет по развитию и интеллектуальной собственности (КРИС)

**Тридцать первая сессия
Женева, 27 ноября – 1 декабря 2023 года**

### ПЕРЕСМОТРЕННЫЙ ПРОЕКТ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ И РАСКРЫТИЕ ПОТЕНЦИАЛА ГЕОГРАФИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ НЕСЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ МЕСТНЫХ ОБЩИН И СОХРАНЕНИЯ ЛИБО ВОЗРОЖДЕНИЯ МЕСТНЫХ ИСКУССТВ И ТРАДИЦИЙ». ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ПРЕДСТАВЛЕННОЕ ИНДИЕЙ

### *Документ подготовлен Секретариатом*

1. В ходе тридцать первой сессии Комитета по развитию и интеллектуальной собственности (КРИС) Комитетом было рассмотрено предложение по проекту «Интеллектуальная собственность и раскрытие потенциала географических указаний несельскохозяйственной продукции для расширения возможностей местных общин и сохранения либо возрождения местных искусств и традиций», представленное Индией. На основании замечаний, высказанных в ходе обсуждения, в ходе сессии проектное предложение было пересмотрено.
2. Указанное выше пересмотренное проектное предложение изложено в приложении к настоящему документу.
3. *Комитету предлагается рассмотреть информацию, содержащуюся в приложениях к настоящему документу.*

[Приложения следуют]

|  |
| --- |
| **1. Общая информация о проекте** |
| * 1. **Код проекта**
 |
| DA\_01\_04\_11\_34\_35\_37\_1 |
| * 1. **Название проекта**
 |
| Интеллектуальная собственность и раскрытие потенциала географических указаний несельскохозяйственной продукции для расширения возможностей местных общин и сохранения либо возрождения местных искусств и традиций |
| * 1. **Рекомендации ПДР**
 |
| Рекомендация 1. Техническая помощь ВОИС, среди прочего, должна быть ориентирована на развитие, обусловлена потребностями и быть прозрачной с учетом приоритетов и конкретных потребностей развивающихся стран, в особенности НРС, а также различных уровней развития государств-членов, при этом деятельность должна включать сроки для завершения. В этой связи характер помощи, механизмы ее осуществления и процессы оценки программ технической помощи, должны быть конкретизированы применительно к каждой стране.Рекомендация 4. Уделять особое внимание потребностям малых и средних предприятий (МСП) и учреждений, занимающихся научными исследованиями, а также индустрии культуры и оказывать государствам-членам по их просьбе помощь в разработке надлежащей стратегии в области интеллектуальной собственности.*Рекомендация 11*. Оказывать помощь государствам-членам в укреплении национального потенциала в области охраны национальных произведений, инноваций и изобретений и оказывать поддержку развитию национальной научно-технической инфраструктуры, где это применимо, в соответствии с мандатом ВОИС.Рекомендация 34. В целях оказания помощи государствам-членам в создании значимых национальных программ обратиться к ВОИС с просьбой провести исследование факторов, препятствующих охране интеллектуальной собственности в неофициальном секторе экономики, включая материальные расходы и преимущества охраны ИС применительно к созданию рабочих мест.Рекомендация 35. Обратиться к ВОИС с просьбой предпринять по просьбе государств-членов новые исследования в целях оценки экономического, социального и культурного влияния использования системы интеллектуальной собственности в этих странах.Рекомендация 37. По просьбе и по указанию государств-членов ВОИС может проводить исследования по вопросам охраны интеллектуальной собственности в целях выявления возможных связей и влияния между ИС и развитием. |
| * 1. **Продолжительность проекта**
 |
| 36 месяцев |
| * 1. **Бюджет проекта**
 |
| Общий бюджет проекта составляет 575 300 шв. франков; вся эта сумма относится к расходам, не связанным с персоналом. |
| 1. **Краткое описание проекта**
 |
| Географическое указание (ГУ) – это обозначение, которое идентифицирует товар как происходящий с территории страны или региона или местности на этой территории, где конкретное качество, репутация или другие характеристики товара в значительной степени связываются с его географическим происхождением.Охрана ГУ обеспечивает честную конкуренцию среди производителей, дает потребителям достоверную информацию о месте производства или конкретных характеристиках продукта и способствует привлечению туристов в такие регионы. Обеспечиваемая ГУ охрана позволяет сохранять традиционные высококачественные товары и ноу-хау, а также соответствующие рабочие места. Охрана ГУ особенно важна для региональных производителей, а создаваемая ГУ стоимость зачастую является основным источником дохода для местных жителей.Будучи неразрывно связаны с землей, ГУ широко признаны и применяются на сельскохозяйственной продукции и продуктах питания. Однако несельскохозяйственная продукция, в том числе изделия ручной работы и промышленные товары, имеют те же географические корни и связь с местными ремеслами. Такие изделия обусловлены не только сырьем, имеющим определенное географическое происхождение, но и местными компетенциями и традиционными методами производства.Целью данного проекта является изучение многофакторного воздействия ГУ несельскохозяйственной продукции на местные общины в Индии и других странах, отобранных для участия по нижеприведенным критериям. Кроме того, с целью решения проблемы дефицита информации у заинтересованных сторон из государственного и частного сектора в проекте будут определены лучшие практики и извлечены выводы для разработки и формирования экосистемы, дающей возможности охраны и коммерческого использования ГУ несельскохозяйственной продукции и сопутствующих программ обеспечения качества, а также повышения ценности и сохранения или возрождения местных искусств и традиций. Наконец, будут сформулированы практические примеры повышения ценности, охраны, популяризации и сохранения ГУ несельскохозяйственной продукции. В ходе проекта будет налажено взаимодействие с заинтересованными сторонами на национальном и местном уровне с целью понимания и использования потенциала ГУ несельскохозяйственной продукции для популяризации устойчивого развития на местах и расширения возможностей местных общин. В начале проекта будет организован семинар для разработки методологии исследования и поощрения обмена знаниями и сотрудничества между различными заинтересованными сторонами. По завершении исследования пройдет конференция для распространения информации и обсуждения результатов.В рамках проекта будет изучена ситуация в Индии и еще максимум трех пилотных странах из разных регионов с целью выработки четкого понимания того, как ГУ несельскохозяйственной продукции охраняются в каждой из этих стран.На основе результатов данного исследования впоследствии можно будет оказать четырем пилотным странам, в том числе Индии, помощь в развитии, охране и коммерциализации ГУ несельскохозяйственной продукции с целью расширения возможностей местных общи и сохранения либо возрождения местных искусств и традиций в зависимости от ситуации.  |
| **2.1. Концепция проекта** |
| Предлагаемый проект включает разработку исследования для определения многофакторного воздействия охраны географических указаний несельскохозяйственной продукции на основании выбранных практических примеров и выявление лучших практик, историй успеха, трудностей и возможностей, связанных с ГУ несельскохозяйственной продукции, которые можно будет представить на рассмотрение директивным органам и заинтересованным сторонам. |
| **2.2. Цели, итоги и результаты проекта** |
| Общей **целью** проекта является улучшение понимания многофакторного воздействия ГУ несельскохозяйственной продукции на местные общины и сохранение либо возрождение местных искусств и традиций с целью разработки и формирования экосистемы, дающей возможности охраны и коммерческого использования ГУ несельскохозяйственной продукции.Если конкретизировать, проект направлен на получение следующих **итогов**:1. Повышение осведомленности о многофакторном воздействии ГУ несельскохозяйственной продукции на местные общины и сохранение либо возрождение местных искусств или традиций (в зависимости от ситуации) среди заинтересованных сторон из государственного и частного сектора во всем мире; и
2. Обмен информацией и налаживание сотрудничества между странами для стимулирования глобального роста.

Реализация проекта позволит достичь следующих **результатов:**Результат 1. Выработка методологии проведения исследования многофакторного воздействия ГУ несельскохозяйственной продукции на местные общины и сохранение либо возрождение местных искусств и традиций.Результат 2. Разработка практических примеров воздействия ГУ несельскохозяйственной продукции на местные общины и сохранение либо возрождение местных искусств и традиций (в зависимости от ситуации) в странах, отобранных для участия.Результат 3. Определение лучших практик, извлечение выводов, выявление возможностей и трудностей разработки и формирования экосистемы, дающей возможности охраны и коммерческого использования ГУ несельскохозяйственной продукции и сопутствующих программ обеспечения качества, а также повышения ценности и сохранения либо возрождения местных искусств и традиций.Результат 4. Оформление и распространение результатов исследования и лучших выявленных практик эффективного внедрения программ ГУ несельскохозяйственной продукции. |
| * 1. **Стратегия реализации проекта**
 |
| В рамках данного проекта будет/будут:1. Разработана методология оценки многофакторного воздействия использования ГУ для несельскохозяйственной продукции на местные общины и сохранение либо возрождение местных искусств и традиций;
2. Описаны практические примеры в выбранных странах на основании разработанной политики повышения ценности, охраны, популяризации и сохранения ГУ для несельскохозяйственной продукции; и
3. Определены лучшие практики, извлечены выводы, выявлены возможности и трудности разработки и формирования экосистемы, дающей возможности охраны и коммерческого использования ГУ несельскохозяйственной продукции и сопутствующих программ обеспечения качества, а также повышения ценности и сохранения либо возрождения местных искусств и традиций.

Целей предлагаемого проекта предполагается достичь за счет следующих результатов: Результат 1. Разработка методологии проведения исследования многофакторного воздействия использования ГУ для несельскохозяйственной продукции на местные общины и сохранение либо возрождение местных искусств и традиций.Мероприятия:1. Оценка доступных ресурсов и информации относительно разработки и формирования экосистемы для охраны и коммерческого использования ГУ несельскохозяйственной продукции в каждой стране-кандидате; и
2. Проведение семинара с участием исследователей и заинтересованных сторон с целью разработки методологии изучения воздействия ГУ несельскохозяйственной продукции на местные общины и сохранение либо возрождение местных искусств и традиций (в зависимости от ситуации), а также отбор до трех стран помимо Индии для реализации данной методологии в пилотном режиме.

Результат 2. Разработка практических примеров воздействия ГУ несельскохозяйственной продукции на местные общины и сохранение либо возрождение местных искусств и традиций (в зависимости от ситуации) в странах, отобранных для участия.Мероприятия:1. Описание ситуаций из реальной жизни в каждой пилотной стране с целью документации примеров того, какой вклад несельскохозяйственные ГУ внесли в развитие местной общины и сохранение либо возрождение местных искусств и традиций (в зависимости от ситуации); и
2. Проведение четырех семинаров (по одному на каждую пилотную страну) с заинтересованными сторонами из государственного и частного сектора с целью определения лучших практик, возможностей и трудностей на основании практических примеров из соответствующей страны или региона.

Результат 3. Определение лучших практик, извлечение выводов, выявление возможностей и трудностей разработки и формирования экосистемы, дающей возможности охраны и коммерческого использования ГУ несельскохозяйственной продукции и сопутствующих программ обеспечения качества, а также повышения ценности и сохранения либо возрождения местных искусств и традиций.Мероприятие: 1. Разработка глобального исследования с учетом лучших практик и извлеченных выводов относительно разработки и формирования экосистемы, дающей возможности охраны и коммерческого использования ГУ несельскохозяйственной продукции и сопутствующих программ обеспечения качества, а также повышения ценности и сохранения либо возрождения местных искусств и традиций.

Результат 4. Оформление и распространение результатов исследования и лучших выявленных практик эффективного внедрения программ ГУ несельскохозяйственной продукции.Мероприятия:1. Организация конференции для распространения полученных сведений среди более широкой группы заинтересованных сторон. На конференции будут представлены практические рекомендации по эффективной реализации охраны ГУ несельскохозяйственной продукции. На этом мероприятии также будет возможность наладить деловые связи с целью стимулировать формирование отношений и будущее сотрудничество между странами-участницами; и
2. Разработка просветительских/информационных материалов по несельскохозяйственным ГУ, рассмотренным в рамках практических примеров Результата 2, Мероприятия а.
 |
| * 1. **Показатели проекта**
 |
| Цель проекта:Улучшение понимания многофакторного воздействия ГУ несельскохозяйственной продукции на местные общины и сохранение либо возрождение местных искусств и традиций с целью разработки и формирования эффективной экосистемы, дающей возможности охраны и коммерческого использования ГУ несельскохозяйственной продукции. | Показатель достижения цели:* Использование результатов проекта как минимум четырьмя общинами[[1]](#footnote-2).
 |
| Итоги проекта:Повышение осведомленности о многофакторном воздействии ГУ несельскохозяйственной продукции на местные общины и сохранение либо возрождение местных искусств или традиций (в зависимости от ситуации) среди заинтересованных сторон из государственного и частного сектора.  | Показатели достижения итога:* Сообщение как минимум 60% участников мероприятий в рамках проекта о повышении своей осведомленности.
 |
| Обмен информацией и сотрудничество между заинтересованными сторонами для стимулирования глобального роста. | * Вовлечение в обмен информацией и сотрудничество как минимум 100 участников в ходе проекта.
 |
| Результаты проекта:Выработка методологии проведения исследования многофакторного воздействия ГУ несельскохозяйственной продукции на местные общины и сохранение либо возрождение местных искусств и традиций. | Показатели результатов:* Отчет, включающий методологию, которая прошла проверку заинтересованными сторонами и экспертами-рецензентами.
 |
| Разработка практических примеров воздействия ГУ несельскохозяйственной продукции на местные общины и сохранение либо возрождение местных искусств и традиций (в зависимости от ситуации) в странах, отобранных для участия. | * Ситуации из реальной жизни, документирующие примеры того, как инициативы в области ГУ несельскохозяйственной продукции внесли вклад в развитие местных общин и сохранение либо возрождение местных искусств и традиций, и прошедшие оценку заинтересованными сторонами и экспертами-рецензентами.
 |
| Определение лучших практик, извлечение выводов, выявление возможностей и трудностей разработки и формирования экосистемы, дающей возможности охраны и коммерческого использования ГУ несельскохозяйственной продукции и сопутствующих программ обеспечения качества, а также повышения ценности и сохранения либо возрождения местных искусств и традиций. | * Глобальное исследование, содержащее лучшие практики и извлеченные выводы и прошедшее оценку заинтересованными сторонами и экспертами-рецензентами.
 |
| Оформление и распространение результатов исследования и лучших выявленных практик эффективного внедрения программ ГУ несельскохозяйственной продукции. | * Число и тип участников семинаров, конференций и других мероприятий по распространению информации, организованных в рамках проекта.
* Число сторон, заинтересованных в исследовании и практических примерах.
 |
| * 1. **Стратегия устойчивости**
 |
| Чтобы результаты проекта сохранились надолго, все соответствующие материалы, разработанные в его рамках, буду доступны на созданном ВОИС веб-сайте, чтобы обеспечить легкий доступ к ним. Для поддержания динамики результатов проекта участникам будет предложено создать и поддерживать либо специальную веб-страницу, либо микросайт на своих официальных веб-страницах в качестве части коммуникационного плана в области защиты прав.В ходе реализации проекта будет предоставляться дополнительная информация относительно стратегии обеспечения устойчивости.  |
| * 1. **Критерии отбора для участия в исследовании**
 |
| При отборе стран для участия в данном исследовании будут учитываться следующие критерии: 1. Разные регионы. Чтобы этот проект с большей вероятностью тиражировали другие страны, при отборе участников будет учитываться их географическое разнообразие, в частности регион и уровень развития.
2. Доступность данных. Страны следует рассматривать с точки зрения доступности существующих данных.
3. Наличие ГУ несельскохозяйственной продукции и достаточное число местных общин, а именно вовлеченных физических лиц, предпринимателей и компаний, необходимо для проведения любого качественного или количественного исследования. Еще одним важным критерием отбора страны является доступ к сопутствующим экономическим данным.
4. Правовая база. Наличие правовой базы для охраны ГУ несельскохозяйственной продукции и свидетельства использования такой охраны местной общиной независимо от системы, применяемой для целей охраны географических указаний.
5. Наличие компетенций на местах. При оценке в каждом случае будет также учитываться потребность в привлечении экспертов и наличие местных компетенций.
6. Долгосрочный риск. Политическая поддержка и приверженность развитию местных общин. Согласие стран выделить ресурсы, необходимые для успешной реализации проекта и сохранения его результатов.
7. Экономическая эффективность. Будут также учитываться любые возможности сокращения расходов на администрирование проекта, привлечение консультантов и командировки.

Вышеперечисленные критерии будут приниматься во внимание при рассмотрении заявок на участие. Государствам-членам, заинтересованным в участии, необходимо заполнить шаблон заявки, содержащийся в приложении II к настоящему документу. |
| * 1. **Реализующая организационная структура**
 |
| Лиссабонский реестр, департамент товарных знаков, промышленных образцов и географических указаний, Сектор брендов и образцов Департамент экономической информации и анализа данных, Сектор экосистем ИС и инноваций |
| * 1. **Связи с другими организационными структурами**
 |
| Сектор регионального и национального развития, Сектор экосистем ИС и инноваций |
| * 1. **Связи с другими проектами ПДР**
 |
| Проект ПДР «Повышение роли женщин в инновационной и предпринимательской деятельности: поощрение использования системы интеллектуальной собственности женщинами в развивающихся странах» ([CDIP/21/12 REV.](https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=406377))Проект ПДР «Регистрация коллективных знаков местных предприятий с учетом их роли для межсекторального экономического развития» ([CDIP/24/9](https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=456923))Проект ПДР «Расширение возможностей малых предприятий при помощи ИС: разработка стратегий обеспечения охраны географических указаний и коллективных знаков в пострегистрационный период» ([CDIP/27/7](https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=552483)) |
| * 1. **Вклад в достижение ожидаемых результатов, предусмотренных Программой и бюджетом ВОИС**
 |
| Программа и бюджет на 2024–2025 годы**1.1** Повышение эффективности коммуникации и взаимодействия по всему миру для повышения осведомленности и углубления знаний о том, как ИС может повсеместно улучшить жизни всех людей.**4.1** Повышение эффективности использования ИС для содействия росту и развитию всех государств-членов и их соответствующих регионов и субрегионов, в том числе посредством обеспечения учета рекомендаций Повестки дня в области развития.4.3. Углубление знаний и развитие навыков в области ИС во всех государствах-членах.**4.4** Увеличение числа новаторов, творческих работников, МСП, университетов, исследовательских учреждений и сообществ, успешно использующих ИС. |
| * 1. **Риски и их снижение**
 |
| ***Риск 1.*** Ограниченное вовлечение заинтересованных сторон в ходе реализации проекта.***Мера по снижению риска 1.*** Будет разработан комплексный план вовлечения заинтересованных сторон, в том числе местных общин, научно-образовательного сообщества, правительства и промышленного сектора.***Риск 2.*** Недостаточные доступность и качество данных.***Мера по снижению риска 2.*** Будут использоваться различные методологии исследования с целью обеспечить достаточный объем и достоверность собранных данных как на первичном, так и на вторичном уровне. Будет организовано скоординированное вовлечение местных экспертов и учреждений и сотрудничество с ними для получения учитывающей контекст, актуальной и надежной информации.***Риск 3.*** Возможные технологические ограничения в конкретных регионах.***Мера по снижению риска 3.*** Принятие к сведению разных уровней доступности в связи с географическим положением и топографией, применение соответствующих коммуникационных технологий и подходов к проведению заседаний, обеспечивающие гибкое вовлечение местных общин и заинтересованных сторон. |

1. **ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Результаты проекта** | **Кварталы** |
| **Год 1** | **Год 2** | **Год 3** |
| 1-й кв. | 2-й кв. | 3-й кв. | 4-й кв. | 1-й кв. | 2-й кв. | 3-й кв. | 4-й кв. | 1-й кв. | 2-й кв. | 3-й кв. | 4-й кв. |
| Предпроектные мероприятия[[2]](#footnote-3): - Выражение странами заинтересованности - Наем международного эксперта (экспертов) для проведения глобального исследования - прием на работу исследователя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оценка доступных ресурсов и информации относительно разработки и формирования экосистемы для охраны и коммерческого использования ГУ несельскохозяйственной продукции в каждой стране-кандидате | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Семинар с участием исследователей и заинтересованных сторон с целью разработки методологии и отбора стран для изучения воздействия ГУ несельскохозяйственной продукции на местные общины и сохранение либо возрождение местных искусств и традиций  |  | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ситуации из реальной жизни, документирующие примеры того, как ГУ несельскохозяйственной продукции внесли вклад в развитие местных общин и сохранение либо возрождение местных искусств и традиций |  |  |  | х | х | х | х |  |  |  |  |  |
| Семинары с заинтересованными сторонами из государственного и частного сектора с целью определения лучших практик, возможностей и трудностей на основании практических примеров из соответствующей страны или региона |  |  |  |  | х | х | х | х |  |  |  |  |
| Глобальное исследование с учетом лучших практик и извлеченных выводов относительно разработки и формирования экосистемы, дающей возможности охраны и коммерческого использования ГУ несельскохозяйственной продукции и сопутствующих программ обеспечения качества, а также повышения ценности и сохранения либо возрождения местных искусств и традиций |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
| Конференция для распространения полученных сведений среди более широкой группы заинтересованных сторон |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |
| Информационно-просветительские материалы по ГУ несельскохозяйственной продукции |  |  |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |
| Оценка проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| Параллельное мероприятие КРИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |

1. **БЮДЖЕТ ПРОЕКТА В РАЗБИВКЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ**[[3]](#footnote-4)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *‏(в шв. франках)* | **Год 1** | **Год 2** | **Год 3** | **Всего** |
| **Результаты проекта** | **Расходы, связанные с персоналом** | **Расходы, не связанные с персоналом** | **Расходы, связанные с персоналом** | **Расходы, не связанные с персоналом** | **Расходы, связанные с персоналом** | **Расходы, не связанные с персоналом** |
| Координация проекта | - | 77 100 | - | 77 100 | - | 77 100 | 231 300 |
| Оценка доступных ресурсов и информации относительно разработки и формирования экосистемы для охраны и коммерческого использования ГУ несельскохозяйственной продукции | - | 10 000 | - | - | - | - | 10 000 |
| Семинар с участием исследователей и заинтересованных сторон с целью разработки методологии изучения воздействия ГУ несельскохозяйственной продукции на местные общины и сохранение либо возрождение местных искусств и традиций (в зависимости от ситуации) | - | 39 000 | - | - | - | - | 39 000 |
| Ситуации из реальной жизни, документирующие примеры того, как ГУ несельскохозяйственной продукции внесли вклад в развитие местных общин и сохранение либо возрождение местных искусств и традиций | - | - | - | 60 000 | - | - | 60 000 |
| Семинары с заинтересованными сторонами из государственного и частного сектора с целью определения лучших практик, возможностей и трудностей на основании практических примеров из соответствующей страны или региона | - | - | - | 42 000 | - | - | 42 000 |
| Глобальное исследование | - | - | - | 33 000 | - | 33 000 | 66 000 |
| Конференция для распространения полученных сведений среди более широкой группы заинтересованных сторон | - | - | - | - | - | 66 000 | 66 000 |
| Информационно-просветительские материалы по ГУ несельскохозяйственной продукции | - | - | - | - | - | 34 000 | 34 000 |
| Оценка проекта  | - | - | - | - | - | 15 000 | 15 000 |
| Параллельное мероприятие КРИС  | - | - | - | - | - | 12 000 | 12 000 |
| **Всего**  | **-** | **126 100** | **-** | **212 100** | **-** | **237 100** | **575 300** |

1. БЮДЖЕТ ПРОЕКТА В РАЗБИВКЕ ПО КАТЕГОРИЯМ РАСХОДОВ3

| *‏(в шв. франках)* | **Поездки, обучение и гранты**  | **Услуги по контрактам** | **Всего** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Результаты проекта** | **Командировки сотрудников** | **Поездки третьих лиц** | **Обучение и связанные с ним гранты на поездки** | **Конференции** | **Издательские расходы** | **Индивидуальные услуги по контрактам** | **Стипендии ВОИС** | **Прочие услуги по контрактам** |
| Координация проекта | - | - | - | - | - | - | 231 300 | - | 231 300 |
| Оценка доступных ресурсов и информации относительно разработки и формирования экосистемы для охраны и коммерческого использования ГУ несельскохозяйственной продукции | - | - | - | - | - | 10 000 | - | - | 10 000 |
| Семинар с участием исследователей и заинтересованных сторон с целью разработки методологии изучения воздействия ГУ несельскохозяйственной продукции на местные общины и сохранение либо возрождение местных искусств и традиций (в зависимости от ситуации) | 20 000 | 14 000 | - | 3 000 | - | - | - | 2 000 | 39 000 |
| Ситуации из реальной жизни, документирующие примеры того, как ГУ несельскохозяйственной продукции внесли вклад в развитие местных общин и сохранение либо возрождение местных искусств и традиций | - | - | - | - | 6 000 | 54 000 | - | - | 60 000 |
| Семинары с заинтересованными сторонами из государственного и частного сектора с целью определения лучших практик, возможностей и трудностей на основании практических примеров из соответствующей страны или региона | - | - | - | 12 000 | - | 30 000 |  | - | 42 000 |
| Глобальное исследование | - | - | - | - | 6 000 | 60 000 | - | - | 66 000 |
| Конференция для распространения полученных сведений среди более широкой группы заинтересованных сторон | 20 000 | 35 000 | - | 5 000 | - | - | - | 6 000 | 66 000 |
| Информационно-просветительские материалы по ГУ несельскохозяйственной продукции | - | - | - | - | 10 000 | 4 000 | - | 20 000 | 34 000 |
| Оценка проекта | - | - | - | - | - | - | - | 15 000 | 15 000 |
| Параллельное мероприятие КРИС | - | - | - | 12 000 | - | - | - | - | 12 000 |
| **Всего**  | **40 000** | **49 000** | **-** | **32 000** | **22 000** | **158 000** | **231 300** | **43 000** | **575 300** |

[Приложение II следует]

1. **ЗАПРОС ОБ УЧАСТИИ В КАЧЕСТВЕ ПИЛОТНОЙ СТРАНЫ**

|  |
| --- |
| **ШАБЛОН ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАПРОСОВ ОБ УЧАСТИИ В ИССЛЕДОВАНИИ**  |
| **Критерии отбора** | **Краткое описание** |
| 1. Национальный координатор/национальный представитель
 | Страна-заявитель должна предложить кандидата, который будет выполнять функции национального координатора/контактного лица на протяжении срока реализации проекта и выступать ее официальным представителем, и указать его должность и место работы. |
| 2. Потенциальные участвующие учреждения  | Страна-заявитель должна указать национальный орган или учреждение, отвечающее за выполнение следующих функций: * Учетные данные по интеллектуальной собственности (ИС) и, в частности, данные, связанные с географическими указаниями (ГУ)

(указать все органы или учреждения, если их больше одного) * Экономические статистические данные:

(указать все органы или учреждения, если их больше одного) * + Данные обследования отраслей
	+ Данные обзора инноваций
	+ Данные обследования занятости
	+ Другие необходимые экономические данные

Просьба указать ссылку на веб-сайт учреждения и по возможности имя технического специалиста. |
| 1. Потенциальные партнеры из числа национальных исследовательских учреждений
 | Ссылка как минимум на одно существующее исследовательское учреждение, организацию или группу учреждений из числа научно-образовательных или исследовательских учреждений, которым может быть полезно исследование в области ИС и в частности ГУ. Типичный пример – научно-образовательное или исследовательское учреждение, проводящее исследования в области экономических аспектов инноваций или ИС. |
| 1. Образец данных
 | Образец учетных данных по ИС в текущем формате. Рекомендуется также представить дополнительные образцы экономических статистических данных. |
| 1. Выражение заинтересованности
 | Подтверждение того, что органы ИС и статистические учреждения страны-заявителя заинтересованы в участии в проекте. |
| 1. Принятие обязательств
 | Подтверждение того, что страна-заявитель готова оказать необходимую организационную поддержку и выделить требуемые ресурсы для эффективной реализации проекта и обеспечения сохранения его результатов. |
| 7. Комментарии | Страна-заявитель может предоставить любую другую информацию. |

[Конец приложений и документа]

1. Показатель достижения цели будет проанализирован в ходе оценки воздействия, которая будет проведена в течение 5 лет после завершения настоящего проекта и которая не входит в сферу ответственности исполнителя данного проекта. [↑](#footnote-ref-2)
2. Реализации проекта начнется только после завершения предпроектых мероприятий. [↑](#footnote-ref-3)
3. Бюджетные ассигнования на каждый результат проекта, указанные в таблице, могут быть изменены, что не повлияет на общий бюджет проекта. [↑](#footnote-ref-4)