

CDIP/32/6 REV.

ОРИГИНАЛ:  АНГЛИЙСКИЙ

ДАТА:  2 мая 2024 года

**Комитет по развитию и интеллектуальной собственности (КРИС)**

**Тридцать вторая сессия  
Женева, 29 апреля – 3 мая 2024 года**

# ПЕРЕСМОТРЕННЫЙ ПРОЕКТ «УКРЕПЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА НАЦИОНАЛЬНЫХ ВЕДОМСТВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА». ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА И ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

*Документ подготовлен Секретариатом*

1. На тридцать второй сессии Комитета по развитию и интеллектуальной собственности (КРИС) было рассмотрено проектное предложение «Укрепление потенциала ведомств интеллектуальной собственности в условиях кризиса», представленное Соединенным Королевством и Чешской Республикой. На основании замечаний, высказанных во время обсуждения, в ходе сессии проектное предложение было пересмотрено.
2. Пересмотренное проектное предложение изложено в приложении к настоящему документу.
3. *Комитету предлагается рассмотреть приложение к настоящему документу.*

[Приложение следует]

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Общая информация о проекте** | |
| **1.1. Код проекта** | |
| DA\_4\_10\_03 | |
| **1.2. Название проекта** | |
| Проект «Укрепление потенциала национальных ведомств интеллектуальной собственности в условиях кризиса» | |
| **1.3. Рекомендации ПДР** | |
| *Рекомендация 4:* уделять особое внимание потребностям малых и средних предприятий (МСП) и учреждений, занимающихся научными исследованиями, а также индустрии культуры и оказывать государствам-членам по их просьбе помощь в разработке надлежащей стратегии в области интеллектуальной собственности.  *Рекомендация 10:* оказывать помощь государствам-членам в развитии и совершенствовании национального институционального потенциала в области ИС путем дальнейшего развития инфраструктуры и других компонентов с целью повышения эффективности национальных учреждений ИС и установления справедливого равновесия между охраной ИС и интересами общества. Эта техническая помощь должна также распространяться на субрегиональные и региональные организации, занимающиеся вопросами интеллектуальной собственности. | |
| **1.4. Продолжительность проекта** | |
| 18 месяцев | |
| **1.5. Бюджет проекта** | |
| Общий бюджет проекта составляет 205 000 шв. франков; вся эта сумма относится к расходам, не связанным с персоналом. | |
| **2. Описание проекта** | |
| Предлагаемый проект призван снабдить национальные ведомства интеллектуальной собственности (ИС) необходимыми знаниями, навыками и инструментами для выстраивания работы в условиях кризиса. В контексте этого проекта кризис подразумевает перерыв в работе, который представляет серьезную угрозу для экосистемы ИС и требует принятия критических решений вследствие оказываемого дестабилизирующего влияния на национальные ведомства ИС и/или заинтересованные стороны.  Текущая работа ВОИС с государствами-членами указывает на то, что субъекты экосистемы ИС, включая представителей научного сообщества и государственного и частного секторов, подвержены рискам и негативным последствиям потрясений, таких как серьезные угрозы национальной инфраструктуре, здоровью и безопасности сотрудников национальных ведомств ИС, а также более масштабных потрясений, нарушающих экономическую, институциональную, ресурсную и операционную устойчивость, и наименее защищены от них.  На этом фоне становится особенно актуальной проблема управления в кризисных ситуациях, требующая создания системы обеспечения организационной устойчивости на уровне национальных ведомств ИС для снижения рисков и минимизации негативных последствий для экосистемы ИС. Эта система предусматривает создание и внедрение мер и принципов управления в кризисных ситуациях, планов по восстановлению работоспособности и обеспечению бесперебойной деятельности, а также стратегий готовности и реагирования. В результате операционный риск для национальных ведомств ИС в условиях кризиса снизится. Хотя в некоторых национальных ведомствах ИС соответствующие процессы могут быть уже выстроены, этот проект предоставляет возможность пересмотреть и усовершенствовать существующие стратегии.  Важнейшими составляющими этой работы является переход на цифровые технологии, сотрудничество с национальными ведомствами ИС, в частности развивающихся и наименее развитых стран, и приоритетное информирование всех соответствующих заинтересованных сторон в области ИС в кризисной ситуации — все это можно рассматривать как часть комплексного подхода к выстраиванию национальных стратегий в области ИС. Для формирования эффективной системы обеспечения бесперебойной работы принципиальное значение имеют обучение сотрудников национальных ведомств ИС, обмен знаниями и изучение опыта чрезвычайных и кризисных ситуаций прошлого. | |
| **2.1. Концепция проекта** | |
| Настоящий проект направлен на разработку инструментов для управления ИС, инновациями и творческими процессами в условиях кризиса. В частности, проект нацелен на создание и укрепление системы организационной устойчивости и потенциала национальных ведомств ИС путем формирования у них необходимой базы знаний, навыков, возможностей и инструментов для предоставления онлайн-услуг, обеспечения бесперебойной работы и внедрения мер для снижения рисков и минимизации негативных последствий, вызванных чрезвычайной или кризисной ситуацией, которая может привести к утрате потенциала, способности к работе и функциональных возможностей экосистемы ИС, на восстановление которых потребуются годы и десятилетия.  Проект дополняет проводимую ВОИС работу, в том числе мероприятия в рамках пакета мер в связи с пандемией COVID-19. | |
| **2.2. Цель, итоги и результаты проекта** | |
| Общей **целью** проекта является повышение устойчивости и развитие потенциала бесперебойной деятельности национальных ведомств ИС в условиях кризиса.  Ожидается, что по **итогам** проекта удастся укрепить потенциал национальных ведомств ИС в области управления в кризисных ситуациях с целью снижения рисков и минимизации негативных последствий для экосистемы ИС.  Реализация проекта позволит достичь следующих **результатов**:   1. разработать стратегически обоснованную, реалистичную и эффективную систему управления в кризисных ситуациях, доступную всем национальным ведомствам ИС, которая позволит им продолжать адекватно поддерживать заинтересованные стороны экосистемы ИС во время кризиса; 2. обменяться национальным опытом на уровне лиц, ответственных за выработку политики, представителей регулирующих органов и экспертов национальных ведомств ИС; 3. совместно с профильными подразделениями ВОИС разработать информационно-просветительские материалы по вопросам ИС и управления в кризисных ситуациях. | |
| **2.3. Стратегия реализации проекта** | |
| Цели предлагаемого проекта будут достигнуты за счет следующих результатов.  **Результат 1.** Разработка стратегически обоснованной, реалистичной и эффективной системы управления в кризисных ситуациях, доступной всем национальным ведомств ИС, которая позволит им продолжать адекватно поддерживать заинтересованные стороны экосистемы ИС во время кризиса.  **Мероприятия:**   1. ВОИС проведет консультации с координаторами региональных групп и заинтересованными государствами-членами с особым акцентом на развивающиеся и наименее развитые страны, в частности те, которые не запрашивали или не получали соответствующую помощь ВОИС, для того, чтобы обеспечить представленность максимально широкого спектра примеров, которыми государства-члены могут делиться на добровольной основе в любое время (без специального отборочного процесса) до начала реализации проекта; 2. провести обзорное исследование для изучения накопленных знаний, опыта и уроков конкретных кризисных и чрезвычайных ситуаций из практики национальных ведомств ИС; 3. представить результаты такого исследования КРИС для обеспечения целенаправленного воздействия проекта. Это предоставит всем государствам-членам еще одну возможность поделиться дополнительными примеры, которые могли появиться в этот период и обдумать полученные ВОИС результаты.   **Результат 2.** Обмен национальным опытом на уровне лиц, ответственных за выработку политики, представителей регулирующих органов и экспертов национальных ведомств ИС.  **Мероприятия:**   1. провести семинар для обмена знаниями и опытом и изучения уроков из прошлой практики; 2. определить региональных или национальных экспертов для оказания неотложной помощи странам, переживающим кризисные ситуации, которые влияют на потенциал, способность к работе и функциональные возможности соответствующей экосистемы ИС. После надлежащей проверки эти эксперты могут быть включены в пул специализированных экспертов и реестр консультантов IP-ROC. В рамках настоящего проекта предусмотрено участие собственного эксперта ВОИС по вопросу бесперебойной деятельности, который будет готов выступить наставником и куратором и оказать необходимую помощь.   **Результат 3.** Разработка совместно с профильными подразделениями ВОИС информационно-просветительских материалов по вопросам ИС и управления в кризисных ситуациях  **Мероприятия:**   1. разработать специализированные коммуникационные материалы/инструменты, включая инфографику, ориентированные на широкий круг заинтересованных лиц; 2. разработать комплект учебных материалов и руководств для сотрудников национальных ведомств ИС (включая обзор существующих вариантов политики), призванных повысить эффективность использования данных и информации об ИС и обеспечить оперативное предоставление онлайн-услуг в условиях кризиса; 3. обеспечить доступ ко всем материалам, разработанным в рамках этого проекта, для всех национальных ведомств ИС, разместив их на веб-странице ВОИС, посвященной данному проекту. | |
| **2.4. Показатели проекта** | |
| Цель проекта  Повышение устойчивости и развитие потенциала бесперебойной деятельности национальных ведомств ИС в условиях кризиса | Показатель достижения целей  По итогам реализации проекта не менее 60% участников сообщают, что сумели углубить знания и развить навыки и потенциал в области оказания услуг партнерам в рамках сообщества ИС в условиях кризиса |
| Итоги проекта  Укрепление потенциала национальных ведомств ИС в области управления в кризисных ситуациях с целью снижения рисков и минимизации негативных последствий для экосистемы ИС | Показатель достижения итогов   * создание системы организационной устойчивости в рамках национальных ведомств ИС * создание сети экспертов в области ИС для поддержки процесса оказания услуг, обмена информацией и сотрудничества в условиях кризиса |
| Результаты проекта  Разработка стратегически обоснованной, реалистичной и эффективной системы управления в кризисных ситуациях, доступной всем национальным ведомствам ИС, которая позволит им продолжать адекватно поддерживать заинтересованные стороны экосистемы ИС во время кризиса | Показатели достижения результатов   * обзорное исследование, призванное изучить передовую практику, опыт и уроки конкретных кризисных и чрезвычайных ситуаций * утверждение обзорного исследования Комитетом |
| Обмен национальным опытом на уровне лиц, ответственных за выработку политики, представителей регулирующих органов и экспертов национальных ведомств ИС | * проведение не менее одного семинара по вопросам управления ИС и предоставления профильных услуг в условиях кризиса * не менее 80% участников отмечают, что представленная на семинаре информация была полезной * определение как минимум одного эксперта от каждого региона, подходящего для включения в реестр консультантов IP-ROC |
| Разработка совместно с профильными подразделениями ВОИС информационно-просветительских материалов по вопросам ИС и управления в кризисных ситуациях | Успешно разработан и распространен среди всех национальных ведомств ИС посредством публикации на специальной проектной веб-странице ВОИС комплект коммуникационных материалов/инструментов, учебных материалов и руководств, а также обзор существующих вариантов политики, адресованных представителям национальных ведомств ИС |
| **2.5. Стратегия обеспечения устойчивости** | |
| Для обеспечения устойчивости результатов проекта ВОИС создаст на своем сайте специальную веб-страницу для удобства ознакомления со всеми материалами, разработанными в рамках проекта.  В ходе реализации проекта будет предоставляться дополнительная информация относительно стратегии обеспечения устойчивости. | |
| **2.6. Критерии отбора пилотных стран / стран-бенефициаров** | |
| Проект не ограничивается конкретными бенефициарами, поскольку кризисные ситуации не уникальны для конкретных государств-членов. Все государства-члены смогут получить пользу от системы передовой практики, разработанной ВОИС на основе результатов обзорного исследования с особым акцентом на развивающихся и наименее развитых странах, в частности тех, которых не запрашивали или не получали соответствующую помощь ВОИС. | |
| **2.7. Организационное подразделение, ответственное за реализацию проекта** | |
| Сектор регионального и национального развития и Отдел практических решений для ведомств ИС, Сектор инфраструктуры и платформ | |
| **2.8. Связи с другими организационными подразделениями** | |
| Департамент услуг PCT; Мадридский реестр; Гаагский реестр; Отдел управления авторским правом; Отдел ИС для бизнеса; Отдел обеспечения уважения ИС; Департамент информационно-коммуникационных технологий | |
| **2.9. Связи с другими проектами ПДР** | |
| - проект ПДР «Создание эффективных учреждений ИС» ([CDIP/3/INF/2](https://dacatalogue.wipo.int/projects/DA_10_02_01))  - проект ПДР «Совершенствование национального, субрегионального и регионального потенциала в области институционального развития и использования ИС» ([CDIP/3/INF/2](https://dacatalogue.wipo.int/projects/DA_10_05)) | |
| **2.10. Вклад в достижение ожидаемых результатов, предусмотренных Программой и бюджетом ВОИС** | |
| Программа и бюджет на 2024–2025 годы  4.2. Формирование в государствах-членах сбалансированных и эффективных экосистем ИС, инноваций и творчества  4.3. Углубление знаний и развитие навыков в области ИС в государствах-членах  4.5. Обеспечение улучшенной инфраструктуры ИС для ведомств ИС | |
| **2.11. Риски и меры по их снижению** | |
| ***Риск 1.*** Недостаточные объем и качество данных  ***Мера по смягчению риска 1.*** Будут использоваться различные методики исследования с целью обеспечить достаточный объем и достоверность собранных данных.  ***Риск 2.*** Ограниченное участие партнеров  ***Мера по смягчению риска 2.*** Будет разработан комплексный план привлечения к участию в проекте. | |

1. **ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Результаты проекта** | **Кварталы** | | | | | |
| **Год 1** | | | | **Год 2** | |
| 1-й кв. | 2-й кв. | 3-й кв. | 4-й кв. | 1-й кв. | 2-й кв. |
| Предпроектные мероприятия[[1]](#footnote-1):  - консультации с координаторами региональных групп и заинтересованными государствами-членами |  |  |  |  |  |  |
| Обзорное исследование для изучения накопленных знаний, опыта и уроков конкретных кризисных и чрезвычайных ситуаций | X | X |  |  |  |  |
| Семинар по вопросам управления ИС и предоставления профильных услуг в условиях кризиса |  |  | X |  |  |  |
| Определение и проверка национальных и региональных экспертов с целью включения в реестр консультантов IP-ROC |  | X | X | X | X |  |
| Разработка информационно-просветительских материалов по вопросам ИС и управления в кризисных ситуациях |  |  | X | X | X |  |
| Оценка проекта |  |  |  |  |  | X |
| Параллельное мероприятие КРИС |  |  |  |  |  | X |

1. **БЮДЖЕТ ПРОЕКТА В РАЗБИВКЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *(в шв. франках)* | **Год 1** | | **Год 2** | | **Итого** |
| **Результаты проекта** | **Расходы, связанные с персоналом** | **Расходы, не связанные с персоналом** | **Расходы, связанные с персоналом** | **Расходы, не связанные с персоналом** |
| Обзорное исследование для изучения накопленных знаний, опыта и уроков конкретных кризисных и чрезвычайных ситуаций | - | 30 000 | - | - | 30 000 |
| Семинар по вопросам управления ИС и предоставления профильных услуг в условиях кризиса | - | 95 000 | - | - | 95 000 |
| Определение и проверка национальных и региональных экспертов с целью включения в реестр консультантов IP-ROC | - | 10 000 | - | - | 10 000 |
| Разработка информационно-просветительских материалов по вопросам ИС и управления в кризисных ситуациях | - | 20 000 | - | 20 000 | 40 000 |
| Оценка проекта | - | - | - | 15 000 | 15 000 |
| Параллельное мероприятие КРИС | - | - | - | 15 000 | 15 000 |
| **Итого** | **-** | **155 000** | **-** | **50 000** | **205 000** |

1. **БЮДЖЕТ ПРОЕКТА В РАЗБИВКЕ ПО КАТЕГОРИЯМ РАСХОДОВ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *(в шв. франках)* | **Поездки, обучение и гранты** | | | **Услуги по контрактам** | | | | | **Итого** |
| **Мероприятия** | **Командировки персонала** | **Поездки внештатных специалистов** | **Профессиональная подготовка и связанные с ней гранты на поездки** | **Конференции** | **Издательская деятельность** | **Индивидуальные услуги по контрактам** | **Стипендии ВОИС** | **Прочие услуги по контрактам** |
| Обзорное исследование для изучения накопленных знаний, опыта и уроков конкретных кризисных и чрезвычайных ситуаций | - | - | - | - | - | 30 000 | - | - | 30 000 |
| Семинар по вопросам управления ИС и предоставления профильных услуг в условиях кризиса | 20 000 | 50 000 | - | 5 000 | - | 10 000 | - | 10 000 | 95 000 |
| Определение и проверка национальных и региональных экспертов с целью включения в реестр консультантов IP-ROC | - | - | - | - | - | 10 000 | - | - | 10 000 |
| Разработка информационно-просветительских материалов по вопросам ИС и управления в кризисных ситуациях | - | - | - | - | 10 000 | 20 000 | - | 10 000 | 40 000 |
| Оценка проекта | - | - | - | - | - | 15 000 | - | - | 15 000 |
| Параллельное мероприятие КРИС | - | - | - | 15 000 | - | - | - | - | 15 000 |
| **Итого** | **20 000** | **50 000** | **-** | **20 000** | **10 000** | **85 000** | **-** | **20 000** | **205 000** |

[Конец приложения и документа]

1. Реализации проекта начнется только после завершения предпроектных мероприятий. [↑](#footnote-ref-1)