| WIPO |  | R CDIP/4/7 ORIGINAL: английский DATE: 25 сентября 2009 г. |
| --- | --- | --- |
| ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
| ЖЕНЕВА |

КОМИТЕТ ПО развитию и 
интеллектуальной собственности (КРИС)

# Третья сессия

Женева, 27 апреля – 1 мая 2009 г.

ПРОЕКТ ПО интеллектуальной собственности И ПЕРЕДАЧЕ
ТЕХНОЛОГИИ:  ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ – ПОСТРОЕНИЕ РЕШЕНИЙ
(рекомендации 19, 25, 26 и 28)

Документ подготовлен Секретариатом

Приложение к настоящему документу, содержащее «Проект по интеллектуальной собственности и передаче технологии:  общие проблемы – построение решений» и рассматривающее рекомендации 19, 25, 26 и 28, было передано на рассмотрение Комитету по развитию и интеллектуальной собственности (КРИС) на его третьей сессии, проходившей 27 апреля – 1 мая 2009 г.  Однако, ввиду временных ограничений, обсуждение этого проектного документа не состоялось.  Соответственно, этот проектный документ повторно передается на рассмотрение этого Комитета.

КРИС предлагается рассмотреть и одобрить Приложение к настоящему документу

[Приложение следует]

# CDIP/4/7

# ПРИЛОЖЕНИЕ

# РЕКОМЕНДАЦИИ № 19, 25, 26, 28 ПОВЕСТКИ ДНЯ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ

# ПРОЕКТНЫЙ ДОКУМЕНТ

| 1. РЕЗЮМЕ |
| --- |
| Код проекта: | DA_19_25_26_28_01 |
| Название: | Интеллектуальная собственность и передача технологии: Общие проблемы – построение решений |
| Рекомендации Повестки дня в области развития: | Рекомендация 19 (Кластер B): Инициировать обсуждения по вопросу о том, каким образом в рамках мандата ВОИС можно в еще большей степени облегчить доступ к знаниям и технологиям для развивающихся стран и НРС в целях содействия творческой деятельности и инновациям, а также укрепить существующие виды такой деятельности в рамках ВОИС. Рекомендация 25 (Кластер C): Изучить политику и инициативы в области ИС, необходимые для содействия передаче и распространению технологии в интересах развивающихся стран, и принять надлежащие меры, позволяющие развивающимся странам полностью осознать и извлекать выгоду из различных положений, относящихся к гибкости, заложенной в соответствующих международных соглашениях. Рекомендация 26 (Кластер C): Содействовать государствам-членам, и особенно развитым странам, в привлечении их научно-исследовательских учреждений к более активному сотрудничеству и обмену с научно-исследовательскими учреждениями развивающихся стран, и в особенности НРС. Рекомендация 28 (Кластер C): Изучить связанную с ИС вспомогательную политику и меры, которые государства-члены, и в особенности развитые страны, могли бы принять для содействия передаче и распространению технологии развивающимся странам. |
| Бюджет проекта: | Расходы, не связанные с персоналом: 960 000 шв. фр. Расходы, связанные с персоналом: 740 000 шв. фр. |
| Продолжительность проекта: | 27 месяцев |
| Ключевые секторы ВОИС, участвующие в проекте, и связи с программами ВОИС: | Секция инноваций и передачи технологии, Патентный отдел; Отдел экономических исследований, статистики и анализа; ИС и глобальные проблемы Связи с программами ВОИС 1, 8, 9, 10 и 18. |

| Краткое описание проекта: | Проект будет включать широкий спектр деятельности, которая будет изучать возможные инициативы и политику, связанные с ИС, направленные на содействие передаче технологии, в особенности в интересах развивающихся стран. Он будет состоять из пяти прогрессивных этапов в направлении развития новой платформы передачи технологии и сотрудничества в области ИС, а именно: (i) организация представительного международного форума экспертов по теме «Передача технологии и ИС: общие проблемы – построение решений» для анализа потребностей в области передачи технологии и подготовки предложений по новой платформе для передачи технологии и сотрудничества в области ИС; (ii) подготовка ряда аналитических исследований, включая экономические исследования и исследования конкретных примеров международной передачи технологии, которые внесут вклад в проведение представительного форума экспертов; (iii) создание веб-форума по теме «Передача технологии и ИС: общие проблемы – построение решений»; (iv) проведение пяти региональных консультативных встреч по передаче технологии; и (v) включение любых утвержденных рекомендаций, полученных в результате вышеуказанной деятельности, в программы ВОИС. |
| --- | --- |

| 2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА |
| --- |
| 2.1. Введение в вопрос/проблему |
| Озабоченности в отношении доступа к знаниям и технологии и их передачи между различными участниками на национальном (университет, частный сектор, промышленность) и региональном/международном уровнях приобретает все большую важность не только потому, что творчество и инновации являются ключевыми факторами для конкурентоспособности и экономического роста в экономике, основанной на знаниях, но также и потому, что они могут служить частью решения в некоторых вопросах, вызванных сложными современными проблемами и потребностями, например, в области изменения климата или в попытках сократить разрыв в уровне знаний и технологии между странами. Проект ВОИС будет состоять из следующих пяти компонентов: 1. Организация представительного форума экспертов для инициирования обсуждений по вопросу о том, как, в рамках мандата ВОИС, еще более облегчить доступ к знаниям и технологии для развивающихся стран и НРС, включая такие новые области, как изменение климата, а также другие области, представляющие особый интерес для развивающихся стран с учетом рекомендаций 19, 25, 26 и 28. Этот форум предоставит платформу для открытого диалога между независимыми экспертами из развитых и развивающихся стран, обладающих опытом в области передачи технологии в государственном и частном секторах. Помимо конкретных областей, указанных в рекомендациях 19, 25, 26 и 28, эксперты могут выявить дальнейшие области, связанные с совершенствованием передачи технологии и предложить потенциальные решения. Цель будет состоять в получении рекомендаций представительных экспертов в качестве базы для создания «Новой платформы для передачи технологии и сотрудничества в области ИС». 2. Представительный форум экспертов будет использовать исходную информацию, которая внесет вклад и предоставит существенную основу для их обсуждений, включая, в частности: ряд экономических исследований, посвященных ИС и международной передаче технологии. Эти исследования будут сфокусированы на областях, которые менее всего освещены в опубликованной экономической литературе, а также на выявлении возможных препятствий и предложении возможных путей, при помощи которых может быть активизирована передача технологии; исследование, которое предоставит информацию в отношении существующей политики и инициатив по правам интеллектуальной собственности (ПИС) в различных странах в целях содействия передаче технологии развивающимся странам, включая использование положений о гибкости в международных соглашениях в области ИС; серия конкретных исследований по сотрудничеству и обмену между научно-исследовательскими учреждениями в развивающихся странах и развитых странах; исследование, посвященное полезным политическим инициативам для бизнеса с целью участия в процессе передачи технологии на национальном и международном уровнях; и анализ вопросов передачи технологии в связи с новыми проблемами. 3. Третий компонент проекта будет нацелен на вовлечение всех партнеров, включая директивные органы, академические круги, частный сектор и НПО в государствах-членах в дебаты и дальнейшую разработку этого вопроса путем создания веб-форумов ВОИС по теме «Передача технологии и ИС: общие проблемы – общие решения» и «Новая платформа для передачи технологии и сотрудничества в области ИС». 4. Проект также будет включать организацию пяти региональных консультативных встреч по передаче технологии, в том числе для развитых стран, в целях обсуждения «Новой платформы» с региональными директивными органами, академическими кругами и частным сектором. 5. Усиление существующей деятельности в рамках ВОИС, способствующей доступу развивающихся стран и НРС к знаниям и технологии, а также их местной творческой инновационной деятельности путем включения элементов «Новой платформы». |
| 2.2. Цели |
| Цели этого проекта структурированы в рамках рекомендаций 19, 25, 26 и 28. В частности, проект будет нацелен на исследование инициатив и политики, связанной с ИС, имея в виду активизацию международной передачи технологии, в особенности в интересах развивающихся стран. Целевые бенефициары проекта включают: правительственных чиновников и разработчиков политики, университеты и исследовательские учреждения, промышленность; патентных профессионалов и менеджеров в области технологии. |
| 2.3. Стратегия реализации |
| Подготовка проектного документа, включая подробное описание вышеупомянутых компонентов; Подготовка вышеуказанных исследований, конкретных исследований и документов внешними экспертами или, в соответствующих случаях, сотрудниками Секретариата; Подготовка концептуального документа, посвященного построению решений, в качестве основы для обсуждения на представительном международном форуме экспертов; Создание веб-форума по теме «Передача технологии и ИС: общие проблемы – общие решения» в контексте портала, посвященного вспомогательной структуре по инновациям и передаче технологии для национальных учреждений, который должен быть создан в рамках проекта по рекомендации 10; Подготовка и предоставление материалов, модулей, учебных пособий и других инструментов, являющихся результатом рекомендаций, принятых на Встрече экспертов, и включение таких результатов в глобальную структуру ВОИС по созданию потенциала. Это может включать контент и конкретные национальные проекты, связанные с подготовкой и разработкой необходимой инфраструктуры для управления активами ИС в связи с передачей технологии; Организация региональных консультаций по теме «Новая платформа для передачи технологии и сотрудничества в области ИС»; и Любые новые виды деятельности или инициативы, требующие принятия государствами-членами, и реализация новой платформы, будут вне рамок этого проекта и могут быть включены в регулярную программную деятельность ВОИС, посвященную инновациям и передаче технологии. Потенциальные риски включат обеспечение такого положения, чтобы проект надлежащим образом решал этот вопрос в различных контекстах, в частности, с учетом различных уровней развития. В целях снижения этого риска большое значение будут иметь консультации с различными партнерами в ходе реализации проекта. |
| 3. ОБЗОР И ОЦЕНКА |
| 3.1. График обзора проекта |
| В отчетах о проверке, первый через шесть месяцев и второй – через 18 месяцев после первого отчета, будет указано, были ли реализованы конкретные задачи и цели и какой прогресс был достигнут в направлении достижения целей проекта; и По завершении проекта будет подготовлен заключительный отчет о самооценке, в котором будет дана оценка степени достижения цели проекта и указаны наилучшие пути включения таких результатов в глобальную структуру ВОИС по созданию потенциала. |
| 3.2. Самооценка проекта В дополнение к самооценке проекта может быть также проведена его независимая оценка |
| Проектные мероприятия/ результаты | Показатели эффективности проведения (показатели результативности) |
| 1. Проектный документ | Готовность проекта документа через три месяца после утверждения проекта. |
| 2. Исследования, конкретные исследования и анализ | Завершение исследований и анализа в рамках установленного графика и стандартов соответствующих кругу полномочий (TORs). |
| 3. Создание и использование веб-форума | Начало функционирования веб-форума в течение девяти месяцев Число пользователей веб-форума и отзыв о его качестве от пользователей веб-форума; и Сбор и анализ общественных обсуждений, помещенных на веб-форуме. |
| 4. Организация представительного форума экспертов | Представительное участие в Форуме; Позитивные отзывы участников о концептуальном документе и исследованиях; и Результаты Форума по принятию новой платформы для передачи технологии и ИС. |
| 5. Организация региональных консультативных встреч по передаче технологии | Отзывы участников о консультациях |
| 6. Усиление существующей деятельности в рамках ВОИС, которая содействует доступу к знаниям и технологии | Включение в программы ВОИС любых рекомендаций, принятых в результате осуществления деятельности в рамках проекта. |

| Цель/цели проекта | Показатель/показатели степени реализации целей проекта (итоговые показатели) |
| --- | --- |
| Изучение, совершенствование понимания и выработка консенсуса по возможным инициативам или политике в области ИС, направленным на активизацию передачи технологии, в особенности в интересах развивающихся стран | Принятие новой платформы государствами-членами и отзывы Комитета о степени понимания проблем и достижения целей проекта |

4.	СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

| ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2009 | 2010 | 2011 |
|  | 4th | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
| 1. Трехдневный представительный международный форум экспертов |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 1.1. Составление проектного документа | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 Подготовка концептуального документа |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 1.3. Передача проекта концептуального документа международным экспертам для комментариев |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 1.4. Презентация концептуального документа постоянным представительствам в Женеве |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 1.5. Однодневная встреча с межправительственными и неправительственными организациями, профессиональными ассоциациями и отдельными экспертами |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 2. Подготовка исследований, конкретных исследований и документов в области ИС и информации о передачи технологии |  | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 3. Создание и обновление веб-форума |  | X | X | X | X | X | X |  |  |
| 4. Пять региональных консультативных встреч |  |  |  |  |  |  |  | X | X |
| 5. Включение в работу ВОИС любых принятых рекомендаций |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

5.	БЮДЖЕТ

# 5.1.	Проект бюджета на двухлетний период 2010-2011 гг. (расходы, не связанные с персоналом)

|  | ИТОГО (шв.франки) |
| --- | --- |
| Поездки и стипендии |  |
| Командировки сотрудников | 120 000 |
| Поездки других лиц | 580 000 |
| Стипендии |  |
| Услуги по контрактам |  |
| Конференции | 20 000 |
| Вознаграждение экспертов | 180 000 |
| Издательские расходы | 10 000 |
| Прочее | 50 000 |
| Оборудование и принадлежности |  |
| Оборудование |  |
| Принадлежности и материалы |  |
| ИТОГО | 960 000 |

6.	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ В ОТНОШЕНИИ ТЕМАТИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ

Связь с деятельностью, содержащейся в документе CDIP/1/3 в отношении рекомендаций 19, 25, 26 и 28

# Рекомендация 25:

Экономические исследования и исследования, посвященные политике и инициативам, связанным с ПИС, включены во второй компонент проекта.

Деятельность и инициативы, связанные с обучением, оказанием помощи в создании бюро по передаче технологии и форума по передаче технологии, включены в проект в рамках рекомендации 10 (Приложение VII к документу CDIP/3/INF/2).

Деятельность в связи с патентной информацией включена в проект в рамках рекомендации 8 (Приложение III к документу CDIP/3/INF/2) и в тематический проект, посвященный «Разработке инструментов доступа к патентной информации», реализующий рекомендации 19, 30 и 31 (Приложение IV к документу CDIP/3/4).

Документ, поясняющий гибкости в соответствии с международными соглашениями в области ИС, охватывается компонентом 2 настоящего проекта.

Оказание помощи и рекомендации, объясняющие все юридические и политические варианты, будет реализовано через регулярную программную деятельность в контексте оказания помощи со стороны ВОИС в области законодательства.

# Рекомендация 26:

Форум экспертов и конкретные исследования, упомянутые в рамках этой рекомендации в документе CDIP/1/3, включены соответственно в первый и второй компоненты проекта.

Партнерство с международными ассоциациями или сетями экспертов по передаче технологии (такими, как LESI или AUTM) станут частью регулярной деятельности в рамках Программы 1.  Такие учреждения, а также другие соответствующие заинтересованные лица будут приглашаться для участия в консультациях.

# Рекомендация 28:

Никакой деятельности в связи с этой рекомендацией не предложено в документе CDIP/1/3, что означает, что предлагаемая деятельность является:  «Аналогичной деятельности, предложенной в рамках предложений 25 и 26».

# Рекомендация 19

Эта рекомендация также реализуется через проект «ИС, информационные и коммуникационные технологии и цифровой разрыв» и проект «Разработка инструментов для доступа к патентной информации».

[Конец приложения и документа]