| OMPI |  | F SCIT/ITPWG/1/7 ORIGINAL : anglais DATE : 27 juilllet 2001 |
| --- | --- | --- |
| ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE |
| GENÈVE |

comité permanent des techniques de l’information

groupe de travail sur les projets relatifs aux techniques de l’information

Première session

Genève, 3 – 7 septembre 2001

Rapport sur l’état d’avancement du projet focus

Document établi par le Secrétariat

### Généralités

Le projet FOCUS (Failsafe, Organization-wide, Customer-oriented, Upgradeable, Secure IT infrastructure – infrastructure informatique sécurisée, évolutive, tournée vers les utilisateurs et à sécurité intégrée, à l’échelle de l’Organisation) a pour objectif de renforcer sensiblement l’infrastructure informatique actuelle de l’OMPI.  Le projet FOCUS comporte essentiellement deux volets :

i)	Regroupement des salles d’ordinateurs :

- agrandissement de la salle d’ordinateurs actuelle de l’OMPI afin qu’elle puisse accueillir tous les serveurs internes;

- création de deux nouvelles salles d’ordinateurs pour le projet WIPOnet.

ii)	Mise à jour de l’infrastructure de réseau interne :

- mise à jour de l’infrastructure du réseau local interne de l’OMPI;

- interconnexion à grande vitesse des bâtiments.

### État d’avancement global du projet

Les travaux relatifs au projet FOCUS ont commencé en septembre 2000 et, selon les prévisions, 80% du projet seront réalisés à la fin de 2001, l’achèvement des travaux étant prévu pour le deuxième trimestre de 2002.

Les dépenses engagées pour le projet correspondent aux prévisions budgétaires.

### Résumé des progrès accomplis depuis le dernier bilan

Résumé des tâches essentielles menées à bien depuis janvier 2001.

- Salle d’ordinateurs du WIPOnet-1 : livrée le 28 mars 2001.

- Salle d’ordinateurs du WIPOnet-2 : phases de conception, de passation des marchés et de réalisation achevées et livraison prévue pour le 20 juin 2001.

- Salle d’ordinateurs de l’OMPI : phases de conception et de passation des marchés achevées.  Réalisation en cours et livraison prévue pour le 31 août 2001.

- Mise en place d’un générateur auxiliaire : phases de conception et de passation des marchés achevées.  La phase de réalisation doit débuter prochainement.

- Interconnexion à grande vitesse des bâtiments : phases de conception et de passation des marchés achevées.  La phase de réalisation doit débuter prochainement.

- Mise à jour du réseau interne de l’OMPI : phases de conception et d’appel à propositions (RFP) achevées.  Évaluation en cours des réponses à l’appel à propositions.

- Réalisation du câblage vertical à fibres optiques du bâtiment UC : phases de conception et d’appel à propositions achevées.  Appel à propositions publié le 12 juin 2001.

### Jalons du projet/éléments à livrer prévus et achevés (au cours des trois derniers mois)

La livraison des salles d’ordinateurs du WIPOnet-1 et du WIPOnet-2 a eu lieu, comme prévu, le 28 mars 2001 et le 20 juin 2001, respectivement.

Jalons du projet/éléments à livrer dans les trois prochains mois

- Salle d’ordinateurs de l’OMPI : livraison prévue pour le 15 septembre 2001.

- Mise en place d’un générateur auxiliaire : livraison prévue pour le 30 septembre 2001.

- Interconnexion à grande vitesse des bâtiments : livraison progressive entre le 6 août et le 3 décembre 2001.

▪	Bâtiments AB/OMPI – P&G : 6 août 2001.

▪	Bâtiments AB/OMPI – UC : 3 septembre 2001.

▪	Bâtiments UC – P&G : 3 septembre 2001.

- Achèvement de l’évaluation de l’appel à propositions : 30 juillet 2001.

- Début de la réalisation progressive le 15 août 2001.

- Réalisation du câblage vertical à fibres optiques du bâtiment UC : livraison prévue pour le 1er octobre 2001.

### Points essentiels et mesures prises ou recommandées

Points essentiels : bien que le projet ait démarré plus tard que prévu, deux de ses éléments essentiels, à savoir les salles d’ordinateurs du WIPOnet-1 et du WIPOnet-2, ont été livrés à la date prévue.  Il est également prévu de respecter les délais et le budget en ce qui concerne les autres jalons importants du projet.

Mesures prises : grâce à l’application continue de la méthode de gestion et de supervision rigoureuse des projets de l’OMPI et à l’utilisation de ressources techniques de grande qualité, il sera possible de livrer 80% du projet à la fin de 2001.  Le report sur le prochain exercice biennal avait été anticipé suffisamment tôt pour que les ressources nécessaires à la réalisation du projet soient incluses dans le programme principal consacré aux techniques de l’information du projet de programme et budget établi pour l’exercice biennal 2002-2003.

Le Groupe de travail sur les projets relatifs aux techniques de l’information est invité à formuler des commentaires sur le contenu du présent document et à en prendre note.

[Fin du document]