# خطة العمل المؤقتة الخاصة بتحديث الدراسات الاستقصائية المنشورة في الجزء 7 من دليل الويبو

يتضمن المرفق الثاني الاقتراح المتعلق بخطة العمل المؤقتة الخاصة بمهمة الحفظ والتحديث المتواصلين للجزء 7 من دليل الويبو. وترد الإجراءات المقترحة لكل من الدراسات الاستقصائية في المرفق الأول من هذه الوثيقة.

## الإجراءات المقترحة بحسب كل دراسة استقصائية

### الجزء 1.7 "عرض تواريخ التقويم الميلادي"

* (الدورة السادسة للجنة، 2018) استحداث مهمة لإعداد استبيان بشأن عرض التواريخ؛
* (الدورة السابعة للجنة، 2019) الموافقة على الاستبيان،
طلب تحديث الدراسة الاستقصائية؛
* (الدورة الثامنة للجنة، 2020) الإحاطة علماً بنتائج الدراسة الاستقصائية،
الموافقة على نشر النسخة المحدثة من الدراسة في دليل الويبو.

### الجزء 1.2.7 "عرض أرقام الطلبات"

* (الدورة الخامسة للجنة، 2017) الموافقة على نقل الجزء 1.2.7 إلى المحفوظات بعد نقل المعلومات إلى الجزأين 6.2.7 و7.2.7.

### الجزء 2.2.7 "دراسة استقصائية بشأن أنظمة الترقيم المستخدمة أو المزمع استخدامها في مكاتب الملكية الصناعية فيما يخص الطلبات والوثائق المنشورة والحقوق المسجلة"

* (الدورة الخامسة للجنة، 2017) استحداث مهمة لإعداد استبيان بشأن أرقام المطبوعات والتسجيل؛
* (الدورة السادسة للجنة، 2018) الموافقة على استبيان،
طلب إجراء الدراسة الاستقصائية؛
* (الدورة السابعة للجنة، 2019) الإحاطة علماً بنتائج الدراسة الاستقصائية،
الموافقة على نشر الدراسة الاستقصائية الجديدة في دليل الويبو،
الموافقة على نقل الجزء 2.2.7 إلى المحفوظات.

### الجزء 3.2.7 "أنظمة الترقيم وصيغ التواريخ المستحدثة أو المزمع تنفيذها فيما يخص حلول عام 2000"

* (الدورة الثامنة للجنة، 2020) الموافقة على نقل الجزء 3.2.7 إلى المحفوظات (بعد تحديث الجزء 1.7).

### الجزء 4.2.7 "دراسة استقصائية بشأن عرض أرقام طلبات الأولوية"

* يُحدث بانتظام
* (الدورة الخامسة للجنة، 2017) إعلان تحديث الدراسة الاستقصائية يُجرى خلال العام التالي؛
* (الدورة السادسة للجنة، 2018) الإحاطة علماً بالتعديلات إن وجدت،
الموافقة على نشر الدراسة الاستقصائية المحدثة في دليل الويبو.

### الجزء 5.2.7 "دراسة استقصائية بشأن أنظمة ترقيم الطلبات"

* لا حاجة للتحديث حتى الآن. وقد تطلب اللجنة إجراء عمليات تحديث.

### الجزء 6.2.7 "ترقيم الطلبات وطلبات الأولوية – الممارسات الحالية"الجزء 7.2.7 "ترقيم الطلبات وطلبات الأولوية – الممارسات السابقة"

* يُحدثان بانتظام؛
* (دورة اللجنة الرابعة المجتمعة مجددا، 2016) الموافقة على الاستبيان الخاص بالجزء 7.2.7،
طلب إجراء الدراسة الاستقصائية (الجزء 7.2.7)؛
* (بعد دورة اللجنة الرابعة المجتمعة مجددا) إدراج المعلومات الوجيهة من الأجزاء 1.2.7 و2.2.7 و3.2.7؛
* (الدورة الخامسة للجنة، 2017) الإحاطة علماً بنتائج الدراسة الاستقصائية (الجزء 7.2.7)،
الإحاطة علماً بالتعديلات إن وجدت (الجزء 6.2.7)،
الموافقة على نشر الدراسة الاستقصائية في دليل الويبو.

### الجزء 3.7 "أمثلة على وثائق البراءات وأنواعها"

* يُحدث بانتظام؛
* (الدورة السادسة للجنة، 2018) إعلان تحديث الدراسة الاستقصائية يُجرى خلال العام التالي؛
* (الدورة السابعة للجنة، 2019) الإحاطة علماً بالتعديلات إن وجدت،
الموافقة على نشر الدراسة الاستقصائية المحدثة في دليل الويبو.

### الجزء 4.7 "إجراءات التصحيح"

* لا حاجة للتحديث حتى الآن. وقد تطلب اللجنة إجراء عمليات تحديث.

### الجزء 5.7 "الخصائص المادية لوثائق البراءات"

* (دورة اللجنة الرابعة المجتمعة مجددا، 2016) الموافقة على نقل الجزء 5.7 إلى المحفوظات.

### الجزء 6.7 "دراسة استقصائية بشأن المعلومات الببليوغرافية الواردة في جرائد البراءات …"

بحسب قرار اللجنة في دورتها الرابعة المجتمعة مجددا:

الخيار 1

* (الدورة السابعة للجنة، 2019) استحداث مهمة لاستعراض الاستبيان؛
* (الدورة الثامنة للجنة، 2020) الموافقة على الاستبيان،
 طلب إجراء الدراسة الاستقصائية.

الخيار 2

* (دورة اللجنة الرابعة المجتمعة مجددا، 2016) الموافقة على نقل الجزء 6.7 إلى المحفوظات.

### الجزء 7.7 "دراسة استقصائية بشأن منح ونشر "شهادات الحماية التكميلية"…"

بحسب قرار اللجنة في دورتها الرابعة مجددا:

الخيار 1

* (دورة اللجنة الرابعة المجتمعة مجددا، 2016) استحداث مهمة لاستعراض الاستبيان؛
* (الدورة الخامسة للجنة، 2017) الموافقة على الاستبيان،
 طلب تحديث الدراسة الاستقصائية؛
* (الدورة السادسة اللجنة، 2018) الإحاطة علماً بنتائج الدراسة الاستقصائية،
 الموافقة على نشر الدراسة الاستقصائية المحدثة في دليل الويبو.

الخيار 2

* (دورة اللجنة الرابعة المجتمعة مجددا، 2016) الموافقة على نقل الجزء 7.7 إلى المحفوظات.

### الجزء 8.7 "دراسة استقصائية بشأن إجراءات الإيداع ومتطلبات الإيداع فضلاً عن أساليب الفحص وإجراءات النشر فيما يتعلق بالتصاميم الصناعية"

* (دورة اللجنة الرابعة المجتمعة مجددا، 2016) الموافقة على نقل الجزء 8.7 إلى المحفوظات.

### الجزء 9.7 "دراسة استقصائية بشأن ممارسات الاستشهاد في مكاتب الملكية الصناعية"

* لا حاجة للتحديث حتى الآن. وقد تطلب اللجنة إجراء عمليات تحديث.

### الجزء 10.7 "دراسة استقصائية بشأن ممارسات مكاتب الملكية الصناعية فيما يتعلق بالرموز المستخدمة لأغراض داخلية أو استخدام فردي"

* لا حاجة للتحديث حتى الآن. وقد تطلب اللجنة إجراء عمليات تحديث.

### الجزء 11.7 "دراسة استقصائية بشأن تنفيذ معيار الويبو ST.22 والترويج له"

* لا حاجة للتحديث حتى الآن. وقد تطلب اللجنة إجراء عمليات تحديث.

## الجدول الزمني للإجراءات المقترحة

يتضمن الجدول أدناه صورة أقل تفصيلاً للمعلومات المقدمة في القائمة أعلاه:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | بعدالدورة الرابعة المجتمعة مجددا2016 | بعدالدورة الخامسة2017 | بعدالدورة السادسة2018 | بعدالدورة السابعة2019 | بعدالدورة الثامنة2020 |
| الجزء 1.7 |  |  | استبيان | تحديث | نشر |
| الجزء 1.2.7 |  | حفظ |  |  |  |
| الجزء 2.2.7 |  | استبيان | تحديث | نشر |  |
| الجزء 3.2.7 |  |  |  |  | حفظ |
| الجزء 4.2.7 |  | تحديث | نشر |  |  |
| الجزء 5.2.7 | تحديثات محتملة ستطلبها اللجنة في الوقت المناسب |
| الجزء 6.2.7 | تحديث | نشر |  |  |  |
| الجزء 7.2.7 | تحديث | نشر |  |  |  |
| الجزء 3.7 |  |  | تحديث | نشر |  |
| الجزء 4.7 | تحديثات محتملة ستطلبها اللجنة في الوقت المناسب |
| الجزء 5.7 | حفظ |  |  |  |  |
| الجزء 6.7 | بحسب قرار اللجنة في دورتها الرابعة المجتمعة مجددا |
| الخيار 1 |  |  |  | استبيان | تحديث |
| الخيار 2 | حفظ |  |  |  |  |
| الجزء 7.7 | بحسب قرار اللجنة في دورتها الرابعة المجتمعة مجددا |
| الخيار 1 | استبيان | تحديث | نشر |  |  |
| الخيار 2 | حفظ |  |  |  |  |
| الجزء 8.7 | حفظ |  |  |  |  |
| الجزء 9.7 | تحديثات محتملة ستطلبها اللجنة في الوقت المناسب |
| الجزء 10.7 | تحديثات محتملة ستطلبها اللجنة في الوقت المناسب |
| الجزء 11.7 | تحديثات محتملة ستطلبها اللجنة في الوقت المناسب |

## الإجراءات الخاصة بعام 2016/2017 (من الدورة الرابعة المجتمعة مجددا إلى الدورة الخامسة)

* فرقة عمل جديدة لمواصلة حفظ الدراسات الاستقصائية المنشورة في الجزء 7 من دليل الويبو (فرقة العمل المعنية بالجزء 7)
	+ دعوة مكاتب الملكية الصناعية إلى تعيين ممثلين لها في فرقة العمل،
	+ إنشاء صفحة ويكي على موقع wikispaces،
	+ منح حقوق النفاذ وغير ذلك،
	+ إذا قرّرت اللجنة إبقاء الجزء 7 في دليل الويبو، استعراض الاستبيان وتقديم اقتراح في الدورة الخامسة للجنة
* استكمال الجزء 6.2.7 الذي سيضم معلومات ترد في الأجزاء 1.2.7 و2.2.7 و3.2.7 حيثما كان ذلك ممكناً
* الجزء 7.2.7 " ترقيم الطلبات وطلبات الأولوية – الممارسات السابقة"
	+ دعوة مكاتب الملكية الصناعية إلى الرد على الاستبيان،
	+ جمع الردود،
	+ إعداد الجزء 7.2.7 الذي سيضم معلومات ترد في الأجزاء 1.2.7 و2.2.7 و3.2.7 حيثما كان ذلك ممكناً، وذلك كي تنظر فيه اللجنة
* إلغاء الإشارة إلى الجزء 3.3.7 من معيار الويبو ST.16 (تغيير تحريري)
* نقل الجزأين 5.7 و8.7 إلى المحفوظات وإلغاء الإشارة إلى الجزء 5.7 من معيار الويبو ST.10/D (تغيير تحريري)
* بحسب قرار اللجنة، نقل الجزأين 6.7 و7.7 إلى المحفوظات.

[يلي ذلك المرفق الثالث]