**PROGRAMME DE TRAVAIL ET LISTE DES TÂCHES DU COMITÉ DES NORMES DE L’OMPI (CWS)**

## Tâche n° 18

1. *Description* : Recenser les domaines de normalisation possibles concernant l’échange de données déchiffrables par machine sur la base de projets envisagés par des organismes tels que les cinq offices de propriété intellectuelle (dits IP5), les cinq offices de marques (dits TM5), le forum des cinq offices de dessins et modèles industriels (dit ID5), l’ISO, la CEI et d’autres institutions connues de normalisation industrielle.

2. *Responsable de la tâche/Responsable de l’équipe d’experts :*
Bureau international.

3. *Actions programmées :*
Le Bureau international devrait coordonner la notification de faits nouveaux relatifs à la normalisation ou à la présentation de propositions au CWS s’il y a lieu.

4. *Remarques :*
a) La tâche n° 18 est une activité permanente menée à titre informatif (voir le paragraphe 122 du document CWS/4BIS/16).

 b) À la reprise de sa quatrième session, le CWS a révisé la description de la tâche n° 18 de manière à inclure deux nouvelles références, à savoir les cinq offices de marques (dits TM5) et le forum des cinq offices de dessins et modèles industriels (dit ID5) (voir le paragraphe 112 du document CWS/4BIS/16).

 c) À sa cinquième session, le CWS a créé une nouvelle tâche n° 56 concernant les communications de machine à machine.

## Tâche n° 23

1. *Description :*
Surveiller l’introduction, dans les bases de données, des informations concernant l’entrée et, le cas échéant, la non-entrée dans la phase nationale (régionale) des demandes internationales PCT publiées.

2. *Responsable de la tâche/Responsable de l’équipe d’experts :*
Bureau international.

3. *Actions programmées :*
a) Le Bureau international est invité à faire rapport tous les deux ans aux réunions du CWS sur l’état d’avancement de cette tâche.

 b) Un nouveau rapport sera présenté à la huitième session du CWS en 2020.

4. *Remarques :*
a) La tâche n° 23 est une activité permanente menée à titre informatif (voir le paragraphe 122 du document CWS/4BIS/16).

 b) À sa sixième session, le CWS a pris note des rapports sur l’état d’avancement des travaux établis par l’Office européen des brevets et le Bureau international. Le CWS est également convenu de l’abandon de la tâche n° 23 en 2020 (voir les paragraphes 179 à 182 du document CWS/6/34).

5. *Proposition :*
Compte tenu de la situation sanitaire, ce rapport sera présenté à la neuvième session du CWS en 2021, avec une proposition d’abandon de la tâche n° 23, comme convenu à la sixième session du CWS.

## Tâche n° 24

1. *Description :*Recueillir et publier les rapports techniques annuels (ATR/PI, ATR/TM, ATR/ID) sur les activités des membres du CWS dans le domaine de l’information en matière de brevets, de marques et de dessins et modèles industriels.

2. *Responsable de la tâche/Responsable de l’équipe d’experts :* Bureau international.

3. *Actions programmées :*
a) Le Bureau international devrait recueillir les données établies par les offices de propriété industrielle sur leurs activités dans le domaine de l’information en matière de brevets, de marques et de dessins et modèles industriels, puis publier les rapports techniques annuels sur l’espace Wiki des rapports techniques annuels.

 b) Le Bureau international devrait recueillir des statistiques sur les rapports techniques annuels reçus et faire un rapport à ce sujet à la huitième session du CWS.

 c) Les offices de propriété intellectuelle sont encouragés à fournir des données concernant leur office, ne serait-ce qu’un lien vers leur site Web hébergeant ces données.

 d) Le Bureau international devrait élaborer une proposition sur la façon d’améliorer les rapports techniques annuels en vue de la huitième session du CWS et d’utiliser la voie des rapports techniques annuels pour recueillir les contributions des offices. Ces contributions devraient dans un premier temps examiner les objectifs des rapports techniques annuels, puis apporter les modifications au questionnaire conformément aux nouveaux objectifs.

4. *Remarques :*a) La tâche n° 24 est une activité permanente menée à titre informatif (voir le paragraphe 122 du document CWS/4BIS/16).

 b) À sa première session, le CWS a approuvé le contenu recommandé révisé des rapports techniques annuels sur les activités d’information en matière de brevets, de marques et de dessins et modèles industriels tels qu’ils figuraient dans les annexes I, II et III du document CWS/1/8, respectivement. Ledit contenu révisé est utilisé depuis 2014 (c’est-à-dire depuis les rapports techniques annuels de 2013) (voir les paragraphes 47 à 49 du document CWS/1/10).

 c) À la reprise de sa quatrième session, le CWS a pris note du rapport verbal sur les rapports techniques annuels pour l’année 2014 (voir le paragraphe 110 du document CWS/4BIS/16).

 d) Des informations détaillées sur les rapports techniques annuels et des copies de l’ensemble des rapports fournis par les offices de propriété industrielle sous une forme électronique depuis 1998 sont disponibles sur la page Wiki consacrée aux rapports techniques annuels à l’adresse https://www3.wipo.int/confluence/display/ATR/Annual+Technical+Reports+Home.

 e) À sa cinquième session, le CWS a pris note d’un rapport sur l’état d’avancement de la tâche n° 24 (voir le document CWS/5/18)

 f) À sa sixième session, le CWS a pris note d’un rapport verbal sur l’état d’avancement de la tâche n° 24 (voir les paragraphes 183 et 184 du document CWS/6/34).

 g) À sa septième session, le CWS a prié le Bureau international de présenter une proposition pour améliorer les rapports techniques annuels à sa huitième session (voir les paragraphes 205 à 208 du document CWS/7/29).

5. *Proposition :*
Le Bureau international présentera un rapport verbal sur l’état d’avancement de la tâche à la huitième session du CWS.

## Tâche n° 33

1. *Description :* Révision permanente des normes de l’OMPI.

2. *Responsable de la tâche/Responsable de l’équipe d’experts :*Le Bureau international de l’OMPI. Le CWS étudiera la possibilité de nommer des responsables pour des demandes précises de révision des normes.

3. *Actions programmées :*
La révision des normes est considérée comme une activité permanente. En vue d’accélérer le processus de révision des normes, le Secrétariat peut directement transmettre des demandes reçues au sujet de la révision des normes à un responsable de l’équipe d’experts ou soumettre préalablement la demande à l’examen du CWS à sa prochaine session. Dans ce dernier cas, le CWS pourra décider soit d’adopter la révision demandée, soit de créer une nouvelle tâche, soit de prendre toute autre mesure qu’il jugera appropriée. Le Secrétariat informera le CWS à sa prochaine session de toute demande de révision transmise directement à une équipe d’experts. Si une demande précise de révision d’une norme particulière devait être envoyée directement à un responsable, dans la mesure du possible, les travaux de l’équipe d’experts au sujet de cette demande commenceraient immédiatement; dans le cas contraire, le responsable de l’équipe d’experts soumettrait la demande à l’examen du CWS à sa prochaine session (voir le document CWS/1/9 et le paragraphe 53 du document CWS/1/10).

4. *Remarques :*
a) La tâche n° 33 est une activité permanente menée à titre informatif (voir le paragraphe 122 du document CWS/4BIS/16).

 b) À sa troisième session, le CWS a noté que la portée du deuxième paragraphe de l’article révisé concernant les CCP dans le Glossaire de termes touchant au domaine de l’information et de la documentation en matière de propriété industrielle (ci-après dénommé “glossaire”) publié dans la partie 8.1 du Manuel de l’OMPI, relatif à la prorogation du CCP pour les médicaments à usage pédiatrique, pourrait être élargie lors d’une future révision de la norme ST.9 si cela était jugé nécessaire (voir le paragraphe 28 du document CWS/3/14).

 c) À sa troisième session, le CWS a adopté, sur la base d’une proposition concernant les CCP présentée par l’Office allemand des brevets et des marques, une révision de la norme ST.9 de l’OMPI et a approuvé la révision de l’article concernant les CCP dans le glossaire (voir le document CWS/3/3 et les paragraphes 23 à 27 du document CWS/3/14).

 d) À la reprise de sa quatrième session, le CWS a approuvé la révision de la norme ST.60 de l’OMPI (voir les paragraphes 60 à 65 du document CWS/4BIS/16).

 e) À sa sixième session, le CWS a examiné une proposition de révision de la norme ST.60 (voir le document CWS/6/20), ainsi qu’un rapport sur les présentations de dates recommandées dans diverses normes de l’OMPI, établi par le Bureau international (voir le document CWS/6/21). Les propositions de révision de la norme ST.60 ont été approuvées par le CWS, qui est convenu de ne pas changer les présentations de date (voir les paragraphes 129, 130 et 133 à 135 du document CWS/6/34). Les propositions de révision de la norme ST.60 ont été approuvées par le CWS, qui est convenu de ne pas changer les présentations de date (voir les paragraphes 129 et 130 et 133 à 135 du document CWS/6/34).

 f) À sa septième session, le CWS a examiné une proposition tendant à diviser le code INID 551 de la norme ST.60 de l’OMPI et a renvoyé la question à l’Équipe d’experts chargée des normes relatives aux marques pour examen plus approfondi (voir les paragraphes 161 et 162 du document CWS/7/29).

## Tâche n° 33/3

1. *Description :* Révision permanente de la norme ST.3 de l’OMPI.

2. *Responsable de la tâche/Responsable de l’équipe d’experts :* Bureau international.

3. *Actions programmées :*a) La révision de la norme ST.3 de l’OMPI est considérée comme une activité permanente. En vue d’accélérer son processus de révision, le Bureau international devrait suivre la procédure adoptée à cet effet à la onzième session du SDWG (voir le paragraphe 35 du document SCIT/SDWG/11/14).

4. *Remarques :*a) La tâche n° 33/3 est une activité permanente menée à titre informatif (voir le paragraphe 122 du document CWS/4BIS/16).

 b) Se fondant sur la modification dans la plateforme de consultation en ligne de l’ISO (OBP) publiée par l’Agence de mise à jour de la norme internationale ISO 3166, le Bureau international a remplacé le nom de pays Cape Verde par Cabo Verde (nom anglais) et Cap-Vert par Cabo Verde (nom français) dans l’annexe A de la norme ST.3 de l’OMPI; le code à deux lettres CV et le nom espagnol (Cabo Verde) n’ont pas été modifiés. Le Bureau international a informé les offices de propriété intellectuelle et les membres du CWS de ces modifications le 5 mars 2014.

 c) À la reprise de sa quatrième session, le CWS a approuvé, dans le cadre de la révision de la norme ST.3 de l’OMPI, la création du nouveau code à deux lettres “XX” et a noté que le nouveau code à deux lettres “XV” représenterait l’Institut des brevets de Visegrad (VPI) et que l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) était devenu l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) (voir les paragraphes 94 à 98 du document CWS/4BIS/16).

 d) À sa sixième session, le CWS a pris note des informations concernant la révision de la norme ST.3 de l’OMPI (voir le document CWS/6/5).

 e) En 2019, le Bureau international a établi et diffusé un projet de modification de la norme ST.3 de l’OMPI dans lequel le code à deux lettres “UE” a été incorporé aux fins de consultation suivant la procédure établie pour la révision. La révision a été approuvée par le CWS à sa septième session.

 f) À sa septième session, le CWS est convenu d’harmoniser la norme ST.3 de l’OMPI avec la base de données terminologiques de l’ONU (UNTERM), à quelques exceptions près fondées sur la pratique de longue date du Bureau international. Le CWS est également convenu de modifier la procédure simplifiée de révision de la norme ST.3 de l’OMPI (voir les paragraphes 13 à 18 du document CWS/7/29).

## Tâche n° 38

1. *Description :*Assurer la révision et la mise à jour permanentes de la norme ST.36 de l’OMPI.

2. *Responsable de la tâche/Responsable de l’équipe d’experts :*
Bureau international.

3. *Actions programmées :*
a) La tâche constitue une activité permanente (voir le paragraphe 191 du document CWS/6/34).

 b) Le responsable de l’équipe d’experts informera le CWS de toute révision de la norme ST.36 de l’OMPI adoptée par l’équipe d’experts à la prochaine session du CWS (voir le paragraphe 4.a) ci-dessous).

4. *Remarques :*
a) En vue d’assurer la mise à jour permanente de la norme ST.36 de l’OMPI :

1. toute proposition de révision de la norme ST.36 de l’OMPI présentée au Secrétariat sera envoyée directement à l’Équipe d’experts chargée de la norme ST.36 pour examen et approbation;
2. l’Équipe d’experts chargée de la norme ST.36 est provisoirement autorisée à adopter les révisions de cette norme;
3. une proposition de révision de la norme ST.36 de l’OMPI sera communiquée au CWS pour examen lorsqu’une révision proposée pose problème, c’est-à-dire qu’il n’a pas été possible d’arriver à un consensus entre les membres de l’Équipe d’experts chargée de la norme ST.36; et
4. le responsable de l’Équipe d’experts chargée de la norme ST.36 informera le CWS à sa prochaine session de toute révision de la norme ST.36 de l’OMPI adoptée par l’équipe d’experts (voir les paragraphes 58 et 60 du document SCIT/SDWG/8/14, les paragraphes 52 et 53 du document CWS/1/10 et les paragraphes 73 et 74 du document CWS/3/14).

 b) À sa deuxième session, le CWS a approuvé la feuille de route concernant l’élaboration de normes de l’OMPI relatives au langage XML (voir le document CWS/2/4 et les paragraphes 17 à 19 du document CWS/2/14).

## Tâche n° 39

1. *Description :* Procéder aux révisions et mises à jour nécessaires de la norme ST.66 de l’OMPI.

2. *Responsable de la tâche/Responsable de l’équipe d’experts :*Bureau international, en collaboration avec l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).

3. *Actions programmées :*
a) La tâche constitue une activité permanente (voir le paragraphe 191 du document CWS/6/34).

 b) Le responsable de l’équipe d’experts informera le CWS de toute révision de la norme ST.66 de l’OMPI adoptée par l’équipe d’experts à la prochaine session du CWS (voir le paragraphe 4.a) ci-dessous).

4. *Remarques :*
a) En vue d’assurer la mise à jour permanente de la norme ST.66 de l’OMPI :

* 1. toute proposition de révision de la norme ST.66 de l’OMPI présentée au Secrétariat sera envoyée directement à l’Équipe d’experts chargée de la norme ST.66 pour examen et approbation;
	2. l’Équipe d’experts chargée de la norme ST.66 est provisoirement autorisée à adopter les révisions de cette norme;
	3. une proposition de révision de la norme ST.66 de l’OMPI sera communiquée au CWS pour examen lorsqu’une révision proposée pose problème, c’est-à-dire qu’il n’a pas été possible d’arriver à un consensus entre les membres de l’Équipe d’experts chargée de la norme ST.66; et
	4. le responsable de l’Équipe d’experts chargée de la norme ST.66 informera le CWS à sa prochaine session de toute révision de cette norme adoptée par l’équipe d’experts (voir le paragraphe 56 du document SCIT/SDWG/8/14, les paragraphes 52 et 53 du document CWS/1/10 et les paragraphes 73 et 74 du document CWS/3/14).

 b) À sa deuxième session, le CWS a approuvé la feuille de route concernant l’élaboration de normes de l’OMPI relatives au langage XML (voir le document CWS/2/4 et les paragraphes 17 à 19 du document CWS/2/14).

 c) À sa troisième session, le CWS a pris note du rapport présenté par le responsable de l’équipe d’experts sur l’état d’avancement des travaux relatifs à la révision de la norme ST.66 de l’OMPI, ainsi que des discussions sur la proposition de révision PFR ST.66/2013/001/Rev.1 (voir le document CWS/3/9 et le paragraphe 63 du document CWS/3/14).

## Tâche n° 41

1. *Description :* Procéder aux révisions et mises à jour nécessaires de la norme ST.96 de l’OMPI.

2. *Responsable de la tâche/Responsable de l’équipe d’experts :* Bureau international.

3. *Actions programmées :*  *a*) La tâche constitue une activité permanente (voir le paragraphe 191 du document CWS/6/34).

 b) L’équipe d’experts élaborera et inclura dans la norme ST.96 les éléments appropriés d’un schéma XML pour les œuvres orphelines protégées par le droit d’auteur, les indications géographiques et la situation juridique des brevets, entre autres, compte tenu de la documentation proposée dans les annexes des documents CWS/6/10 et CWS/7/3 Rev.

 c) L’équipe d’experts examinera les éléments de la norme ST.96 en les comparant aux éléments de schéma XML correspondants des anciennes normes XML : ST.36, ST.66 et ST.86, afin de déterminer quels éléments de la norme ST.96 devraient être obligatoires.

 d) L’équipe d’experts décidera si les éléments de schéma XML d’une norme particulière faisant référence à la norme ST.96 devraient figurer dans la norme ST.96 ou dans la norme indiquée, comme la norme ST.37, et rendra compte de ses décisions et des modifications apportées à la norme ST.96 et aux autres normes de l’OMPI utilisant le schéma XML à la huitième session du CWS.

 e) L’équipe d’experts créera une nouvelle instance pour les développeurs afin que les développeurs travaillant avec les offices de propriété intellectuelle puissent fournir un retour d’information direct sur les normes pertinentes de l’OMPI.

 f) Le Bureau international créera une base de données centrale pour collecter des données relatives à la mise en œuvre de la norme ST.96 par les offices.

 g) Le Bureau international organisera des réunions mensuelles de l’Équipe d’experts chargée de la norme XML4IP, selon le jour et l’heure convenus par les membres.

 h) Le responsable de l’équipe d’experts informera le CWS à sa huitième session de toute révision de la norme ST.96 de l’OMPI adoptée par l’équipe d’experts.

4. *Remarques :* a) En vue d’assurer la mise à jour permanente de la norme ST.96 de l’OMPI :

1. toute proposition de révision de la norme ST.96 de l’OMPI présentée au Secrétariat sera envoyée directement à l’Équipe d’experts chargée de la norme XML4IP pour examen et approbation;
2. l’Équipe d’experts chargée de la norme XML4IP est provisoirement autorisée à adopter les révisions de la norme ST.96;
3. une proposition de révision de la norme ST.96 de l’OMPI sera communiquée au CWS pour examen lorsqu’une révision proposée pose problème, c’est-à-dire qu’il n’a pas été possible d’arriver à un consensus entre les membres de l’Équipe d’experts chargée de la norme XML4IP; et
4. le responsable de l’Équipe d’experts chargée de la norme XML4IP informera le CWS de toute révision de la norme ST.96 adoptée par l’équipe d’experts à la première session possible du CWS (voir le paragraphe 24 du document CWS/2/14).

 b) À sa deuxième session, le CWS a approuvé la feuille de route concernant l’élaboration de normes de l’OMPI relatives au langage XML (voir le document CWS/2/3 et les paragraphes 17 à 19 du document CWS/2/14).

 c) À sa deuxième session, le CWS a adopté la nouvelle norme ST.96 de l’OMPI, intitulée “Recommandation relative à l’utilisation du XML (eXtensible Markup Language) dans le traitement de l’information en matière de propriété industrielle”, ainsi que ses annexes I à IV (voir les paragraphes 20 à 23 du document CWS/2/14).

 d) À sa troisième session, le CWS a pris note des résultats des travaux de l’Équipe d’experts chargée de la norme XML4IP et du rapport du responsable de l’équipe d’experts. En particulier, le CWS a noté que l’Équipe d’experts chargée de la norme XML4IP avait prévu de présenter pour examen et adoption à cette session les propositions relatives aux annexes V et VI faisant référence au schéma XML de la norme ST.96, version 1.0, qui avait été adopté à la deuxième session du CWS. Toutefois, compte tenu des délibérations en cours sur la révision du schéma XML, susceptibles de donner lieu à des changements majeurs, l’équipe d’experts est convenue d’établir les deux annexes sur la base de la prochaine version du schéma XML plutôt que la version 1.0. Par conséquent, l’établissement d’une version définitive des annexes dépendra de l’état d’avancement de la révision du schéma XML, ainsi que des ressources disponibles dans les offices des membres de l’équipe d’experts et au Bureau international (voir le paragraphe 22 du document CWS/2/14, le paragraphe 3 du document CWS/3/5 et le paragraphe 42 du document CWS/3/14).

 e) À sa troisième session, le CWS est convenu que les activités relatives à l’établissement d’une table de concordance et à la mise au point d’outils de conversion bidirectionnelle entre les normes ST.96 et ST.36, ST.66 ou ST.86 de l’OMPI devaient se poursuivre. Ces activités seraient menées à bien principalement par l’Équipe d’experts chargée de la norme XML4IP, avec le concours des équipes d’experts chargées des normes ST.36, ST.66 et ST.86. Ces outils seront la propriété du Bureau international qui sera chargé de les mettre à jour avec l’assistance des équipes d’experts chargées des normes XML4IP, ST.36, ST.66 et ST.86. Le CWS a salué la proposition de la délégation des États-Unis d’Amérique de contribuer à la mise au point des outils de conversion bidirectionnelle. Le CWS est également convenu que cet accord d’assistance devrait être réexaminé à sa prochaine session (voir le paragraphe 43 du document CWS/3/14).

 f) En ce qui concerne les informations figurant aux paragraphes 18 et 19 du document CWS/3/5, le CWS est convenu à sa troisième session que, pour l’heure, les équipes d’experts chargées des normes XML ne devraient pas être réorganisées (voir le paragraphe 45 du document CWS/3/14).

 g) À la reprise de sa quatrième session, le CWS a pris note des rapports sur l’état d’avancement des travaux présentés par le responsable de l’Équipe d’experts chargée de la norme XML4IP (voir les documents CWS/4/6 et CWS/4BIS/4) et a adopté les nouvelles annexes V et VI. Il a également approuvé la modification de la tâche n° 41, libellée comme suit : “Tâche n° 41 : Procéder aux révisions et aux mises à jour nécessaires de la norme ST.96 de l’OMPI”. Le CWS a confié la tâche n° 41 modifiée à l’Équipe d’experts chargée de la norme XML4IP (voir les paragraphes 99 à 103 du document CWS/4BIS/16.)

 h) À sa cinquième session, le CWS a pris note des rapports sur l’état d’avancement des travaux présentés par le responsable de l’Équipe d’experts chargée de la norme XML4IP (voir le document CWS/5/5).

 i) À sa sixième session, le CWS est convenu des dates de publication fixées au 1er avril ou au 1er octobre. Il a également noté que la République de Corée accueillerait la réunion physique de l’Équipe d’experts chargée de la norme XML4IP à Séoul (République de Corée) en 2019 (voir les paragraphes 52 à 54 du document CWS/6/34).

 j) À sa septième session, le CWS a approuvé l’utilisation d’une base de données centrale pour les schémas personnalisés de la norme ST.96 provenant des offices de propriété intellectuelle et d’une instance regroupant des développeurs extérieurs. Il a également réassigné la tâche n° 63 à l’Équipe d’experts chargée de la transformation numérique (voir les paragraphes 23 à 40 du document CWS/7/29).

5. *Proposition :*
Le document CWS/8/14 contient un rapport sur l’état d’avancement de cette tâche, y compris la diffusion des versions 3.2 et 4.0 de la norme ST.96, l’ajout des indications géographiques et des schémas relatifs au droit d’auteur, et un plan pour mettre au point des composantes XML pour les données relatives à la situation juridique des marques et des dessins et modèles industriels, conformément aux normes pertinentes de l’OMPI.

## Tâche n° 42

1. *Description :* Procéder aux révisions et mises à jour nécessaires de la norme ST.86 de l’OMPI.

2. *Responsable de la tâche/Responsable de l’équipe d’experts :* Bureau international.

3. *Actions programmées :* a) La tâche constitue une activité permanente (voir le paragraphe 191 du document CWS/6/34).

 b) Le responsable de l’équipe d’experts informera le CWS à sa prochaine session de toute révision de la norme ST.86 de l’OMPI adoptée par l’équipe d’experts.

4. *Remarques :* a) En vue d’assurer la mise à jour permanente de la norme ST.86 de l’OMPI :

i) toute proposition de révision de la norme ST.86 de l’OMPI présentée au Secrétariat sera envoyée directement à l’Équipe d’experts chargée de la norme ST.86 pour examen et approbation;

ii) l’Équipe d’experts chargée de la norme ST.86 est provisoirement autorisée à adopter les révisions de cette norme;

iii) une proposition de révision de la norme ST.86 de l’OMPI sera communiquée au CWS pour examen lorsqu’une révision proposée pose problème, c’est-à-dire qu’il n’a pas été possible d’arriver à un consensus entre les membres de l’Équipe d’experts chargée de la norme ST.86; et

iv) le responsable de l’Équipe d’experts chargée de la norme ST.86 informera le CWS de toute révision de cette norme adoptée par l’équipe d’experts, à la session suivante du CWS (voir le paragraphe 50 du document SCIT/SDWG/9/12, les paragraphes 52 et 53 du document CWS/1/10, et les paragraphes 73 et 74 du document CWS/3/14).

 b) À sa troisième session, le CWS a pris note du rapport verbal du responsable de l’Équipe d’experts chargée de la norme ST.86 et des discussions sur la proposition de révision ST.86/2013/01 (voir le paragraphe 64 du document CWS/3/14).

## Tâche n° 43

1. *Description :*Établir des principes directeurs que devraient suivre les offices de propriété industrielle, en ce qui concerne la numérotation des paragraphes, les longs paragraphes et la présentation cohérente des documents de brevet.

2. *Responsable de la tâche/Responsable de l’équipe d’experts :*
Office des brevets et des marques des États-Unis d’Amérique (USPTO).

3. *Actions programmées :*La tâche n° 43 est suspendue.

4. *Remarques :*
a) À sa neuvième session, le SDWG a prié l’Équipe d’experts chargée de la norme ST.36 d’examiner les points élaborés par l’Équipe d’experts chargée des pratiques en matière de citations au paragraphe 12 du document SCIT/SDWG/9/3. À sa onzième session, après avoir pris note de l’examen réalisé par l’Équipe d’experts chargée de la norme ST.36 au sujet des recommandations formulées par l’Équipe d’experts chargée des pratiques en matière de citations figurant dans l’annexe du document SCIT/SDWG/11/6, le SDWG est convenu qu’il était nécessaire d’adopter des principes directeurs pour pouvoir identifier de façon univoque les différentes parties d’un document de brevet dans les différentes plateformes de publication et il est également convenu de créer cette tâche (voir le paragraphe 35 du document SCIT/SDWG/9/12 et les paragraphes 45 à 47 du document SCIT/SDWG/11/14).

 b) En novembre 2009, l’Office européen des brevets (OEB), l’Office des brevets du Japon et l’USPTO ont présenté la proposition PFR ST.36/2009/007 (Corrections et modifications apportées aux documents de brevet) en vue de la révision de la norme ST.36 de l’OMPI qui est en cours d’examen par l’équipe d’experts concernée. Certains aspects de cette nouvelle tâche sont relativement semblables à certaines des questions soulevées par l’Équipe d’experts chargée de la norme ST.36 au cours des délibérations relatives à la proposition PFR ST.36/2009/007 (au moment de l’élaboration de ce document, l’absence d’un consensus a entraîné l’interruption des délibérations, voir le paragraphe 5 du document CWS/1/6). Des discussions sont en cours au sujet de la numérotation des paragraphes, qui comprend les aspects commerciaux du traitement des modifications et la méthode préférée de numérotation des paragraphes dans le cadre du PCT (par exemple, à la dix-septième réunion des administrations internationales selon le PCT en février 2010; voir les documents PCT/MIA/17/9 et 11 et les paragraphes 83 à 88 du document PCT/MIA/17/12) et des offices de la coopération trilatérale ou de l’IP5.

 c) Compte tenu du paragraphe 4.b) ci-dessus, le Secrétariat, après consultation des deux offices qui s’étaient montrés les plus intéressés par la tâche, à savoir l’OEB et l’USPTO, a estimé qu’il serait prématuré d’établir une équipe d’experts chargée de cette tâche tant que la discussion sur les questions opérationnelles n’aurait pas suffisamment progressé au sein des différents offices. Par conséquent, il conviendrait d’accorder aux offices de l’IP5 davantage de temps pour parvenir à un accord sur l’harmonisation de leurs exigences en matière de modification et de numérotation des paragraphes. Il conviendrait également d’attendre l’évolution des discussions sur ces questions dans le cadre du PCT avant de lancer cette tâche.

 d) À sa première session, le CWS est convenu que la tâche n° 43 devrait être suspendue, dans l’attente de progrès dans l’harmonisation des critères des offices de l’IP5 concernant les questions mentionnées dans la description de la tâche et de l’évolution des discussions du PCT dans ce domaine (voir les paragraphes 52 et 53 du document CWS/1/10 et les paragraphes 73 et 74 du document CWS/3/14).

 e) À la reprise de sa quatrième session, le CWS a décidé de conserver la tâche n° 43 dans sa liste de tâches pour examen futur au regard de la proposition du Secrétariat de prendre une décision sur le point de savoir s’il convient de supprimer la tâche n° 43 de la liste des tâches du CWS ou de relancer le débat sur cette tâche (voir les paragraphes 116 et 117 du document CWS/4BIS/16).

## Tâche N° 44

1. *Description :*
Fournir un appui au Bureau international en communiquant les besoins et le retour d’information des utilisateurs sur l’outil d’édition et de validation de la norme ST.26; fournir un appui au Bureau international pour les révisions à apporter en conséquence aux Instructions administratives du PCT; et préparer les révisions à apporter à la norme ST.26 de l’OMPI.

2. *Responsable de la tâche/Responsable de l’équipe d’experts :*
OEB.

3. *Actions programmées :*
a) Un rapport sur l’état d’avancement de la tâche sera présenté au CWS pour examen à sa huitième session.

 b) L’équipe d’experts classera les 51 qualificateurs en texte libre de l’annexe I de la norme ST.26 comme étant “indépendants de la langue” ou “dépendant de la langue” et fournira un projet de la nouvelle annexe I au troisième trimestre de 2019.

 c) L’équipe d’experts présentera un projet final de l’annexe I révisée pour examen à la huitième session du CWS.

 d) Le Bureau international publiera une circulaire invitant les offices de propriété intellectuelle à lui fournir, en 2019, leurs plans de mise en œuvre pour le passage à la norme ST.26 de l’OMPI.

 e) Le Bureau international invitera les offices de propriété intellectuelle et les utilisateurs à mettre à l’essai la version officielle de l’outil de listage des séquences de l’OMPI au cours du deuxième trimestre de 2019 et à lui faire part de leur retour d’information.

4. *Remarques :*
a) La tâche n° 44 a été créée par le CWS à sa première session. Le CWS a également mis en place une équipe d’experts (l’Équipe d’experts SEQL) afin de mener à bien cette tâche. Le CWS a prié l’équipe d’experts de coordonner ses travaux avec l’organe compétent du PCT en ce qui concerne l’incidence éventuelle de ladite norme sur l’annexe C des Instructions administratives du PCT (voir les paragraphes 27 à 30 du document CWS/1/10).

 b) À sa troisième session, le CWS a pris note du rapport sur l’état d’avancement des travaux établi par le responsable de l’Équipe d’experts SEQL, ainsi que de la feuille de route pour l’élaboration de la nouvelle norme (voir les paragraphes 47 à 49 du document CWS/3/14).

 c) À la reprise de sa quatrième session, le CWS a pris note du rapport sur l’état d’avancement de cette tâche et a approuvé la nouvelle norme ST.26 de l’OMPI (voir les documents CWS/4/7 et CWS/4/7 ADD., ainsi que les paragraphes 49 à 53 du document CWS/4BIS/16). Le CWS a également pris note d’un autre rapport sur l’état d’avancement de cette tâche, modifié la description de la tâche et demandé à l’Équipe d’experts SEQL de présenter une proposition de dispositions transitoires relatives au passage de la norme ST.25 à la norme ST.26 (voir les paragraphes 82 à 84 du document CWS/4BIS/16.)

 d) À sa cinquième session, le CWS a approuvé la norme révisée ST.26 et la disposition relative au passage de la norme ST.25 à la norme ST.26 (voir les paragraphes 39 à 45 du document CWS/5/22).

 e) À sa sixième session, le CWS a approuvé la norme révisée ST.26 (voir le paragraphe 111 du document CWS/6/34).

 f) À sa septième session, le CWS a pris note du classement des qualificateurs en texte libre dans les catégories “dépendant de la langue” et “indépendants de la langue” et a approuvé la révision de la norme ST.26 de l’OMPI (voir les paragraphes 130 à 133 du document CWS/7/29).

5. *Proposition :*
Le document CWS/8/6 contient des propositions de révisions de la norme ST.26 et propose que les offices de propriété intellectuelle communiquent au Bureau international leur programme de mise en œuvre du passage de la norme ST.25 à la norme ST.26 de l’OMPI. Il est également indiqué dans le document que le Bureau international prévoit d’organiser des formations en ligne concernant la norme ST.26 et le logiciel “WIPO Sequence”.

## Tâche n° 47

1. *Description :*
Élaborer des propositions concernant la révision des normes ST.27 et ST.87 de l’OMPI, selon que de besoin; élaborer une proposition de document d’orientation pour les données sur la situation juridique des dessins et modèles industriels; élaborer une recommandation relative à l’échange de données sur la situation juridique des marques par les offices de propriété industrielle; et soutenir l’Équipe d’experts chargée de la norme XML4IP dans l’élaboration des composantes du schéma XML concernant les données relatives à la situation juridique.

2. *Responsable de la tâche/Responsable de l’équipe d’experts :* Bureau international.

3. *Actions programmées :*
a) L’Équipe d’experts chargée de la situation juridique élaborera une proposition pour toute révision nécessaire concernant les événements détaillés ou le document d’orientation pour les données sur la situation juridique des brevets dans la norme ST.27 et des dessins et modèles industriels dans la norme ST.87.

 b) L’Équipe d’experts chargée de la norme XML4IP présentera le projet final relatif aux données XML sur la situation juridique des brevets pour examen à la huitième session du CWS.

 c) Le Secrétariat publiera la version synthétique des tables de concordance de la norme ST.87 fournie par les offices de propriété intellectuelle sur le site Web de l’OMPI, les versions mises à jour continuant d’être produites au fur et à mesure que les offices transmettent ou révisent leurs données.

 d) L’Équipe d’experts chargée de la situation juridique commencera à travailler en priorité sur une norme pour les données relatives à la situation juridique des marques.

4. *Remarques :*a) La tâche n° 47 a été créée par le CWS à sa troisième session. Le CWS a également créé une équipe d’experts (l’Équipe d’experts sur la situation juridique) chargée de mener à bien cette nouvelle tâche (voir les paragraphes 52 et 54 du document CWS/3/14).

 b) À sa troisième session, le CWS est également convenu que l’élaboration de recommandations devrait dans un premier temps être confiée à une équipe d’experts indépendante de toute plateforme, les recommandations devant pouvoir s’appliquer à tous les formats. Ensuite, en fonction du résultat de cet examen initial, les équipes d’experts existantes chargées du XML devraient être invitées à mettre en œuvre ce résultat en XML (voir les paragraphes 50 à 54 du document CWS/3/14).

 c) À la reprise de sa quatrième session, le CWS a pris note du rapport sur l’état d’avancement de cette tâche présenté par l’Équipe d’experts sur la situation juridique (voir les paragraphes 54 à 59 du document CWS/4BIS/16).

 d) À sa cinquième session, le CWS a pris note d’un rapport sur l’état d’avancement de cette tâche et a adopté la nouvelle norme ST.27 (voir les paragraphes 49 à 57 du document CWS/5/22).

 e) À sa sixième session, le CWS a pris note du rapport sur l’état d’avancement de la tâche (voir le document CWS/6/11). Il a également approuvé la version révisée de la norme ST.27 de l’OMPI, ainsi qu’une nouvelle norme ST.87 de l’OMPI relative aux données sur la situation juridique des dessins et modèles industriels (voir les paragraphes 73 à 86 et 93 à 103 du document CWS/6/34).

 f) En 2019, le Secrétariat a diffusé une circulaire invitant les offices de propriété industrielle à évaluer leurs pratiques opérationnelles et leurs systèmes informatiques et à réexaminer la liste provisoire d’événements détaillés de la norme ST.87 de l’OMPI.

 g) À sa septième session, le CWS a adopté un nouveau document d’orientation pour la norme ST.27; il a demandé à l’Équipe d’experts chargée de la situation juridique de commencer à travailler en priorité sur une norme de l’OMPI relative aux données sur la situation juridique des marques; il a approuvé la clarification des révisions de la norme ST.27; et il a approuvé la publication des tables de concordance de la norme ST.87 (voir les paragraphes 105 à 122 du document CWS/7/29).

5. *Proposition :*
Le document CWS/8/4 propose une nouvelle norme ST.61 de l’OMPI pour les données sur la situation juridique des marques. Le document CWS/8/7 contient des propositions de révision de l’annexe II de la norme ST.27 pour un alignement avec les composantes XML. Le document CWS/8/19 contient un rapport sur l’état d’avancement de cette tâche et une proposition de modification de la description de la tâche n° 47.

## Tâche n° 49

1. *Description :*Établir une recommandation concernant la gestion électronique des marques de mouvement ou multimédias en vue de son adoption en tant que norme de l’OMPI.

2. *Responsable de la tâche/Responsable de l’équipe d’experts :* Bureau international.

3. *Actions programmées :*
L’équipe d’experts établira un rapport sur l’état d’avancement de la tâche n° 49 pour examen par le CWS à sa huitième session.

4. *Remarques :*a) La tâche n° 49 a été créée par le CWS à sa troisième session. Le CWS a également créé une équipe d’experts (l’Équipe d’experts chargée des normes relatives aux marques) chargée de mener à bien cette nouvelle tâche (voir les paragraphes 60 et 61 du document CWS/3/14).

 b) À sa troisième session, le CWS a pris note des résultats des enquêtes figurant en annexe du document CWS/3/8, y compris la liste des 12 propositions de l’Équipe d’experts chargée des normes relatives aux marques aux fins de la poursuite de l’élaboration de normes. Le CWS est convenu de poursuivre l’élaboration de normes sur la base des deux premières propositions indiquées ci-après :

i) recommandation concernant la gestion électronique des marques sonores;

ii) recommandation concernant la gestion électronique des marques de mouvement ou multimédias.

 c) Le CWS est également convenu que les travaux sur les 10 autres propositions indiquées dans l’annexe du document CWS/3/8 seraient suspendus jusqu’à ce que les activités d’établissement de normes sur les deux propositions retenues soient achevées (voir les paragraphes 55 à 62 du document CWS/3/14).

 d) À la reprise de sa quatrième session, le CWS a pris note d’un rapport sur l’état d’avancement des travaux, assorti d’un calendrier pour l’élaboration des nouvelles normes de l’OMPI concernant la tâche n° 49 (voir les paragraphes 88 et 89 du document CWS/4BIS/16).

 e) À sa cinquième session, le CWS a pris note de l’état d’avancement de la tâche n° 49 et il est convenu de reporter l’élaboration des recommandations sur la gestion électronique des marques de mouvement ou multimédias à 2019, année où la directive 2008/95/CE de l’Union européenne du 22 octobre 2008 devrait être mise en œuvre par les offices de propriété intellectuelle concernés. Le CWS est également convenu de suspendre la tâche n° 49 jusque-là (voir les paragraphes 65 à 67 du document CWS/5/22).

 f) À sa septième session, le CWS est convenu de reprendre les travaux relatifs à la tâche n° 49 (voir les paragraphes 159 à 164 du document CWS/7/29).

5. *Proposition :*
Le document CWS/8/3 propose une nouvelle norme ST.69 de l’OMPI relative aux recommandations sur la gestion électronique des marques de mouvement ou multimédias. Il est proposé de supprimer la tâche n° 49 si cette norme est adoptée.

## Tâche n° 50

1. *Description :*Assurer la tenue et la mise à jour requises des enquêtes publiées dans la septième partie du Manuel de l’OMPI sur l’information et la documentation en matière de propriété industrielle.

2. *Responsable de la tâche/Responsable de l’équipe d’experts :*
Bureau international.

3. Actions programmées :
a) Le Bureau international publiera les résultats de l’enquête sur la délivrance et la publication des CCP et des extensions de la durée de validité des brevets dans la partie 7.7 du Manuel de l’OMPI.

 b) Le Secrétariat diffusera une circulaire invitant les offices de propriété intellectuelle à participer à l’enquête sur les systèmes de numérotation des documents publiés et des titres enregistrés et le Bureau international présentera les résultats de l’enquête au CWS pour examen à sa huitième session.

 c) Le Secrétariat diffusera une circulaire invitant les offices de propriété intellectuelle à mettre à jour les informations qui les concernent dans la partie 7.3 du Manuel de l’OMPI.

 d) L’équipe d’experts élaborera un questionnaire aux fins de la mise à jour de la partie 7.1 du Manuel de l’OMPI, pour présentation à la huitième session du CWS.

 e) Le Bureau international invitera les offices à passer en revue leurs réponses à l’enquête sur l’utilisation des normes de l’OMPI et, si nécessaire, à actualiser leurs informations lorsqu’ils mettent en œuvre une norme de l’OMPI, lorsqu’une nouvelle version d’une norme de l’OMPI est publiée ou lorsqu’ils apportent des modifications importantes à leurs systèmes informatiques susceptibles d’avoir une incidence sur la mise en œuvre des normes de l’OMPI.

 f) Un rapport sur l’état d’avancement de la tâche n° 50 sera présenté au CWS pour examen à sa huitième session.

4. *Remarques :*a)La tâche n° 50 a été créée par le CWS à la reprise de sa quatrième session. Le CWS a également créé une équipe d’experts (l’Équipe d’experts chargée de la partie 7) chargée de mener à bien cette nouvelle tâche (voir le paragraphe 73 du document CWS/4BIS/16).

 b) À sa cinquième session, le CWS a pris note du rapport sur l’état d’avancement des travaux et du programme provisoire concernant la tenue et la mise à jour des enquêtes publiées dans la partie 7 du Manuel de l’OMPI, et en particulier des mesures à prendre à l’issue de la cinquième session du CWS, comme indiqué à l’annexe II du document CWS/5/11.

 c) À sa sixième session, le CWS a approuvé un questionnaire concernant les CCP et les extensions de la durée de validité des brevets et a prié le Secrétariat de diffuser une circulaire invitant les offices de propriété intellectuelle à participer à l’enquête. Le CWS a également prié l’Équipe d’experts chargée de la partie 7 d’élaborer une proposition de questionnaire sur la numérotation des documents publiés et des titres enregistrés pour sa huitième session (voir les paragraphes 153 à 158 du document CWS/6/34).

 d) À sa septième session, le CWS a approuvé la publication des résultats de l’enquête concernant les CCP et les extensions de la durée de validité des brevets; il a prié le Secrétariat d’inviter les offices de propriété intellectuelle à participer à l’enquête sur les systèmes de numérotation des offices; il a prié le Secrétariat d’inviter les offices de propriété intellectuelle à mettre à jour les informations qui les concernent dans la partie 7.3 du Manuel de l’OMPI; il a prié l’Équipe d’experts chargée de la partie 7 d’établir un questionnaire aux fins de la mise à jour de la partie 7.1 du Manuel de l’OMPI; et il est convenu de suspendre la proposition d’élaboration d’un questionnaire aux fins de la mise à jour de la partie 7.6 du Manuel de l’OMPI dans l’attente du prochain rapport sur l’état d’avancement des travaux qui sera présenté par l’Équipe d’experts chargée de la transformation numérique à la prochaine session du CWS (voir les paragraphes 179 à 195 du document CWS/7/29).

5. *Proposition :*Le document CWS/8/9 contient les résultats de l’enquête sur les systèmes de numérotation des offices de propriété industrielle pour mettre à jour la partie 7.2.2 du Manuel de l’OMPI.

## Tâche n° 51

1. *Description :*Procéder aux révisions et mises à jour nécessaires de la norme ST.37 de l’OMPI.

2. *Responsable de la tâche/Responsable de l’équipe d’experts :*
OEB.

3. *Actions programmées :*
a) La tâche constitue une activité permanente (voir le paragraphe 191 du document CWS/6/34).

 b) Le Secrétariat continuera de publier les informations actualisées communiquées par les offices concernant les fichiers d’autorité par l’intermédiaire du portail d’accès au fichier d’autorité sur le site Web de l’OMPI.

 c) Le responsable de l’équipe d’experts informera le CWS à sa huitième session de toute révision de la norme ST.37 de l’OMPI approuvée par l’équipe d’experts.

4. *Remarques :*a)La tâche n° 51 a été créée par le CWS à la reprise de sa quatrième session. Le CWS a également créé une équipe d’experts (l’Équipe d’experts chargée du fichier d’autorité) chargée de mener à bien cette nouvelle tâche (voir le paragraphe 108 du document CWS/4BIS/16).

 b) À sa cinquième session, le CWS a adopté la nouvelle norme ST.37 (voir les paragraphes 52 à 64 du document CWS/5/22).

 c) À sa sixième session, le CWS a approuvé la version révisée de la norme ST.37 de l’OMPI (voir les paragraphes 122 à 125 du document CWS/6/34).

 d) L’équipe d’experts a étudié la question de la grande taille des fichiers d’autorité, qui peut les rendre difficiles à ouvrir sur les bureaux d’ordinateur des utilisateurs.

 e) En 2019, le Secrétariat a diffusé une circulaire invitant les offices de propriété intellectuelle à communiquer leurs pratiques, y compris les formats de données, et leur plan concernant la diffusion de leur fichier d’autorité.

 f) À sa septième session, le CWS a approuvé les révisions de la norme ST.37 de l’OMPI et encouragé les offices de propriété industrielle à transmettre les ensembles de données de leurs propres fichiers d’autorité pour publication sur le portail d’accès aux fichiers d’autorité de l’OMPI (voir les paragraphes 142 à 146 du document CWS/7/29).

5. *Proposition :*Le document CWS/8/8 contient un rapport sur l’état d’avancement de cette tâche et une proposition de révision de la norme ST.37 de l’OMPI. Il propose également que l’Équipe d’experts chargée des fichiers d’autorité présente une proposition de révisions à apporter à la norme ST.37 à la prochaine session du CWS afin de prendre en considération les suggestions de l’Équipe d’experts chargée de la documentation minimale du PCT. Le CWS est également prié d’approuver la date du 1er mars aux fins de la fourniture des mises à jour annuelles des fichiers d’autorité.

## Tâche n° 52

1. *Description :* Enquête sur le contenu et les fonctionnalités des systèmes destinés à assurer l’accès à l’information en matière de brevets accessible au public des offices de propriété industrielle, ainsi que sur leurs plans futurs en ce qui concerne leurs pratiques en matière de publication; établir des recommandations concernant des systèmes destinés à assurer l’accès à l’information en matière de brevets accessible au public des offices de propriété industrielle.

2. *Responsable de la tâche/Responsable de l’équipe d’experts :*Bureau international.

3. *Actions programmées :*a) Le Secrétariat réalisera la première partie de l’enquête sur l’accès à l’information en matière de brevets accessible au public et rendra compte des résultats à la huitième session du CWS.

 b) L’Équipe d’experts chargée de l’accès public à l’information en matière de brevets présentera une proposition relative à la deuxième partie du questionnaire sur le contenu et les fonctionnalités des systèmes destinés à assurer l’accès à l’information en matière de brevets accessible au public des offices de propriété industrielle pour examen par le CWS à sa huitième session.

4. *Remarques :*a) À sa cinquième session, le CWS est convenu de créer la nouvelle tâche n° 52, et d’établir l’Équipe d’experts chargée de l’accès public à l’information en matière de brevets (voir les paragraphes 96 et 100 du document CWS/5/22.)

 b) À sa sixième session, le CWS a examiné un projet de questionnaire présenté par l’Équipe d’experts chargée de l’accès public à l’information en matière de brevets et a renvoyé le questionnaire à l’équipe d’experts pour mise à jour (voir les paragraphes 162 et 163 du document CWS/6/34).

 c) À sa septième session, le CWS a approuvé la première partie du questionnaire et prié le Secrétariat d’inviter les offices de propriété intellectuelle à participer à l’enquête. Le questionnaire relatif à la deuxième partie de l’enquête a été transmis à l’équipe d’experts pour qu’elle l’examine de façon plus approfondie (voir les paragraphes 196 à 201 du document CWS/7/29).

5. *Proposition :*Le document CWS/8/10 contient les résulats de la première partie de l’enquête sur l’accès public à l’information en matière de brevets. Le document CWS/8/21 contient un rapport sur l’état d’avancement et une proposition de questionnaire relatif à la deuxième partie de l’enquête, pour examen par le CWS.

## Tâche n° 53

1. *Description :* Mettre au point des composantes de schéma XML pour les indications géographiques.

2. *Responsable de la tâche/Responsable de l’équipe d’experts :*
Bureau international.

3. *Actions programmées :*L’Équipe d’experts chargée de la norme XML4IP présentera la version finale du projet de schéma XML pour les indications géographiques pour examen à la huitième session du CWS.

4. *Remarques :*
a) À sa cinquième session, le CWS a approuvé l’extension de la norme ST.96 de l’OMPI afin d’inclure les indications géographiques en intégrant les nouvelles composantes du schéma XML et les autres données associées en lien avec les indications géographiques dans la norme ST.96 de l’OMPI. Le CWS a également créé la nouvelle tâche n° 53 et l’a confiée à l’Équipe d’experts chargée de la norme XML4IP (voir les paragraphes 27 à 29 du document CWS/5/22).

 b) À sa sixième session, le CWS a pris note des éléments ci-après présentés par l’Équipe d’experts chargée de la norme XML4IP : définitions de l’indication géographique et de l’appellation d’origine; version actualisée de la table de concordance entre les composantes du schéma XML pour les indications géographiques et les champs issus de différentes sources d’informations; schéma XML actualisé; et définitions provisoires des composantes XML pour la classification de Nice, la classification informelle utilisée dans la base de données de Lisbonne et la classification nationale des marques (voir les paragraphes 56 à 60 du document CWS/6/34).

 c) À sa septième session, le CWS a pris note du projet de l’Équipe d’experts chargée de la norme XML4IP visant à inclure des composantes XML pour les indications géographiques dans la prochaine version de la norme ST.96 en octobre 2019 (voir les paragraphes 24 à 26 du document CWS/7/29).

5. *Proposition :*
Le document CWS/8/14 propose de supprimer cette tâche du programme du CWS car elle est désormais achevée. Toutes les révisions nécessaires sont désormais gérées dans le cadre de la tâche n° 41.

## Tâche n° 55

1. *Description :*Envisager l’élaboration d’une norme de l’OMPI visant à aider les offices de propriété industrielle à améliorer la “qualité à la source” des noms des déposants, établir une proposition visant la poursuite des travaux relatifs à la normalisation des noms des déposants dans les documents de propriété industrielle, et la présenter pour examen par le CWS.”

2. *Responsable de la tâche/Responsable de l’équipe d’experts :*
Office coréen de la propriété intellectuelle (KIPO) et Bureau international.

3. *Actions programmées :*
a) Le Bureau international publiera les résultats de l’enquête sur l’utilisation d’identifiants sur le site Web de l’OMPI.

 b) L’équipe d’experts présentera une proposition visant la poursuite des travaux pour examen à la huitième session du CWS.

4. *Remarques :*a) À sa cinquième session, le CWS est convenu de créer la nouvelle tâche n° 55 et d’établir la nouvelle Équipe d’experts chargée de la normalisation des noms afin de mener à bien cette tâche (voir les paragraphes 85 et 86 du document CWS/5/22).

 b) À sa sixième session, le CWS a approuvé un questionnaire sur l’utilisation d’identifiants. Le Bureau international a mené une enquête auprès des offices de propriété intellectuelle et a rendu compte des résultats obtenus à la septième session du CWS. Un atelier de l’OMPI sur la normalisation des noms a également été approuvé et s’est tenu les 2 et 3 mai 2019 au siège de l’OMPI (voir les paragraphes 164 à 170 du document CWS/6/34).

 c) À sa septième session, le CWS a approuvé la publication des résultats de l’enquête sur l’utilisation des identifiants et a demandé à l’Équipe d’experts chargée de la normalisation des noms de présenter une proposition visant la poursuite des travaux à sa huitième session (voir les paragraphes 73 à 84 du document CWS/7/29).

5. *Proposition :*
Le document CWS/8/16 contient un rapport sur l’état d’avancement de cette tâche.

## Tâche n° 56

1. *Description :*Établir des recommandations concernant l’échange de données prenant en charge les communications de machine à machine en mettant l’accent sur :

 i) la facilitation de la mise au point de services Web qui puissent accéder aux ressources relatives à la propriété intellectuelle, ii) la mise en place d’un vocabulaire commercial et de structures de données pertinentes, iii) les conventions de dénomination pour l’identificateur de ressources uniformes (URI); et iv) la mise à disposition d’études de cas relatives à la mise en œuvre de services Web.

2. *Responsable de la tâche/Responsable de l’équipe d’experts :*
Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni (UKIPO) et Office de la propriété intellectuelle du Canada (CIPO).

3. *Actions programmées :
a*) L’Équipe d’experts chargée de la norme XML4IP élaborera deux propositions pour un modèle de validation de l’API Web : le partage des résultats de recherche et d’examen entre les offices de propriété industrielle suivant l’exemple du portail unique (portail OPD), et l’échange de données sur la situation juridique des brevets conformément à la norme ST.27 de l’OMPI.

 b) Le Bureau international publiera une circulaire invitant les offices de propriété intellectuelle à désigner leurs experts en création d’API Web pour participer à la nouvelle Équipe d’experts chargée des API.

 c) Le Bureau international créera une instance en ligne pour permettre une plus grande collaboration entre la nouvelle Équipe d’experts chargée des API et les développeurs en vue d’élaborer des API pour l’accès aux ressources de propriété intellectuelle.

 d) Le Bureau international s’efforcera d’appliquer la nouvelle norme API Web à ses produits et services et invitera les offices de propriété intellectuelle à participer à la mise à l’essai des nouvelles API WIPO CASE lors de leur mise en œuvre.

 e) L’équipe d’experts présentera une proposition finale concernant la nouvelle norme sur les API Web pour examen à la huitième session du CWS.

4. *Remarques :*a) À sa cinquième session, le CWS est convenu de créer la nouvelle tâche n° 56 et l’a confiée à l’équipe d’experts chargée de la tâche XML4IP (voir les paragraphes 92 et 93 du document CWS/5/22.)

 b) À sa septième session, le CWS a assigné cette tâche à la nouvelle Équipe d’experts chargée des API et a demandé qu’une proposition finale relative à une nouvelle norme soit présentée à sa huitième session (voir les paragraphes 50 à 54 du document CWS/7/29).

5. *Proposition :*Le document CWS/8/2 propose une nouvelle norme de l’OMPI sur les API Web. En cas d’adoption, il est proposé de modifier la description de la tâche pour le maintien de la nouvelle norme.

## Tâche n° 57

1. *Description :*Recueillir des informations sur les exigences des offices de propriété industrielle et des clients; et élaborer des recommandations en matière de représentations visuelles sous forme électronique pour les dessins et modèles.

2. *Responsable de la tâche/Responsable de l’équipe d’experts :*
IP Australia et Bureau international.

3. *Actions programmées :*
a) L’équipe d’experts élaborera une proposition relative à un projet de norme pour examen à la huitième session du CWS.

 b) Le Bureau international publiera un rapport sur les résultats de l’enquête et les réponses individuelles et collectives sur le site Web de l’OMPI.

4. *Remarques :*a) À sa cinquième session, le CWS est convenu de créer la nouvelle tâche n° 57 et d’établir l’Équipe d’experts chargée de la représentation des dessins et modèles (voir les paragraphes 103 et 104 du document CWS/5/22).

 b) À sa sixième session, le CWS a pris note du programme de travail de l’équipe d’experts et a approuvé le projet de questionnaire sur la représentation visuelle sous forme électronique des dessins et modèles industriels proposé par l’équipe d’experts. Le CWS a prié le Bureau international de mener une enquête auprès des offices de propriété intellectuelle et de rendre compte des résultats de cette enquête à la septième session du CWS (voir les paragraphes 173 et 180 du document CWS/6/34).

 c) À sa septième session, le CWS a approuvé la publication des résultats de l’enquête sur la représentation visuelle sous forme électronique des dessins et modèles industriels (voir les paragraphes 173 à 178 du document CWS/7/29).

5. *Proposition :*Le document CWS/8/5 propose une nouvelle norme ST.88 de l’OMPI sur les recommandations concernant les représentations sous forme électronique des dessins et modèles industriels. Il est proposé de supprimer la tâche n° 57 si cette norme est adoptée.

## Tâche n° 58

1. *Description :*Élaborer, en accomplissant les tâches ci-après, une proposition de feuille de route pour l’élaboration et l’amélioration futures des normes de l’OMPI, y compris des recommandations de politique générale, afin de permettre aux offices de propriété industrielle et aux autres parties intéressées de produire, de partager et d’utiliser les données :

i) examiner les recommandations du groupe 1 figurant dans l’annexe du document CWS/6/3, en collaboration avec les autres équipes d’experts concernées du CWS;

ii) examiner les recommandations du groupe 2 et du groupe 3 figurant à l’annexe du document CWS/6/3;

iii) établir un ordre de priorité dans les recommandations et suggérer un calendrier et

iv) étudier les conséquences des technologies de rupture sur l’administration de la propriété intellectuelle et les données de propriété intellectuelle au vu de l’harmonisation et de la collaboration. Recueillir des informations sur les exigences des offices de propriété industrielle et des clients; et élaborer des recommandations en matière de représentations visuelles sous forme électronique pour les dessins et modèles.

2. *Responsable de la tâche/Responsable de l’équipe d’experts :*
Bureau international.

3. *Actions programmées :*a) Coordination avec les équipes d’experts existantes autour de l’ordre de priorité des travaux découlant des recommandations du groupe 1.

 b) Établir une feuille de route stratégique sur la nouvelle tâche pour la huitième session du CWS, comprenant un ordre de priorité pour les tâches découlant des 40 recommandations reproduites dans l’annexe du document CWS/6/3.

4. *Remarques :*a) À sa sixième session, le CWS a créé la nouvelle tâche n° 58 pour mener les activités relatives à la stratégie en matière de TIC. Il a demandé que la nouvelle équipe d’experts travaille en coordination avec les équipes d’experts existantes sur l’ordre de priorité des travaux et que les divergences de vues entre les équipes d’experts soient portées devant le CWS pour résolution. Le CWS a demandé à la nouvelle équipe d’experts d’établir un rapport sur la nouvelle tâche en vue de sa huitième session, y compris l’ordre de priorité des points du programme de travail découlant des 40 recommandations recensées à l’annexe du document CWS/6/3 (voir les paragraphes 18 à 27 du document CWS/6/34).

 b) À sa septième session, le CWS a pris note des progrès accomplis par l’équipe d’experts et de son plan pour présenter une feuille de route stratégique à la huitième session du CWS (voir les paragraphes 19 à 21 du document CWS/7/29).

5. *Proposition :*Le responsable de l’équipe d’experts présentera un rapport verbal sur l’état d’avancement de cette tâche à la huitième session du CWS.

## Tâche n° 59

1. *Description :*Étudier la possibilité d’utiliser la chaîne de bloc dans les procédures d’octroi de la protection des droits de propriété intellectuelle, de traitement de l’information en matière de propriété intellectuelle et leur utilisation;

 Recueillir des informations sur les progrès accomplis par les offices de propriété intellectuelle dans l’utilisation de la chaîne de blocs et l’expérience acquise en la matière, évaluer les normes applicables à la chaîne de blocs en vigueur dans le secteur privé et examiner leur bien-fondé et leur applicabilité aux offices de propriété intellectuelle;

 Élaborer des modèles de référence concernant l’utilisation de la chaîne de blocs dans le domaine de la propriété intellectuelle, y compris des principes directeurs, des pratiques communes et l’utilisation de la terminologie à l’appui de la collaboration, des projets conjoints et de la validation; et

 Établir une proposition de norme de l’OMPI visant à favoriser l’application potentielle de la chaîne de blocs dans l’écosystème de la propriété intellectuelle.

2. *Responsable de la tâche/Responsable de l’équipe d’experts :*IP Australia et Rospatent.

3. *Actions programmées :*a) Un rapport sur l’état d’avancement de la tâche sera présenté pour examen à la huitième session du CWS.

4. *Remarques :*a) À sa sixième session, le CWS a créé la nouvelle tâche n° 59 pour mener les activités relatives à la chaîne de blocs dans le domaine de la propriété intellectuelle. Une nouvelle Équipe d’experts en technologie de la chaîne de blocs a été créée pour mener à bien cette tâche. Le CWS a noté que l’Équipe d’experts examinera s’il existe des exemples d’utilisation efficace de la chaîne de blocs avant l’octroi des droits de propriété intellectuelle (voir les paragraphes 28 à 35 du document CWS/6/34).

 b) Le Bureau international a organisé un atelier sur la chaîne de blocs en avril 2019, invitant les membres du CWS et toutes les parties intéressées à examiner des exemples en rapport avec la propriété intellectuelle.

 c) L’Équipe d’experts chargée de la chaîne de blocs a tenu une réunion en présentiel immédiatement après l’atelier.

 d) À sa septième session, le CWS a pris note des progrès accomplis par l’équipe d’experts et révisé légèrement la description de la tâche n° 59 pour en améliorer la clarté (voir les paragraphes 61 à 67 du document CWS/7/29).

5. *Proposition :*Le document CWS/8/15 contient un rapport sur l’état d’avancement de cette tâche. Le Bureau international présentera également un rapport verbal sur la situation du livre blanc sur la chaîne de blocs à la huitième session du CWS.

## Tâche n° 60

1. *Description :*Établir une proposition relative à la numérotation des codes INID concernant les marques verbales et les marques figuratives; sur la division du code INID (551) et l’éventuelle création d’un code INID pour les marques combinées.

2. *Responsable de la tâche/Responsable de l’équipe d’experts :*
Bureau international.

3. *Actions programmées :*a) Élaborer une proposition de révision de la norme ST.60 de l’OMPI pour examen par le CWS à sa huitième session.

 b) L’équipe d’experts examinera en outre s’il convient de scinder le code INID 551 en codes distincts pour les trois types de marques, compte tenu des informations fournies par le groupe de Madrid.

4. *Remarques :*a) À sa sixième session, le CWS a créé la nouvelle tâche n° 59 visant à fournir des recommandations relatives à plusieurs propositions de marques en ce qui concerne les codes INID. Une proposition de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) visant à introduire de nouveaux codes INID pour certains types de marques a été adoptée par le CWS, où l’attribution des numéros de code serait confiée à l’Équipe d’experts. Les autres propositions relatives à la tâche n° 60 ont été présentées au cours de la séance plénière (voir les paragraphes 128 à 133 du document CWS/6/34).

 b) À sa septième session, le CWS a examiné une proposition d’abandon de la tâche n° 60, mais a maintenu cette tâche afin que l’Équipe d’experts chargée des normes relatives aux marques puisse poursuivre l’examen de la proposition de division du code INID 551 (voir les paragraphes 161 et 162 du document CWS/7/29).

5. *Proposition :* Le document CWS/8/20 contient un rapport sur l’état d’avancement de cette tâche.

## Tâche n° 61

1. *Description :*Établir une proposition de recommandations relatives aux modèles et images tridimensionnels (3D).

2. *Responsable de la tâche/Responsable de l’équipe d’experts :* Rospatent.

3. *Actions programmées :*a) Réaliser une enquête sur l’utilisation des modèles 3D et des images 3D auprès des offices de propriété intellectuelle, en joignant à l’enquête, à des fins de référence, le questionnaire à l’intention des déposants.

 b) Présenter un rapport sur l’état d’avancement de la tâche pour examen à la huitième session du CWS.

4. *Remarques :*
a) À sa sixième session, le CWS a examiné une proposition de la Fédération de Russie, qui vise à trouver une solution aux limitations en matière de techniques et de réglementation empêchant actuellement de soumettre des modèles 3D aux offices de propriété intellectuelle. Le CWS a créé la nouvelle tâche n° 61 en vue trouver une solution concernant les modèles et les images 3D. Une nouvelle équipe d’experts 3D a été créée pour mener à bien cette tâche (voir les paragraphes 138 à 144 du document CWS/6/34).

 b) À sa septième session, le CWS a approuvé un questionnaire destiné aux offices de propriété industrielle sur l’utilisation de modèles 3D et d’images 3D et a prié le Bureau international d’inviter les offices à participer à l’enquête (voir les paragraphes 90 à 101 du document CWS/7/29).

5. *Proposition :*Le document CWS/8/11 contient les résultats de l’enquête sur les modèles 3D et les images 3D. Le document CWS/8/17 contient un rapport sur l’état d’avancement de cette tâche, y compris un projet préliminaire des recommandations en cours d’élaboration par l’équipe d’experts.

## Tâche n° 62

1. *Description :*Examen des normes ST.6, ST.8, ST.10, ST.11, ST.15, ST.17, ST.18, ST.63 et ST.81 de l’OMPI au regard de la publication par voie électronique des documents relatifs à la propriété intellectuelle et propositions de modification de ces normes le cas échéant.

2. *Responsable de la tâche/Responsable de l’équipe d’experts :*Office des brevets et des marques des États-Unis d’Amérique (USPTO).

3. *Actions programmées :*Présenter un rapport sur l’état d’avancement de la tâche pour examen à la huitième session du CWS.

4. *Remarques :*a) À sa sixième session, le CWS a créé la nouvelle tâche n° 62 en vue d’examiner et d’actualiser les normes de l’OMPI pour satisfaire les besoins en matière de publication numérique. La tâche a été confiée à la nouvelle Équipe d’experts chargée de la transformation numérique (voir les paragraphes 149 à 152 du document CWS/6/34).

 b) À sa septième session, le CWS a pris note des progrès accomplis par l’équipe d’experts (voir les paragraphes 102 à 104 du document CWS/7/29).

5. *Proposition :*Le document CWS/8/18 contient un rapport sur l’état d’avancement de cette tâche.

## Tâche n° 63

1. *Description :*Élaborer une ou des représentations visuelles des données XML de l’OMPI aux fins de la publication électronique.

2. *Responsable de la tâche/Responsable de l’équipe d’experts :*
Office des brevets et des marques des États-Unis d’Amérique (USPTO).

3. *Actions programmées :*
Présenter un rapport sur l’état d’avancement de la tâche pour examen à la huitième session du CWS.

4. *Remarques :*a) À sa sixième session, le CWS a créé la nouvelle tâche n° 63 pour mener à bien les travaux relatifs aux représentations visuelles des données XML. La tâche a été confiée à l’Équipe d’experts chargée de la norme XML4IP (voir les paragraphes 145 à 148 et 153 du document CWS/6/34).

 b) À sa septième session, le CWS a réassigné la tâche n° 63 à l’Équipe d’experts chargée de la transformation numérique (voir les paragraphes 39 et 40 du document CWS/7/29).

5. *Proposition :*L’équipe d’experts n’a pas été en mesure de commencer les travaux sur cette tâche en 2020. Un rapport sur l’état d’avancement sera présenté à la neuvième session du CWS.

## Tâche n° 64

1. *Description :*Établir une proposition de recommandations concernant les ressources JavaScript Object Notation (JSON) compatibles avec la norme ST.96 de l’OMPI qui seront utilisées pour le dépôt, le traitement, la publication et/ou l’échange d’informations en matière de propriété intellectuelle.

2. *Responsable de la tâche/Responsable de l’équipe d’experts :*
Bureau international.

3. *Actions programmées :*a) L’équipe d’experts élaborera une proposition finale concernant une nouvelle norme de l’OMPI sur la spécification JSON, pour examen à la huitième session du CWS.

 b) Le Bureau international invitera les offices de propriété intellectuelle à formuler des observations sur le projet de spécification JSON, à participer aux délibérations, à mettre à l’essai le schéma JSON et à faire part de leur retour d’information à l’équipe d’experts.

4. *Remarques :*À sa septième session, le CWS a créé la tâche n° 64. Le CWS a prié l’Équipe d’experts chargée de la norme XML4IP de présenter une proposition concernant une nouvelle norme de l’OMPI sur la spécification JSON à sa huitième session (voir les paragraphes 55 à 60 du document CWS/7/29).

5. *Proposition :*Le document CWS/8/14 contient un rapport sur l’état d’avancement de cette tâche. Une version améliorée du projet de document sur la spécification JSON sera présentée à la neuvième session du CWS.

[Fin de l’annexe et du document]