| WO/GA/36/6 الأصل : بالإنكليزية التاريخ : 15/8/2008 |  | ويبـو | A |
| --- | --- | --- | --- |
| المنظمــة العالميــة للملكيــة الفكريــة |
| جنيـف |

الجمعية العامة للويبو

الدورة السادسة والثلاثون (الدورة الاستثنائية الثامنة عشرة)

جنيف، من 22 إلى 30 سبتمبر/أيلول 2008

تقرير مرحلي عن مشروع البناء الجديد

من إعداد الأمانة

- الغرض من هذه الوثيقة تقديم تقرير مرحلي عن مشروع البناء الشامل يغطي الفترة منذ تقديم التقرير السابق بمناسبة انعقاد الدورة الرابعة والثلاثين للجمعية العامة التي انعقدت في الفترة من 24 سبتمبر/أيلول إلى 3 أكتوبر/تشرين الأول 2007 (الوثيقة WO/GA/34/11).

- وكانت المحطات الرئيسية المستكملة في الأشهر الاثني عشرة الماضية كما يلي:

  - توقيع العقد مع تجمّع مصرفين وقّع عليه الاختيار كهيئة للتمويل، في 8 فبراير/شباط 2008؛

  - وتوقيع العقد مع الشركة المختارة كمقاول عام، في 8 فبراير/شباط 2008؛

  - وإعادة افتتاح ورشة البناء في 7 أبريل/نيسان 2008.

- ويحتوي هذا التقرير المرحلي على المزيد من التفاصيل بشأن المرحلة السابقة للبناء والأشهر الأولى من مرحلة البناء.

أولاً -	نبذة عن المرحلة السابقة للبناء

- يرد أدناه وصف التدابير الرئيسية مجموعة حسب المسائل التي حدثت منذ أن وافقت الدول الأعضاء على المشروع المعدل في سلسلة اجتماعاتها الحادية والأربعين لجمعيات الدول الأعضاء في الويبو (المعقودة من 26 سبتمبر/أيلول إلى 5 أكتوبر/تشرين الأول 2005). ويرد توضيح تلك التدابير في "الجدول الزمني للمرحلة السابقة للبناء" في المرفق الأول.

- قيادة المشروع (شركة بوركهارت):

  - يونيه/حزيران 2006:  الجولة الأولى التي أجراها مجلس اختيار القيادة المستقل لاختيار الشركات التي ستدعى إلى الرد على دعوة العطاءات لتولي مهام القيادة؛

  - أغسطس/آب 2006:  إصدار دعوة العطاءات؛

  - أكتوبر/تشرين الأول 2006:  المجلس يختار الشركة التي ستتولى قيادة المشروع؛

  - نوفمبر/تشرين الثاني 2006:  توقيع العقد؛

  - نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2006:  تولي المهام.

قدمت المؤسسة العقارية (FIPOI) تقييمات مستقلة للمجلس، علاوة على التقييمات التي قدمها فريق الويبو للتقييم، لأهداف الجولة الأولى لاختيار القيادة والجولة النهائية.

- المقاول العام (شركة إمبلينيا العامة):

  - ديسمبر/كانون الأول 2006:  إصدار الدعوة للتعبير عن الاهتمام؛

  - مارس/آذار 2007:  جولة أولى يجريها المجلس لاختيار الشركات التي ستدعى إلى الرد على دعوة العطاءات لدور المقاول العام؛

  - أبريل/نيسان 2007:  إصدار دعوة العطاءات؛

  - نوفمبر/تشرين الثاني 2007:  المجلس يختار المقاول العام؛

  - فبراير/شباط 2008:  توقيع العقد محدد السعر.

وساهمت القيادة في جميع مراحل المسار ولا سيما في إعداد دعوة التعبير عن الاهتمام وتقديم تقييمين مستقلين للاقتراحات لتمكين المجلس من إجراء التقييم الأول والنهائي – بالإضافة إلى التقييمات التي قدمها فريق الويبو للتقييم – والتوصية المشتركة النهائية لتمكين المجلس من تثبيت اختياره.

- هيئة التمويل (بنك كنتونال دي جنيف وبنك كنتونال فودواز):

  - مايو/أيار 2007:  إصدار دعوة التعبير عن الاهتمام؛

  - سبتمبر/أيلول 2007:  جولة أولى يجريها المجلس المستقل لاختيار المؤسسات المالية التي ستدعى إلى الرد على دعوة العطاءات لتمويل المشروع؛

  - أكتوبر/تشرين الأول 2007:  إصدار دعوة العطاءات؛

  - ديسمبر/كانون الأول 2007:  المجلس يختار هيئة التمويل (تجمع مصرفين)؛

  - فبراير/شباط 2008:   توقيع العقد.

- ميثاق المشروع:  صدرت عدة صيغ معدلة في يونيه/حزيران وأكتوبر/تشرين الأول 2006 ومارس/آذار ويونيه/حزيران ونوفمبر/تشرين الثاني 2007 ومايو/أيار 2008 ورفعت إلى لجنة التدقيق. ويمكن الحصول على نسخ عن الصيغة الحالية (السابعة بتاريخ 5 مايو/أيار 2008) بناء على الطلب.

- دراسة المخاطر:  بالإضافة إلى الميثاق وبناء على طلب لجنة الويبو للتدقيق، أُعدت دراستان للمخاطر الخاصة بالمشروع، إحداهما بمسؤولية القيادة والثانية بمسؤولية الأمانة. ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2007، استكملت الدراستان بما استجد من أمور على أساس شهري بعد اجتماعات التنسيق بين الأمانة والقيادة بهدف مواصلة تحسين عملية تحديد المخاطر وتغطيتها بالكامل أثناء المشروع. وترفع الدراستان بشكل دوري بعد تحديثهما إلى لجنة البناء ولجنة التدقيق وشعبة التدقيق الداخلي والرقابة.

- التدقيق في تكلفة المشروع:

  - أوصت به لجنة التدقيق في أبريل/نيسان 2006؛

  - طلبت الأمانة إلى مراجع الحسابات الخارجي إجراءه في يوليه/تموز 2006؛

  - قدم مراجع الحسابات الخارجي تقرير التدقيق في ديسمبر/كانون الأول 2006؛

  - استكمل التدقيق (بتوصية من مراجع الحسابات الخارجي) بتدقيق مفصّل أجرته القيادة بطلب من الأمانة وقدمت تقريره في أبريل/نيسان 2007.

ثانياً -	التقدم في ورشة البناء

- افتتحت ورشة البناء من جديد في 7 أبريل/نيسان 2008. وأعمال التشييد جارية بالوتيرة المقررة لتنتهي في أكتوبر/تشرين الأول 2010. وتشمل "المرحلة الأولى" المبنى الإداري الجديد الذي سيتألف من طابق أرضي (يضم بهوا ومقهى يسع 320 مقعدا بوجه عام) وخمسة طوابق للمكاتب وأربعة طوابق تحت الأرض مع مساحة رئيسية لتفريغ الشاحنات ومساحات تقنية وأماكن لتوقيف السيارات والتخزين. وتشمل المرحلة الأولى أيضا التدابير الرئيسية التالية والممتدة على الأشهر الثلاثين للبناء: أعمال خاصة وأعمال في الأرض وأعمال هيكلية رئيسية والواجهات والتثبيتات والتركيبات وأعمال التحسين والتجميل.

- وتشمل "المرحلتان الثانية والثالثة" الطوابق تحت الأرض بين المبنى الرئيسي والمبنى الجديد والمنفذ الجديد المقبل لموقف السيارات تحت الأرض في المبنى الرئيسي. وقد بدأت المرحلتان اللتان تقتضيان تحويل منحدر موقف السيارات الحالي في المبنى الرئيسي، في نهاية يونيه/حزيران 2008 مع الإعداد لمنفذ مؤقت (للموظفين والمندوبين والزائرين والمركبات) من طريق "فرنيه" وإليه، ليصبح المنفذ جاهزا بالكامل في بداية أكتوبر/تشرين الأول 2008 (من كل الجهات). وسيحول المنفذ المؤقت بدوره ما أن يصبح المنحنى الجديد للدخول إلى موقف السيارات في المبنى الرئيسي جاهزا تماما (في سبتمبر/أيلول 2009). وبموازاة ذلك وفي بداية أكتوبر/تشرين الأول 2008 أيضا، ستتخذ التدابير الرئيسية التالية حتى تاريخ استكمال الطوابق تحت الأرض في أغسطس/آب 2010: أعمال خاصة وأعمال في الأرض وأعمال هيكلية رئيسية والواجهات والتثبيتات والتركيبات وأعمال التحسين والتجميل.

- ويرد "الجدول الزمني المؤقت لمرحلة البناء" في المرفق الثاني.

ثالثاً -	التكلفة المقدرة والتمويل المقرر

التكلفة المقدرة للمشروع

- يتضح من العقد محدد السعر الموقّع مع المقاول العام أن التكلفة تقدر الآن بنحو 153 مليون فرنك سويسري على أساس أولي مقارنة بالمبلغ الأصلي الذي كان يناهز 190 مليون فرنك سويسري للمشروع الأصلي والمبلغ المعدل بنحو 125 مليون فرنك سويسري للمشروع المعدل ("المخفض" في سنة 2005). وأُطلع منسقو مجموعات الدول الأعضاء على الأوضاع بمناسبة انعقاد اجتماعين أحدهما في 18 يناير/كانون الثاني 2008 والآخر في 25 من الشهر ذاته، قبل توقيع العقد مع المقاول العام والعقد مع المصرفين. وأُطلعت لجنة الويبو للتدقيق على الموضوع أيضا بمناسبة انعقاد اجتماعها الثامن في الفترة من 18 إلى 21 فبراير/شباط 2008. وتجدر الإشارة إلى أن مبلغ 153 مليون فرنك سويسري يشمل احتياطا للطوارئ بنحو 7.8 مليون فرنك سويسري محسوبا وفقا للتدقيق المفصّل للتكلفة الذي أجرته قيادة المشروع سنة 2007 وثبّت صحته المراجع الخارجي للحسابات في تقريره لسنة 2007 (انظر الوثيقة A/43/INF/6). وسترفع ميزانية مستكملة وموحدة لمشروع البناء الجديد إلى لجنة البرنامج والميزانية وجمعيات الدول الأعضاء في الويبو.

تمويل المشروع

- من المعتزم رفع اقتراح لتمويل المبلغ يفوق الاقتراح الذي كانت الدول الأعضاء قد وافقت عليه إلى لجنة البرنامج والميزانية لترفع توصية به إلى جمعيات الدول الأعضاء.

تأثير المشروع في ميزانية الويبو العادية

- أُقرَّ مبلغ قدره 6.7 مليون فرنك سويسري في 31 مارس/آذار 2008 في جمعيات الدول الأعضاء في الويبو تحت البرنامج 31 في وثيقة البرنامج والميزانية للفترة 2008-2009 (الوثيقة A/44/2، الصفحة 134 من المرفق، والوثيقة A/44/3، الفقرة 23) لتغطي عموماً تكلفة قيادة المشروع والتكلفة المقدرة للقرض المصرفي. وعلاوة على ذلك، ستظل الميزانية العادية (البرنامج 29) تتحمل تكلفة استئجار المكاتب التي لا تملكها الويبو، في الفترة 2008-2009 والفترة 2010-2011 بانتظار استكمال المشروع.

رابعاً -	التقارير الدورية

لجنة الويبو للتدقيق

- تستمر الأمانة في تقديم تقارير مرحلية منتظمة إلى لجنة الويبو للتدقيق. وقد دعيت قيادة المشروع إلى الانضمام للأمانة بمناسبة عدد من اجتماعات اللجنة.

مراجع الحسابات الخارجي

- يجري مراجع الحسابات الخارجي حالياً تدقيقاً في المشروع في مضمار التدقيق الشامل للأشهر الستة الأولى من سنة 2008. وفي تلك المناسبة، اجتمع المراجع الخارجي للحسابات أيضا مع قيادة المشروع.

المدقق الداخلي

- أصدرت شعبة التدقيق الداخلي والرقابة في يوليه/تموز 2008 تقريراً ثانياً للتدقيق يتعلق بالمشروع. ويشمل التقرير تدقيقاً ثانيا في دراسة المخاطر التي أعدتها الويبو وتدقيقاً أولاً في عملية المناقصة لاختيار المقاول العام.

خامساً -	الخبراء والمستشارون

- لا تزال الأمانة تستشير معهد القانون السويسري والدولي بشأن البناء الملحق بجامعة فريبورغ السويسرية والذي استعين به في يوليه/تموز 2006 لإسداء المشورة حول عدد من المسائل المتعلقة بالمشروع، كلما احتاجت الأمانة إلى ذلك في مسائل محددة. وبالمثل لا تزال الأمانة تستشير الخبير المالي المأجور في يوليه/تموز 2007 لإسداء المشورة حول مسائل تتعلق باختيار مؤسسة التمويل، بالاستناد إلى شروط مستكملة بشأن سحب الأموال من القرض.

- إن الجمعية العامة مدعوة إلى الإحاطة علماً بهذا التقرير المرحلي.

[يلي ذلك المرفقان]

الجدول الزمني للمرحلة السابقة للبناء

[يلي ذلك المرفق الثاني]

الجدول الزمني المؤقت لمرحلة البناء

[نهاية المرفق الثاني والوثيقة]