C

A/48/15

原文：英文

日期：2010年7月2日

世界知识产权组织成员国大会

第四十八届系列会议

2010年9月20日至29日，日内瓦

关于为符合新的《财务条例与细则》(FRR)和国际公共部门会计标准(IPSAS)
而采用信息技术模块的进展报告

由秘书处编拟

1.	本文件载有关于为符合新的《财务条例与细则》（FRR）和国际公共部门会计标准（IPSAS）而采用信息技术模块的进展报告（文件WO/PBC/15/18），该报告将提交给WIPO计划和预算委员会（PBC）的第十五届会议（2010年9月1日至3日）。

2.	PBC关于上述文件的建议将收入“计划和预算委员会在2010年9月1日至3日举行的第十五届会议上所提建议的摘要”（文件A/48/24）。

3.	请WIPO成员国大会和WIPO管理的各联盟的大会各自就其所涉事宜，批准文件A/48/24中所记录的计划和预算委员会关于文件WO/PBC/15/18的建议。

［后接附件］

C

WO/PBC/15/18

原文：英文

日期：2010年6月28日

计划和预算委员会

第十五届会议

2010年9月1日至3日，日内瓦

关于为符合新的《财务条例与细则》(FRR)和国际公共部门会计标准(IPSAS)
而采用信息技术模块的进展报告

由秘书处编拟

1.	在大会第四十三届会议（2007年9月24日至10月3日）上，成员国原则同意世界知识产权组织（WIPO）在2010年之前采用国际公共部门会计标准（IPSAS）（参见A/43/5和A/43/16第255段）。这项决定是联合国大会核可的全联合国系统一项倡议的组成部分（参见A/RES/60/283四、1），旨在用国际承认的IPSAS取代现行的联合国系统会计标准（UNSAS）。这一变化的好处包括：内部控制和透明度得到改进，费用和收入的信息更全面，不同时间、不同组织财务报表的一致性有所加强。

2.	在2008年12月计划和预算委员会（PBC）第十三届会议上，秘书处提出了“关于为符合新的《财务条例与细则》和国际公共部门会计标准（IPSAS）而实行信息技术模块的建议：符合国际公共部门会计标准的采购、资产管理和其他系统要求”（参见WO/PBC/13/6(d)）。建议中介绍了落实IPSAS的情况，指出当时项目已落后于进度，将继续努力，为2010年落实IPSAS做准备（参见WO/PBC/14/6）。建议中所载的一项预算详细列出了为达到符合IPSAS和执行《财务条例与细则》（FRR）的双重目标所需的资源。PBC建议大会批准该建议并拨款4,200,000瑞郎。建议得到2008年12月大会第四十六届会议的批准（A/46/12第47段）。

3.	在2009年9月PBC第十四届会议上，秘书处提出了“关于为符合新的《财务条例与细则》和国际公共部门会计标准(IPSAS)而采用信息技术模块的进展报告”(参见WO/PBC/14/6)，提供了关于项目状况和当时已发生费用的情况。PBC注意到该报告，其建议在2009年9月大会第四十七届会议上获得批准(参见A/47/9和A/47/16第300段)。以下是关于上次报告以来建议(称为“FRR-IPSAS项目”)落实所取得进展的详细报告。

一、FRR-IPSAS项目

4.	WIPO使用PeopleSoft财务和预算系统(AIMS)。随着新《财务条例与细则》的采用，加上希望符合IPSAS，提交给计划和预算委员会的建议(参见WO/PBC/13/6(d))包括增加PeopleSoft模块和修改现有解决方案，以便能够在2010-2011两年期开始时做到符合《财务条例与细则》和IPSAS。

5.	作为FRR-IPSAS项目的一部分，WIPO的目标是实现下列收益：

- 通过增强功能，做到符合IPSAS；

- 用自动化电子解决方案执行《财务条例与细则》；

- 基于更有效、更简化的申购和采购手段，实行最佳做法采购；

- 采购与财务的一体化；

- 完善预算监督与控制；以及

- 采用基于企业资源规划(ERP)解决方案的最佳做法，启动工作人员发展。

上述收益现在已经、并将继续通过不断对解决方案予以强化加以实现。

6.	项目于2010年1月15日投入实用(按时、无预算超支、无重大困难)。投入实用后的支持和稳定工作自投入实用后一直在进行，解决方案现在很稳定。作为投入实用后支持与维护工作的一部分，与用户一同进行了一系列审查。审查中找出了若干增强机会，现在将进行开发，2010年作为二期项目交付。二期增强包括改进特别服务协议(SSA)、开发计划署(UNDP)和非工作人员差旅程序，资金如下文第9段注2所述，将来自FRR-IPSAS项目的预算结余。

7.	FRR-IPSAS项目期间备有一个经验总结表，用于记录可能对项目今后各期有用的任何要点。项目期间总结的部分关键经验有：

- 确保全组织上上下下了解情况；

- 让培训尽可能贴近真实，而非一般性培训，课程要短，针对性要强；

- 项目期间定期进行变动管理准备程度检查；以及

- 对项目组成员先行进行关于所用办法和方法的培训。

8.	FRR-IPSAS项目经验总结将被今后任何ERP相关项目所使用和考虑，特别是正在提交给计划和预算委员会第十五届会议的建议“落实全面的一体化企业资源规划系统”(参见WO/PBC/15/17)。

9.	下表是项目资金的资金结余摘要：

2010年4月30日FRR-IPSAS项目成本跟踪

(单位：瑞郎)

| 成本项目 | 项目预算 | 目前实际 (注1) | 目前余额 (注2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 应用托管 | 0 | 0 | 0 |
| 软件采购 | 280,879 | 267,450 | 13,429 |
| 项目人事 | 888,000 | 495,000 | 393,000 |
| 用户替岗资源 | 606,000 | 353,926 | 252,074 |
| 外部执行伙伴(注3) | 2,036,100 | 1,979,842 | 56,258 |
| 培训 | 190,000 | 42,896 | 147,104 |
| 通讯及其他 | 50,000 | 9,582 | 40,418 |
| 范围变动应急金(注4) | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 合 计 | 4,200,979 | 3,148,696 | 1,052,283 |

注1：“目前实际”包括2009年和2010年的AIMS支出。

注2：“目前余额”是预算减去实际数。2010年采用二期增强的费用将从余额中支取，概算费用为140,000瑞郎。

注3：外部执行伙伴实际数包括176,000瑞郎用于至2010年年底的一级支持(未列入原始预算)。

注4：范围变动应急金将用于支付82,000瑞郎的IPSAS精算评估费用(项目预算最初未包括)。

10.	上表可以看出，项目将在原始预算内完成。项目两个阶段完成后，任何未支余额将在项目接受审计后返还储备金。

11.	除大会决定用储备金提供资金以外，2007年11月至2010年6月间从经常预算中支出了共339,468瑞郎。这笔金额被用于支付顾问费用，顾问在IPSAS政策和程序的编写中以及为提供IPSAS要求的专门化报告而需对AIMS进行的各项修改的落实中提供了协助，还用于与马德里投资财产和WIPO自有土地估值有关的咨询服务，一家外部公司对WIPO设备的现场核验以及普华永道一名IPSAS专家的四天培训费用。

二、《财务条例与细则》落实进展

12.	如前所述，FRR-IPSAS项目于2010年1月15日投入实用。投入实用中采用了一个《财务条例与细则》自动化电子解决方案，WIPO取得了下列收益：

A.	加强了规范性框架和财务管理

  - 建立了经过再设计和实现自动化的各种流程

  - 奠定了基础，以建立基于用户职责、自动化批准程序和工作流程的更连贯的内部控制与问责框架

  - 完善了预算监测和控制

B.	工作人员发展

  - 通过工作人员培训和教育，用户采用了最佳做法、能够跨职能工作并理解全组织数据质量的重要性，为全面落实完整ERP作好准备。

三、IPSAS落实进展和2010 年工作计划

13.	发布符合IPSAS要求的财务报表的项目按时进行，计划在发布2010年年度财务报表时完全落实。外聘审计员对IPSAS财务政策和程序的审查已经完成，已收到最后讨论纪要。外聘审计员提出的问题将被加入IPSAS落实计划。

14.	《2008-2009年财务管理报告》(FMR)：作为落实IPSAS的一部分，《2008-2009年财务管理报告》的格式已经修改，增加了一些报表，首次列报了合并资产负债表、收入和支出表、权益净额表和现金流量表。此外，财务报表的说明也得到扩大，增加了许多IPSAS要求的披露。《财务管理报告》中增加的报表，是朝着提供更多信息、提高透明度迈出的第一步。

15.	IPSAS调整后2008-2009年期末余额审计：为把WIPO资产、负债和权益净额转换为基于完全的权责发生制、符合IPSAS的财务状况表所要求的形式，财务处目前正在准备所有必要的调整。这项工作完成后，修订后的财务状况表将交外聘审计员审查，对2008-2009年资产负债表上登记的期末余额进行的调整将最终确定。预计2010年第四季度结束调整过程，外聘审计员完成审查。

16.	此外，将编写一整套符合IPSAS披露要求的财务报表说明，交外聘审计员审查和提意见，外聘审计员还将在审计中对IPSAS政策手册进行审查。

17.	对IPSAS相关收入和开支交易的监测将在2010年不间断进行，交易将视需要在IPSAS调整分类帐中登记。这将简化2010年年末从《财务管理报告》形式的收入和支出表向符合IPSAS的财务执行情况表的过渡。

18.	基于2010年实际收入和支出以及2010年12月31日资产、负债和净资产状况的WIPO首批符合IPSAS的财务报表，定于2010年第一季度编定，按《财务条例与细则》的规定，完成日期为2011年3月31日。

19.	关于按符合IPSAS的财务状况表另立本组织资产负债表所需的资产、负债、储备金和累积盈余期末余额，秘书处已向外聘审计员提交了一份关于所需调整的详尽分析。外聘审计员将对提交的会计信息进行审查，在年底前报告其结论。秘书处将作出审计员所建议的最终调整，确保WIPO 2010年做到完全符合IPSAS。

20.	请计划和预算委员会建议WIPO成员国大会注意本文件的内容。

[文件完]

[附件和文件完]