|  |  | C |
| --- | --- | --- |
| WO/PBC/19/15 |
| 原 文：法文 |
| 日 期：2012年5月21日 |

计划和预算委员会

第十九届会议

2012年9月10日至14日，日内瓦

WIPO现有建筑物安全与安保标准升级项目进展报告

秘书处编拟

导　言

- 本文件旨在向计划和预算委员会（PBC）提交关于WIPO现有建筑物安全与安保标准升级项目的进展报告，涉及2011年9月在PBC第十八届会议上提交上一份进展报告（WO/PBC/18/6）以来的期间。

申请建设许可证

- 在GBI楼中修建控制中心的建设许可证申请于2011年8月15日得到日内瓦州政府的批准。

- 另一项关于WIPO安保周边的建设许可证申请于2011年12月13日得到日内瓦州政府的批准。

项目进展

- 本文件撰写之日，项目各主要部分所处的阶段如下：

| 项目部分 | 现 状 | 预 期 |
| --- | --- | --- |
| WIPO安保周边措施 | 第三阶段正在进行 （正在施工） | 2013年年底完工 |
| 内部安保措施 | 第三阶段正在进行 （正在施工） | 2013年年底完工 |

- 安保周边措施的分期与新会议厅和AB楼前的出入中心建设情况保持一致，将随着这两处工地的进展作出调整。

2011年6月至2012年4月底之间完成的目标

- 控制中心的施工于2012年2月开始，将于2012年6月完成。中心将在2012年秋季投入使用。

- 安保周边措施也于2012年2月动工。在本文件撰写之日，位于花园侧的第一部分即将完工。

核定预算的使用

- 要回顾的是，现有建筑物安全与安保标准升级项目由东道国承担至多五百万瑞郎，本组织的出资额将为7,600,000瑞郎（见文件WO/PBC/13/6(a)、A/46/6(a)和A/46/12）。

- 本文件撰写之日，承付额共计5,725,536瑞郎，明细如下：

|  | 数额（瑞郎） |
| --- | --- |
| 2008年12月成员国核定预算（文件A/46/10 Rev.） | 7,600,000 |
| 东道国出资 | 5,000,000 |
| 可用预算共计 | 12,600,000 |
| 2012年3月31日的承付情况 | 数额（瑞郎） |
| WIPO承付额 | 3,682,866 |
| 东道国承付额 | 2,042,670 |
| 承付额共计 | 5,725,536 |
| 2012年3月31日承付后余额 | 数额（瑞郎） |
| WIPO可用余额 | 3,917,134 |
| 东道国可用余额 | 2,957,330 |
| 可用余额共计 | 6,874,464 |

- 请计划和预算委员会建议WIPO成员国大会注意本文件的内容。

［文件完］