|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | WIPO-A-B&W | **A** |
| CDIP/16/4 REV. | | |
| الأصل: بالإنكليزية | | |
| التاريخ: 2 فبراير 2016 | | |

اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية

الدورة السادسة عشرة

جنيف، من 9 إلى 13 نوفمبر 2015

مشروع استخدام المعلومات الموجودة في الملك العام لأغراض التنمية الاقتصادية

من إعداد الأمانة

1. يحتوي مرفق هذه الوثيقة على الاقتراح المراجَع للمشروع بشأن استخدام المعلومات الموجودة في الملك العام لأغراض التنمية الاقتصادية، آخذا في الحسبان التعليقات التي أدلت بها الدول الأعضاء في الدورة السادسة عشرة للجنة.
2. وتبلغ التكاليف المقدرة لهذا المشروع 000 800 فرنك سويسري ويتعلق 000 550 فرنك سويسري منها بتكاليف خلاف الموظفين و000 250 فرنك سويسري بتكاليف الموظفين.

إن اللجنة مدعوة إلى النظر في مرفق هذه الوثيقة والموافقة عليه.

[يلي ذلك المرفق]

التوصيتان 16 و20 من توصيات جدول أعمال التنمية

وثيقة المشروع

|  |  |
| --- | --- |
| 1. ملخص | |
| رمز المشروع | *DA\_16\_20\_03* |
| العنوان | *استخدام المعلومات الموجودة في الملك العام لأغراض التنمية الاقتصادية* |
| توصية (توصيات) جدول أعمال التنمية | 16 و20 |
| وصف مقتضب للمشروع | يستند المشروع إلى أنشطة البرنامج الجاري تنفيذها بغرض إنشاء وتطوير مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار (TISCs)، ونتائج الدراسات المنجزة سابقا بشأن الملكية الفكرية والملك العام (عنصر البراءات) وبشأن البراءات والملك العام، وكذلك إلى بوابة الوضع القانوني القائمة والمُعدة في إطار مشروع جدول الأعمال المستكمل بشأن بيانات الوضع القانوني للبراءات.  ويرمي المشروع، على وجه التحديد، إلى تكملة الخدمات التي توفرها الآن مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار بإضافة خدمات وأدوات جديدة لها فائدة عملية على أرض الواقع ولا سيما لخدمة أفراد المبتكرين والشركات في البلدان النامية والبلدان الأقل نموا، بما يسمح لتلك المراكز بعدم الاقتصار على تحديد الاختراعات الموجودة في الملك العام، بل كذلك دعم المخترعين والباحثين والمقاولين في استخدام تلك المعلومات من أجل استحداث نتائج بحثية ومنتجات جديدة والإسهام بالتالي في تحسين فعالية استغلال واستخدام الاختراعات الموجودة في الملك العام، باعتبارها مصدرا لاستحداث المعارف والابتكارات على الصعيد المحلي وزيادة قدرة البلدان النامية والأقل نموا على تكييف مختلف التكنولوجيات واستيعابها. |
| البرنامج المنفِذ (البرامج المنفِذة) | البرنامج 14 |
| الصلة ببرنامج (برامج)/مشروع (مشروعات) آخر ذي صلة من مشروعات جدول أعمال التنمية | *DA\_8\_01، DA\_19\_30\_31، DA\_16\_20\_01، DA\_16\_20\_02,* |
| الصلة بالنتائج المرتقبة في البرنامج والميزانية | ه 2.3 (البرنامج 9) كفاءات معزَّزة للموارد البشرية القادرة على تلبية تشكيلة واسعة من المتطلبات لتسخير الملكية الفكرية بفعالية لأغراض التنمية في البلدان النامية والبلدان الأقل نموا والبلدان المنتقلة إلى اقتصاد السوق الحر.  ه 2.4 (البرنامجان 9 و14) نفاذ محسّن إلى المعلومات المتعلقة بالملكية الفكرية واستخدامها من قبل مؤسسات الملكية الفكرية والجمهور لتشجيع الابتكار والإبداع |
| مدة المشروع | *36 شهرا* |
| ميزانية المشروع | *تكاليف خلاف الموظفين: 000 300 فرنك سويسري (2016-2017) و000 250 فرنك سويسري (2018)\**  *تكاليف الموظفين: 000 150 فرنك سويسري (2016-2017) و000 100 فرنك سويسري (2018)\** |

\* رهن موافقة لجنة البرنامج والميزانية.

|  |  |
| --- | --- |
| 2. وصف المشروع | |
| 1.2 معلومات أساسية ومبررات المشروع | |
| تُعد وثائق البراءات مصدرا زاخرا بالمعلومات العلمية والتقنية، فهناك نحو مليون اختراع يُنشر سنويا. وفي هذا الصدد، تزيد قيمة وثائق البراءات في حال ما كانت تلك الوثائق: "1" مُصنفة وفق الممارسات الشائعة باستخدام مخطط تصنيف واحد أو أكثر، مما يزيد من فعالية استخراجها؛ "2" ومُنظّمة على نحو يضمن مواءمة كبيرة، مما يزيد من كفاءة استعراضها؛ "3" وخاضعة عموما لمبدأ كفاية الكشف أو شرط التمكين، بما يعني أنه يُشترط من مودعي طلبات البراءات الكشف عن اختراعاتهم بطريقة واضحة وشاملة تمكَّن "أي شخص من أهل المهنة" من تنفيذ الاختراع.  وفي حين يظلّ قدر من الموضوع المكشوف عنه في وثائق البراءات مشمولا بحقوق استئثارية تُمنح لأصحاب البراءات، فإن شطرا كبيرا من الموضوع المكشوف عنه بهذه الطريقة يوجد في الملك العام، لأنه لم يكن مشمولا قط بحقوق استئثارية أو كان مشمولا بحقوق استئثارية انتهت مدة سريانها. ونتيجة لذلك، يمكن استخدام ذلك الموضوع بحرية لتطوير منتجات أو طرائق صنع جديدة أو استغلالها تجاريا.  وهناك عدة تحديات مطروحة أمام اكتساب القيمة من موضوع موجود في الملك العام ومكشوف عنه في وثائق البراءات. ومن تلك التحديات الحاجة إلى إذكاء الوعي بالبراءات والملك العام وتطوير المهارات والإجراءات والأطر المؤسسية بغرض: "1" استخراج وثائق البراءات وتحليلها لتحديد ما إذا كان الموضوع المتضمن فيها منتميا إلى الملك العام؛ "2" وإدراج الموضوع المكشوف عنه في وثائق البراءات في منتجات وطرائق صنع جديدة. وعلاوة على ذلك، تشترط جميع البلدان التي يُزمع فيها استغلال اختراع مطالب بحمايته توفير بيانات دقيقة وشاملة عن الوضع القانوني لطلبات البراءات والبراءات، وذلك من أجل تحديد ما إذا كان الاختراع منتميا إلى الملك العام.  ويساهم المشروع أيضا وتحديدا في تحقيق الهدف 20 من جدول أعمال التنمية "إعداد مبادئ توجيهية بإمكانها أن تساعد الدول الأعضاء المهتمة بالموضوع على تحديد المواد التي آلت إلى الملك العام وفقا لأنظمتها القانونية" وبوجه أعم الهدف 16 من جدول أعمال التنمية "التعمق في تحليل العواقب والمنافع الناتجة عن ملك عام غزير ومفتوح" بما يعود على أفراد المبتكرين والشركات في البلدان النامية والأقل نموا بفائدة عملية على أرض الواقع.  ويجمع المشروع عدة أنشطة محدودة في الزمن ومصممة من أجل استحداث منتجات وأدوات محددة لا سابق لها لتضاف لاحقا إلى ما تقدمه الويبو من خدمات دعم مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار، مما يعزز الإسهام الإنمائي الذي تستطيع هذه الخدمات أن تسهم به. وبإمكان جميع البلدان النامية والأقل نموا طبعا أن تستعين بتلك المنتجات والأدوات سواء كانت لديها شبكة وطنية من تلك المراكز أو لا. | |
| 2.2 الأهداف | |
| الغرض من المشروع المقترح هو تيسير نفاذ البلدان النامية والبلدان الأقل نموا إلى المعارف والتكنولوجيا ومساعدة الدول الأعضاء المهتمة على تحديد واستخدام الموضوع الموجود في الملك العام أو الموضوع الذي آل إلى الملك العام ضمن ولاياتها القضائية بتدعيم وتوفير ما يلي:   1. خدمات معزّزة لمراكز دعم التكنولوجيا والابتكار بغرض تحديد الاختراعات الموجودة في الملك العام؛ 2. وخدمات معزّزة لمراكز دعم التكنولوجيا والابتكار بغرض دعم استخدام الاختراعات الموجودة في الملك العام باعتبارها أساسا لاستحداث نتائج بحثية ومنتجات جديدة؛ وإدارة تلك النتائج والمنتجات وتسويقها لاحقا؛ 3. وبوابة محسّنة للوضع القانوني تتيح إمكانية استخدام أسهل ومحتوى أكبر عن كيفية الحصول على المعلومات الخاصة بالوضع القانوني في مختلف الولايات القضائية. | |
| 3.2 استراتيجية التنفيذ | |
| سيتم تحقيق أهداف المشروع من خلال النتائج التالية أثناء الثنائية 2016-2017:  1. دليلان عمليان عن تحديد الاختراعات الموجودة في الملك العام واستخدامها  سيتم إعداد دليلين في إطار المشروع، يركّز أحدهما على تحديد الاختراعات الموجودة في الملك العام ويركّز الثاني على استخدام تلك الاختراعات من أجل استحداث نتائج بحثية ومنتجات جديدة. وسيستند الدليلان إلى استنتاجات الدراسات المُنجزة بشأن الملكية الفكرية والملك العام (عنصر البراءات)، التي تعرض الأساس القانوني للآليات التي يجوز أن يؤول الموضوع من خلالها إلى الملك العام.  وسيكون الدليلان مكيّفين وفق السياق الخاص بموظفي مراكز دعم الابتكار والتكنولوجيا، والمقاولين، لا سيما في البلدان النامية والبلدان الأقل نموا. وسيشملان معلومات أساسية وإرشادات عملية وأمثلة ودراسات إفرادية.  ومن المتوقع أن يبحث الدليل بشأن تحديد الاختراعات الموجودة في الملك العام الموضوعات التالية:  العلاقة بين البراءات والملك العام؛   * تحديد الاحتياجات من المعلومات الخاصة بالتكنولوجيا؛ * وإيجاد مصادر المعلومات اللازمة لتحديد الاختراعات الموجودة في الملك العام، وبخاصة قواعد بيانات البراءات وسجلات البراءات؛ * والاطلاع على المعلومات الخاصة بالوضع القانوني؛ * والاضطلاع بعمليات البحث القائمة على أساس حرية العمل؛ * وفهم حدود عمليات البحث القائمة على أساس حرية العمل وإدارة المخاطر المرتبطة بذلك.   أما الدليل بشأن استخدام الاختراعات الموجودة في الملك العام، فمن المتوقع أن يبحث الموضوعات التالية:   * العلاقة بين البراءات والملك العام؛ * والعلاقة بين الاختراعات والدراية التقنية؛ * والخطوات التي ينبغي اتخاذها في عملية استحداث المنتجات؛ * وتحديد المتطلبات التكنولوجية؛ * وتحديد الموارد التكنولوجية القائمة؛ * ودمج التكنولوجيات الجديدة في عمليات البحث وتصميم المنتجات؛ * وفهم حدود الاختراعات الموجودة في الملك العام والبتّ في الحالات التي قد يكون فيها ترخيص التكنولوجيا أمرا ضروريا.   2. والوثائق التي تتناول التجارب وأفضل الممارسات في تحديد الاختراعات الموجودة في الملك العام واستخدامها.  3. مواد تدريبية جديدة ومحسّنة لفائدة مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار استنادا إلى الدليلين الخاصين بتحديد الاختراعات الموجودة في الملك العام واستخدامها.  4. قائمة تضمّ خبراء أساسيين (خبيران لكل منطقة على الأقل) يؤدون دور المرجع في تدعيم شبكات مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار وتطوير تلك المراكز في المناطق المعنية.  5. بوابة محسّنة للوضع القانوني (البوابة مُدمجة حاليا في ركن البراءات) تتيح إمكانية استخدام أسهل ومحتوى أكبر، بما في ذلك ما يلي:   * معلومات وروابط جديدة ومحدّثة عن سجلات البراءات؛ * ومعلومات عن السياسات المتعلقة بنشر معلومات الوضع القانوني فيما يخص مختلف المكاتب وأمثلة على الكيفية التي تُطبق بها تلك السياسات؛ * وصفحات مساعدة بشأن النفاذ إلى بوابة الوضع القانوني وسجلات البراءات المتضمنة في البوابة واستخدامها؛ * واستمارة لجمع التعليقات من المتخصصين في معلومات البراءات ومستخدميها لأغراض زيادة تحسين المحتوى.   وسيتم تحقيق نتائج المشروع من خلال الأنشطة التالية أثناء الثنائية 2016-2017:  1. سيعدّ الخبراء في الموضوع الدليلين العمليين بشأن تحديد الاختراعات الموجودة في الملك العام واستخدامها ويجمعون معلومات عن التجارب المكتسبة في هذين المجالين من قبل الدول الأعضاء، وبخاصة من قبل البلدان النامية.  2. وستتولى مكاتب مختارة ضمن مختلف الشبكات الوطنية لمكاتب دعم التكنولوجيا والابتكار إرشاد الدليلين بشأن تحديد الاختراعات المجودة في الملك العام واستخدامها، وذلك بدعم من خبراء التقييم. وستُختار المكاتب المستدامة المعنية استنادا إلى اعتبارات التنوع الجغرافي والاجتماعي والاقتصادي والقدرة على تحمّل خدمات إضافية والاضطلاع بأنشطة المراقبة والتقييم فيما يخص تلك الخدمات. وستقدم تلك المكاتب تعليقات حول قابلية تطبيق الدليلين ومدى ملاءمتهما لظروفها الوطنية وحول تجاربها في تطبيقهما.  3. وسيراجع الخبراء في الموضوع الدليلين بشأن تحديد الاختراعات الموجودة في الملك العام واستخدامها استنادا إلى البيانات المُقدمة من الشبكات الوطنية لمكاتب دعم التكنولوجيا والابتكار، ويعدون مواد تدريبية على أساس الدليلين المراجعين.  4. وستُنشأ شبكة من الخبراء في مجالي تحديد الاختراعات الموجودة في الملك العام واستخدامها (مع تخصصات في ميادين أو موضوعات تقنية محدّدة) لدعم وتطوير الشبكات الوطنية لمراكز دعم التكنولوجيا والابتكار.  5. وسيتم استحداث واجهة جديدة لبوابة الوضع القانوني، وتحديث محتواها وإثرائه.  وسيتم تحقيق أهداف المشروع من خلال النتائج التالية أثناء عام 2018\*:  1. دليلان مراجعان بشأن تحديد الاختراعات الموجودة في الملك العام واستخدامها بلغات الأمم المتحدة الست جميعها؛  2. ومهارات مُطوّرة لدى الشبكات الوطنية لمراكز دعم التكنولوجيا والابتكار للتمكّن من إدارة وتقديم الخدمات المرتبطة بتحديد الاختراعات الموجودة في الملك العام ودعم استخدام تلك الاختراعات باعتبارها أساسا لاستحداث نتائج بحثية ومنتجات جديدة.  وسيتم تحقيق نتائج المشروع من خلال الأنشطة التالية أثناء عام 2018\*:  1. سيُترجم الدليلان المراجعان بشأن تحديد الاختراعات الموجودة في الملك العام واستخدامها إلى اللغتين الفرنسية والإسبانية ويُعمّمان على الشبكات الوطنية المهتمة لمراكز دعم التكنولوجيا والابتكار؛  2. وسيتولى خبراء مختارون من القائمة المنشأة في إطار هذا المشروع تقديم المساعدة التقنية والدعم اللازمين إلى الشبكات الوطنية لمراكز دعم التكنولوجيا والابتكار لتمكينها من وضع خدمات لتحديد الاختراعات الموجودة في الملك العام ودعم استخدام تلك الاختراعات باعتبارها أساسا لاستحداث نتائج بحثية ومنتجات جديدة؛  3. وستُنظّم حلقات عمل بشأن التجارب وأفضل الممارسات في وضع خدمات لتحديد الاختراعات الموجودة في الملك العام ودعم استخدام تلك الاختراعات باعتبارها أساسا لاستحداث نتائج بحثية ومنتجات جديدة  \* رهن موافقة لجنة البرنامج والميزانية على ميزانية المشروع لعام 2018. | |
| 4.2 المخاطر المطروحة واستراتيجيات التخفيف منها  المخاطر: عدم كفاية قدرة موظفي مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار على فهم المعلومات الواردة في الدليلين العمليين بشأن تحديد الاختراعات الموجودة في الملك العام واستخدامها، وعلى استعمالها بفعالية؛  استراتيجيات التخفيف منها: سيتم تكييف الدليلين وفق المستوى المقدّر لقدرات موظفي مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار، وإنشاء قائمة تضمّ خبراء أساسيين لتقديم دعم تفاعلي بشأن المسائل التي يتناولها الدليلان. | |
| 3. الاستعراض والتقييم | |
| 1.3 جدول استعراض المشروع | |
| سيُتعرض المشروع مرّة في السنة ويُقدم تقرير مرحلي عنه إلى اللجنة. وفي نهاية المشروع، سيُجرى تقييم مستقل يُقدم تقريره إلى اللجنة. | |
| 2.3 التقييم الذاتي للمشروع | |
| بالإضافة إلى التقييم الذاتي، سيُجرى تقييم مستقل للمشروع. | |
| *نتائج المشروع* | *مؤشرات الإنجاز الناجح*  *(مؤشرات النتائج)* |
| 1. الدليلان بشأن تحديد الاختراعات الموجودة في الملك العام واستخدامها | توفير مشروع الدليلين النهائي الأول بحلول أواخر عام 2016. |
| 2. الوثائق التي تتناول التجارب وأفضل الممارسات في تحديد الاختراعات الموجودة في الملك العام واستخدامها | توفير الوثائق المنبثقة عن المشروعات الرائدة بحلول أواخر عام 2017. |
| 3. قائمة الخبراء الأساسيين | إنشاء قائمة تضمّ على الأقل خبيرين أساسيين لكل منطقة بحلول أواخر عام 2016. |
| 4. المواد التدريبية | إعداد ما لا يقل عن عرضين بحلول منتصف عام 2017 على أساس الدليلين بشأن تحديد الاختراعات الموجودة في الملك العام واستخدامها. |
| 5. البوابة المحسّنة للوضع القانوني | استحداث واجهة جديدة بحلول منتصف عام 2016.  إضافة صفحات مساعدة جديدة بحلول منتصف عام 2017.  إضافة استمارة جديدة بحلول أواخر عام 2017. |
| 6. إتاحة الدليلين بشأن تحديد الاختراعات الموجودة في الملك العام واستخدامها باللغتين الفرنسية والإسبانية\* | توفير الدليلين المترجمين بحلول منتصف عام 2018. |
| 7. المهارات اللازمة لإدارة وتقديم الخدمات المرتبطة بالاختراعات الموجودة في الملك العام\* | إشارة عمليات الاستقصاء المُنجزة في حلقات العمل بحلول أواخر عام 2018 إلى تطوير المشروع للمهارات اللازمة لإدارة و/أو تقديم الخدمات المرتبطة بالاختراعات الموجودة في الملك العام. |
| *هدف (أهداف) المشروع* | *مؤشر (مؤشرات) النجاح في تحقيق هدف المشروع (مؤشرات النتائج)* |
| 1. تيسير نفاذ البلدان النامية والبلدان الأقل نموا إلى المعارف والتكنولوجيا ومساعدة الدول الأعضاء المهتمة على تحديد واستخدام الموضوع الموجود في الملك العام أو الموضوع الذي آل إلى الملك العام ضمن ولاياتها القضائية | تمكّن ما لا يقل عن ستة مراكز على مستوى مختلف الشبكات الوطنية لمراكز دعم التكنولوجيا والابتكار من إنشاء خدمات لتحديد الاختراعات الموجودة في الملك العام.  وتمكّن ما لا يقل عن أربعة مراكز على مستوى مختلف الشبكات الوطنية لمراكز دعم التكنولوجيا والابتكار من إنشاء خدمات لدعم استخدام الاختراعات الموجودة في الملك العام.  وزاد عدد المستخدمين مراكز على مستوى مختلف الشبكات الوطنية لمراكز دعم التكنولوجيا والابتكار ممن استطاع تحديد المعلومات الموجودة في الملك العام واستخدامها. |

\* رهن موافقة لجنة البرنامج والميزانية على ميزانية المشروع لعام 2018.

4. مجموع الموارد بحسب النتائج

(أ) الثنائية 2016-2017

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *(فرنكات سويسرية)* | | | | | | |
| **نتائج المشروع** | **2016** | | **2017** | | **المجموع** | | **المجموع** |
|  | **موارد الموظفين** | **موارد خلاف الموظفين** | **موارد الموظفين** | **موارد خلاف الموظفين** | **موارد الموظفين** | **موارد خلاف الموظفين** |  |
| الدليلان بشأن تحديد الاختراعات الموجودة في الملك العام واستخدامها | 10,000 | 60,000 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 80,000 | 100,000 |
| الوثائق التي تتناول التجارب وأفضل الممارسات في تحديد الاختراعات الموجودة في الملك العام واستخدامها | 30,000 | 25,000 | 50,000 | 125,000 | 80,000 | 150,000 | 230,000 |
| قائمة الخبراء والمواد التدريبية الجديدة والمحسّنة | - | - | 10,000 | 15,000 | 10,000 | 15,000 | 25,000 |
| البوابة المحسّنة للوضع القانوني | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 35,000 | 40,000 | 55,000 | 95,000 |
| **المجموع** | 50,000 | 105,000 | 100,000 | 195,000 | 150,000 | 300,000 | 450,000 |

(ب) عام 2018\*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *(فرنكات سويسرية)* | | | | |
| **نتائج المشروع** | **2018** | | **المجموع** | | **المجموع** |
|  | **موارد الموظفين** | **موارد خلاف الموظفين** | **موارد الموظفين** | **موارد خلاف الموظفين** |  |
| النُسخ المترجمة للدليلين بشأن تحديد الاختراعات الموجودة في الملك العام واستخدامها | 10,000 | 50,000 | 10,000 | 50,000 | 60,000 |
| المهارات اللازمة لإدارة وتقديم الخدمات المرتبطة بالاختراعات الموجودة في الملك العام | 90,000 | 200,000 | 90,000 | 200,000 | 290,000 |
| **المجموع** | 100,000 | 250,000 | 100,000 | 250,000 | 350,000 |

\* رهن موافقة لجنة البرنامج والميزانية.

5. موارد خلاف الموظفين بحسب فئة التكلفة

(أ) الثنائية 2016-2017

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *(فرنكات سويسرية)* | | | | | |
| **الأنشطة** | **الأسفار والمنح** | | **الخدمات التعاقدية** | | | **المجموع** |
| **بعثات الموظفين** | **أسفار الغير** | **النشر** | **الخدمات التعاقدية الفردية** | **الخدمات التعاقدية الأخرى** |
| صياغة الدليلين | - | 20,000 | - | 40,000 | - | 60,000 |
| إرشاد الدليلين | 30,000 | 50,000 | - | 50,000 | 20,000 | 150,000 |
| مراجعة الدليلين | - | - | - | 20,000 | - | 20,000 |
| إعداد المواد التدريبية | - | - | - | 15,000 | - | 15,000 |
| تطوير بوابة الوضع القانوني وتحسين محتواها | - | - | - | - | 55,000 | 55,000 |
| **المجموع** | **30,000** | **70,000** | **-** | **125,000** | **75,000** | **300,000** |

(ب) عام 2018\*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *(فرنكات سويسرية)* | | | | | |
| **الأنشطة** | **الأسفار والمنح** | | **الخدمات التعاقدية** | | | **المجموع** |
| **بعثات الموظفين** | **أسفار الغير** | **النشر** | **الخدمات التعاقدية الفردية** | **الخدمات التعاقدية الأخرى** |
| ترجمة الدليلين وتعميمهما | - | - | 10,000 | - | 40,000 | 50,000 |
| تقديم المساعدة التقنية إلى شبكات مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار | 10,000 | 50,000 | - | 20,000 | - | 80,000 |
| تنظيم حلقات عمل بشأن التجارب وأفضل الممارسات | 40,000 | 40,000 | - | 20,000 | 20,000 | 120,000 |
| **المجموع** | **50,000** | **90,000** | **10,000** | **40,000** | **60,000** | **250,000** |

\* رهن موافقة لجنة البرنامج والميزانية.

6. الجدول الزمني للتنفيذ

(أ) الثنائية 2016-2017

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **النشاط** | **فصول عام 2016** | | | | **فصول عام 2017** | | | |
| الأول | الثاني | الثالث | الرابع | الأول | الثاني | الثالث | الرابع |
| صياغة الدليلين |  |  | x | x |  |  |  |  |
| إرشاد الدليلين |  |  |  | x | x | x | x |  |
| مراجعة الدليلين |  |  |  |  |  |  | x | x |
| إعداد المواد التدريبية |  |  |  |  |  |  |  | x |
| تطوير بوابة الوضع القانوني وتحسين محتواها |  |  | x | x | x | x | x | x |

(ب) عام 2018\*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **النشاط** | **فصول عام 2018** | | | |
| الأول | الثاني | الثالث | الرابع |
| ترجمة الدليلين وتعميمهما | x | x |  |  |
| تقديم المساعدة التقنية إلى شبكات مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار |  | x | x | x |
| تنظيم حلقات عمل بشأن التجارب وأفضل الممارسات |  | x | x | x |

\* رهن موافقة لجنة البرنامج والميزانية على ميزانية المشروع لعام 2018.

[نهاية المرفق والوثيقة]