**CDIP/31/****9**

**الأصل:** الإنكليزية

**التاريخ: 27 سبتمبر 2023**

# اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية

الدورة الحادية والثلاثون

جنيف، من 27 نوفمبر إلى 1 ديسمبر 2023

مشروع بشأن الملكية الفكرية وإطلاق إمكانات المؤشرات الجغرافية غير الزراعية من أجل تمكين المجتمعات المحلية والمحافظة على الفنون والتقاليد المحلية أو إعادة إحيائها – اقتراح مشروع قدمته الهند

وثيقة من إعداد الأمانة

1. في تبليغ بتاريخ 6 أبريل 2023، قدمت الهند اقتراح مشروع بشأن "الملكية الفكرية وإطلاق إمكانات المؤشرات الجغرافية غير الزراعية من أجل تمكين المجتمعات المحلية والمحافظة على الفنون والتقاليد المحلية أو إعادة إحيائها"، لكي تنظر فيه اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية (لجنة التنمية) في دورتها الحادية والثلاثين.
2. ويتضمن مرفقا هذه الوثيقة المقترح المذكور، الذي اُعد بدعم من أمانة الويبو.
3. *إن لجنة التنمية مدعوة إلى الإحاطة علماً بالمعلومات الواردة في مرفقي هذه الوثيقة.*

[يلي ذلك المرفقان]

|  |
| --- |
| **1 تقديم المشروع** |
| **1.1 رمز المشروع** |
| DA\_01\_04\_11\_34\_35\_37\_1 |
| **2.1 العنوان** |
| الملكية الفكرية وإطلاق إمكانات المؤشرات الجغرافية غير الزراعية من أجل تمكين المجتمعات المحلية والمحافظة على الفنون والتقاليد المحلية أو إعادة إحيائها |
| **3.1 توصيات أجندة التنمية** |
| التوصية 1: يجب أن تتميز أنشطة الويبو في مجال المساعدة التقنية بعدة ميزات منها أنها موجهة نحو التنمية وقائمة على الطلب وشفافة وهي تأخذ بعين الاعتبار الأولويات والاحتياجات الخاصة بالبلدان النامية والبلدان الأقل نمواً على وجه الخصوص فضلاً عن مختلف مستويات التنمية المدركة في الدول الأعضاء، وينبغي إدراج الأنشطة في أطر زمنية لاستكمال البرامج. وفي هذا الصدد، ينبغي أن يكون تصميم برامج المساعدة التقنية وآليات تسليمها وعمليات تقييمها خاصة بكل بلد.التوصية 4: التأكيد بشكل خاص على احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات التي تعمل في مجال البحث العلمي والصناعات الثقافية، ومساعدة الدول الأعضاء، بطلب منها، على وضع الاستراتيجيات الوطنية المناسبة في مجال الملكية الفكرية.التوصية 11: مساعدة الدول الأعضاء على تعزيز كفاءاتها الوطنية لحماية أعمال الإبداع والابتكار والاختراع على الصعيد المحلي ودعم تطوير البنى التحتية الوطنية في مجال العلوم والتكنولوجيا كلّما كان ذلك مناسباً ووفقاً لاختصاص الويبو. التوصية 34: مطالبة الويبو بإجراء دراسة حول ما يعوق حماية الملكية الفكرية في القطاع الاقتصادي غير الرسمي، بما في ذلك دراسة التكاليف والمنافع الملموسة لحماية الملكية الفكرية بالنظر خاصة إلى خلق فرص العمل، بغية مساعدة الدول الأعضاء على تصميم برامج وطنية هامة.التوصية 35: مطالبة الويبو بإجراء دراسات جديدة، بطلب من الدول الأعضاء، لتقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لانتفاع تلك الدول بأنظمة الملكية الفكرية.التوصية 37: يجوز للويبو إجراء دراسات بشأن حماية الملكية الفكرية، بطلب وتوجيه من الدول الأعضاء، لتحديد أوجه الصلة والتأثير بين الملكية الفكرية والتنمية. |
| **4.1 مدة المشروع** |
| 36 شهراً |
| **5.1 ميزانية المشروع** |
| تبلغ الميزانية الإجمالية للمشروع 300 575 فرنك سويسري، ترتبط بأكملها بالنفقات بخلاف الموظفين. |
| **2 وصف المشروع** |
| المؤشر الجغرافي إشارة توضع على المنتجات التي لها منشأ جغرافي محدد وصفات أو سمعة تعزى إلى ذلك المكان. تضمن حماية المؤشر الجغرافي منافسة عادلة للمنتجين وتزود المستهلكين بمعلومات موثوق بها عن مكان الإنتاج أو الصفات المحددة للمنتج وتساعد المناطق على استقطاب السياح. وتساعد الحماية التي يمنحها المؤشر الجغرافي على المحافظة على المنتجات التقليدية العالية الجودة والخبرة الفنية، وكذا الوظائف المرتبطة بها. وتكتسي حماية المؤشر الجغرافي أهمية بالخصوص بالنسبة للمنتجين الإقليميين وغالبا ما تكون القيمة التي تولدها المصدر الرئيسي للدخل بالنسبة للمجتمعات المحلية.ويعترف بالمؤشرات الجغرافية وتطبق على نطاق واسع على المنتجات الزراعية والمواد الغذائية بسبب ارتباطها القوي بالأرض. لكن الجذور الجغرافية والمهارات الحرفية المحلية ذاتها تنطبق أيضاً على المنتجات غير الزراعية، بما فيها السلع اليدوية والمصنعة. ولا يتوقف نوع المنتج على المواد الخام المتأتية من منشئه الجغرافي فحسب بل يتوقف أيضا على المهارات والأساليب التقليدية المحلية للإنتاج.ويرمي هذا المشروع إلى دراسة التأثير متعدد العوامل للمؤشرات الجغرافية غير الزراعية على المجتمعات المحلية في الهند والبلدان المختارة الأخرى وفقا لمعايير الاختيار الواردة أدناه. وبالإضافة إلى ذلك، ومن أجل التصدي للنقص في المعلومات الذي واجهه أصحاب المصلحة المعنيين في القطاعين العام والخاص، سيحدد المشروع أيضاً أفضل الممارسات والدروس المستخلصة لتهيئة بيئة تمكينية وتطويرها من أجل حماية المؤشرات الجغرافية غير الزراعية واستخدامها تجاريا وخطط الجودة ذات الصلة، وتثمين الفنون والتقاليد المحلية والمحافظة عليها أو إعادة إحيائها. وعلاوة على ذلك، ستجرى دراسات حالة أخرى من أجل تثمين المؤشرات الجغرافية للمنتجات غير الزراعية وحمايتها والترويج لها والمحافظة عليها.وسيتعاون المشروع مع أصحاب المصلحة المهتمين، على المستويين الوطني والمحلي، لفهم ما تنطوي عليه المؤشرات الجغرافية غير الزراعية من إمكانات والاستفادة منها إلى أقصى حد في تعزيز التنمية المستدامة محلياً وتمكين المجتمعات المحلية. وستنظم ورشة عمل أولية لتيسير تحديد منهجية للدراسة وتشجيع تبادل المعارف والتعاون بين مختلف أصحاب المصلحة. وبعد إكمال الدراسة، سينظم مؤتمر لتعميم النتائج المحققة ومناقشتها.وسيستكشف المشروع الوضع في الهند وفي ثلاثة بلدان رائدة أخرى كحد أقصى، تقع كل منها في منطقة مختلفة، من أجل التوصل إلى فهم واضح للحماية التي تتمتع بها المؤشرات الجغرافية غير الزراعية، في كل بلد.ويمكن استخدام نتائج الدراسة في مرحلة لاحقة لمساعدة أربعة بلدان رائدة أخرى بما فيها الهند من أجل تعزيز المؤشرات الجغرافية غير الزراعية وحمايتها وتسويقها بهدف تمكين المجتمعات المحلية والمحافظة على الفنون والتقاليد المحلية أو إعادة إحيائها، حسب الاقتضاء. |
| **1.2 مفهوم المشروع** |
| سيشمل المشروع المقترح إنجاز دراسة لتحديد التأثير متعدد العوامل لحماية المنتجات غير الزراعية، بالاستناد إلى دراسات حالة مختارة، وتحديد أفضل الممارسات والنجاحات والتحديات والفرص المتاحة المرتبطة بالمؤشرات الجغرافية غير الزراعية، لينظر فيها صانعو السياسات وأصحاب المصلحة المهتمين. |
| **2.2 هدف المشروع ونتائجه ونواتجه** |
| يتمثل الهدف العام للمشروع في تحسين فهم التأثير متعدد العوامل للمؤشرات الجغرافية غير الزراعية على المجتمعات المحلية والمحافظة على الفنون والتقاليد المحلية أو إعادة إحيائها بهدف تهيئة وإرساء بيئة تمكينية لحماية المؤشرات الجغرافية غير الزراعية واستخدامها تجاريا.وعلى وجه التحديد، تتمثل النتائج المرتقبة للمشروع في:1. إذكاء وعي أصحاب المصلحة المهتمين في جميع أنحاء العالم، من القطاعين العام والخاص، بالتأثير متعدد العوامل للمؤشرات الجغرافية غير الزراعية على المجتمعات المحلية والمحافظة على الفنون والتقاليد المحلية أو إعادة إحيائها، حسب الاقتضاء؛
2. تبادل المعلومات والتعاون بين البلدان لتنشيط النمو الإجمالي.

وسيحقق المشروع النتائج التالية:النتيجة 1: وضع منهجية لإجراء دراسة بشأن التأثير متعدد العوامل للمؤشرات الجغرافية غير الزراعية على المجتمعات المحلية والمحافظة على الفنون والتقاليد المحلية أو إعادة إحيائها.النتيجة 2: تطوير دراسات حالة بشأن تأثير المؤشرات الجغرافية غير الزراعية على المجتمعات المحلية والمحافظة على الفنون والتقاليد المحلية أو إعادة إحيائها، عند الاقتضاء، في البلدان المختارة.النتيجة 3: تحديد أفضل الممارسات والدروس المستخلصة والفرص والتحديات من أجل تهيئة وإرساء بيئة تمكينية لحماية المؤشرات الجغرافية غير الزراعية واستخدامها تجاريا وخطط الجودة ذات الصلة، بالإضافة إلى تثمين والمحافظة على الفنون والتقاليد المحلية أو إعادة إحيائها.النتيجة 4: تطوير ونشر نتائج الدراسة وأفضل الممارسات التي تم تحديدها من أجل تنفيذ فعالٍ لخطط المؤشرات الجغرافية غير الزراعية. |
| **3.2 استراتيجية تنفيذ المشروع** |
| سيعمل المشروع على:1. تطوير منهجية لتقييم التأثير متعدد العوامل لاستخدام المؤشرات الجغرافية في المنتجات غير الزراعية على المجتمعات المحلية والمحافظة على الفنون والتقاليد المحلية أو إعادة إحيائها؛
2. إنجاز دراسات حالة في البلدان المختارة بالاستناد إلى السياسة المتبعة لتثمين المؤشرات الجغرافية غير الزراعية وحمايتها وتعزيزها والمحافظة عليها؛
3. تحديد أفضل الممارسات والدروس المستفادة والفرص والتحديات من أجل تهيئة وإرساء بيئة تمكينية لحماية المؤشرات الجغرافية غير الزراعية واستخدامها تجاريا وخطط الجودة ذات الصلة، بالإضافة إلى تثمين والمحافظة على الفنون والتقاليد المحلية أو إعادة إحيائها.

وسيبلغ المشروع أهدافه من خلال تحقيق النتائج التالية:النتيجة 1: وضع منهجية لإجراء دراسة بشأن التأثير متعدد العوامل للمؤشرات الجغرافية غير الزراعية على المجتمعات المحلية والمحافظة على الفنون والتقاليد المحلية أو إعادة إحيائها.الأنشطة:1. تقييم الموارد والمعلومات المتاحة بشأن إرساء بيئة تمكينية لحماية المؤشرات الجغرافية غير الزراعية واستخدامها تجاريا؛
2. تنظيم حلقات عمل بمشاركة باحثين وأصحاب مصلحة مهتمين لوضع منهجية لدراسة تأثير المؤشرات الجغرافية غير الزراعية على المجتمعات المحلية والمحافظة على الفنون والتقاليد المحلية أو إعادة إحيائها، عند الاقتضاء.

النتيجة 2: إنجاز دراسات حالة بشأن تأثير المؤشرات الجغرافية غير الزراعية على المجتمعات المحلية والمحافظة على الفنون والتقاليد المحلية أو إعادة إحيائها، في البلدان المختارة، بحسب الاقتضاء.الأنشطة:1. إنجاز 12 دراسة حالة (ثلاث دراسات في كل بلد رائد) لتوثيق أمثلة عن كيفية مساهمة المؤشرات الجغرافية غير الزراعية في تنمية المجتمعات المحلية والمحافظة على الفنون والتقاليد المحلية أو إعادة إحيائها، بحسب الاقتضاء؛
2. تنظيم أربع حلقات عمل (حلقة عمل واحدة في كل بلد رائد) بمشاركة أصحاب المصلحة المهتمين من القطاعين العام والخاص لتحديد أفضل الممارسات والفرص والتحديات بالاستناد إلى دراسات حالة خاصة ببلدانهم أو مناطقهم.

النتيجة 3: تحديد أفضل الممارسات والدروس المستخلصة والفرص والتحديات من أجل تهيئة وإرساء بيئة تمكينية لحماية المؤشرات الجغرافية غير الزراعية واستخدامها تجاريا وخطط الجودة ذات الصلة، بالإضافة إلى تثمين والمحافظة على الفنون والتقاليد المحلية أو إعادة إحيائها. النشاط:1. ستجرى دراسة عالمية تشمل أفضل الممارسات والدروس المستخلصة من أجل تهيئة وإرساء بيئة تمكينية لحماية المؤشرات الجغرافية غير الزراعية واستخدامها تجاريا وخطط الجودة ذات الصلة، بالإضافة إلى تثمين والمحافظة على الفنون والتقاليد المحلية أو إعادة إحيائها.

النتيجة 4: تطوير وتعميم نتائج الدراسة والممارسات الحميدة المحددة من أجل تطبيق فعال لخطط المؤشرات غير الزراعية.الأنشطة:1. تنظيم مؤتمر لتعميم المعارف المجمعة على مجموعة أوسع من أصحاب المصلحة. وسيقدم المؤتمر مشورة عملية من أجل تنفيذ فعال لحماية المؤشرات الجغرافية. وستعزز فرص إقامة شبكات العلاقات وستيسر التعاون مستقبلا بين البلدان المشاركة؛
2. إعداد مواد ترويجية بشأن المؤشرات الجغرافية غير الزراعية التي تم التطرق إليها في دراسات الحالة في النتيجة 2 النشاط (أ).
 |
| **4.2 مؤشرات المشروع** |
| هدف المشروع:تحسين فهم التأثير متعدد العوامل للمؤشرات الجغرافية غير الزراعية على المجتمعات المحلية والمحافظة على الفنون والتقاليد المحلية أو إعادة إحيائها بهدف تهيئة وإرساء بيئة تمكينية لحماية المؤشرات الجغرافية غير الزراعية واستخدامها تجارياً. | مؤشر الهدف:* استخدام ثلاث مجتمعات على الأقل من كل بلد من البلدان المختارة لنتائج المشروع.
 |
| نتائج المشروع:زيادة وعي أصحاب المصلحة المهتمين من القطاعين العام والخاص بالتأثير متعدد العوامل للمؤشرات الجغرافية غير الزراعية على المجتمعات المحلية والمحافظة على الفنون والتقاليد المحلية أو إعادة إحيائها، حسب الاقتضاء. | مؤشرات النتائج:أشار 60% على الأقل من المشاركين في أنشطة المشروع إلى اكتسابهم مزيداً من الوعي. |
| تبادل المعلومات والتعاون بين البلدان لتحفيز النمو الإجمالي. | * ساهم 100 مشارك على الأقل في تبادلات للمعلومات والتعاون خلال تنفيذ المشروع.
 |
| نواتج المشروع:وضع منهجية لإجراء دراسة بشأن التأثير متعدد العوامل للمؤشرات الجغرافية غير الزراعية على المجتمعات المحلية والمحافظة على الفنون والتقاليد المحلية أو إعادة إحيائها. | مؤشرات النواتج:* إعداد تقرير يتضمن منهجية وافق عليها أصحاب المصلحة ونظراؤهم المستعرضين.
 |
| إنجاز دراسات حالة بشأن تأثير المؤشرات الجغرافية غير الزراعية على المجتمعات المحلية والمحافظة على الفنون والتقاليد المحلية أو إعادة إحيائها، في البلدان المختارة، بحسب الاقتضاء. | * إنجاز 12 دراسة حالة كحد أقصى (ثلاث دراسات في كل بلد رائد) لتوثيق الأمثلة عن كيفية مساهمة المؤشرات الجغرافية غير الزراعية في تطور المجتمعات المحلية والمحافظة على الفنون والتقاليد المحلية أو إعادة إحيائها، بحسب الاقتضاء.
 |
| تحديد أفضل الممارسات والدروس المستقاة والفرص والتحديات من أجل تهيئة وإرساء بيئة تمكينية لحماية المؤشرات الجغرافية غير الزراعية واستخدامها تجاريا وخطط الجودة ذات الصلة، بالإضافة إلى تثمين والمحافظة على الفنون والتقاليد المحلية أو إعادة إحيائها. | * إعداد دراسة عالمية تشمل أفضل الممارسات والدروس المستخلصة وافق عليها أصحاب المصلحة ونظراؤهم المراجعين.
 |
| تطوير وتعميم نتائج الدراسة والممارسات الحميدة المحددة من أجل تطبيق خطط المؤشرات غير الزراعية على نحو فعال. | * طبيعة وعدد المشاركين في حلقات العمل والمؤتمر ات وغيرها من أحداث التعميم التي نظمها المشروع.
* عدد أصحاب المصلحة الذين شملتهم الدراسة ودراسات الحالة.
 |
| **5.2 استراتيجية الاستدامة** |
| لأجل ضمان استدامة نتائج المشروع، ستتاح جميع المواد المفيدة التي أعدت في سياق هذا المشروع على الموقع الشبكي للويبو، تسهيلا للنفاذ إليها.وللحفاظ على الزخم الذي ولدته نواتج المشروع، سيشجع المشاركون على خلق وتحديث صفحات إلكترونية معدة خصيصا لهذا الغرض أو موقع شبكي صغير داخل صفحات مواقعهم الإلكترونية الرسمية، كجزء من خطة الدعوة الإعلامية. وستعرض آخر تحديثات لاستراتيجية الاستدامة في طور تنفيذ البرنامج. |
| **6.2 معايير اختيار البلدان الرائدة/المستفيدة** |
| لاختيار البلدان الرائدة الأخرى ستنظر الأمانة في المعايير التالية:* + - 1. تنوع المنطقة: لتعزيز احتمال تكرار نفس نتائج المشروع في بلدان أخرى مستقبلاً، ستراعي عملية الاختيار التنوع الجغرافي، من حيث المناطق ومستوى التطور.
1. توفر البيانات: ستبحث طلبات البلدان المستفيدة على ضوء البيانات المتاحة.
2. وجود مؤشرات جغرافية غير زراعية وعدد كافٍ من المجتمعات المحلية، من حيث الأفراد والمقاولين والشركات المشاركة، أمر ضروري لتنفيذ المشروع.
3. الإطار القانوني: وجود إطار قانوني لحماية المؤشرات الجغرافية غير الزراعية ووجود أدلة على استخدام المجتمعات المحلية لهذا النوع من الحماية.
4. توافر المهارات المحلية: سيشمل تقييم طلب البلد المستفيد الحاجة إلى تعيين مهارات محلية وتوافرها في كل حالة.
5. التوافق على المدى الطويل: الدعم السياسي والالتزام تجاه تطوير المجتمعات المحلية. وينبغي أن تكون البلدان المستفيدة مستعدة لتخصيص الموارد اللازمة للتنفيذ الفعلي للمشروع واستدامته.
6. كفاءة التكاليف: سيتم النظر أيضاً في أية حلول لتخفيض النفقات، من حيث إدارة المشروع والمواصفات المهنية للمستشارين والسفر.
 |
| **7.2 الكيان المكلف بالتنفيذ داخل الويبو** |
| إدارة العلامات التجارية والتصاميم الصناعية والمؤشرات الجغرافية، قطاع العلامات والتصاميم؛إدارة الاقتصاد وتحليل البيانات التابعة لقطاع النظم الإيكولوجية للملكية الفكرية والابتكار. |
| **8.2 الصلة بالكيانات الأخرى داخل الويبو** |
| قطاع التنمية الإقليمية والوطنية، قطاع الأنظمة الإيكولوجية للملكية الفكرية والابتكار |
| **9.2 الصلة بالمشاريع الأخرى في أجندة التنمية** |
| مشروع أجندة التنمية بشأن تعزيز دور النساء في الابتكار والمقاولة، وتشجيع النساء في البلدان النامية على استخدام نظام الملكية الفكرية ([CDIP/21/12 REV.](https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=406377))مشروع أجندة التنمية بشأن تسجيل العلامات الجماعية للشركات المحلية بصفته قضية محورية في التنمية الاقتصادية ([CDIP/24/9](https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=456923))مشروع أجندة التنمية بشأن تمكين الشركات الصغيرة من خلال الملكية الفكرية: وضع استراتيجيات لدعم المؤشرات الجغرافية أو العلامات الجماعية في فترة ما بعد التسجيل ([CDIP/27/7](https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=552483)) |
| **10.2 مساهمة المشروع في تحقيق النتائج المرتقبة في البرنامج والميزانية** |
| البرنامج والميزانية للثنائية 2024/25النتيجة المرتقبة 1.1: زيادة فعالية التواصل والتفاعل في جميع أنحاء العالم لرفع مستوى الوعي وزيادة فهم إمكانيات الملكية الفكرية وقدرتها على تحسين حياة الجميع في كل مكان.النتيجة المرتقبة 1.4: استخدام الملكية الفكرية على نحوٍ أكثر فعالية لأغراض دعم النمو والتنمية في جميع الدول الأعضاء على مستوى الأقاليم والمناطق دون الإقليمية، بوسائل منها تعميم توصيات أجندة التنمية.النتيجة المرتقبة 3.4: زيادة المعرفة والمهارات المتعلقة بالملكية الفكرية في جميع الدول الأعضاء.النتيجة المرتقبة 4.4: تمكُّن عدد أكبر من المبتكرين، والمبدعين، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والجامعات، ومؤسسات البحث، والمجتمعات المحلية من الاستفادة من الملكية الفكرية بنجاح. |
| **11.2 المخاطر والتخفيف من وطأتها** |
| الخطر 1: مشاركة محدودة لأصحاب المصلحة خلال المشروع.التخفيف 1: ستُعد خطة شاملة لإشراك أصحاب المصلحة، بتعاون مع المجتمعات المحلية والجامعات والحكومات والصناعة.الخطر 2: نقص البيانات وضعف نوعيتها.التخفيف 2: ستستخدم منهجيات بحث مختلفة لضمان جمع بيانات كافية ودقيقة على المستويين الأولي والثانوي. وسوف تقام علاقات تعاون وشراكات شاملة مع الخبراء والمؤسسات المحلية من أجل الوصول إلى معلومات سياقية ومفيدة وموثوق فيها.الخطر 3: احتمال مواجهة صعوبات تكنولوجية في مناطق محددة.التخفيف 3: علماً بأن مستويات النفاذ تختلف بسبب الموقع الجغرافي والتضاريس، ستعتمد تكنولوجيات اتصال ونهج اجتماع ملائمة لتيسير مشاركة المجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة. |

1. **الجدول الزمني المبدئي للتنفيذ**

|  |  |
| --- | --- |
| **نتائح المشروع المنشودة** | **الأرباع** |
| **العام 1** | **العام 2** | **العام 3** |
| الربع 1 | الريع 2 | الربع 3 | الربع 4 | الربع 1 | الربع 2 | الربع 3 | الربع 4 | الربع 1 | الربع 2 | الربع 3 | الربع 4 |
| الأنشطة السابقة للتنفيذ:[[1]](#footnote-2)* اختيار البلدان المستفيدة
* تعيين المنسقين القطريين
* توظيف زميل
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تقييم الموارد والمعلومات المتاحة بشأن تهيئة وتطوير بيئة تمكينية لحماية المؤشرات الجغرافية غير الزراعية واستغلالها تجاريا | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تنظيم حلقات عمل مع الباحثين وأصحاب المصلحة المهتمين لوضع منهجية من أجل دراسة أثر المؤشرات الجغرافية غير الزراعية على المجتمعات المحلية والمحافظة على الفنون والتقاليد المحلية أو إعادة إحيائها |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| إنجاز دراسات حالة لتوثيق الأمثلة عن كيفية مساهمة المؤشرات الجغرافية غير الزراعية في تنمية المجتمع المحلي والمحافظة على الفنون والتقاليد المحلية أو إعادة إحيائها |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
| عقد حلقات عمل مع أصحاب المصلحة المهتمين من القطاعين العام والخاص لتحديد أفضل الممارسات والفرص والتحديات بالاستناد إلى دراسات الحالة الخاصة ببلدانهم أو مناطقهم |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| إنجاز دراسة شاملة، تشمل أفضل الممارسات والدروس المستخلصة لتهيئة وإرساء بيئة تمكينية لحماية المؤشرات الجغرافية غير الزراعية واستغلالها تجاريا وخطط الجودة ذات الصلة، إلى جانب تثمين الفنون والتقاليد المحلية والمحافظة عليها أو إعادة إحيائها |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |
| عقد مؤتمر لنشر المعارف المجمعة على مجموعة أوسع من أصحاب المصلحة |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
| إعداد مواد ترويجية بشأن المؤشرات الجغرافية غير الزراعية |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| تقييم المشروع |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| تنظيم لجنة التنمية لأحداث جانبية |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |

1. **ميزانية المشروع بحسب النتائج المنشودة**

(فرنكات سويسرية)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *(بالفرنكات السويسرية)* | **العام الأول** | **العام الثاني** | **العام الثالث** | **المجموع** |
| **نتائج المشروع المنشودة** | **الموظفون** | **خلاف الموظفين** | **الموظفون** | **خلاف الموظفين** | **الموظفون** | **خلاف الموظفين** |
| تنسيق المشروع  |  - | 77.100 |  - | 77.100 |  - | 77.100 |  231.300  |
| تقييم الموارد والمعلومات المتاحة بشأن تهيئة وتطوير بيئة تمكينية لحماية المؤشرات الجغرافية غير الزراعية واستغلالها تجاريا |  - | 10.000 |  - | - |  - | - |  10.000  |
| تنظيم حلقات عمل مع الباحثين وأصحاب المصلحة المهتمين لوضع منهجية من أجل دراسة أثر المؤشرات الجغرافية غير الزراعية على المجتمعات المحلية والمحافظة على الفنون والتقاليد المحلية أو إعادة إحيائها |  - | 39.000 |  - | - |  - |  - |  39.000  |
| إنجاز دراسات حالة لتوثيق الأمثلة عن كيفية مساهمة المؤشرات الجغرافية غير الزراعية في تنمية المجتمع المحلي والمحافظة على الفنون والتقاليد المحلية أو إعادة إحيائها |  - | - |  - | 60.000 |  - |  - |  60.000  |
| عقد حلقات عمل مع أصحاب المصلحة المهتمين من القطاعين العام والخاص لتحديد أفضل الممارسات والفرص والتحديات بالاستناد إلى دراسات الحالة الخاصة ببلدانهم أو مناطقهم |  - |  - |  - | 42.000 |  - | - |  42.000  |
| إنجاز دراسة شاملة، تشمل أفضل الممارسات والدروس المستخلصة لتهيئة وإرساء بيئة تمكينية لحماية المؤشرات الجغرافية غير الزراعية واستغلالها تجاريا وخطط الجودة ذات الصلة، إلى جانب تثمين الفنون والتقاليد المحلية والمحافظة عليها أو إعادة إحيائها |  - |  - |  - | 33.000 | -  | 33.000 |  66.000  |
| تأثي |  - |  - |  - | - |  - | 66.000 |  66.000  |
| إعداد مواد ترويجية بشأن المؤشرات الجغرافية غير الزراعية |  - | -  |  - |  - |  - | 34.000 |  34.000  |
| تقييم المشروع |  - |  - |  - |  - |  - | 15.000 |  15.000  |
| تنظيم لجنة التنمية لأحداث جانبية | - | - | - | - | - | 12.000 | 12.000 |
| **المجموع** |  **-**  | **126.100** | **-** | **212.100** | **--** | **237.100** | **575.300** |

1. **ميزانية المشروع بحسب فئة التكلفة**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *(بالفرنكات السويسرية)* | **السفر والتدريب والمنح**  | **الخدمات التعاقدية**  | **المجموع** |
| **نتائج المشروع المنشودة** | **بعثات الموظفين** | **أسفار الغير** | **التدريب ومنح السفر له** | **المؤتمرات** | **النشر** | **الخدمات التعاقدية الفردية** | **زمالات الويبو** | **الخدمات التعاقدية الأخرى** |
| تنسيق المشروع  |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  231.300  |  - |  231.300  |
| تقييم الموارد والمعلومات المتاحة بشأن تهيئة وإرساء بيئة تمكينية لحماية المؤشرات الجغرافية غير الزراعية واستغلالها تجاريا |  - |  - |  - |  - |  - |  10.000  |  - |  - |  10.000  |
| تنظيم حلقات عمل مع الباحثين وأصحاب المصلحة المهتمين لوضع منهجية من أجل دراسة تأثير المؤشرات الجغرافية غير الزراعية على المجتمعات المحلية والمحافظة على الفنون والتقاليد المحلية أو إعادة إحيائها |  20.000 |  14.000 |  - |  - |  3.000 |  -  |  - |  2.000 |  39.000  |
| إنجاز دراسات حالة لتوثيق الأمثلة عن كيفية مساهمة المؤشرات الجغرافية غير الزراعية في تنمية المجتمع المحلي والمحافظة على الفنون والتقاليد المحلية أو إعادة إحيائها |  - |  - |  - |  - |  6.000 |  54.000  |  - |  -  |  60.000  |
| أربع تحليلات اقتصادية لقواعد البيانات النهائية |  - |  - |  - |  12.000 |  - |  40.000  |  - |  - |  42.000  |
| عقد حلقات عمل مع أصحاب المصلحة المهتمين من القطاعين العام والخاص لتحديد أفضل الممارسات والفرص والتحديات بالاستناد إلى دراسات الحالة الخاصة ببلدانهم أو مناطقهم |  - |  - |  - |  - |  6.000 |  60.000  |  - |  - |  66.000  |
| إنجاز دراسة شاملة، تشمل أفضل الممارسات والدروس المستخلصة لتهيئة وإرساء بيئة تمكينية لحماية المؤشرات الجغرافية غير الزراعية واستغلالها تجاريا وخطط الجودة ذات الصلة، إلى جانب تثمين الفنون والتقاليد المحلية والمحافظة عليها أو إعادة إحيائها |  20.000  |  35.000 |  - |  5.000 |  - |  - |  - |  6.000 |  66.000  |
| عقد مؤتمر لتعميم المعارف المجمعة على مجموعة أوسع من أصحاب المصلحة |  - |  - |  - |  - |  10.000 |  4.000 |  - |  20.000 |  34.000  |
| تقييم المشروع |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  15.000 |  15.000  |
| تنظيم لجنة التنمية لأحداث جانبية | - | - | - | 12.000 | - | - | - | - | 12.000 |
| **المجموع**  |  **40.000**  |  **49.000** |  **-**  |  **32.000** |  **22.000** |  **158.000**  |  **231.300**  |  **43.000**  |  **575.300**  |

[يلي ذلك المرفق الثاني]

**6.** **طلب المشاركة بصفة بلد رائد/مستفيد**

|  |
| --- |
| نموذج تقديم الطلبات من أجل المشاركة بصفة بلد رائد/مستفيد |
| معايير الاختيار | وصف موجز |
| 1. المنسق الوطني/ جهة التنسيق الوطنية
 | ينبغي للبلد الطالب اقتراح شخص، وذكر منصبه ومنظمته، سيتصرف بصفة المنسق الوطني خلال فترة المشروع، وبصفة الممثل المؤسسي للبلد. |
| 1. المؤسسات المحتمل مشاركتها في المشروع
 | ينبغي أن يشير البلد الطالب إلى الهيئة أو المؤسسة الوطنية التي تشرف على ما يلي:* وحدة ملكية فكرية تتولى مهمة تسجيل البيانات، لاسيما البيانات المتعلقة بالمؤشرات الجغرافية (يُرجى الإشارة إلى جميعها، في حالة وجود أكثر من مؤسسة)
* - البيانات الاقتصادية الإحصائية (في حالة وجود أكثر من مؤسسة، يُرجى الإشارة إلى جميعها)
	+ بيانات من مسح القطاع
	+ بيانات من مسح الابتكار
	+ بيانات من مسح العمالة
	+ بيانات اقتصادية أخرى ذات صلة

ويرجى تقديم روابط إلى موقع المؤسسة على الويب واسم الشخص المسؤول عن المسائل التقنية، حيثما أمكن ذلك. |
| 1. الشركاء المحتملون لمؤسسات البحث الوطنية
 | الإشارة إلى وحدة أو منظمة أو مجموعة بحثية واحدة على الأقل من النظام الأكاديمي يمكن أن تستفيد من إنشاء بيانات الملكية الفكرية. وعادة ما تقوم مؤسسة أكاديمية بإجراء أبحاث في مجال اقتصاديات الابتكار أو الملكية الفكرية. |
| 1. عيّنات من البيانات
 | عيّنة من البيانات الخاصة بتسجل أصول الملكية الفكرية بالنسق الحالي.يُشجع تقديم عيّنات من البيانات الإحصائية الاقتصادية الإضافية. |
| 1. الاعراب عن الاهتمام
 | تأكيد الاهتمام بالمشاركة لدى الهيئات المعنية بالملكية الفكرية والإحصاءات في البلد الذي يطلب المشاركة. |
| 1. الالتزام
 | تأكيد بالتزام البلد الطالب بتخصيص ما يلزم من الدعم والموارد اللوجستية من أجل التنفيذ الفعال للمشروع واستدامته. |
| 1. تعليقات
 | يمكن للبلد الذي يطلب المشاركة تقديم أية معلومات أخرى. |

[نهاية المرفقين والوثيقة]

1. لن تشرع عملية التنفيذ إلا بعد استكمال الأنشطة السابقة للتنفيذ، وهي: (أ) اختيار جميع البلدان المستفيدة من البرنامج؛ (ب) تعيين جهات التنسيق الوطنية في كل بلد؛ (ج) تعيين فريق تنفيذ المشروع. [↑](#footnote-ref-2)