|  |  | A |
| --- | --- | --- |
| CDIP/8/3 |
| الأصل: بالإنكليزية |
| التاريخ: 12 سبتمبر 2011 |

اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية

الدورة الثامنة

جنيف، من 14 إلى 18 نوفمبر 2011

الملكية الفكرية والاقتصاد غير الرسمي

من إعداد الأمانة

يتناول مرفق هذه الوثيقة التوصية 34 من جدول أعمال الويبو للتنمية ويتضمن اقتراح مشروع عن موضوع بعينه ألا وهو "الملكية الفكرية والاقتصاد غير الرسمي". وتقدر تكلفة المشروع بمبلغ 90 000 فرنك سويسري وهي ميزانية لخلاف الموارد البشرية.

إن اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية مدعوة إلى النظر في مرفق هذه الوثيقة واعتماده.

[يلي ذلك المرفق]

تقرير مرحلي عن مشروع في إطار التوصية 34

| ملخص |
| --- |
| رمز المشروع | DA_34_01 |
| العنوان | الملكية الفكرية والاقتصاد غير الرسمي |
| توصية جدول أعمال التنمية | التوصية 34 من جدول أعمال التنمية: "مطالبة الويبو بإجراء دراسة حول ما يعوق حماية الملكية الفكرية في القطاع الاقتصادي غير الرسمي، بما في ذلك دراسة التكاليف والمنافع الملموسة لحماية الملكية الفكرية بالنظر خاصة إلى توفير فرص العمل، بغية مساعدة الدول الأعضاء في تصميم برامج وطنية هامة." |
| وصف مقتضب للمشروع | تحقيق فهم أفضل للابتكار في الاقتصاد غير الرسمي والعلاقة بين الملكية الفكرية والاقتصاد غير الرسمي لتقديم إرشادات مفيدة في مجال السياسات بغية رصد وقع أدوات السياسة المتعلقة بالملكية الفكرية على الابتكار في الاقتصاد غير الرسمي وكيف يمكن أن تساعد تدابير هذه السياسة في توسيع نطاق الإنتاج والتوظيف. وسوف يقدم المشروع الدراسات الإرشادية التنظيرية والأدلة القائمة على الدراسات الإفرادية حول الابتكار في الاقتصاد غير الرسمي والدور الذي تضطلع به حقوق الملكية الفكرية في هذه العملية. وسوف تنظم حلقة عمل في منتصف مدة المشروع لإدارة دفة تطور هذه الدراسات وتعزيز تبادل النتائج فيما بينها. |
| برنامج (برامج) التنفيذ | البرنامج 16 |
| الصلة ببرامج أخرى معنية/مشروعات جدول الأعمال | البرامج 1 و2 و3 و4 مشروع CDIP/5/7 - الملكية الفكرية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية |
| الصلة بالنتائج المرتقبة في وثيقة البرنامج والميزانية | النتيجة 2.16 - الأخذ بالتحليل الاقتصادي للويبو كمدخل في صياغة سياسة الملكية الفكرية |
| مدة المشروع | 18 شهراً |
| ميزانية المشروع | إجمالي التكلفة بخلاف الموظفين: 000 90 فرنك سويسري |
| وصف المشروع |
| 1.2. مقدمة |
| على الرغم من غياب تعريف رسمي أو تقديرات محددة حول الاقتصاد غير الرسمي، فإن هذا الاقتصاد يساهم بنسبة عالية في الإنتاج والتوظيف لدى العديد من الدول النامية. وتشير الدلائل المتفرقة إلى تواجد الابتكار في الاقتصاد غير الرسمي. ولكن لا تتوفر الكثير من المعلومات حول كيفية تولد الأصول غير الملموسة في الاقتصاد غير الرسمي وكيفية استخدامها في التبادلات للاستفادة منها. ويسري الأمر أيضاً على أهلية هذه الأصول للتمتع بالحماية التي تكفلها الملكية الفكرية من حيث المبدأ. وتتمتع الأصول الفكرية بأهلية الحماية من حيث المبدأ ولكن قد يعجز الأفراد والشركات في القطاع غير الرسمي عن حماية أصولهم غير الملموسة من خلال نظام الملكية الفكرية. فالعراقيل القانونية ونقص الوعي وكلفة التمتع بحقوق الملكية الفكرية وتعزيزها قد تحول دون ذلك. وفي الوقت ذاته، هناك طرائق أخرى للشركات والأفراد في الاقتصاد غير الرسمي للحفاظ على جهودهم الابتكارية ولإدارة أصولهم الفكرية وللتسويق الناجح، عن طريق السرية أو الاعتماد على السمعة على سبيل المثال. ويكمن السبب الرئيسي لغياب الأدلة في هذا المجال في عدم كفاية البيانات. إذ لا يخضع الاقتصاد غير الرسمي للسجلات الإحصائية الرسمية. ومن الممكن إذن أن يساعد الفهم الأفضل للابتكار في الاقتصاد غير الرسمي والعلاقة بين الملكية الفكرية والاقتصاد غير الرسمي في تقديم إرشادات مفيدة في مجال السياسات - لتقييم كيف تؤثر أدوات سياسة الملكية الفكرية الراهنة في الابتكار في الاقتصاد غير الرسمي وكيف تساعد تدابير سياسة الملكية الفكرية في زيادة الإنتاج والتوظيف. |
| 2.2 الهدف |
| ينبع هدف المشروع مباشرة من التوصية 34 من جدول أعمال التنمية: "المساهمة في زيادة الوعي وتعزيز فهم العلاقة بين الملكية الفكرية والاقتصاد غير الرسمي لدى واضعي السياسات". |
| 3.2 استراتيجية التنفيذ |
| سوف يطلق المشروع العديد من الدراسات الإرشادية التنظيرية التي ستوفر الأدلة القائمة على الدراسات الإفرادية حول كيفية تمثل الملكية الفكرية في الاقتصاد غير الرسمي والدور الذي تقوم به حقوق الملكية الفكرية في هذه العملية. وسيقوم المشروع تحديداً بإعداد: دراسة تنظيرية لتحديد خصائص النشاط الاقتصادي غير الرسمي في دول ذات مستويات تنمية متفاوتة وكذا نوعية الأصول غير الملموسة التي ينتجها الأفراد والشركات في الاقتصاد غير الرسمي والآليات التي يعتمد عليها الأفراد والشركات للحفاظ على جهودهم الابتكارية أو عدم الحفاظ عليها، بما فيها آليات حقوق الملكية الفكرية. وسوف تقوم هذه الدراسة بالأساس على الكتابات الأكاديمية في الاقتصاد غير الرسمي. أما المؤلف، فسيكون متخصصاً في العلوم الاجتماعية ولديه الكثير من المؤلفات البحثية ذات مصداقية في مجال الاقتصاد غير الرسمي. وثلاث دراسات إفرادية من مختلف مناطق العالم تسوق الأمثلة على الابتكار في الاقتصاد غير الرسمي وتقدم تقييماً لكيفية تأثير الملكية الفكرية في نتائج الابتكار وقلة النفاذ إلى هذه النتائج. وسوف تقوم هذه الدراسات الإفرادية على البحوث الميدانية الأصلية وإن ظلت بطبيعتها متفرقة وغير معبرة عن الواقع برمته. وقد يكون مؤلفو هذه الدراسات أساتذة جامعيين أو خبراء مستقلين أو منظمات غير حكومية. وبغية مراقبة تطور هذه الدراسات وتعزيز تبادل النتائج فيما بينها، سوف يتم تنظيم حلقة عمل متوسطة الأجل. وسوف تجمع هذه الحلقة مؤلفي الدراسات وبعض الخبراء المختارين من الأوساط الجامعية والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية الأخرى. ويتمثل التحدي لتطبيق الدراسات الإفرادية في نقص البيانات الحقيقية حول النشاط الاقتصادي غير الرسمي. وقد يساعد الاختيار المتأني للدراسات الإفرادية والمؤلفين في التقليل من مخاطر النتائج غير المرضية. |
| الاستعراض والتقييم |
| 1.3 مواعيد استعراض المشروع |
| سوف يعد تقرير استعراضي نهائي حول المشروع عند انتهاءه. وسوف يتم تسليم نتائج المشروع إلى اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية لتنظر فيه باستفاضة. |
| 2.3 التقييم الذاتي للمشروع |
| نتائج المشروع | مؤشرات إتمام الدراسة بنجاح (مؤشرات النتيجة) |
| دراسة تنظيرية | نشر الدراسة على موقع الويبو |
| دراسات إفرادية | نشر الدراسات الإفرادية على موقع الويبو |
| هدف (أهداف) المشروع [انظر القسم 2.2 من هذا النموذج] | مؤشر (مؤشرات) النجاح في تحقيق هدف المشروع (مؤشرات النتيجة) |
| الهدف الأساسي | عدد مرات التحميل على شبكة الإنترنت والاقتباس من الدراسة المنشورة |

- الجدول الزمني للتنفيذ:

| النشاط | الفصول |
| --- | --- |
|  | 2012 | 2013 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| التكليف بإعداد الدراسة التنظيرية وتنفيذها | X | X | X | X | X |  |  |  |
| التكليف بإعداد الدراسات الإفرادية وتنفيذها |  | X | X | X | X | X |  |  |
| حلقة عمل المشروع في منتصف مدة المشروع |  |  | X |  |  |  |  |  |
| موعد الاستعراض |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الاستعراض النهائي للمشروع |  |  |  |  |  | X |  |  |

الميزانية (خلاف الموارد البشرية)

الجدول 1 - ميزانية المشروع بفئات التكاليف والسنة

| فئة التكاليف | الميزانية (بالفرنك السويسري) |
| --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | السنة | المجموع |
| الأسفار والمنح |  |  |  |  |
| مهمات الموظفين |  |  |  |  |
| أسفار الغير | 28 000 |  |  | 28 000 |
| المنح |  |  |  |  |
| الخدمات التعاقدية |  |  |  |  |
| المؤتمرات | 2 000 |  |  | 2 000 |
| أتعاب الخبراء | 30 000 | 30 000 |  | 60 000 |
| النشر |  |  |  |  |
| خلافه |  |  |  |  |
| الأجهزة والإمدادات |  |  |  |  |
| الأجهزة |  |  |  |  |
| الإمدادات والمواد |  |  |  |  |
| المجموع | 60 000 | 30 000 |  | 90 000 |

[نهاية المرفق والوثيقة]