|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | WIPO-R-BW | **R** |
| cdip/16/4 REV.  |
| оригинал: английский |
| дата: 2 февраля 2016 г. |

**Комитет по развитию и интеллектуальной собственности (КРИС)**

**Шестнадцатая сессия**

**Женева, 9 - 13 ноября 2015 г.**

проект по использованию информации, являющейся частью общественного достояния, для целей экономического развития

*подготовлено Секретариатом*

1. В приложении к настоящему документу содержится проект предложения «Использование информации, являющейся частью общественного достояния, для целей экономического развития», пересмотренный с учетом замечаний государств-членов, высказанных на шестнадцатой сессии Комитета.
2. Предполагаемые расходы на реализацию данного проекта составляют 800 тыс. шв. франков, 550 тыс. из которых относятся к расходам, не связанным с персоналом, а 250 тыс. – к расходам, связанным с персоналом.
3. *КРИС предлагается рассмотреть и одобрить приложение к настоящему документу.*

[Приложение следует]

**РЕКОМЕНДАЦИИ 16 И 20 ПОВЕСТКИ ДНЯ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ**

**Проектный документ**

|  |
| --- |
| 1. РЕЗЮМЕ |
| Код проекта | *DA\_16\_20\_03* |
| Название | *Использование информации, являющейся частью общественного достояния, для целей экономического развития* |
| Рекомендация(и) Повестки дня в области развития | 16 и 20 |
| Краткое описание проекта | Предлагаемый проект основывается на осуществляемой ныне программной деятельности по созданию и развитию центров поддержки технологии и инноваций (ЦПТИ), результатах ранее проведенных исследований по интеллектуальной собственности и общественному достоянию (патентный компонент) и по патентам и общественному достоянию, а также на существующем портале по правовому статусу, разработанному в рамках завершенного проекта Повестки дня в области развития (ПДР) «Данные о правовом статусе патентов».Говоря более конкретно, проект имеет целью дополнить существующие услуги ЦПТИ путем добавления новых услуг и инструментов к тем, которые обеспечиваются в настоящее время и приносят практическую пользу, в частности индивидуальным изобретателям и предприятиям в развивающихся и наименее развитых странах (НРС), позволяя им не только выявлять изобретения в сфере общественного достояния, но и поддерживать изобретателей, исследователей и предпринимателей в деле использования этой информации для генерирования новых результатов исследований и исследовательской продукции, и тем самым содействуя более эффективному освоению и использованию изобретений в сфере общественного достояния в качестве источника для генерирования местных знаний и инноваций и повышая «поглощающую способность» развивающихся стран и НРС в плане адаптации и ассимиляции различных технологий.  |
| Соответствующая программа | Программа 14 |
| Связи с другими программами/проектами ПДР | *DA\_8\_01, DA\_8\_02, DA\_19\_30\_31, DA\_16\_20\_01 и DA\_16\_20\_02* |
| Связи с ожидаемыми результатами по Программе и бюджету | III.2 (Программа 9) Улучшенный потенциал людских ресурсов, способных выполнять широкий спектр требований в отношении эффективного использования ИС в целях развития в развивающихся странах, НРС и странах с переходной экономикой.IV.2 (Программы 9 и 14) Расширенный доступ учреждений ИС и широкой публики к информации в области ИС и активное использование такой информации в целях поощрения инноваций и творчества. |
| Продолжительность проекта | *36 месяцев* |
| Бюджет проекта | *Расходы, не связанные с персоналом: 300 000 шв. франков (2016-2017 гг.) и 250 000 шв. франков (2018 г.)\***Расходы, связанные с персоналом: 150 000 шв. франков (2016-2017 гг.) и 100 000 шв. франков (2018 г.)\** |

\* При условии одобрения Комитетом по программе и бюджету.

|  |
| --- |
| 2. описание проекта |
| 2.1. История вопроса и обоснование проекта |
| Патентные документы являются богатым источником научно-технической информации, поскольку ежегодно в них публикуется примерно миллион новых изобретений. Ценность патентных документов в этом отношении усиливается вследствие того, что патентные документы: (i) обычно классифицируются с использованием одной или нескольких классификационных систем, что делает их выборку более эффективной; (ii) строятся исключительно стандартизованным образом, что делает их просмотр более эффективным; и (iii) обычно подпадают под требование о достаточном раскрытии информации или о достаточном для воспроизведения раскрытии, а это означает, что патентные заявители обязаны раскрывать свои изобретения достаточно ясным и всеобъемлющим образом, дабы изобретение могло быть реализовано “специалистом в данной области”.Хотя некоторое содержание, раскрываемое в патентных документах, подпадает под исключительные права, предоставляемые патентообладателям, значительная часть объекта изобретения раскрывается таким образом в сфере общественного достояния, поскольку либо на нее никогда не распространялись исключительные права, либо они распространялись, но уже утратили силу по истечении срока действия. Как результат, это содержание может свободно использоваться для разработки и коммерческого использования новых продуктов и процессов.Существует несколько проблем с точки зрения извлечения ценности из являющихся частью общественного достояния материалов, раскрытых в патентных документах. Эти проблемы включают необходимость повышения осведомленности о патентах и общественном достоянии и развития навыков, разработки процедур и создания институциональных основ в целях: (i) поиска и анализа патентных документов для определения того, относится ли их содержание к сфере общественного достояния; и (ii) включения раскрытого в патентных документах объекта в новые изделия и процессы. Кроме того, точные и всеобъемлющие данные о правовом статусе патентных заявок и патентов требуются от всех стран, в которых заявленное изобретение должно использоваться, дабы определить, относится ли изобретение к сфере общественного достояния.Кроме того, проект напрямую способствует выполнению рекомендации 20 Повестки дня в области развития в части, касающейся помощи «заинтересованным государствам-членам в идентификации объектов, которые перешли в область общественного достояния в их соответствующих юрисдикциях», и в более общем плане выполнению рекомендации 16 ПДР, поскольку он позволяет «углубить анализ последствий и преимуществ богатейшей области общественного достояния», что имеет практическую пользу, в частности для индивидуальных изобретателей и предприятий в развивающихся странах и НРС.В рамках проекта объединены несколько ограниченных по времени мероприятий, позволяющих впервые за все время создать отдельные продукты и инструменты, которые впоследствии будут включены в круг постоянных услуг поддержки ЦПТИ, предлагаемых ВОИС, и, следовательно, позволяющих повысить потенциальный вклад таких услуг в решение задач развития. Несомненно, любые развивающиеся страны и НРС могут использовать эти продукты и инструменты независимо от того, имеют ли они национальную сеть ЦПТИ или нет. |
| 2.2. Цели |
| Предлагаемый проект имеет целью облегчить доступ к знаниям и технологиям для развивающихся стран и НРС и оказать заинтересованным государствам-членам содействие в выявлении и использовании объекта, который относится к сфере общественного достояния или попал в сферу общественного достояния в их юрисдикциях, путем поддержки и обеспечения:* расширенных услуг центров поддержки технологии и инноваций (ЦПТИ) по выявлению изобретений, находящихся в сфере общественного достояния;
* расширенных услуг ЦПТИ по содействию использованию изобретений, находящихся в сфере общественного достояния, в качестве основы для разработки новых исследовательских продуктов и новых изделий и дальнейшему правлению ими и их коммерциализации; и
* усовершенствованного портала по правовому статусу, более удобного для пользователей и имеющего расширенный контент, посвященный тому, как получать информацию о правовом статусе в различных юрисдикциях.
 |
| 2.3. Стратегии реализации |
| Цели проекта будут достигнуты с помощью следующих продуктов в течение двухлетнего периода 2016-2017 гг.:1. Практические руководства по выявлению и использованию изобретений, находящихся в сфере общественного достояния.

В рамках проекта будут подготовлены два руководства, из которых одно будет посвящено выявлению изобретений, находящихся в сфере общественного достояния, а другое – использованию таких изобретений для разработки новых исследовательских продуктов и новых изделий. Эти руководства будут основываться на результатах ранее проведенных исследований по интеллектуальной собственности и общественному достоянию (патентный компонент), в котором была обрисована правовая основа для механизмов, с помощью которых объект может оказаться в сфере общественного достояния.Руководства будут адаптированы для персонала ЦПТИ, исследователей и предпринимателей, в частности в развивающихся странах и НРС. Они будут включать справочную информацию, практические указания, примеры и тематические исследования.Предполагается, что руководство по выявлению изобретений, находящихся в сфере общественного достояния, будет касаться следующих тем:* Взаимосвязь между патентами и общественным достоянием;
* Установление потребностей в технологической информации;
* Поиск источников информации, требующейся для выявления изобретений, находящихся в сфере общественного достояния, в частности патентных баз данных и патентных реестров;
* Считывание информации о правовом статусе;
* Проведение поисков на патентную чистоту; и
* Понимание ограничений поисков на патентную чистоту и управление соответствующими рисками.

Предполагается, что руководство по использованию изобретений, находящихся в сфере общественного достояния, будет посвящено рассмотрению следующих тем:* Взаимосвязь между патентами и общественным достоянием;
* Взаимосвязь между изобретениями и «ноу-хау»;
* Этапы в процессе разработки продукта;
* Установление потребностей в технологии;
* Выявление существующих технологических ресурсов;
* Интеграция новых технологий с исследованиями и проектированием изделий; и
* Понимание ограничений изобретений, находящихся в сфере общественного достояния, и принятие решений о том, когда может возникнуть необходимость в лицензировании технологии.
1. Документальное подтверждение опыта и передовой практики в деле выявления и использования изобретений, находящихся в сфере общественного достояния.
2. Новые и улучшенные учебные материалы для ЦПТИ, основанные на руководствах по выявлению и использованию изобретений, находящихся в сфере общественного достояния.
3. Реестр основных экспертов (по крайней мере по два на регион), которые будут выступать в качестве консультантов в поддержку национальных сетей ЦПТИ и их развития в этих регионах.
4. Усовершенствованный портал по правовому статусу (сейчас вставлен в PATENTSCOPE) с более удобным для пользователей интерфейсом и с расширенным контентом, включая:
* новую и обновляемую информацию и ссылки в отношении патентных реестров;
* информацию о политике, касающейся публикации информации о правовом статусе для различных ведомств, и примеры того, как такая политика применяется;
* справочные страницы, касающиеся доступа к порталу по правовому статусу и патентным реестрам, включенным в портал, и их использования; и
* формуляр для сбора отзывов от специалистов по патентной информации и пользователей в целях дальнейшего улучшения контента.

Результаты проекта будут достигнуты посредством следующих видов деятельности в течение двухлетнего периода 2016-2017 гг.:1. Профильные специалисты подготовят проекты практических руководств по выявлению и использованию изобретений, находящихся в сфере общественного достояния, и соберут информацию об опыте, приобретенном в этих областях государствами-членами, в частности развивающимися странами.
2. Отдельные ЦПТИ, выбранные из различных национальных сетей ЦПТИ, займутся апробированием руководств по выявлению и использованию изобретений, находящихся в сфере общественного достояния, при поддержке экспертов по оценке. Устойчивые ЦПТИ будут отобраны на основе соображений географического, социального и экономического разнообразия и способности поддерживать дополнительные услуги и осуществлять мониторинг и оценку в отношении этих услуг. ЦПТИ предоставят отзывы о применимости и пригодности руководств с учетом их национальных условий и об их опыте в практическом применении руководств.
3. Профильные специалисты переработают руководства по выявлению и использованию изобретений, находящихся в сфере общественного достояния, на основе данных, предоставленных национальными сетями ЦПТИ, и подготовят учебные материалы на основе этих переработанных руководств.
4. Будет создана сеть экспертов по вопросам выявления и использования изобретений, находящихся в сфере общественного достояния (со специализацией по конкретным техническим областям или темам), для содействия национальным сетям ЦПТИ и их развитию.
5. Будет разработан новый интерфейс для портала по правовому статусу, и его контент будет обновляться и расширяться.

Цели проекта будут достигнуты с помощью следующих продуктов в течение 2018 г.\*:1. пересмотренные руководства по выявлению и использованию изобретений, находящихся в сфере общественного достояния, на всех шести официальных языках ООН; и
2. навыки, полученные национальными сетями ЦПТИ, в деле управления и оказания услуг в целях выявления изобретений, находящихся в сфере общественного достояния, и содействия использованию изобретений, находящихся в сфере общественного достояния, в качестве основы для разработки новых исследовательских продуктов и новых изделий.

Результаты проекта будут достигнуты посредством следующих видов деятельности в течение 2018 г.\*:1. будут подготовлены переводы пересмотренных руководств по выявлению и использованию изобретений, находящихся в сфере общественного достояния, на испанский и французский языки и будет организовано распространение руководств среди заинтересованных национальных сетей ЦПТИ;
2. избранные эксперты из реестра, созданного в рамках данного проекта, будут оказывать техническую помощь и поддержку национальным сетям ЦПТИ в предоставлении услуг по выявлению изобретений, находящихся в сфере общественного достояния, и по поддержке использования изобретений для разработки новых исследовательских продуктов и новых изделий; и
3. будут организованы семинары-практикумы по вопросам, касающимся опыта и передовой практики в предоставлении услуг по выявлению изобретений, находящихся в сфере общественного достояния, и по поддержке использования изобретений, находящихся в сфере общественного достояния, для разработки новых исследовательских продуктов и новых изделий.

\* С учетом одобрения Комитетом по программе и бюджету бюджета проекта на 2018 г. |
| 2.4. Риски и стратегии их смягченияРиск: Недостаточный потенциал персонала ЦПТИ по освоению и эффективному использованию информации, содержащейся в практических руководствах по выявлению и использованию изобретений, находящихся в сфере общественного достояния Меры по смягчению: Руководства будут адаптированы с учетом оцененных возможностей сотрудников ЦПТИ, и будет создан реестр основных экспертов для оказания интерактивной поддержки по вопросам, рассмотренным в руководствах. |

|  |
| --- |
| 3. ОБЗОР И ОЦЕНКА |
| 3.1. График обзора проекта |
| Раз в год будет проводиться обзор проекта, и отчет о ходе работы будет представляться КРИС. По завершении проекта будет проведена независимая оценка, и отчет о ней будет представлен КРИС. |
| 3.2. Самооценка проекта |
| Помимо самооценки проекта, будет проведена независимая оценка проекта. |
| *Результаты проекта* | *Показатели успешного завершения(показатели результативности)* |
| 1. Руководства по выявлению и использованию изобретений, находящихся в сфере общественного достояния | Предоставление первого завершенного проекта руководств к концу 2016 г. |
| 2. Документальное подтверждение опыта и передовой практики в деле выявления и использования изобретений, находящихся в сфере общественного достояния | Предоставление документации по итогам экспериментальных проектов к концу 2017 г. |
| 3. Реестр основных экспертов | Подготовка реестра в составе по крайней мере двух основных экспертов на регионе к концу 2016 г. |
| 4. Учебные материалы | Подготовка по крайней мере двух презентаций на основе руководств по выявлению и использованию изобретений, находящихся в сфере общественного достояния, к середине 2017 г. |
| 5. Усовершенствованный портал по правовому статусу | Разработка нового интерфейса к середине 2016 г.Добавление новых справочных страниц к середине 2017 г.Добавление нового формуляра к концу 2017 г. |
| 6. Руководства по выявлению и использованию изобретений, находящихся в сфере общественного достояния, на испанском и французском языках \* | Предоставление переведенных руководств к середине 2018 г. |
| 7. Навыки в деле управления и оказания услуг в связи с изобретениями, находящимися в сфере общественного достояния\* | Завершение к концу 2018 г. обследований в ходе семинаров-практикумов, показывающих, что проект помог развить навыки в деле управления и/или оказания услуг в связи с изобретениями, находящимися в сфере общественного достояния. |

|  |  |
| --- | --- |
| *Цель (цели) проекта* | *Показатель (показатели) успешного достижения целей проекта (показатели результативности)* |
| 1. Облегчить доступ к знаниям и технологиям для развивающихся стран и НРС и оказать заинтересованным государствам-членам содействие в выявлении и использовании объекта, который относится к сфере общественного достояния или попал в сферу общественного достояния в их юрисдикциях  | Предоставление услуг ЦПТИ по выявлению изобретений, находящихся в сфере общественного достояния, по крайней мере шестью ЦПТИ из различных национальных сетей ЦПТИ.Предоставление услуг ЦПТИ по поддержке использования изобретений, находящихся в сфере общественного достояния, по крайней мере четырьмя ЦПТИ из различных национальных сетей ЦПТИ.Увеличение числа пользователей в системе сетей ЦПТИ, выявляющих и использующих информацию из фонда общественного достояния. |

\* При условии одобрения Комитетом по программе и бюджету бюджета проекта на 2018 г.

## ОБЩИЕ РЕСУРСЫ В РАЗБИВКЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ

(a) Двухлетний период 2016-2017 гг.

|  |  |
| --- | --- |
|  | *(шв. франки)* |
| **Результаты проекта** | **2016 г.** | **2017 г.** | **Всего** | **Всего** |
|  | **Связанные с персоналом** | **Не связанные с персоналом** | **Связанные с персоналом** | **Не связанные с персоналом** | **Связанные с персоналом** | **Не связанные с персоналом** |  |
| Руководства по выявлению и использованию изобретений, находящихся в сфере общественного достояния  | 10 000 | 60 000 | 10 000 | 20 000 | 20 000 | 80 000 | 100 000 |
| Документальное подтверждение опыта и передовой практики в деле выявления и использования изобретений, находящихся в сфере общественного достояния | 30 000 | 25 000 | 50 000 | 125 000 | 80 000 | 150 000 | 230 000 |
| Реестр экспертов и новые и улучшенные учебные материалы  | - | - | 10 000 | 15 000 | 10 000 | 15 000 | 25 000 |
| Усовершенствованный портал по правовому статусу | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 35 000 | 40 000 | 55 000 | 95 000 |
| **Итого** | 50 000 | 105 000 | 100 000 | 195 000 | 150 000 | 300 000 | 450 000 |

(b) 2018 г.\*

|  |  |
| --- | --- |
|  | *(шв. франки)* |
| **Результаты проекта** | **2018 г.** | **Всего** | **Всего** |
|  | **Связанные с персоналом** | **Не связанные с персоналом** | **Связанные с персоналом** | **Не связанные с персоналом** |  |
| Переведенные руководства по выявлению и использованию изобретений, находящихся в сфере общественного достояния  | 10 000 | 50 000 | 10 000 | 50 000 | 60 000 |
| Навыки в деле управления и оказания услуг в связи с изобретениями, находящимися в сфере общественного достояния | 90 000 | 200 000 | 90 000 | 200 000 | 290 000 |
| **Итого** | 100 000 | 250 000 | 100 000 | 250 000 | 350 000 |

\* При условии одобрения Комитетом по программе и бюджету.

1. РЕСУРСЫ, НЕ СВЯЗАННЫЕ С ПЕРСОНАЛОМ, В РАЗБИВКЕ ПО КАТЕГОРИЯМ РАСХОДОВ

(a) Двухлетний период 2016-2017 гг.

|  |  |
| --- | --- |
|  | *(шв. франки)* |
| **Виды деятельности** | **Поездки и стипендии** | **Услуги по контрактам** | **Всего** |
| **Командировки сотрудников** | **Поездки третьих лиц** | **Издательские расходы** | **Индивидуальные услуги по контрактам** | **Прочие услуги по контрактам** |
| Составление руководств | - | 20 000 | - | 40 000 | - | 60 000 |
| Апробирование руководств | 30 000 | 50 000 | - | 50 000 | 20 000 | 150 000 |
| Переработка руководств | - | - | - | 20 000 | - | 20 000 |
| Подготовка учебных материалов | - | - | - | 15 000 | - | 15 000 |
| Создание портала по правовому статусу и улучшение контента  | - | - | - | - | 55 000 | 55 000 |
| **Итого** | **30 000** | **70 000** | **-** | **125 000** | **75 000** | **300 000** |

(b) 2018 г.\*

|  |  |
| --- | --- |
|  | *(шв. франки)* |
| **Виды деятельности** | **Поездки и стипендии** | **Услуги по контрактам** | **Всего** |
| **Командировки сотрудников** | **Поездки третьих лиц** | **Издательские расходы** | **Индивидуальные услуги по контрактам** | **Прочие услуги по контрактам** |
| Перевод и распространение руководств | - | - | 10 000 | - | 40 000 | 50 000 |
| Техническая помощь сетям ЦПТИ | 10 000 | 50 000 | - | 20 000 | - | 80 000 |
| Семинары-практикумы, посвященные опыту и передовой практике | 40 000 | 40 000 | - | 20 000 | 20 000 | 120 000 |
| **Итого** | **50 000** | **90 000** | **10 000** | **40 000** | **60 000** | **250 000** |

\* При условии одобрения Комитетом по программе и бюджету.

1. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

(a) Двухлетний период 2016-2017 гг.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид деятельности** | **Кварталы 2016 г.** | **Кварталы 2017 г.** |
| 1-й | 2-й | 3-й | 4-й | 1-й | 2-й | 3-й | 4-й |
| Составление руководств |  |  | x | x |  |  |  |  |
| Апробирование руководств |  |  |  | x | x | x | x |  |
| Переработка руководств |  |  |  |  |  |  | x | x |
| Подготовка учебных материалов |  |  |  |  |  |  |  | x |
| Создание портала по правовому статусу и улучшение контента |  |  | x | x | x | x | x | x |

(b) 2018 г.\*

|  |  |
| --- | --- |
| **Вид деятельности** | **Кварталы 2018 г.** |
| 1-й | 2-й | 3-й | 4-й |
| Перевод и распространение руководств | x | x |  |  |
| Техническая помощь сетям ЦПТИ |  | x | x | x |
| Семинары-практикумы, посвященные опыту и передовой практике |  | x | x | x |

\* При условии одобрения Комитетом по программе и бюджету бюджета проекта на 2018 г.

[Конец приложения и документа]