|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Описание: WIPO-R-BW | **R** |
| CDIP/19/11 Rev. |
| оригинал: английский |
| дата: 17 мая 2017 г. |

**Комитет по развитию и интеллектуальной собственности (КРИС)**

**Девятнадцатая сессия**

**Женева, 15 – 19 мая 2017 г.**

проект «управление объектами ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ и передача технологии: содействие эффективному использованию интеллектуальной собственности в развивающихся странах, наименее развитых странах и странах с переходной экономикой», предложенный южной африкой

*Документ подготовлен Секретариатом*

 В своем сообщении от 15 марта 2017 г. Постоянное представительство Южной Африки представило для рассмотрения на девятнадцатой сессии Комитета по развитию и интеллектуальной собственности (КРИС) пересмотренный проект предложения, озаглавленный «Управление объектами интеллектуальной собственности и передача технологии: содействие эффективному использованию интеллектуальной собственности в развивающихся странах, наименее развитых странах и странах с переходной экономикой».

 Следует напомнить, что на своей восемнадцатой сессии после рассмотрения документа, озаглавленного «Компиляция представленных государствами-членами материалов относительно мероприятий, связанных с передачей технологии», Комитет поручил делегации Южной Африки пересмотреть свое предложение с учетом комментариев и замечаний государств-членов.

 Вышеуказанное предложение по проекту содержится в приложении к настоящему документу. Сметная стоимость проекта составляет 584 тыс. шв. франков, из которых
314 тыс. шв. франков приходится на расходы, не связанные с персоналом, а
270 тыс. шв. франков – на расходы на персонал.

 *КРИС предлагается рассмотреть и одобрить приложение к настоящему документу.*

[Приложение следует]

**предложение делегации южной африки**

**предлагаемые мероприятия воис в области передачи технологии**

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПОВЕСТКИ ДНЯ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ:

1, 10, 12, 23, 25, 31 и 40

|  |
| --- |
| 1. РЕЗЮМЕ |
| Название | *Управление объектами интеллектуальной собственности и передача технологии: содействие эффективному использованию интеллектуальной собственности в развивающихся странах, наименее развитых странах и странах с переходной экономикой* |
| Рекомендации Повестки дня в области развития | *Рекомендация 1:* Техническая помощь ВОИС, среди прочего, должна быть ориентирована на развитие, обусловлена потребностями и быть прозрачной с учетом приоритетов и конкретных потребностей развивающихся стран, в особенности НРС, а также различных уровней развития государств-членов, при этом деятельность должна включать сроки для завершения. В этой связи характер помощи, механизмы ее осуществления и процессы оценки программ технической помощи, должны быть конкретизированы применительно к каждой стране.*Рекомендация 10:*  Оказывать помощь государствам-членам в развитии и совершенствовании национального институционального потенциала в области ИС путем дальнейшего развития инфраструктуры и других компонентов с целью повышения эффективности национальных учреждений ИС и установления справедливого равновесия между охраной ИС и интересами общества. Эта техническая помощь должна также распространяться на субрегиональные и региональные организации, занимающиеся вопросами интеллектуальной собственности.*Рекомендация 12:* Активнее включать соображения развития в основную деятельность и обсуждения в рамках ВОИС и в контексте оказания технической помощи в соответствии с ее мандатом. *Рекомендация 23:* Рассмотреть пути совершенствования проконкурентной лицензионной практики в области ИС, в особенности в целях содействия творческой деятельности, инновациям, а также передаче и распространению технологии заинтересованным странам, в особенности развивающимся странам и НРС. *Рекомендация 25:* Изучить политику и инициативы в области ИС, необходимые для содействия передаче и распространению технологии в интересах развивающихся стран, и принять надлежащие меры, позволяющие развивающимся странам полностью понять и извлекать выгоду из различных положений, относящихся к гибкости, заложенной в соответствующих международных соглашениях.*Рекомендация 31:* Выступить с согласованными государствами-членами инициативами, которые внесут вклад в передачу технологии развивающимся странам, в частности обратиться к ВОИС с просьбой об облегчении доступа к открытой для публики патентной информации.*Рекомендация 40:* Обратиться к ВОИС с просьбой активизировать сотрудничество по вопросам в связи с ИС со всеми учреждениями системы ООН в соответствии с ориентацией государств-членов, в особенности с Секретариатом Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), Секретариатом Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) и другими соответствующими международными организациями, в целях усиления координации для максимального повышения эффективности при реализации программ развития. |
| Краткое описание проекта | Во многих странах были приняты законы, призванные повысить социально-экономическую отдачу от государственных инвестиций в НИОКР. Такой «нисходящий» подход диктует «восходящие» ответные меры, связанные с информированием, обучением и развитием навыков в области управления объектами ИС и передачи технологии, ориентированные на спонсоров, создателей, менеджеров ИС и пользователей ИС.Существует множество факторов, сдерживающих инновации (будь то факторы нарастающего влияния, социальные факторы, факторы с возможностью расширения влияния, радикальные факторы и т.д.), одним из которых является дефицит необходимых навыков в области управления объектами ИС и передачи технологии у спонсоров, создателей, менеджеров и пользователей, входящих в систему производственных связей в области инноваций. Цель проекта – укрепление инновационного потенциала развивающихся стран, наименее развитых стран и стран с переходной экономикой путем более адресного расширения возможностей обучения/наращивания потенциала и сотрудничества в интересах участников системы производственных связей в области инноваций, а также распространения среди них руководств и документов, содержащих описание передовых методов (научного и практического характера).Пилотный проект будет реализован в четырех заранее отобранных странах-бенефициарах, в том числе в Южной Африке, в целях наращивания потенциала основных заинтересованных сторон (начиная от спонсоров и создателей объектов ИС и кончая менеджерами и, в конечном счете, пользователями) и расширения сотрудничества между государствами-членами, и благодаря этому облегчения передачи знаний.Данный проект особенно актуален в контексте Повестки дня в области развития, так как призван продемонстрировать, какую пользу развивающиеся страны, страны с переходной экономикой и наименее развитые страны могут извлечь из наращивания потенциала в области управления объектами ИС и передачи технологии, преследуя при этом общую цель развития инновационной деятельности. Проект продемонстрирует на примере отобранных для пилотного проекта стран-бенефициаров, включая Южную Африку, как с помощью инструментария ИС можно расширить возможности для социально-экономического развития. |
| Соответствующая программа  | Программа 14 |
| Связи с другими программами/ проектами ПДР | DA\_16\_20\_03 |
| Связи с ожидаемыми результатами в Программе и бюджете | *III.1*: Укрепление потенциала людских ресурсов, способных выполнять широкий спектр требований в отношении эффективного использования ИС в целях развития в развивающихся странах, НРС и странах с переходной экономикой |
| Продолжительность проекта | 31 месяц |
| Бюджет проекта | Общая смета расходов, не связанных с персоналом: 314 тыс. шв. франковОбщая смета расходов на персонал: 270 тыс. шв. франков  |
| 2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА |
| 2.1. Суть вопроса  |
| Инновационная деятельность сама по себе не гарантирует быстрый рост и инклюзивное развитие, однако она значима и необходима в качестве источника и катализатора развития. Следует, в частности, отметить, что согласно Цели устойчивого развития 9, «без технического прогресса и инноваций процесс индустриализации невозможен, а без индустриализации, в свою очередь, невозможно развитие»*[[1]](#footnote-2)*.По общему признанию, «достижения в сфере науки и техники радикально меняют стиль жизни, способы связи, общения и взаимодействия людей и имеют серьезные последствия для экономического развития», и инновационный процесс выступает в качестве важнейшего катализатора независимо от уровня развития страны или региона. Интеллектуальная собственность (ИС) и связанные с ней права необходимы для стимулирования инновационной деятельности и экономического роста, что иллюстрируется следующей меткой цитатой: «Права ИС принимают вид патентов, авторского права, товарных знаков, (образцов) и коммерческой тайны, и каждая страна регулирует каждый из указанных видов отдельными законами. На протяжении веков законы в области ИС развивались таким образом, чтобы инновационный цикл служил интересам общества. Интеллектуальная собственность (и во многих случаях связанные с ней права) – ввиду своей тесной связи с инновационным процессом – является важнейшим условием достижения нашего будущего»[[2]](#footnote-3). Однако во многих юрисдикциях ИС и связанные с ней права остаются малопонятны, не говоря уже о практическом использовании ИС в системе производственных связей в области инноваций и доведения до конечного пользователя товаров, процессов и услуг, являющихся воплощением ИС. Для вывода товара (в том числе процесса) или услуги на рынок необходимо задействовать ряд участников системы производственных связей в области инноваций, а именно:1. *спонсоров коммерциализации/использования научных исследований*[[3]](#footnote-4) (включая сотрудников учреждений с государственным финансированием);

 1. *создателей объектов ИС* (включая исследователей);
2. *менеджеров ИС* (включая сотрудников научно-исследовательских учреждений и бюро по передаче технологии на базе высших учебных заведений или государственных научно-исследовательских организаций); и
3. *пользователей ИС*(включая ММСП и крупные промышленные предприятия).

Все эти участники должны иметь четкое представление о следующем:(a) интеллектуальной собственности и соответствующих стратегиях ее охраны применительно к различным видам техники;(b) действующей и применяемой системе управления объектами ИС, включая механизм отслеживания с упором на создание в развивающихся странах, наименее развитых странах и странах с переходной экономикой потенциала для пресечения нарушения прав ИС третьими лицами;(c) использовании средств ИС, включая гибкие возможности, для получения доступа к технологиям, отвечающим технологическим потребностями конкретной страны;(d) маркетинге ИС и способах взаимодействия с промышленными партнерами (включая ММСП и крупные промышленные предприятия); (e) осуществлении экономических операций для коммерциализации/ использования, включая стратегии ведения переговоров и недопущения типичных ошибок, а также правилах создания стартап-компаний и их последующего развития; и(f) коммерциализации на мировом рынке.Данный проект особенно актуален в контексте Повестки дня в области развития, так как призван продемонстрировать, какую пользу развивающиеся страны, страны с переходной экономикой и наименее развитые страны могут извлечь из наращивания потенциала в области управления объектами ИС и передачи технологии, преследуя при этом общую цель развития инновационной деятельности. Проект продемонстрирует на примере отобранных для пилотного проекта стран-бенефициаров, включая Южную Африку, как с помощью инструментария ИС можно расширить возможности для социально-экономического развития. |
| 2.2. Цели |
| Проект направлен на выполнение рекомендаций 1, 10, 12, 23, 25, 31 и 40 Повестки дня в области развития и призван достичь одной цели общего характера и нескольких более конкретных целей:Цель общего характера:Содействовать эффективному использованию интеллектуальной собственности и любых связанных с ней прав в качестве инструмента социально-экономического развития в развивающихся странах, наименее развитых странах и странах с переходной экономикой, и в частности использованию объектов интеллектуальной собственности, созданных благодаря государственным инвестициям в НИОКР.Конкретные цели:1. принятие стратегии, направленной на придание мероприятиям по наращиванию потенциала в области передачи технологии более адресного характера; и
2. формирование у основных участников системы ИС – спонсоров, создателей, менеджеров и пользователей – компетентности в области управления объектами ИС.
 |

|  |
| --- |
| 2.3. Стратегия осуществления |
| Цели проекта будут достигнуты путем осуществления следующих мероприятий:1. разработка методики и инструментария (включая возможные обследования, модели собеседований, ориентировочные параметры и т.д.) для целей оценки потребностей в обучении в областях, связанных с передачей технологии и коммерциализацией/использованием, с тем чтобы придать учебным мероприятиям более адресный характер с точки зрения бенефициаров, предмета и способов проведения;
2. составление для четырех стран – бенефициаров пилотного проекта подробной схемы технологических производственных связей, включающей элементы системы (спонсоров, создателей, менеджеров и пользователей ИС, а также соответствующие структуры поддержки, например ЦПТИ) и отношения между ними, с тем чтобы определить целевые результаты обучения;
3. определение потребностей в обучении участников системы технологических производственных связей в четырех странах – бенефициарах пилотного проекта, а также использование методики и инструментария и планирование обучения в целях удовлетворения этих потребностей;
4. проведение учебных мероприятий, включая соответствующие мероприятия на местах, дистанционное обучение и участие в образовательных программах, в соответствии с планами, разработанными для четырех стран – бенефициаров пилотного проекта; данные мероприятия по укреплению потенциала будут включать практические обучающие семинары-практикумы по вопросам эффективной коммерциализации технологии и управления объектами ИС, адресованные основным участникам системы ИС, возможности для обучения без отрыва от производства и стажировки; будет рассмотрена перспектива партнерских программ с организациями по управлению объектами ИС, университетами и другими учреждениями, обладающими потенциалом в профильной области, при этом будут использоваться возможности механизма сотрудничества Юг-Юг для максимального усиления эффекта передачи знаний, влияния и долгосрочной устойчивости результатов указанной деятельности; и
5. оценка результатов учебных мероприятий в целях доработки методики и инструментария.

Выбор стран – бенефициаров пилотного проекта помимо Южной Африки будет основан на следующих критериях:1. наличие национальной стратегии в области охраны интеллектуальной собственности и/или ее коммерциализации;
2. потребность в улучшении понимания ИС и соответствующих стратегий охраны ИС, с тем чтобы развить способность сопоставления стратегий охраны с видами технологии; и
3. способность выгодополучателей и правительств стран-бенефициаров эффективно осуществить настоящий проект.

От государств-членов, заинтересованных в участии в пилотном проекте в качестве страны-бенефициара, требуется представить предложение, содержащее следующие элементы: * 1. перечень ведущих ведомств/учреждений, ответственных за координацию на уровне страны мероприятий, проводимых при поддержке Секретариата ВОИС (например, национальное ведомство ИС, национальное бюро по передаче или коммерциализации технологии, научно-исследовательские и/или образовательные учреждения и т.д.);
	2. краткое описание положения дел с охраной ИС и потребностей в области передачи/коммерциализации технологии в стране, а также того, на какие аспекты может положительно повлиять участие страны в проекте (например, потенциал НИОКР, ИС национального значения, развитие ММСП и т.д.); и

(c) способность ведущих ведомств/учреждений и других заинтересованных сторон продолжать осуществление предложенных стратегий по завершении настоящего проекта. Такой процесс отбора стран-бенефициаров позволит проектной группе (ведущим ведомствам/учреждениям на уровне страны и группе управления проектом ВОИС) оценить мотивацию и реальные возможности потенциальных кандидатов вкладывать в данный процесс временные и материальные ресурсы. Сотрудничество с другими заинтересованными сторонамиПри стратегическом осуществлении проекта для получения долговременных устойчивых результатов, по возможности, будут установлены синергетические связи с другими программами, проектами и инициативами соответствующих заинтересованных сторон и, когда это применимо, другими учреждениями системы ООН в рамках их мандата. Для обеспечения эффективного распространения информации о передовых методах в области передачи технологии, при необходимости, результаты проекта будут доведены до сведения государств-членов. |
| 2.4 Риски и стратегии их смягчения |
| *Риски*Текучесть кадров бенефициаров учебных мероприятий*Стратегия смягчения рисков* Акцентирование внимания на обучение инструкторов и поддержка таких учреждений, как ЦПТИ, в целях укрепления местной базы и минимизации влияния текучести кадров |
| 3. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА |
| 3.1. График анализа осуществления проекта |
| Анализ проекта будет проводиться ежегодно, по результатам которого КРИС будут представляться отчеты об осуществлении проекта. По завершении проекта будет проведена его независимая оценка с последующим представлением отчета КРИС. |
| 3.2. Самооценка проекта |
| Помимо самооценки проекта будет также проведана независимая оценка. |
| *Результаты проекта* | *Показатели успешной реализации**(показатели результативности)* |
| 1. Разработка методики и инструментария для целей оценки потребностей стран-бенефициаров | Завершение разработки первого проекта методики и инструментария к середине 2018 г. |
| 2. Составление для четырех стран ‑ бенефициаров пилотного проекта подробной схемы технологических производственных связей  | Завершение составления схемы к середине 2018 г. |
| 3. Планирование обучения в целях удовлетворения потребностей стран-бенефициаров | Завершение планирования учебных мероприятий к концу 2018 г. |
| 4. Проведение учебных мероприятий в соответствии с планом | Завершение процесса обучения к концу 2019 г. |
| 5. Оценка и доработка методики и инструментария | Составление доработанной методики и инструментария к концу первого квартала 2020 г. |

|  |  |
| --- | --- |
| *Цель (цели) проекта* | *Показатель (показатели) успешного достижения целей проекта (соответствие показателям результативности)* |
| 1. Принятие стратегии, направленной на придание мероприятиям по наращиванию потенциала в области передачи технологии более адресного характера. | Доля выгодополучателей проекта из числа принявших участие в обследовании, которые отмечают соответствие мероприятий по наращиванию потенциала их приоритетам и потребностям (целевой показатель – 60%) |
| 2. Формирование у основных участников системы ИС – спонсоров, создателей, менеджеров и пользователей – компетентности в области управления объектами ИС.  | Доля выгодополучателей проекта из числа принявших участие в обследовании, которые выразили мнение о том, что они углубили свои знания и навыки в области управления объектами ИС и передачи технологии (целевой показатель – 60%) |

1. ОБЩИЕ РЕСУРСЫ В РАЗБИВКЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ

(a) 2017 г.

|  |  |
| --- | --- |
|  | *(шв. франки)* |
| **Результаты проекта** | **2017 г.** | **Всего** | **Всего** |
|  | **Связанные с персоналом** | **Не связанные с персоналом** | **Связанные с персоналом** | **Не связанные с персоналом** |  |
| Набор персонала: координатор проекта, эксперт в области оценки потребностей, национальные эксперты | - | - | - | - | - |
|  | - | - | - | - | - |
| **Итого** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(b) Двухлетний период 2018-2019 гг.\*

|  |  |
| --- | --- |
|  | *(шв. франки)* |
| **Результаты проекта** | **2018 г.** | **2019 г.** | **Всего** | **Всего** |
|  | **Связанные с персоналом** | **Не связанные с персоналом** | **Связанные с персоналом** | **Не связанные с персоналом** | **Связанные с персоналом** | **Не связанные с персоналом** |  |
| Разработка методики и инструментария для оценки потребностей в обучении  | 30 тыс. | 27 тыс. | - | - | 30 тыс. | 27 тыс. | 57 тыс. |
| Составление для четырех стран – бенефициаров пилотного проекта подробной схемы технологических производственных связей | 30 тыс. | 30 тыс. | - | - | 30 тыс. | 30 тыс. | 60 тыс. |
| Планирование обучения в целях удовлетворения потребностей стран-бенефициаров | 60 тыс. | 60 тыс. | - | - | 60 тыс. | 60 тыс. | 120 тыс. |
| Проведение учебных мероприятий  | - | - | 120 тыс. | 152 тыс. | 120 тыс. | 152 тыс. | 272 тыс. |
| **Итого** | 120 тыс. | 117 тыс. | 120 тыс. | 152 тыс. | 240 тыс. | 269 тыс. | 509 тыс. |

\* При условии одобрения Комитетом по программе и бюджету

(c) 2020 г.\*\*

|  |  |
| --- | --- |
|  | *(шв. франки)* |
| **Результаты проекта** | **2020 г.** | **Всего** | **Всего** |
|  | **Связанные с персоналом** | **Не связанные с персоналом** | **Связанные с персоналом** | **Не связанные с персоналом** |  |
| Оценка и доработка методики и инструментария | 30 тыс. | 45 тыс. | 30 тыс. | 45 тыс. | 75 тыс. |
|  |  |  |  |  |  |
| **Итого** | 30 тыс. | 45 тыс. | 30 тыс. | 45 тыс. | 75 тыс. |

\*\* При условии одобрения Комитетом по программе и бюджету

1. РЕСУРСЫ, НЕ СВЯЗАННЫЕ С ПЕРСОНАЛОМ, В РАЗБИВКЕ ПО КАТЕГОРИЯМ РАСХОДОВ

(a) 2017 г.

|  |  |
| --- | --- |
|  | *(шв. франки)* |
| **Виды деятельности** | **Поездки и стипендии** | **Услуги по контрактам** | **Всего** |
| **Командировки сотрудников** | **Поездки третьих лиц** | **Издательские расходы** | **Индивидуальные услуги по контрактам** | **Прочие услуги по контрактам** |
| Разработка методики и инструментария для оценки потребностей в обучении | - | - | - | - | - | - |
| **Итого** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(b) Двухлетний период 2018-2019 гг.\*

|  |  |
| --- | --- |
|  | *(шв. франки)* |
| **Виды деятельности** | **Поездки и стипендии** | **Услуги по контрактам** | **Всего** |
| **Командировки сотрудников** | **Поездки третьих лиц** | **Издательские расходы** | **Индивидуальные услуги по контрактам** | **Прочие услуги по контрактам** |
| Разработка методики и инструментария для оценки потребностей в обучении | - | - | - | 27 тыс. | - | 27 тыс. |
| Составление для четырех стран – бенефициаров пилотного проекта подробной схемы технологических производственных связей | - | - | - | 30 тыс. | - | 30 тыс. |
| Планирование обучения в целях удовлетворения потребностей стран-бенефициаров | - | - | - | 60 тыс. | - | 60 тыс. |
| Проведение учебных мероприятий  | 64 тыс. | 64 тыс. | - | - | 24 тыс. | 152 тыс. |
| **Итого** | **64 тыс.** | **64 тыс.** | **-** | **117 тыс.** | **24 тыс.** | **269 тыс.** |

\* При условии одобрения Комитетом по программе и бюджету.

(c) 2020 г.\*\*

|  |  |
| --- | --- |
|  | *(шв. франки)* |
| **Виды деятельности** | **Поездки и стипендии** | **Услуги по контрактам** | **Всего** |
| **Командировки сотрудников** | **Поездки третьих лиц** | **Издательские расходы** | **Индивидуальные услуги по контрактам** | **Прочие услуги по контрактам** |
| Оценка и доработка методики и инструментария | - | - | - | 45 тыс. | - | 45 тыс. |
| **Итого** | **-** | **-** | **-** | **45 тыс.** | **-** | **45 тыс.** |

\*\* При условии одобрения Комитетом по программе и бюджету.

1. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

a) 2017 г.

|  |  |
| --- | --- |
| **Виды деятельности** | **2017 г.** |
| 1й квартал | 2й квартал | 3й квартал | 4й квартал |
| Набор персонала: координатор проекта, эксперт в области оценки потребностей, национальные эксперты | - | - | x | x |

(b) Двухлетний период 2018-2019 гг.\*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Виды деятельности** | **2018 г.** | **2019 г.** |
| 1й квартал | 2й квартал | 3й квартал | 4й квартал | 1й квартал | 2й квартал | 3й квартал | 4й квартал |
| Разработка методики и инструментария для оценки потребностей в обучении | x | X | - | - | - | - | - | - |
| Составление для четырех стран – бенефициаров пилотного проекта подробной схемы технологических производственных связей | x | X | - | - | - | - | - | - |
| Планирование обучения в целях удовлетворения потребностей стран-бенефициаров | - | - | x | x | - | - | - | - |
| Проведение учебных мероприятий  | - | - | - | - | x | x | x | x |

\* При условии одобрения Комитетом по программе и бюджету.

c) 2020 г.\*\*

|  |  |
| --- | --- |
| **Вид деятельности** | **2020 г.** |
| 1й квартал | 2й квартал | 3й квартал | 4й квартал |
| Оценка и доработка методики и инструментария | x | - | - | - |

\*\* При условии одобрения Комитетом по программе и бюджету.

[Конец приложения и документа]

1. Industrial Development Report 2016: The Role of Technology and Innovation in Inclusive and Sustainable Industrial Development;<https://www.unido.org/fileadmin/user_media_upgrade/Resources/Publications/EBOOK_IDR2016_FULLREPORT.pdf> [↑](#footnote-ref-2)
2. <http://iipdigital.usembassy.gov/st/english/publication/2009/11/20091106141914ebyessedo0.5504833.html#axzz36yvEkIZ9> [↑](#footnote-ref-3)
3. В данном случае «использование» означает «коммерциализацию», но без извлечения коммерческой выгоды. [↑](#footnote-ref-4)