|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Description: WIPO-R-BW | **R** |
| CDIP/23/11  |
| оригинал: английский  |
| Дата: 14 марта 2019 г.  |

**Комитет по развитию и интеллектуальной собственности (КРИС)**

**Двадцать третья сессия**

**Женева, 20–24 мая 2019 г.**

ОБНОВЛЕННАЯ СМЕТА РАСХОДОВ ПО ПЛАНУ РАСШИРЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕБ-ФОРУМА, СОЗДАННОГО В РАМКАХ ПРОЕКТА «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ И ПЕРЕДАЧА ТЕХНОЛОГИЙ: ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ – ПОСТРОЕНИЕ РЕШЕНИЙ», и его интеграции в новую платформу воис inspire

*Документ подготовлен Секретариатом*

 Комитет по развитию и интеллектуальной собственности (КРИС) на своей двадцать второй сессии, состоявшейся 19–23 ноября 2018 г., обсудил документ CDIP/22/5, содержащий обновленную смету расходов по плану расширения использования веб-форума, созданного в рамках проекта «Интеллектуальная собственность и передача технологий: общие проблемы – построение решений». В этом документе был представлен соответствующий перечень возможных мер, а также обновленная смета, составленная с учетом того, что меры, первоначально сформулированные в документе CDIP/21/6, будут приниматься на основе платформы е-ЦПТИ ВОИС. Комитет поручил Секретариату «представить для рассмотрения на двадцать третьей сессии дополнительные сведения и смету расходов на настройку и интеграцию веб-форума в платформу ВОИС Intellogist, которая в настоящее время находится на этапе разработки».

 В приложении к настоящему документу изложены запрошенные дополнительные сведения о предлагаемой интеграции веб-форума в платформу ВОИС INSPIRE (прежнее название – Intellogist).

 *КРИС предлагается рассмотреть информацию, содержащуюся в приложении к настоящему документу.*

[Приложение следует]

1. Напоминаем, что на восемнадцатой сессии КРИС делегации Соединенных Штатов Америки, Австралии и Канады представили совместное предложение относительно деятельности, связанной с передачей технологий (приложение I к документу CDIP/18/6 Rev.). Комитет принял решение о проведении работы в соответствии с пунктами 1, 2, 3, 4 и 6 этого предложения.
2. Пункт 4 указанного предложения гласит следующее: «˂м>ы предлагаем Секретариату пропагандировать использование веб-форума, созданного в рамках проекта по интеллектуальной собственности и передаче технологии: общие проблемы – построение решений, поскольку он выступает полезным механизмом решения вопросов и проблем, возникающих у государств-членов в связи с передачей технологии. Секретариат мог бы также увязать веб-форум с веб-страницей ВОИС, посвященной передаче технологии, с помощью ссылки (как отмечалось в пункте 1)».
3. В ответ на этот запрос вниманию Комитета на его двадцатой сессии был представлен документ, содержащий план расширения использования веб-форума, созданного в рамках проекта «Интеллектуальная собственность и передача технологий: общие проблемы – построение решений» (документ CDIP/20/7). Далее Секретариату было поручено подготовить смету расходов на выполнение возможных мер, указанных в Плане.
4. На двадцать первой сессии Комитет обсудил смету расходов по плану расширения использования веб-форума, созданного в рамках проекта «Интеллектуальная собственность и передача технологий: общие проблемы – построение решений», представленную в документе CDIP/21/6, и поручил Секретариату пересмотреть План и смету с учетом использования существующей платформы, такой как платформа е-ЦПТИ. В этом контексте на двадцать второй сессии в рамках обсуждения обновленной сметы Комитет поручил Секретариату представить дополнительные сведения и смету расходов на настройку и интеграцию веб-форума в платформу ВОИС INSPIRE (прежнее название – Intellogist), которая в настоящее время находится на этапе разработки.
5. План расширения использования веб-форума, созданного в рамках проекта «Интеллектуальная собственность и передача технологий: общие проблемы – построение решений», изложенный в документе CDIP/20/7, предусматривает следующие возможные меры, способствующие расширению использования веб-форума, созданного в рамках указанного проекта Повестки дня в области развития:

*Возможная мера 1.* В качестве первого шага провести оценку целевой аудитории, тех услуг, которые ей необходимы, и услуг, которые конкурируют с веб-форумом, а также провести анализ опыта взаимодействия пользователей с веб-форумом.

*Возможная мера 2.* В качестве второго шага разработать стратегию развития контента на основе оценки и анализа опыта пользователей, проведенных в рамках первого этапа, с учетом текущей деятельности и возможностей ВОИС, а также с учетом потребностей в дополнительных ресурсах. В рамках стратегии развития контента можно выявить конкретные типы профессионального контента, который должен быть разработан для веб-форума, и пользовательского контента, ориентированного на привлечение пользователей на веб-форум, а также определить, как эти типы должны быть между собой связаны. Стратегия развития контента также должна охватывать такие вопросы, как эффективная форма контента (включая вопросы языка, тональности и социальных норм), требуемые функции и потоки задач.

*Возможная мера 3.* В качестве третьего шага определить технологические требования для эффективной реализации стратегии развития контента, предусмотренной на втором этапе, обеспечить эффективное управление контентом и пользователями, а также выявить те платформы, которые удовлетворяют этим требованиям, приняв во внимание имеющиеся у ВОИС ресурсы и возможности.

*Возможная мера 4.* В качестве четвертого шага ввести платформу в эксплуатацию с учетом содержания третьего этапа и обеспечить реализацию стратегии развития контента, которая предусмотрена на втором этапе.

*Возможная мера 5.* В качестве пятого шага наладить взаимодействие и обеспечить продвижение стратегии в целях выявления эффективных каналов, посредством которых можно воздействовать на сегменты целевой аудитории, установленные в ходе проведенной на первом этапе оценки, и определить, какие конкретные меры необходимо принять, например разместить ссылки на веб-страницах, разослать электронные письма или провести кампанию в социальных сетях. На данный момент ссылка на веб-форум уже размещена на веб-странице «Поддержка передачи технологий и знаний».

*Возможная мера 6.* В качестве шестого шага установить партнерские отношения с организациями, которые создали сообщества, связанные с передачей технологий, в целях привлечения пользователей на веб-форум и повышения качества услуг, предлагаемых веб-форумом.

1. Существует возможность отказаться от предусмотренного на третьем этапе шага по определению технических требований и выявлению платформ, удовлетворяющих этим требованиям. Платформой, которая должна быть введена в эксплуатацию на четвертом этапе, станет конкретная существующая медиа-платформа, используемая ВОИС, а именно социальная медиа-платформа е-ЦПТИ.
2. Использование этого варианта позволит сократить расходы на реализацию третьего этапа, но теоретически может создать ограничения с точки зрения: (i) степени, в которой платформа, развернутая в рамках четвертого этапа, сможет соответствовать результатам оценки и анализа опыта пользователей, проведенных на первом этапе; и (ii) конкретных типов профессионального контента, выявленных в рамках разработки стратегии развития контента на втором этапе. Такого рода ограничения обусловлены ограниченными возможностями для настройки, которые дает социальная медиа-платформа е-ЦПТИ.
3. Введение платформы в эксплуатацию на четвертом этапе будет представлять собой настройку социальной медиа-платформы е-ЦПТИ с учетом ее ограниченных возможностей и результатов оценки и анализа опыта пользователей, проведенных на первом этапе, а также стратегии развития контента, разработанной на втором этапе. Первый вариант обновленной сметы расходов по плану расширения использования веб-форума, содержащийся в документе CDIP/22/5, предусматривал следующие возможные действия:

*Возможная мера 1.* В качестве первого шага провести оценку целевой аудитории, тех услуг, которые ей необходимы, и услуг, которые конкурируют с веб-форумом, а также провести анализ опыта взаимодействия пользователей с веб-форумом.

*Возможная мера 2.* В качестве второго шага разработать стратегию развития контента на основе оценки и анализа опыта пользователей, проведенных в рамках первого этапа, с учетом текущей деятельности и возможностей ВОИС, а также с учетом потребностей в дополнительных ресурсах. В рамках стратегии развития контента можно выявить конкретные типы профессионального контента, который должен быть разработан для веб-форума, и пользовательского контента, ориентированного на привлечение пользователей на веб-форум, а также определить, как эти типы должны быть между собой связаны, с учетом ограниченных возможностей для настройки, которые дает социальная медиа-платформа е-ЦПТИ. Стратегия развития контента также должна охватывать такие вопросы, как эффективная форма контента (включая вопросы языка, тональности и социальных норм), требуемые функции и потоки задач.

*Возможная мера 3.* В качестве третьего шага провести настройку социальной медиа-платформы е-ЦПТИ и реализовать стратегию развития контента, разработка которой предусмотрена на втором этапе.

*Возможная мера 4.* В качестве четвертого шага разработать информационно-рекламную стратегию в целях выявления эффективных каналов, посредством которых можно воздействовать на сегменты целевой аудитории, установленные в ходе проведенной на первом этапе оценки, и определить, какие конкретные меры необходимо принять, например разместить ссылки на веб-страницах, разослать электронные письма или провести кампанию в социальных сетях.

*Возможная мера 5.* В качестве пятого шага установить партнерские отношения с организациями, которые создали сообщества, связанные с передачей технологий, в целях привлечения пользователей на веб-форум и повышения качества услуг, предлагаемых веб-форумом.

1. Ввиду взаимозависимости задач расходы на выполнение меры 3, в частности на реализацию стратегии развития контента, можно будет оценить только после выполнения меры 2 (разработка стратегии развития контента). Объем усовершенствованного контента, который необходимо разработать, будет в значительной степени зависеть от стратегии развития контента, и соответственно будут значительно различаться потребности в ресурсах для создания такого контента.
2. Расходы на обеспечение долговременного эффекта от реализации меры 4, в частности на реализацию информационно-рекламной стратегии, можно будет оценить только после выполнения меры 4, а именно разработки информационно-рекламной стратегии. Масштабы информационно-рекламной деятельности будут в значительной степени зависеть от информационно-рекламной стратегии, и соответственно будут значительно различаться потребности в ресурсах для этой деятельности.
3. Расходы на выполнение меры 5, в частности в том, что касается налаживания (и развития) партнерств для создания контента, платформ и осуществления информационно-рекламной деятельности, можно будет оценить только после выполнения мер 2 и 4, а именно разработки стратегии развития контента и информационно-рекламной стратегии. Масштабы и характер этих партнерств будут зависеть от того, насколько они могут способствовать решению задач, связанных с созданием контента, разработкой платформ и осуществлением информационно-рекламной деятельности.
4. Для выполнения вышеуказанных возможных мер потребуется нанять внешних экспертов в области анализа цифровых коммуникаций, разработки стратегий и создания контента. Затраты на выполнение указанных мер оцениваются в 90 тыс. шв. франков, а их реализация, как ожидается, займет 12 месяцев с момента утверждения проекта согласно документу CDIP/22/5.

Альтернативное предложение

1. Альтернативным вариантом исходного (документ CDIP/21/6) и пересмотренного (CDIP/22/5) планов является простой перенос контента веб-форума на платформу е-ЦПТИ. Этот вариант позволяет эффективно использовать усилия по администрированию и координации веб-сайта, затрачиваемые на обслуживание платформы е-ЦПТИ, в целом и текущий трафик на платформе е-ЦПТИ. Исключаются все возможные меры, предложенные в первоначальном и пересмотренном планах и призванные повысить активность пользователей и создание пользовательского контента. Ожидается, что для реализации этого альтернативного варианта не потребуются никакие дополнительные средства.
2. Платформа е-ЦПТИ предположительно будет интегрирована в платформу ВОИС «Каталог отчетов о специализированной патентной информации» (INSPIRE), которая ранее называлась платформа ВОИС Intellogist, в 2019 г. Ожидается, что для реализации первоначального или пересмотренного плана либо варианта, альтернативного этим планам, в рамках единой платформы – в отличие от интеграции веб-форума в существующую самостоятельную платформу е-ЦПТИ – не потребуются ресурсы сверх тех, что уже заявлены, помимо собственно средств, предназначенных для планов и альтернативного варианта.

[Конец приложения и документа]