|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | WIPO-R-BW | **R** |
| CDIP/24/16 | | |
| ОРИГИНАЛ: английский | | |
| ДАТА: 21 ноября 2019 г. | | |

**Комитет по развитию и интеллектуальной собственности (КРИС)**

**Двадцать четвертая сессия**

**Женева, 18–22 ноября 2019 г.**

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПРОЕКТУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В СФЕРЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ДОСТОЯНИЯ

*Документ подготовлен Секретариатом*

1. В приложении к настоящему документу содержится предложение по проекту использования изобретений, находящихся в сфере общественного достояния. Данное предложение основано на результатах проекта использования информации, являющейся частью общественного достояния, для целей экономического развития (CDIP/16/4 Rev.), в частности на Руководстве по использованию изобретений, находящихся в сфере общественного достояния.
2. Возможность осуществления данного нового проекта была найдена в ходе обсуждения Отчета о завершении проекта использования информации, являющейся частью общественного достояния, для целей экономического развития (CDIP/24/3) на двадцать четвертой сессии Комитета по развитию и интеллектуальной собственности (КРИС).
3. *КРИС предлагается рассмотреть приложение к настоящему документу.*

[Приложение следует]

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПОВЕСТКИ ДНЯ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ 16 и 20**

**ПРОЕКТНЫЙ ДОКУМЕНТ**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. РЕЗЮМЕ | |
| Код проекта | *DA\_16\_20\_04* |
| Название | Использование изобретений, находящихся в сфере общественного достояния |
| Рекомендации Повестки дня в области развития | *Рекомендация 16*: Рассмотреть вопрос о сохранении общественного достояния в контексте нормотворческого процесса ВОИС и углубить анализ последствий и преимуществ богатейшей области общественного достояния.  *Рекомендация 20*: Содействовать нормотворческой деятельности в связи с ИС, которая поддерживает устойчивое общественное достояние в государствах-членах ВОИС, включая возможность подготовки руководства, которое могло бы помочь заинтересованным государствам-членам в идентификации объектов, которые перешли в область общественного достояния в их соответствующих юрисдикциях. |
| Краткое описание проекта | Данное предложение основано на результатах проекта Повестки дня в области развития по использованию информации, являющейся частью общественного достояния, для целей экономического развития, а также текущих программных мероприятий по созданию и развитию Центров поддержки технологии и инноваций (ЦПТИ).  Данный проект направлен на содействие развитию потенциала ЦПТИ с точки зрения предоставления услуг, связанных с использованием изобретений, находящихся в сфере общественного достояния. Цели проекта будут достигнуты путем предоставления сотрудникам ЦПТИ, исследователям и предпринимателям дополнительных инструментов и информации, относящихся к использованию изобретений, находящихся в сфере общественного достояния, с учетом особых потребностей развивающихся стран. |
| Соответствующая программа | Программа 14 |
| Связи с другой программой (другими программами)/ другим проектом (другими проектами) ПДР | Программа 9  Проекты: ПДР\_8\_01, ПДР\_8\_02, ПДР\_19\_30\_31, ПДР\_16\_20\_01 и ПДР\_16\_20\_02; ПДР\_16\_20\_03 |
| Связи с ожидаемыми результатами по Программе и бюджету | *Ожидаемый результат III.2*: Улучшенный потенциал людских ресурсов, способных выполнять широкий спектр требований в отношении эффективного использования ИС в целях развития в развивающихся странах, НРС и странах с переходной экономикой.  *Ожидаемый результат IV.2*: Расширенный доступ учреждений ИС и широкой общественности к информации в области ИС и активное использование такой информации в целях поощрения инноваций и творчества. |
| Продолжительность проекта | 24 месяца |
| Бюджет проекта | Общий бюджет: 80 тыс. шв. франков (расходы, не связанные с персоналом) |

|  |
| --- |
| 1. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА |
| * 1. Цель |
| Цель настоящего проекта заключается в развитии потенциала ЦПТИ с точки зрения предоставления услуг, связанных с использованием изобретений, находящихся в сфере общественного достояния. |
| * 1. Стратегия реализации |
| В рамках реализации проекта предусмотрены следующие мероприятия:   1. Подготовка набора инструментов, основанных на ключевых концепциях и шагах, связанных с использованием изобретений, находящихся в сфере общественного достояния, в соответствии с подробными рекомендациями, изложенными в Руководстве по использованию изобретений, находящихся в сфере общественного достояния. Набор инструментов будут охватывать четыре этапа разработки нового товара или услуги: проектирование, тестирование, выпуск на рынок и этап после выпуска, – и будет включать в себя бланки и таблицы, а также инструкции по использованию каждого инструмента. 2. Подготовка новых учебных материалов для ЦПТИ на основе набора инструментов для использования изобретений, находящихся в сфере общественного достояния. Учебные материалы будут включать в себя презентации и практические задания. 3. Проведение учебных семинаров с использованием новых учебных материалов. Цель проведения таких семинаров заключается в проверке новых учебных материалов и набора инструментов на практике, а также в выявлении особых потребностей развивающихся стран. |
| * 1. Потенциальные риски и меры по их снижению |
| *Риск*: Непонимание сотрудниками ЦПТИ информации, содержащейся в наборе инструментов, или неспособность эффективно ее использовать.  *Меры по снижению риска*: Адаптация набора инструментов к потенциалу сотрудников ЦПТИ.  *Риск*: Недостаточный уровень развития ЦПТИ для предоставления услуг по использованию изобретений, находящихся в сфере общественного достояния.  *Меры по снижению риска*: Для участия в проекте будут отобраны ЦПТИ с достаточным уровнем развития. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. ОБЗОР И ОЦЕНКА | |
| 1. График обзора проекта   На рассмотрение КРИС будет представляться ежегодный отчет о ходе работы.  По окончании проекта будет выполнена и представлена КРИС окончательная самооценка. | |
| 1. Самооценка проекта | |
| *Результаты проекта* | *Показатели успешной реализации (показатели результативности)* |
| Набор инструментов, покрывающий 4 этапа разработки товара или услуги | Создание набора инструментов к 30 сентября 2020 г. |
| Учебные материалы для ЦПТИ | Выработка учебных материалов к 31 марта 2021 г. |
| Учебные семинары с использованием новых учебных материалов | Процентная доля участников, отметивших, что обучение улучшило их знания и навыки в области использования изобретений, находящихся в сфере общественного достояния (целевой показатель: 70%). |
| *Цели проекта* | *Показатели успешного достижения целей проекта (итоговые показатели)* |
| Развитие потенциала ЦПТИ с точки зрения предоставления услуг, связанных с использованием изобретений, находящихся в сфере общественного достояния. | Процентная доля ЦПТИ, принявших участие в учебных семинарах с использованием новых учебных материалов, указавших, что они либо: (i) начали предоставление услуг по оказанию помощи и консультированию по вопросам управления ИС – коммерциализации; или (ii) повысили эффективность существующих услуг по оказанию помощи и консультированию по вопросам управления ИС – коммерциализация (целевой показатель: 30%). |

4. СРОКИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид деятельности | 2020 г. | | | | 2021 г. | | | |
|  | I | II | III | IV | I | II | III | IV |
| Набор инструментов | x | x | x |  |  |  |  |  |
| Учебные материалы |  |  |  | x | x |  |  |  |
| Учебные семинары |  |  |  |  |  | x | x | x |

5. ОБЩИЕ РЕСУРСЫ В РАЗБИВКЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Результаты проекта** | **2020 г.** | | **2021 г.** | | | **Итого** |
|  | **Расходы на персонал** | **Расходы, не связанные с персоналом** | **Расходы на персонал** | **Расходы, не связанные с персоналом** | |  |
| Набор инструментов | - | 40 000 | - | - | | 40 000 |
| Учебные материалы | - | 10 000 | - | 10 000 | | 20 000 |
| Учебные семинары | - | - | - | 20 000 | | 20 000 |
| **Итого** | **-** | **50 000** | **-** | **30 000** | **80 000** | |

РАСХОДЫ, НЕ СВЯЗАННЫЕ С ПЕРСОНАЛОМ, В РАЗБИВКЕ ПО КАТЕГОРИЯМ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *(шв. франки)* | | | | | | | |
| **Виды деятельности** | **Поездки, обучение и гранты** | | | **Услуги по контрактам** | | | | **Итого** |
| **Командировки сотрудников** | **Поездки третьих лиц** | **Обучение и связанные с ним гранты на поездки** | **Конференции** | **Издательские расходы** | **Индивидуальные услуги по контрактам** | **Прочие услуги по контрактам** |  |
| Набор инструментов | - | - | - | - | - | 35 000 | 5 000 | 40 000 |
| Учебные материалы | - | - | - | - | - | 20 000 | - | 20 000 |
| Учебные семинары | 4 000 | 10 000 | - | 6 000 | - | - | - | 20 000 |
| **Итого** | **4 000** | **10 000** | **-** | **6 000** | - | **55 000** | **5 000** | **80 000** |

[Конец приложения и документа]