

CDIP/26/4

**оригинал**: английский

дата: 12 мая 2021 г.

# Комитет по развитию и интеллектуальной собственности (CDIP)

**Двадцать шестая сессия  
Женева, 26-30 июля 2021 г.**

## ПРЕДСТАВЛЕННОЕ САЛЬВАДОРОМ ПЕРЕСМОТРЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПРОЕКТУ «СИСТЕМАТИЗАЦИЯ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ, А ТАКЖЕ РАЗРАБОТКА И ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ»

*Подготовлено Секретариатом*

1. Комитет по развитию и интеллектуальной собственности (КРИС) на своей двадцать пятой сессии обсудил документ CDIP/25/10, содержащий представленное Эль‑Сальвадором предложение по проекту «Систематизация статистических данных, а также разработка и применение методики оценки воздействия использования системы интеллектуальной собственности». Комитет «попросил делегацию Эль-Сальвадора при поддержке Секретариата доработать документ с целью его рассмотрения на следующей сессии».
2. Приложения к настоящему документу содержат представленное Эль-Сальвадором Пересмотренное предложение по проекту «Систематизация статистических данных, а также разработка и применение методики оценки воздействия использования системы интеллектуальной собственности».

3. *КРИС предлагается рассмотреть информацию, содержащуюся в приложениях к настоящему документу.*

[Приложения следуют]

|  |  |
| --- | --- |
| 1. РЕЗЮМЕ | |
| Код проекта | DA\_1\_4\_10\_35\_37\_01 |
| Название | Систематизация статистических данных, а также разработка и применение методики оценки воздействия использования системы интеллектуальной собственности. |
| Рекомендации Повестки дня в области развития | **Рекомендация 1**: Техническая помощь ВОИС, среди прочего, должна быть ориентирована на развитие, обусловлена потребностями и быть прозрачной с учетом приоритетов и особых потребностей развивающихся стран, в особенности НРС, а также различных уровней развития государств-членов, при этом деятельность должна включать график реализации. В этой связи характер помощи, механизмы ее осуществления и процессы оценки программ технической помощи должны быть конкретизированы применительно к каждой стране.  **Рекомендация 4**: Уделять особое внимание потребностям малых и средних предприятий (МСП) и научно-исследовательских учреждений, а также индустрии культуры и оказывать государствам-членам, по их просьбе, помощь в разработке надлежащих национальных стратегий в области интеллектуальной собственности.  **Рекомендация 10**: Оказывать помощь государствам-членам в развитии и совершенствовании национального институционального потенциала в области интеллектуальной собственности путем дальнейшего развития инфраструктуры и других компонентов в целях повышения эффективности национальных учреждений интеллектуальной собственности и установления справедливого баланса между охраной ИС и государственными интересами. Эта техническая помощь должна также распространяться на субрегиональные и региональные организации, занимающиеся вопросами интеллектуальной собственности.  **Рекомендация 35**: Предложить ВОИС провести по просьбе государств-членов новые исследования для оценки экономического, социального и культурного воздействия использования систем интеллектуальной собственности в этих государствах.  **Рекомендация 37**: По просьбе и по указанию государств-членов ВОИС может проводить исследования по вопросам охраны интеллектуальной собственности в целях выявления возможных связей между интеллектуальной собственностью и развитием и их взаимного влияния. |
| Краткое описание проекта | Цель этого проекта заключается в том, чтобы создать потенциал, позволяющий лицам, ответственным за управление базами данных, касающихся ИС, преобразовывать содержащиеся в них данные в наиболее надежные доказательства в поддержку эмпирических исследований в области ИС и с этой целью обеспечить синергию между данными, содержащимися в базах данных по ИС, и другими соответствующими статистическими данными с существующими данными, которые, в свою очередь, при необходимости, могут быть преобразованы в эмпирические данные, с тем чтобы способствовать мониторингу использования ИС на национальном уровне. |
| Соответствующая программа | Программа 16 |
| Связи с другими программами/ проектами, предусмотренными Повесткой дня | Проект по интеллектуальной собственности и социально-экономическому развитию – этап I (документ [CDIP/5/7 Rev](https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=139640)) – Код DA\_35\_37\_01  Проект по интеллектуальной собственности и социально-экономическому развитию – этап II (документ [CDIP/14/7](https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=286771)) – Код DA\_35\_37\_02  Программы 8 и 9 |
| Связи с ожидаемыми результатами, предусмотренными Программой и бюджетом | *Ожидаемый результат III.1*: Национальные стратегии и планы в области ИС, согласующиеся с целями национального развития.  *Ожидаемый результат III.2*: Улучшенный потенциал людских ресурсов, способных выполнять широкий спектр требований в отношении эффективного использования ИС в целях развития в развивающихся странах, НРС и странах с переходной экономикой.  *Ожидаемый результат III.6*: Укрепление потенциала МСП, университетов и научно-исследовательских учреждений для успешного использования ИС в поддержку инноваций.  *Ожидаемый результат IV.2:* Расширенный доступ учреждений ИС и широкой общественности к информации в области ИС и активное использование такой информации в целях поощрения инноваций и творчества.  *Ожидаемый результат V.2:* Более широкое и более эффективное использование экономического анализа ВОИС при разработке политики. |
| Продолжительность проекта | 36 месяцев |
| Бюджет проекта | 499 300 шв. франков, из которых 234 300 шв. франков – не связанные с персоналом расходы, имеющие отношение к вознаграждению сотрудника, назначенного на должность координатора проекта, который будет оказывать поддержку в процессе координации и реализации проекта. |
| ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА | |
| Основные сведения и цели Целью предлагаемого проекта является разработка методики для создания кадрового и технического потенциала соответствующих органов государства-члена для проведения экономических оценок политики в области ИС и в смежных областях на национальном уровне. Эти оценки должны поддерживать различные государственные стратегии, которые могут быть приняты в соответствии с национальными планами развития, облегчать разработку таких стратегий и/или помогать оценивать их эффективность, а также способствовать укреплению взаимодействия между общественным капиталом, производственными предприятиями и интеллектуальной собственностью. Эти экономические оценки должны проводиться с использованием методики, которая будет разработана и систематизирована с этой целью. Разработанная в итоге методика будет полезна для всех государств-членов.  Для этого требуется:   1. организовать и систематизировать данные, уже имеющиеся в информационных базах соответствующего ведомства ИС, а также данные, полученные в результате обследований, проводимых другими национальными органами, и/или из других источников статистических и экономических данных, которые существуют в других государственных учреждениях; 2. опираясь на передовой опыт, создать необходимый кадровый потенциал, обеспечив профессиональную подготовку должностных лиц в области проведения эмпирических исследований такого рода; 3. опираясь на передовой опыт, выработать методику для проведения эмпирических исследований в области ИС, которая, среди прочего, будет облегчать разработку и/или осуществление политики в этой области с использованием самых релевантных и свежих данных; 4. изучить возможность проведения мероприятий, связанных с пунктами 1-3, выше, с использованием виртуальной платформы, с тем чтобы обеспечить готовность к любому сценарию, вытекающему из нынешней глобальной пандемии, а также применимость результатов проекта, с точки зрения методики и баз данных, в отношении других государств-членов.   2.2. Стратегия реализации  Для решения перечисленных выше задач необходимо:   1. провести оценку различных общедоступных баз статистических данных, которыми располагает ведомство ИС, а также общедоступных статистических данных, которыми располагают различные государственные учреждения, занимающиеся измерением деловой активности на национальном и международном уровнях, с целью сбора информации для ее последующей систематизации; 2. при необходимости и с согласия государства-члена, адаптировать существующие базы статистических данных, с тем чтобы они могли служить основой для регулярной и систематизированной подготовки экономических исследований, которые могут потребоваться государству в соответствии с методикой, разработанной для проведения оценок в области ИС; 3. разработать, совершенствовать и систематизировать методику с учетом передового опыта, с тем чтобы облегчить проведение оценок воздействия на использование системы ИС; 4. обучить должностных лиц ведению баз данных, а также пользованию данными, их интерпретации и формулированию на их основе выводов, которые могут обусловливать проведение соответствующих исследований.   Как было отмечено выше (раздел 2.1, пункт 4), следует подчеркнуть тот факт, что некоторые этапы этого проекта будут разрабатываться в ходе совещаний с использованием виртуальных платформ. Сфера охвата проекта и критерии отбора стран На этом пилотном этапе в проекте будет участвовать ограниченное количество стран – четыре страны (Эль-Сальвадор и еще три страны, которые будут отобраны для участия в проекте). Одним из ключевых условий успеха проекта является наличие четко сформулированных критериев отбора стран-бенефициаров.  При отборе стран Секретариат будет учитывать следующие факторы:   * Страны должны представлять разные регионы: чтобы повысить вероятность воспроизведения проекта в будущем в других странах, при отборе стран будет учитываться географическое разнообразие стран, представляющих разные регионы. * Наличие данных: страны-бенефициары следует оценивать с точки зрения наличия данных. Минимальным требованием является наличие оцифрованных наборов учетных данных об ИС. Доступ к дополнительным экономическим данным также является одним из ключевых критериев отбора стран. * Наличие местных специалистов: в процессе отбора стран-бенефициаров будет также учитываться необходимость найма местных специалистов и их наличие в каждом конкретном случае. * Готовность к принятию решений на долгосрочную перспективу: страны-бенефициары должны быть готовы выделить необходимые ресурсы для эффективной реализации проекта и обеспечения его устойчивости. Они также должны быть готовы к созданию локальных сетей для взаимодействия между ведомствами ИС, статистическими и другими ведомствами с целью развития системы экономических данных. * Эффективность затрат: будут учитываться любые возможности для экономии средств в плане управления проектом, профиля консультанта и командировок.   Вышеназванные критерии будут учитываться при рассмотрении списка потенциальных бенефициаров. Заинтересованные государства-члены должны заполнить форму для подачи заявки, содержащуюся в Приложении II к настоящему документу. Подробная стратегия реализации проекта Подробная стратегия реализации предусматривает следующие действия: Организация работы в рамках проекта Проект начнется с международного найма координатора проекта и консультантов, обладающих необходимой квалификацией. Координатор проекта будет помогать в повседневной работе в рамках проекта и взаимодействовать с международными и местными экспертами, участвующими в реализации проекта.  В соответствии с критериями, изложенными в разделе 2.3, будут отобраны четыре страны-бенефициара для участия в проекте. Разработка методики Методика будет разработана таким образом, чтобы обеспечивалась международная сопоставимость методов и получаемых данных. Более того, предусмотрена возможность применимости методики во всех участвующих странах, а в будущем также в других странах, не участвующих в проекте.  В рамках проекта будет проведен обзор существующей передовой международной практики в области структурирования данных об ИС для экономического анализа. Информацию о передовой практике можно будет получить от ведущих ведомств ИС, обладающих экономическим потенциалом (таких как ВОИС, ВПТЗ США, ЕПВ и UKIPO), а также из любых других источников, в которых данные по ИС объединены с другими экономическими данными.  Методика будет охватывать структуру данных и методы очистки, обогащения и объединения данных. Она также будет включать готовые для использования экономические показатели, имеющие отношение к ИС. Эта методика будет протестирована, выверена и утверждена в ходе реализации проекта. Сбор и оценка данных По каждому из отобранных бенефициаров в рамках проекта будет проведена оценка охвата учетных данных об ИС и экономических единицах, а также возможности их использования. В процессе оценке будет учтено, какие ведомства отвечают за ведение данных, периодичность генерирования данных и их качество (например, доступность данных в цифровом формате).  В ходе оценки будет предложена учитывающая особенности каждой из стран стратегия сбора данных, которая будет включать график получения данных и подробную документацию по каждому источнику. Консолидация баз данных Для каждого из отобранных бенефициаров в рамках проекта будет разработан метод консолидации данных. Метод консолидации данных позволит связывать необработанные данные из каждого источника с национальной базой данных в соответствии с международной методикой, изложенной в разделе 2.4.2.  Международная методика будет включать любые новые или усовершенствованные методы (очистка, обогащение или слияние данных).  Местные консультанты и отвечающие за технические вопросы должностные лица, непосредственно участвующие в проводимом в стране исследовании, пройдут обучение без отрыва от производства в данной области. Экономический анализ Для каждого из отобранных бенефициаров в рамках проекта будет проведен экономический анализ окончательного варианта базы данных. Экономический анализ будет использован для тестирования и усовершенствования международной методики, описанной в разделе 2.4.2.  Местные консультанты и отвечающие за технические вопросы должностные лица, непосредственно участвующие в проводимом в стране исследовании, пройдут обучение без отрыва от производства в данной области.  По завершении этого этапа в каждой из стран будет проведена внешняя экспертная оценка. Публикация данных и обучение В каждой стране будут опубликованы и представлены окончательный экономический анализ и база данных. Публикация будет приурочена к учебному мероприятию, которое будет проведено с целью распространения результатов работы среди местных исследователей в научно-образовательных и других подобных учреждениях.  В рамках проекта предусмотрено проведение этих мероприятий в виртуальном режиме в связи с продолжающейся пандемией, а также исходя из соображений экономии средств. Завершение проекта и планирование дальнейших действий Проект завершится серией заключительных мероприятий. Во-первых, будет завершена разработка международной методики на основе критического обзора и информации, использованной для реализации проекта. Во-вторых, будет организован глобальный курс виртуального обучения на основе пересмотренной международной методики, в котором также могут принять участие государства-члены, не участвующие в проекте. Наконец, будут критически оценены результаты проекта и спланированы возможные дальнейшие действия, которые будут представлены на рассмотрение КРИС.   * 1. Потенциальные риски и меры по их снижению   Одним из потенциальных рисков является продолжающаяся пандемия и ее возможные новые волны, что очевидным образом препятствует реализации проекта. Трудно определить оптимальное место для проведения обучения, миссий по установлению фактов и мероприятий по распространению информации. Для частичного решения проблемы в процессе реализации проекта будут рассматриваться альтернативные варианты как поездок, так и общения в режиме онлайн.  Еще один потенциальный фактор риска связан с неопределенностью в отношении качества данных перед началом реализации проекта в каждой из стран. Этот риск будет снижаться путем тщательной предварительной оценки в процессе отбора стран. | |

|  |
| --- |
| 1. ОБЗОР И ОЦЕНКА |
| 1. График обзора проекта |
| На рассмотрение КРИС будет представлен годовой отчет о ходе реализации проекта.  По завершении проекта будет проведена заключительная самооценка с представлением ее результатов КРИС.  По завершении проекта внешний консультант подготовит отчет о независимой оценке и представит его КРИС.  Кроме того, при реализации этого проекта будут использоваться независимые экспертные оценки. Это будет делаться так же, как это обычно делается в рамках других экономических исследований ВОИС, когда международным и местным экспертам предлагается высказывать свои критические замечания в отношении методики и результатов проекта. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Самооценка проекта | |
| *Результаты проекта* | *Показатели успешного завершения (показатели результативности)* |
| Завершены все основные этапы проекта. | * Страны-бенефициары отобраны, и местные координаторы назначены в установленный срок. * Эксперты отобраны и наняты в установленный срок. * Проведена оценка данных об ИС и экономических данных по каждой из стран. * План реализации проекта представлен и обсужден с КРИС. |
| Достигнуты все запланированные результаты проекта. | * Разработаны, протестированы и утверждены методики. * В каждой из стран-бенефициаров разработана и готова к использованию база данных. * В каждой из стран-бенефициаров проведены исследования, включая внешнюю экспертную оценку. * В каждой из стран-бенефициаров результаты окончательного экономического анализа опубликованы на сайте ВОИС и обсуждены с КРИС. * Организовано обучение. |
| *Потенциальные результаты проекта* | *Показатели успеха (показатели результативности)* |
| Принята разработанная методика. | * Количество запросов на международную методику и соответствующие данные (в том числе скачанные непосредственно из системы). |
| Приняты методики, разработанные с учетом местных условий. | * Количество обновлений данных бенефициарами и пользователями в странах. |
| Усилен потенциал местных участников для оценки значения политики в области ИС и в смежных областях для экономики. | * По меньшей мере 60% участников сочли программу обучения полезной * По меньшей мере 60% участников отметили, что собираются использовать полученные навыки/знания. |
| *Цель проекта* | *Показатели успешного достижения целей проекта (показатели результативности)* |
| Разработать методику для создания кадрового и технического потенциала соответствующих органов государства-члена для экономической оценки политики в области ИС и в смежных областях на национальном уровне. | * По меньшей мере 60% государственных служащих в странах-бенефициарах считают методику, с которой они были ознакомлены, и полученные ими навыки полезными для оценки значения политики в области ИС и в смежных областях для экономики на национальном уровне. |

1. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Пилотный проект рассчитан на 36 месяцев. Работа по странам будет проводиться последовательно, но периоды реализации в нескольких странах будут частично совпадать. В первые 6 месяцев проекта необходимо будет нанять координатора проекта по результатам международного отбора, разработать методику и провести первый раунд оценки-потенциальных бенефициаров проекта. Обычный цикл работы в стране будет продолжаться около 12 месяцев. Последние 6 месяцев следует оставить для завершения проекта, включая критическую оценку результатов проекта и планирование возможных дальнейших действий.

Activities

1. ОБЩИЕ РЕСУРСЫ В РАЗБИВКЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ

(шв. франков)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *(в шв. франках)* | **Год 1** | | **Год 2** | | **Год 3** | | **Всего** |
| **Результаты проекта** | **Расходы на персонал** | **Расходы, не связанные с персоналом** | **Расходы на персонал** | **Расходы, не связанные с персоналом** | **Расходы на персонал** | **Расходы, не связанные с персоналом** |
| Поддержка в процессе координации и реализации |  | 87 100 |  | 90 100 |  | 87 100 | 264 300 |
| Международная методика: 1 |  | 15 000 |  | 15 000 |  | 10 000 | 40 000 |
| Оценки и сбор данных: 4 |  | 10 000 |  | 10 000 |  |  | 20 000 |
| Консолидация баз данных: 4 |  | 20 000 |  | 20 000 |  |  | 40 000 |
| Экономический анализ окончательного варианта баз данных: 4 |  |  |  | 15 000 |  | 15 000 | 30 000 |
| Публикация результатов окончательного экономического анализа и баз данных: 4 |  |  |  | 5 000 |  | 5 000 | 10 000 |
| Учебные мероприятия: 4 |  |  |  | 30 000 |  | 40 000 | 70 000 |
| Глобальное учебное мероприятие: 1 |  |  |  |  |  | 10 000 | 10 000 |
| Оценка |  |  |  |  |  | 15 000 | 15 000 |
| **Всего** | **-** | **132 100** | **-** | **185 100** | **-** | **182 100** | **499 300** |

1. РЕСУРСЫ, НЕ СВЯЗАННЫЕ С ПЕРСОНАЛОМ, В РАЗБИВКЕ ПО КАТЕГОРИЯМ РАСХОДОВ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *(в шв. франках)* | **Поездки, обучение и гранты** | | | **Услуги по контрактам** | | | | | **Всего** |
| **Виды деятельности** | **Командировки сотрудников** | **Поездки третьих лиц** | **Обучение и связанные с ним гранты на поездки** | **Конференции** | **Издательские расходы** | **Индивидуальные услуги по контрактам** | **Стипендии ВОЗ** | **Прочие услуги по контрактам** |
| Поддержка в процессе координации и реализации [[1]](#footnote-2) |  |  |  |  |  |  | 234 300 | 30 000 | 264 300 |
| Международная методика: 1 |  |  |  |  |  | 40 000 |  |  | 40 000 |
| Оценки и сбор данных: 4 |  |  |  |  |  | 20 000 |  |  | 20 000 |
| Консолидация баз данных: 4 |  |  |  |  |  | 20 000 |  | 20 000 | 40 000 |
| Экономический анализ окончательного варианта баз данных: 4 |  |  |  |  |  | 30 000 |  |  | 30 000 |
| Публикация результатов окончательного экономического анализа и баз данных: 4 |  |  |  |  |  | 10 000 |  |  | 10 000 |
| Учебные мероприятия: 4 | 60 000 |  |  |  |  | 10 000 |  |  | 70 000 |
| Глобальное учебное мероприятие: 1 |  |  |  |  |  | 10 000 |  |  | 10 000 |
| Оценка |  |  |  |  |  | 15 000 |  |  | 15 000 |
| **Всего** | **60 000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **155 000** | **234 300** | **50 000** | **499 300** |

[Приложение II следует]

**Систематизация статистических данных, а также разработка и применение методики оценки воздействия использования системы интеллектуальной собственности**

|  |  |
| --- | --- |
| **ОБРАЗЕЦ ПОДАВАЕМОЙ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ  В КАЧЕСТВЕ ПИЛОТНОЙ СТРАНЫ** | |
| **Критерии отбора** | **Краткое описание** |
| 1. Национальный координатор | Страна-заявитель должна предложить кандидата, который будет выполнять функции национального координатора на протяжении срока реализации проекта и выступать ее официальным представителем, и указать его должность и место работы. |
| 1. Потенциальные участвующие учреждения | Страна-заявитель должна указать национальный орган или учреждение, отвечающее за выполнение следующих функций:   * Учетные данные по ИС  (указать все органы или учреждения, если их больше одного) * Экономические статистические данные: (указать все органы или учреждения, если их больше одного)   + Данные обследования отраслей   + Данные обзора инноваций   + Данные обследования занятости   + Другие необходимые экономические данные   Просьба указать ссылку на веб-сайт учреждения и по возможности имя технического специалиста. |
| 1. Потенциальные партнеры из числа национальных исследовательских учреждений | Ссылка как минимум на одно существующее исследовательское учреждение, организацию или группу учреждений из числа научно-образовательных или исследовательских учреждений, которым может быть полезна подготовка данных по ИС. Типичный пример – научно-образовательное или исследовательское учреждение, проводящее исследования в области экономических аспектов инноваций или ИС. |
| 1. Образец данных | Образец учетных данных по ИС в текущем формате. Рекомендуются дополнительные образцы экономических статистических данных. |
| 1. Выражение заинтересованности | Подтверждение того, что органы интеллектуальной собственности страны-заявителя заинтересованы в участии в проекте. |
| 1. Принятие обязательств | Подтверждение того, что страна-заявитель готова оказать необходимую логистическую поддержку и выделить требуемые материально-технические ресурсы для эффективной реализации проекта и обеспечения его устойчивости. |

[Конец приложения II и документа]

1. Прочие услуги по контрактам, покрываемые административными накладными расходами. [↑](#footnote-ref-2)