

CDIP/29/4

ОРИГИНАЛ:английский

ДАТА:17 августа 2022 г.

# Комитет по развитию и интеллектуальной собственности (КРИС)

**Двадцать девятая сессия Женева, 17–21 октября 2022 г.**

отчет о завершении проекта Повестки дня в области развития (ПДР) «Инструменты для подготовки успешных проектных предложений по Повестке дня в области развития»

*Документ подготовлен Секретариатом*

В приложении к настоящему документу содержится отчет о завершении проекта Повестки дня в области развития (ПДР) «Инструменты для подготовки успешных проектных предложений по Повестке дня в области развития». Отчет охватывает весь период реализации проекта с января 2020 г. по июнь 2022 г.

*КРИС предлагается принять к сведению информацию, содержащуюся в приложении к настоящему документу.*

[Приложение следует.]

|  |  |
| --- | --- |
| РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА | |
| Код проекта | DA\_01\_05\_01 |
| Название | [*Инструменты для подготовки успешных проектных предложений по Повестке дня в области развития.*](https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=461561) |
| [Рекомендации Повестки дня в области развития](https://www.wipo.int/ip-development/ru/agenda/recommendations.html) | *Рекомендация 1*:  Техническая помощь ВОИС, среди прочего, должна быть ориентирована на развитие, обусловлена потребностями и быть прозрачной с учетом приоритетов и конкретных потребностей развивающихся стран, в особенности НРС, а также различных уровней развития государств-членов, при этом деятельность должна включать сроки для завершения. В этой связи характер помощи, механизмы ее осуществления и процессы оценки программ технической помощи, должны быть конкретизированы применительно к каждой стране.  *Рекомендация 5*:  ВОИС должна размещать общую информацию обо всех видах деятельности по оказанию технической помощи на своем веб-сайте и по просьбе государств-членов предоставлять подробные сведения в отношении конкретных видов деятельности с согласия государства-члена (государств-членов) и других соответствующих получателей такой помощи, в интересах которых осуществлялась соответствующая деятельность.  \*Инструменты и дополнительные ресурсы, разработанные в рамках этого проекта, способствуют осуществлению других Рекомендаций Повестки дня в области развития, облегчая разработку новых предложений по проектам ПДР. |
| Бюджет проекта | Общий объем расходов, не связанных с персоналом: 210 000 шв. франков. |
| Продолжительность проекта | 30 месяцев (24 месяца плюс продление, одобренное КРИС на 26-й сессии). |
| Ключевые сектора/подразделения ВОИС, участвующие в реализации проекта | Отдел координации деятельности в рамках Повестки дня в области развития, Сектор регионального и национального развития. |
| Краткое описание проекта | Долгосрочная цель проекта заключалась в содействии разработке предложений по проектам ПДР, которые находятся на рассмотрении Комитета по развитию и интеллектуальной собственности (КРИС), в повышении их проработанности и обеспечении эффективной реализации.  Непосредственная цель проекта состоит в том, чтобы разработать ряд инструментов, которые помогут углубить понимание и расширить базу знаний о ключевых элементах успешного предложения по проекту ПДР, с тем чтобы:   1. стимулировать ориентированный на потребности подход к выполнению рекомендаций Повестки дня в области развития со стороны государств-членов; 2. поощрять представление ими новых комплексных предложений по проектам в КРИС; 3. ускорить или оптимизировать процессы принятия этих предложений; 4. способствовать их реализации; и 5. повысить устойчивость результатов проектов ПДР.   Для достижения этой цели в рамках проекта основное внимание уделялось следующим результатам:   1. Руководство[[1]](#footnote-2) для государств-членов, сотрудников ВОИС и специалистов по оценке, в котором представлена исчерпывающая информация о том, как спроектировать, разработать и реализовать проектное предложение ПДР, а также о процессах, которым могут следовать государства-члены, желающие внести предложения на рассмотрение КРИС. Руководство также включает аннотированные шаблоны, которые облегчают различные этапы проекта ПДР (разработка, реализация, отчетность, оценка и т. д.); 2. Онлайновый каталог всех текущих и завершенных проектов ПДР и их результатов с возможностью поиска; 3. Курс дистанционного обучения (ДО) по теме «Успешные проекты ПДР»; и 4. Материалы и мероприятия по повышению осведомленности. |
| Руководитель проекта | Г-н Жорж Гандур, старший советник Отдела координации деятельности в рамках Повестки дня в области развития. |
| Связи с ожидаемыми результатами по Программе и бюджету | При разработке проект был включен в ожидаемый результат III.3 (Программа и бюджет ВОИС на 2020–2021 гг.), а именно *«Реализация рекомендаций ПДР в работе ВОИС»*.  По Программе и бюджету 2022–2023 гг. проект был включен в ожидаемый результат *4.1 «Повышение эффективности использования ИС для содействия росту и развитию всех государств-членов и их соответствующих регионов и субрегионов, в том числе посредством обеспечения учета рекомендаций Повестки дня в области развития».* |
| Обзор хода реализации проекта | Реализация проекта началась в январе 2020 года с создания проектной группы в ВОИС и проведения инвентаризации текущих процессов и существующих вспомогательных документов.  Ниже приведен анализ хода реализации проекта, основанный на достижении каждого из результатов проекта, описанных в утвержденном проектном документе ([CDIP/24/14 Rev](https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=461561).):   1. **Результат 1  — более глубокое понимание методики, проблем, вопросов и примеров передовой практики, касающихся разработки проектов ПДР и управления ими.**   Внутренняя инвентаризация  В начале реализации проекта команда проекта провела инвентаризацию ресурсов, предназначенных для создания и управления проектами ПДР (шаблоны проектов, формы для мониторинга, формы отчетности и т. д.), и их изменений за прошедшее время. Команда также изучила рекомендации, предложенные различными экспертами по оценке проектов ПДР, в частности, по проектированию, планированию и управлению проектами. Это послужило отправной точкой в выявлении пробелов, которые необходимо учитывать в контексте разработки новых инструментов.  Консультативные совещания с участием различных групп заинтересованных сторон  Чтобы лучше понять существующие проблемы и опыт различных заинтересованных сторон, задействованных в процессе разработки, рассмотрения и реализации проектов ПДР, команда провела ряд виртуальных консультационных встреч со следующими группами заинтересованных сторон:   * Государства-члены (делегаты, базирующиеся в Женеве, а также правительственные чиновники из разных стран) – консультация состоялась 27 июля 2020 года * Штатные сотрудники ВОИС (руководители проектов ПДР, а также иные профильные сотрудники ВОИС, содействующие реализации проектов ПДР) – консультация состоялась 28 июля 2020 года * Эксперты (специалисты по оценке проектов ПДР и эксперты по развитию ИС) – консультация состоялась 29 июля 2020 года   В контексте проведенных консультаций участники предоставили комментарии и материалы по концептуальной записке, разработанной внешним экспертом[[2]](#footnote-3), который также руководил обсуждением в ходе встреч. Концептуальная записка была подготовлена на основе анализа проблем, возникающих при подготовке проектов ПДР, исходя из аналитического обзора и первоначальных собеседований, проведенных в штаб-квартире ВОИС в ходе стартового совещания в марте 2020 г. Основные положения окончательного варианта Руководства были составлены таким образом, чтобы оно учитывало выявленные проблемы, ключевые понятия методики управления проектами, а также порядок внесения предложений по проектам ПДР.  Отчет с кратким изложением обсуждений в ходе консультаций доступен [**по ссылке**](https://dacatalogue.wipo.int/projectfiles/DA_01_05_01/CDIP_24_2/EN/Report_%20Virtual%20Consultations.pdf).  Анкета для государств-членов  Для того чтобы оценить уровень трудностей, с которыми сталкиваются государства-члены, которые либо уже представили, либо намерены представить предложение по проекту ПДР в КРИС, была разработана анкета, которая была направлена постоянным представительствам в Женеве и ведомствам по интеллектуальной собственности (ведомствам по промышленной собственности и авторскому праву) государств – членов ВОИС в период с августа по сентябрь 2020 г. Анкета была составлена так, чтобы выявить области, в которых государствам-членам требуется дополнительная поддержка со стороны ВОИС, а также аспекты предложения по проекту ПДР, которым КРИС должен уделить особое внимание.  Полностью заполнил анкету тридцать один (31) получатель, из которых 48% (15 респондентов) – государства-члены, в прошлом разрабатывавшие проектное предложение для рассмотрения КРИС. Подробное изложение результатов анкетирования было представлено в Отчете о ходе реализации проекта, приведенном в Приложении III к документу CDIP/26/2.  Результаты анкетирования дополнили информацию, полученную в ходе консультаций, и были учтены при работе над результатами проекта.   1. **Результат 2 — Размещение всесторонней информации о завершенных и текущих проектах ПДР в доступном для поиска и удобном для пользователей формате.**   Онлайновый каталог проектов и результатов ПДР с возможностью поиска  Разработка онлайнового каталога проектов и результатов ПДР с возможностью поиска была инициирована в начале 2020 года в рамках [Концептуальной модели](https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=474805), разработанной ВОИС. Цель состояла в том, чтобы определить ключевые функции, которые должна предлагать новая платформа, и оценить рабочую нагрузку. Документ [CDIP/25/INF/2](https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=474805) был представлен КРИС на его 25-й сессии, состоявшейся в ноябре 2020 г. В нем приведена информация об основных функциях онлайнового каталога и его целевой аудитории и представлено несколько снимков экрана, наглядно иллюстрирующих средства поиска и фильтры, интегрированные в новый онлайновый инструмент. Государства-члены приняли к сведению предложенную концептуальную модель, а также представили замечания в Секретариат. Замечания были учтены при составлении каталога.  В октябре 2021 г. была выпущена англоязычная версия Каталога. В мае 2022 г. была завершена работа над Каталогом на шести официальных языках ООН, ознакомиться с его содержанием можно по адресу: <https://dacatalogue.wipo.int>  Демонстрация Каталога состоялась на 28-й сессии КРИС, прошедшей в мае 2022 г.   1. **Результат 3 – Разработка письменного Руководства и других информационно-справочных материалов, которые позволят государствам-членам лучше разобраться в том, как подготовить проектное предложение, из каких этапов состоит процесс его разработки, и важнейшие факторы, способствующие более эффективному осуществлению утвержденного проекта.**   Руководство по подготовке, реализации и оценке проектов в рамках Повестки дня в области развития [[3]](#footnote-4)  Руководство по подготовке, реализации и оценке проектов в рамках Повестки дня в области развития было одним из ключевых результатов проекта. Руководство состоит из трех частей, предназначенных для трех ключевых групп пользователей: (i) государств-членов; (ii) руководителей проектов; и (iii) внешних специалистов по оценке.  В нем содержится развернутая информация и полезные советы по всему жизненному циклу проекта ПДР: разработка, подготовка, реализация, мониторинг и оценка проекта.  Руководство доступно на всех шести официальных языках ООН, на странице проекта в Каталоге по адресу <https://dacatalogue.wipo.int/projects/DA_01_05_01>  Формы проектов ПДР  Чтобы расширить Руководство и упростить работу  государств-членов и сотрудников ВОИС, участвующих в реализации проектов ПДР, все необходимые шаблоны были отредактированы и/или обновлены. Формы доступны на шести официальных языках ООН по адресу: <https://dacatalogue.wipo.int/projects/DA_01_05_01>  В дополнение к формам команда разработала несколько контрольных перечней для того, чтобы оказать поддержку руководителям проектов ПДР, а также упростить и гармонизировать их работу. Они предоставляются всем руководителям проектов в индивидуальном порядке в ходе различных этапов реализации проекта.  Курс дистанционного обучения  В сотрудничестве с Академией ВОИС команда проекта разработала специализированный курс дистанционного обучения по теме «Успешные проекты ПДР». Курс дистанционного обучения был разработан на базе Руководства и был призван предоставить дополнительную информацию о жизненном цикле проектов ВОИС, ориентированных на развитие, в более практической форме. Курс направлен на формирование навыков, которые позволят участникам разрабатывать концепции, подготавливать, реализовывать, отслеживать, оценивать и распространять результаты проектов. Курс предназначен для  самостоятельного изучения под руководством наставника.  Курс дистанционного обучения был начат с участием специально подобранной пилотной группы из числа представителей государств – членов ВОИС, руководителей проектов ПДР, а также других коллег, работающих в организации. Пробная сессия была проведена с 23 мая по 31 августа 2022 г. Команда проведет сбор отзывов среди 25 участников пилотной сессии; полученные отзывы будут учтены перед запуском следующей сессии курса в январе 2023 г. Помимо государств-членов и сотрудников ВОИС, в этой сессии смогут принять участие представители общественности; для посещения сессии потребуется регистрация. Помимо очередной ежегодной сессии, данный курс будет проводиться целенаправленно по требованию государств-членов.   1. **Результат 4 – Распространение Руководства и поощрение использования дополнительных ресурсов.**   Рекламные материалы и их распространение  Кроме перечисленных выше инструментов, были подготовлены дополнительные рекламные материалы, а именно:   * — Два коротких видеоролика, в которых подробно, шаг за шагом, объясняется, как разработать проектное предложение по ПДР и получить одобрение от КРИС. Видеоролики доступны на шести официальных языках ООН по адресу: <https://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/> * — Три иллюстрации (инфографика), раскрывающие основные аспекты Руководства, которые были сочтены важными для целевой аудитории. * Инфографика иллюстрирует следующие тематики: (i) жизненный цикл проекта ПДР; (ii) ключевые термины и понятия управления проектами; и (iii) список советов по подготовке и реализации проектов по ПДР. Инфографики доступны на шести официальных языках ООН по адресу: <https://dacatalogue.wipo.int/projects/DA_01_05_01>   — Для распространения новых инструментов 6 апреля 2022 г. был организован семинар на тему «Пересмотренный цикл реализации ПДР». Целью семинара было представить руководителям и сотрудникам проектов ПДР Руководство по подготовке, реализации и оценке проектов ПДР, разъяснить пересмотренную методику цикла реализации ПДР и новые доступные инструменты для реализации проектов ПДР. Программа семинара размещена по адресу: <https://dacatalogue.wipo.int/projects/DA_01_05_01> |
| Ключевые результаты и воздействие проекта | В рамках проекта были успешно достигнуты намеченные результаты (подготовлены Руководство, онлайновый каталог и Курс дистанционного обучения), также было налажено взаимодействие с соответствующими заинтересованными сторонами (представителями государств-членов, сотрудниками ВОИС, экспертами в области ИС и развития).  На сегодняшний день преждевременно оценивать, насколько проект достиг своей главной цели, которая заключается в «содействии разработке предложений по проектам ПДР, которые находятся на рассмотрении Комитета по развитию и интеллектуальной собственности (КРИС) и повышении первоначальной проработанности предложений, представляемых КРИС», однако очевидно, что инструменты, тренинги по развитию потенциала и расширенная поддержка, оказываемая ОКПДР недавно назначенным руководителям проектов в рамках ПДР, уже оказали положительное воздействие на:   * улучшение координации проекта со стороны всех, кто участвует в его реализации; * повышение осведомленности и расширение знаний о процессе разработки, реализации и оценки проектов ПДР; и * определение уровня подотчетности и вовлеченности всех заинтересованных сторон, участвующих в реализации проекта. |
| Приобретенный опыт и извлеченные уроки | В ходе реализации проекта были извлечены следующие ключевые уроки:   * Вовлечение всех соответствующих заинтересованных сторон в процесс разработки результатов проекта стало решающим фактором успеха проекта. Это помогло оптимизировать инструменты с учетом реальных потребностей заинтересованных сторон и тем самым обеспечить их актуальность. * Важной задачей было обеспечить гибкость в стратегии реализации проекта для адаптации к изменяющимся обстоятельствам, в частности, учитывая воздействие пандемии COVID-19. * Создание дополнительных материалов для повышения осведомленности о ключевой информации, связанной с разработкой проектов ПДР, оказалось очень полезным для соответствующих групп заинтересованных сторон. Видеоролики и инфографика позволяют представить основную информацию в удобном и доступном формате. * Семинар, на котором руководителям и сотрудникам проектов ПДР было представлено Руководство по подготовке, реализации и оценке проектов ПДР, разъяснена пересмотренная методика цикла реализации ПДР, а также представлены новые инструменты для реализации проектов ПДР, оказался эффективным инструментом для распространения результатов проекта, а также для обмена информацией между коллегами. |
| Риски и их смягчение | Ниже перечисляются два риска, описанные в проектном документе, с которыми пришлось столкнуться во время реализации проекта и которые были устранены с помощью адаптированных стратегий по снижению рисков, а именно:  Риск 1: Проект отчасти зависел от готовности государств-членов обмениваться мнениями и опытом по вопросам разработки и принятия проектных предложений ПДР.  Мера по смягчению риска 1: Данный риск был минимизирован благодаря тщательным консультациям с широким кругом заинтересованных сторон и их участию в разработке результатов проекта. Благодаря этому Руководство и другие инструменты были максимально адаптированы к реальным потребностям государств-членов.  Риск 2: Государства-члены могут быть не заинтересованы в итоговом Руководстве и дополнительных ресурсах, и вместо этого могут предпочесть следовать своему собственному процессу.  Мера по смягчению риска 2: Данный риск был минимизирован за счет разработки дополнительных и удобных для пользователя рекламных материалов (видеороликов и инфографики) наряду с прочими мероприятиями по распространению информации, проводимыми ВОИС и ее государствами-членами. |
| Показатель освоения средств по проекту | На момент окончания реализации проекта общий уровень освоения бюджета проекта (пропорционально общему утвержденному бюджету) составил 66%.  Недостаточное освоение средств по проекту обусловлено главным образом пандемией COVID-19 и ее влиянием на проведение некоторых мероприятий проекта. |
| Предыдущие отчеты | Отчет о ходе реализации проекта содержится в приложении III к документу [CDIP/26/2](https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=538652). |
| Последующие действия и распространение информации | Инструменты, разработанные в рамках проекта, получили положительные отзывы от государств-членов и руководителей проектов в рамках ПДР. Для того чтобы проект в перспективе положительно повлиял на общую методику реализации проектов ПДР и увеличил степень изначальной проработки, а также способствовал росту числа предложений по проектам ПДР в КРИС, важно и дальше работать над устойчивостью результатов проекта. В связи с этим предлагается:  Продолжать распространять результаты проекта с помощью:   * Проведения регулярных семинаров и семинаров по запросу, и/или семинаров по управлению проектами ПДР для заинтересованных государств-членов (для делегатов, базирующихся в Женеве, а также для представителей правительств). * Регулярного проведения рабочих совещаний и/или семинаров для руководителей проектов ПДР и других заинтересованных и профильных сотрудников ВОИС. * Продвижения результатов проекта в рамках различных событий и мероприятий, например, вебинаров, семинаров, параллельных мероприятий, проводимых иными заинтересованными сторонами внутри и вне организации. * Обеспечения использования результатов национальными координаторами проектов ПДР и менеджерами проектов, а также проведения обязательного вводного инструктажа по методике управления проектами ПДР в начале реализации проекта.   Поддерживать актуальность результатов проекта за счет:   * Обновления Руководства, онлайнового каталога, курса дистанционного обучения, контрольных перечней, форм, по мере необходимости. * Добавления новых функций в онлайновый Каталог, по мере необходимости. * Настройки инструментов в соответствии с потребностями и запросами заинтересованных сторон. * Перевода и/или адаптации курса дистанционного обучения с учетом региональных потребностей, по запросу.   Продолжать совершенствовать и обновлять методику управления проектами ПДР с помощью:   * Анализа и учета отзывов от бенефициаров семинаров и/или мастер-классов. * Анализа и учета рекомендаций в отношении дизайна и методики проекта, вынесенных по результатам оценки проекта ПДР и утвержденных КРИС. * Проведения регулярных совещаний для руководителей проектов для обмена практическим опытом и извлеченными уроками. * Информирования руководителей проектов обо всех изменениях, связанных с процессом разработки и реализации проекта ПДР. * Обеспечения информированности сотрудников ОКПДР о новых тенденциях в области методов управления проектами, чтобы они и далее могли оставаться основными координаторами по разработке и мониторингу проектов ПДР в ВОИС. |

САМООЦЕНКА ПРОЕКТА

Указатель обозначений «Сигнальной системы» (СС)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| \*\*\*\* | \*\*\* | \*\* | ОП | Неприменимо |
| Полная реализация | Значительный прогресс | Определенный прогресс | Отсутствие прогресса | Прогресс пока не оценен / цель упразднена |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Результаты проекта4 (ожидаемый результат)** | **Показатели успешного завершения**  **(показатели результативности)** | **Данные о результативности** | **СС** |
| Более глубокое понимание методики, проблем, вопросов и примеров передовой практики, касающихся разработки проектов ПДР и управления ими. | В течение девяти месяцев после начала осуществления проекта подготовлены первая редакция документа по подведению итогов, а также отчет о результатах семинаров и консультаций. | В июле 2020 года завершено подведение итогов и проведены консультации. Отчет о консультациях доступен по адресу:  <https://dacatalogue.wipo.int/projectfiles/DA_01_05_01/CDIP_24_2/EN/Report_%20Virtual%20Consultations.pdf> | \*\*\*\* |
| Опубликована всесторонняя информация о завершенных и текущих проектах ПДР в доступном для поиска и удобном для пользователя формате. | В течение первых трех месяцев второго года после начала осуществления проекта в разделе ПДР веб-сайта ВОИС создан и размещен Каталог всех прошлых и текущих проектов ПДР с возможностью поиска. | В связи с пандемией COVID-19 и сложной структурой данного онлайнового инструмента, Каталог начал функционировать в октябре 2021 года (на английском языке). В мае 2022 года он был окончательно подготовлен (на всех официальных языках ООН) и представлен КРИС. Каталог доступен по ссылке:  <https://dacatalogue.wipo.int/projects> | \*\*\*\* |
| Разработка письменного Руководства и других информационно-справочных материалов, которые позволят государствам-членам лучше разобраться в том, как подготовить проектное предложение, из каких этапов состоит процесс его разработки, и важнейшие факторы, способствующие более эффективному осуществлению утвержденного проекта. | – В течение первых трех месяцев второго года осуществления проекта подготовлена первая редакция письменного Руководства по разработке проектных предложений ПДР и в течение шести месяцев второго года осуществления проекта переведена на все официальные языки ООН. | — Руководство по подготовке, реализации и оценке проектов Повестки дня в области развития было доступно в онлайновом каталоге в октябре 2021 года. С ним можно ознакомиться на всех шести официальных языках ООН по адресу: <https://dacatalogue.wipo.int/projects/DA_01_05_01> | \*\*\*\* |
| − При наличии потребности, в течение второго года осуществления проекта организован как минимум один вебинар о том, как разработать и реализовать проект ПДР. | — В настоящее время от государств-членов не поступало никаких конкретных запросов на проведение вебинаров по данной теме. Тем не менее, 6 апреля 2022 года для руководителей и сотрудников проектов ПДР был проведен семинар по пересмотренной методике реализации Повестки дня в области развития. Аналогичный семинар будет проведен в четвертом квартале 2022 года для национальных координаторов в странах-бенефициарах проекта ПДР, приступивших к его реализации в 2022 году. | \*\*\* |
| − В течение шести месяцев второго года реализации проекта разработан курс начального дистанционного обучения по ПДР ВОИС и основам управления проектами. | — Пилотный курс дистанционного обучения был запущен в мае 2022 года сроком на 3 месяца. В пилотной сессии курса приняли участие около 25 представителей государств-членов и сотрудников ВОИС. | \*\*\* |
| Созданы условия для распространения Руководства и использования дополнительных ресурсов. | – В течение девяти месяцев после второго года проекта произведена реконструкция веб-сайта ВОИС в целях расширения доступа и привлечения внимания к Руководству и дополнительным ресурсам. | — По окончании разработки инструментов  веб-страница ПДР была обновлена, чтобы облегчить доступ к инструментам, разработанным в рамках проекта, включая Руководство. Страница доступна по адресу: <https://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/> | \*\*\*\* |
| − В течение второго года реализации проекта Международным бюро и отдельными региональными бюро в осуществляемую ими деятельность включены мероприятия по популяризации Руководства и дополнительных ресурсов. | — Руководство и онлайновый каталог были представлены и распространены среди региональных отделов ВОИС. | \*\*\*\* |
| – Веб-страницы Руководства и Каталога посещались не менее 40 раз в течение первого года после их размещения в разделе ПДР веб-сайта ВОИС. | — Число уникальных посетителей Каталога, зарегистрированных с октября 2021 года по июнь 2022 года, составило 430 человек.  Руководство было также опубликовано в онлайновом Каталоге. | \*\*\*\* |
| Облегчить разработку проектных предложений государств-членов для рассмотрения КРИС и повысить исходный уровень проработанности предложений, представляемых КРИС. | − Веб-страницы Руководства и Каталога посещались не менее 40 раз в течение первого года после их размещения в разделе ПДР веб-сайта ВОИС. | — Число уникальных посетителей Каталога, зарегистрированных с октября 2021 года по июнь 2022 года, составило 430 человек. Руководство было также опубликовано в онлайновом Каталоге. | \*\*\*\* |
| − Не менее 50% государств-членов, представивших на рассмотрение КРИС проектные предложения в течение двух лет после опубликования Руководства и дополнительных ресурсов, сообщили, что эти инструменты оказались им полезными в процессе разработки предложений. | – Слишком рано для оценки. | Неприменимо |
| − Не менее 50% принявших участие в вебинаре (если он проводился) или прошедших курс дистанционного обучения сообщили, что они стали лучше понимать процесс разработки проектов ПДР и управления ими. | – Слишком рано для оценки. | Неприменимо |

[Конец приложения и документа]

1. В первоначальном проектном документе (CDIP/24/14/Rev.) этот ожидаемый результат носил название «Справочник». [↑](#footnote-ref-2)
2. Внешний эксперт, который был выбран для разработки Руководства — соучредитель и президент компании «EvalCo Sàrl» Даниэль Келлер (Эвилар/Лойбринген, Швейцария). [↑](#footnote-ref-3)
3. Как упоминалось выше, ожидаемый результат, упомянутый в утвержденном проектном документе, представляет собой «Справочник». После более тщательного рассмотрения проектной группой было решено назвать Справочник «Вспомогательными материалами», чтобы точнее определить его объем и цель. [↑](#footnote-ref-4)