

CDIP/30/4 REV.

ОРИГИНАЛ: АНГЛИЙСКИЙ

ДАТА: 28 апреля 2023 года

# Комитет по развитию и интеллектуальной собственности (КРИС)

**Тридцатая сессия**

**Женева, 24–28 апреля 2023 года**

# ПРЕДСТАВЛЕННОЕ КЕНИЕЙ ПЕРЕСМОТРЕННОЕ ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ «Разработка стратегий и инструментов для борьбы с онлайн-пиратством в области авторского права на африканском рынке цифровой продукции»

*Документ подготовлен Секретариатом*

Комитет по развитию и интеллектуальной собственности (КРИС) на тридцатой сессии рассмотрел представленное Кенийским советом по авторскому праву (KECOBO) проектное предложение «Разработка стратегий и инструментов для борьбы с онлайн-пиратством в области авторского права на африканском рынке цифровой продукции». С учетом замечаний, сформулированных государствами-членами, данное предложение было пересмотрено в рамках этой же сессии.

Пересмотренное предложение представлено в приложениях к настоящему документу.

*Комитету предлагается рассмотреть приложения к настоящему документу.*

[Приложения следуют]

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Код проекта** | |
| [DA\_4\_10\_11\_45\_01] | |
| **1.2 Название проекта** | |
| Разработка стратегий и инструментов для борьбы с онлайн-пиратством в области авторского права на африканском рынке цифровой продукции – проектное предложение Кении | |
| **1.3** [**Рекомендации ПДР**](https://www.wipo.int/ip-development/ru/agenda/recommendations.html) | |
| *Рекомендация 4.* Уделять особое внимание потребностям малых и средних предприятий (МСП) и учреждений, занимающихся научными исследованиями, а также индустрии культуры и оказывать государствам-членам по их просьбе помощь в разработке надлежащей стратегии в области интеллектуальной собственности.  *Рекомендация 10.* Оказывать помощь государствам-членам в развитии и совершенствовании национального институционального потенциала в области интеллектуальной собственности путем дальнейшего развития инфраструктуры и других компонентов с целью повышения эффективности национальных учреждений ИС и установления справедливого равновесия между охраной ИС и интересами общества. Эта техническая помощь должна также распространяться на субрегиональные и региональные организации, занимающиеся вопросами интеллектуальной собственности.  Рекомендация 11. Оказывать помощь государствам-членам в укреплении национального потенциала в области охраны национальных произведений, инноваций и изобретений и оказывать поддержку развитию национальной научно-технической инфраструктуры, где это применимо, в соответствии с мандатом ВОИС.  Рекомендация 45. Осуществлять подход к защите прав интеллектуальной собственности в контексте более широких интересов общества, и в особенности озабоченностей, связанных с развитием, имея в виду, что в соответствии со Статьей 7 Соглашения ТРИПС «охрана и защита прав интеллектуальной собственности должны вносить вклад в развитие технических инноваций, а также передачу и распространение технологий к обоюдной выгоде производителей и пользователей технических знаний, причем таким образом, который бы содействовал социальному и экономическому благосостоянию и равновесию прав и обязанностей». | |
| **1.4 Продолжительность проекта** | |
| 36 месяцев | |
| **1.5 Бюджет проекта** | |
| 501 200 шв. франков, выделенные на расходы, не связанные с персоналом. | |
| **2. Описание проекта** | |
| Рынки цифровой продукции создают возможности, ускоряющие развитие экономики африканских стран и открывающие новые горизонты роста для региональной и национальной торговли, а также творческих и производственных отраслей. По данным Комиссии по международной торговле США, «к 2025 году число пользователей платформ электронной торговли в Африке, согласно прогнозам, превысит полмиллиарда, что указывает на стабильный совокупный темп годового роста онлайн-потребителей этого рынка на 17%». Новые бизнес-модели и способы потребительского поведения направлены на адаптацию к цифровой экосистеме и затрагивают различные заинтересованные стороны, в том числе владельцев прав ИС и телекоммуникационные компании.  Однако бурно развивающиеся творческие отрасли этого континента, особенно музыкальная, кинематографическая и телевизионная, сталкиваются с серьезным нарушением авторских прав, которое мешает им в полной мере воспользоваться возможностями цифровой экономики. В столь динамичной экономической ситуации охрана ПИС в цифровой среде является важной политической целью и практической задачей. Осознавая важность цифровой экономики, Африканский союз в 2020 году принял «Стратегию цифрового преобразования Африки (на 2020–2030 год)», одной из задач которой является усиление охраны прав интеллектуальной собственности.  В объем проекта входит содействие странам-бенефициарам в эффективном решении проблемы нарушения авторских прав онлайн путем рассмотрения возможных способов укрепления нормативной базы, обмена лучшими практиками, применения экономически эффективных технических инструментов, принятия мер по укреплению потенциала и оказания индивидуализированной технической помощи. | |
| **2.1 Концепция проекта** | |
| Проект будет реализован в Кении и еще трех странах Африки.  Он будет состоять из следующих стадий:  - Нулевая стадия: подготовка:   1. Внутренний критический анализ (т.е. план выделения бюджета, оценка рисков в каждой из стран-бенефициаров, определение партнеров, национальных органов власти, телекоммуникационных компаний, МПО, НПО и ассоциаций потребителей); 2. Консультативные совещания с участием различных групп заинтересованных сторон; 3. Определение и привлечение к работе экспертов / консультантов; 4. Разработка планов реализации на страновом уровне.   - Первая стадия: реализация  **Часть I:**  i) «Сопоставление»  Проведение исследования для оценки состояния обеспечения соблюдения авторских прав, характера и последствий нарушения прав ИС онлайн в странах-бенефициарах. В данном исследовании также будет рассматриваться нормативная база в сфере телекоммуникаций, роль Интернет-провайдеров и сервисов обработки платежей, а также поведение потребителей в связи с онлайн-пиратством.  ii) «Обмен информацией и сотрудничество»  Организация круглых столов, конференций и семинаров на национальном уровне на основе данного исследования как отправной точки для обсуждения его заключений и последующего определения потребностей и недостатков, налаживания диалога между заинтересованными сторонами, обмена опытом и хорошими практиками для обеспечения уважения к авторскому праву и определения потребностей участвующих стран в укреплении потенциала и оказания технической помощи с целью лучшего обеспечения соблюдения авторских прав.  iii) «Укрепление потенциала и оказание технической помощи»  Организация и проведение адаптированных мероприятий по укреплению потенциала и оказания целевой технической помощи в соответствии с потребностями заинтересованных сторон и в рамках правовой базы стран-бенефициаров; поддержка создания технических инструментов; при наличии консенсуса – содействие заключению добровольных соглашений о сотрудничестве между сторонами.  **Часть II:**  Вторая стадия реализации проекта будет направлена на создание в странах-бенефициарах возможностей введения или укрепления механизмов обеспечения лучшего соблюдения авторских прав онлайн, в соответствующих случаях, а также выработку у должностных лиц, ответственных за обеспечение соблюдения авторских прав, навыков и понимания, необходимого для достижения данной цели. При этом основное внимание будет уделяться следующим предлагаемым мероприятиям:  i) Определение подходящих инструментов и инфраструктуры борьбы с онлайн-пиратством и принятие технических инструкций;  ii) Введение добровольных мер и подходящих инструментов борьбы с онлайн-пиратством;  iii) Создание обучающих материалов, инструкций и инструментариев для должностных лиц и операторов;  iv) Постоянное укрепление потенциала соответствующих должностных лиц.  - Вторая стадия: завершение и оценка проекта  Основными заинтересованными сторонами данного проекта являются следующие:   * Ведомства ИС (ведомства промышленной собственности и авторского права) * Телекоммуникационные организации * Национальные таможенные органы * Национальные правоохранительные органы * Творческие отрасли * Профессиональные юристы * Международный союз электросвязи (МСЭ) * Рекламная индустрия | |
| **2.2 Цель, итог и результаты проекта** | |
| **Общая цель** проекта заключается в оказании странам-бенефициарам содействия в эффективном решении проблемы нарушения авторских прав онлайн.  Ожидаемые **итоги** проекта заключаются в следующем: (i) укрепление законодательной базы или инфраструктуры для лучшего решения проблемы нарушения авторских прав онлайн, и (ii) развитие навыков и углубление знаний сотрудников ведомств ИС, телекоммуникационных организаций, правоохранительных органов и иных должностных лиц в сфере охраны авторского права в цифровой среде.  Для достижения этих целей по итогам проекта планируется получить следующие **результаты**:  - исследование состояния системы обеспечения соблюдения ПИС и последствий нарушения ПИС онлайн для национальной цифровой экономики стран-участниц.  - составление перечня возможных способов укрепления правовой и нормативной базы стран-бенефициаров, в том числе национальной системы доменных имен (DNS), и возможных добровольных соглашений между правительствами и заинтересованными сторонами стран-бенефициаров для решения проблемы нарушения авторских прав онлайн.  - технические инструкции, которые позволят регулирующим органам в телекоммуникационном секторе лучше учитывать вопросы авторского права, в том числе принятия технических мер для предотвращения нарушения авторских прав онлайн.  - обучающие материалы и укрепление потенциала сотрудников телекоммуникационных компаний и ведомств ИС, а также иных профильных заинтересованных сторон, для борьбы с нарушением авторских прав онлайн и улучшения понимания и знания цифровой экосистемы и важности обеспечения уважения к ИС в цифровой среде. | |
| **2.3 Стратегия реализации проекта** | |
| Реализация проекта будет осуществляться в рамках следующих **мероприятий**:  Разработка исследования для оценки состояния системы обеспечения соблюдения ПИС и последствий нарушения ПИС онлайн для национальной цифровой экономики стран-бенефициаров. Исследование позволит тщательно проанализировать цифровую экосистему, уделив особое внимание следующим аспектам:  - Оценка национальных правовых систем, сервисов и инфраструктуры в сфере ИС, поскольку они имеют отношение к проблеме онлайн-пиратства в области авторского права;  - Нормативные базы телекоммуникационной отрасли (в том числе роль провайдеров интернет-услуг (ПИУ) и сервисов обработки платежей);  - Определение приоритетных сфер, которые необходимо рассмотреть в ходе реализации проекта.  По завершении исследования в рамках проекта будут реализованы следующие мероприятия:   1. Организация консультативного совещания со странами-бенефициарами, которое положит начало межсекторальному диалогу государственных и частных организаций. Данное совещание будет направлено на оценку потребностей в свете проведенного исследования. По итогам совещания будет составлена дорожная карта и график будущих консультативных совещаний для оценки хода реализации проекта. Будут проводиться периодические совещания с заинтересованными сторонами. 2. Содействие диалогу между профильными заинтересованными сторонами с целью выявить пробелы в существующих технических и правовых нормах и возможные добровольные меры сокращения числа нарушений авторского права онлайн. 3. Разработка спецификаций для правовых и технических решений в диалоге с заинтересованными сторонами, что будет способствовать принятию технических мер для предотвращения нарушения авторских прав онлайн. 4. Разработка и реализация ряда мероприятий по укреплению потенциала для предоставления информации и экспертных рекомендаций относительно характера цифрового пиратства, бизнес-моделей нелегальных операторов и результативных методов прекращения и предотвращения нарушения авторских прав онлайн. 5. В конце реализации проекта будут разработаны информационно-просветительские материалы по его результатам (например, видеоролики или брошюры) с целью более эффективного распространения информации об успешных итогах проекта.   В ходе реализации вышеизложенной стратегии ВОИС будет по возможности сотрудничать и поддерживать связь с Международным союзом электросвязи (МСЭ). В частности, будут предприняты попытки сотрудничества с 11-й Исследовательской комиссией: Требования к сигнализации, протоколы, спецификации тестирования и борьба с ‎контрафактными устройствами электросвязи/ИКТ. | |
| **2.4 Индикаторы проекта** | |
| Цель проекта  Эффективное решение проблемы нарушения авторских прав онлайн. | Показатель достижения целей  Увеличение на 30% числа мер по обеспечению соблюдения прав, принятых органами государственной власти в странах-бенефициарах.[[1]](#footnote-1) |
| Итоги проекта  Улучшенная законодательная база или инфраструктура, позволяющая лучше бороться с нарушением авторских прав онлайн. | Показатели достижения итогов  Выявление законодательных норм или норм, касающихся инфраструктуры, которые были сочтены подходящими для укрепления уважения к авторскому праву онлайн; предложение соответствующих поправок в законодательство. |
| Развитие навыков и углубление знаний сотрудников ведомств ИС, телекоммуникационных компаний, правоохранительных органов и иных должностных лиц в сфере охраны авторского права в цифровой среде. | Демонстрация не менее 50% соответствующих заинтересованных сторон (ведомств ИС, телекоммуникационных компаний, правоохранительных органов и иных должностных лиц) в странах-бенефициарах развития своих навыков и углубления знаний в сфере охраны авторских прав в цифровой среде.[[2]](#footnote-2) |
| Результаты проекта  Исследование состояния системы обеспечения соблюдения ПИС и последствий нарушения ПИС онлайн для национальной цифровой экономики стран-участниц. | Показатели достижения результатов  Проведение исследования в согласованные сроки. |
| Перечень возможных способов укрепления правовой и нормативной базы каждой страны-бенефициара, в том числе национальной системы доменных имен (DNS), и возможных добровольных соглашений между правительствами и заинтересованными сторонами стран-бенефициаров для решения проблемы нарушения авторских прав онлайн. | Составление в согласованные сроки 4 перечней (по одному для каждой страны-бенефициара) возможных способов укрепления правовой и нормативной базы и возможных добровольных соглашений между правительствами и заинтересованными сторонами стран-бенефициаров для решения проблемы нарушения авторских прав онлайн. |
| Технические инструкции, которые позволят регулирующим органам в телекоммуникационном секторе лучше учитывать вопросы авторского права, в том числе возможность блокировки сайтов и принятия иных технических мер для предотвращения нарушения авторских прав онлайн. | Разработка и публикация в согласованные сроки инструментария, содержащего технические инструкции для органов, регулирующих телекоммуникационную отрасль. |
| Обучающие материалы и укрепление потенциала сотрудников телекоммуникационных компаний и ведомств ИС, а также творческих отраслей и профессиональных юристов, для борьбы с нарушением авторских прав онлайн и улучшения понимания и знания цифровой экосистемы и важности обеспечения уважения к ИС в цифровой среде. | Разработка обучающих материалов и проведение тренингов для выявленных заинтересованных сторон в каждой стране-бенефициаре в согласованные сроки. |
| **2.5 Стратегия устойчивости** | |
| Чтобы обеспечить устойчивость результатов проекта, все соответствующие материалы и инструменты, разработанные в его рамках, будут выложены в Интернет. Они также будут представлены другим государствам-членам в рамках работы КРИС и проведения других мероприятий информационного характера.  Кроме того, бенефициарам из числа государств-членов настоятельно рекомендуется предоставить эти материалы для более широкого использования заинтересованными представителями общественности и работать над расширением партнерской сети. Обучающие материалы, подготовленные и использованные в ходе мероприятий по укреплению потенциала, будут предоставлены профильным заинтересованным сторонам, чтобы они могли при необходимости адаптировать эти материалы и использовать их в дальнейшем.  В ходе реализации проекта будет публиковаться дополнительная информация относительно стратегии обеспечения долгосрочной эффективности его результатов. | |
| **2.6 Критерии отбора пилотных стран / стран-бенефициаров** | |
| Проект будет реализован в Кении и еще трех странах Африки. В процессе отбора стран будут применяться следующие критерии:   * Выражение заинтересованности со стороны профильных ведомств ИС; * Подтверждение готовности государства повысить эффективность обеспечения соблюдения авторских прав онлайн; * Ратификация Договора ВОИС по авторскому праву (1996 года); и * Готовность страны выделить необходимые организационные и человеческие ресурсы для эффективной реализации проекта.   Государствам-членам, желающим принять участие в проекте, предлагается заявить о своей заинтересованности, заполнив форму, которая содержится в приложении II к настоящему документу. В своем заявлении они должны указать название учреждения, ответственного за реализацию проекта, и назначить лицо, которое будет нести ответственность за контроль за осуществлением проекта в соответствующих странах (т.е. национального координатора). | |
| **2.7 Реализующая организационная структура** | |
| Отдела обеспечения уважения ИС, Сектор глобальных задач и партнерств | |
| **2.8 Связи с другими организационными структурами** | |
| Сектор авторского права и творческих отраслей  Сектор регионального и национального развития | |
| **2.9 Связи с другими проектами ПДР** | |
| Была завершена реализация проекта «Сотрудничество с учреждениями, занимающимися подготовкой работников судебных органов в развивающихся и наименее развитых странах, по вопросам развития, обучения и подготовки в области прав интеллектуальной собственности» (DA\_3\_10\_45\_01); и  проект «Авторское право и распространение контента в цифровой среде» (DA\_1\_3\_4\_10\_11\_16\_25\_35\_01). | |
| **2.10 Вклад в достижение ожидаемых результатов, предусмотренных Программой и бюджетом ВОИС** | |
| Проект способствует достижению следующих ожидаемых результатов:  2.3 Организация международного диалога и сотрудничества по вопросам обеспечения уважения ИС.  4.2 Формирование в государствах-членах сбалансированных и эффективных экосистем ИС, инноваций и творчества.  4.3 Углубление знаний и развитие навыков в области ИС во всех государствах-членах. | |
| **2.11 Риски и их снижение** | |
| Риск 1: успех проекта зависит от результативного сотрудничества между заинтересованными сторонами, взгляды и позиции которых по данному вопросу могут отличаться.  Меры по снижению риска 1: проведение обширных консультаций со всеми профильными заинтересованными сторонами, начиная с ранних этапов реализации проекта. Проведение совещаний для обмена информацией, чтобы обязательно учесть позиции всех сторон в ходе реализации проекта.  Риск 2: условия в выбранной стране могут препятствовать реализации проекта в связи с недостаточностью данных о состоянии механизмов обеспечения соблюдения ПИС и последствий нарушения ПИС онлайн для национальной цифровой экономики стран-участниц.  Меры по снижению риска 2: налаживать сотрудничество и расширять вовлечение органов власти и основных заинтересованных сторон на местах для получения соответствующей информации.  Риск 3: у заинтересованных сторон может быть разный уровень технических знаний в сфере ИС, касающихся цифровой экосистемы и важности обеспечения уважения ИС в цифровой среде.  Меры по снижению риска 3: проведение оценки уровня понимания и потребностей всех заинтересованных сторон и соответственная адаптация обучающих материалов и контента. | |

**3. ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ**

| **Мероприятия** | **Кварталы** | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024 год** | | | | **2025 год** | | | | **2026 год** | | | |
| 1-й | 2-й | 3-й | 4-й | 1-й | 2-й | 3-й | 4-й | 1-й | 2-й | 3-й | 4-й |
| Предпроектные мероприятия:  - отбор стран-бенефициаров[[3]](#footnote-3)  - назначение национальных координаторов  - прием на работу исследователя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оценка национальных правовых систем, сервисов и инфраструктуры в сфере ИС; нормативной базы в телекоммуникационном секторе (в том числе роли провайдеров интернет-услуг (ПИУ) и сервисов обработки платежей); и выявление приоритетных областей, которые необходимо будет рассмотреть в ходе реализации проекта | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утверждение проектных планов на страновом уровне |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка исследования |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация консультативных совещаний со странами-бенефициарами, которые положат начало межсекторальному диалогу государственных и частных организаций |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составление 4 перечней (по одному для каждой страны) возможных способов укрепления правовой и нормативной базы в каждой из стран-бенефициаров |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
| Предоставление инструментария с техническими инструкциями, которые позволят органам, регулирующим телекоммуникационный сектор, лучше учитывать вопросы авторских прав |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |
| Разработка и проведение обучающих мероприятий и мероприятий по укреплению потенциала |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |
| Информационно-просветительские материалы и распространение информации о результатах проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |
| Оценка проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

**4. БЮДЖЕТ ПРОЕКТА В РАЗБИВКЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *(в шв. франках)* | **2024 год** | | **2025 год** | | **2026 год** | | **Итого** |
| **Результаты проекта** | **Связанные с персоналом** | **Не связанные с персоналом** | **Связанные с персоналом** | **Не связанные с персоналом** | **Связанные с персоналом** | **Не связанные с персоналом** |
| Координация действий и поддержка реализации проекта | - | - | - | 77 100 | - | 77 100 | 154 200 |
| Исследование состояния системы обеспечения соблюдения ПИС и последствий нарушения ПИС онлайн для национальной цифровой экономики стран-бенефициаров | - | 24 000 | - | - | - | - | 24 000 |
| Организация консультативных совещаний со странами-бенефициарами, которые положат начало межсекторальному диалогу государственных и частных организаций | - | 40 000 | - | - | - | - | 40 000 |
| 4 перечня (по одному для каждой страны) возможных способов укрепления правовой и нормативной базы | - | - | - | 84 000 | - | - | 84 000 |
| Разработка и публикация в согласованные сроки инструментария с техническими инструкциями для органов, регулирующих телекоммуникационную отрасль | - | - | - | 22 000 | - | 10 000 | 32 000 |
| Разработка и проведение в каждой из стран-бенефициаров обучающих мероприятий по цифровой экосистеме и важности обеспечения уважения ИС в цифровой среде | - | - | - | - | - | 112 000 | 112 000 |
| Информационно-просветительские материалы и распространение информации о результатах проекта | - | - | - | - | - | 40 000 | 40 000 |
| Оценка проекта | - | - | - | - | - | 15 000 | 15 000 |
| **Итого** | **-** | **64 000** | **-** | **183 100** | **-** | **254 100** | **501 200** |

**5. БЮДЖЕТ ПРОЕКТА В РАЗБИВКЕ ПО КАТЕГОРИЯМ РАСХОДОВ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *(в шв. франках)* | **Поездки, обучение и гранты** | | | **Услуги по контрактам** | | | | | **Итого** |
| **Мероприятия** | **Служебные командировки** | **Поездки третьих лиц** | **Обучение и связанные с ним гранты на поездки** | **Конференции** | **Публикации** | **Индивидуальные подрядные услуги** | **Стипендии ВОИС** | **Прочие подрядные услуги** |
| Координация действий и поддержка реализации проекта | - | - | - | - | - | - | 154 200 | - | 154 200 |
| Исследование состояния системы обеспечения соблюдения ПИС и последствий нарушения ПИС онлайн для национальной цифровой экономики стран-бенефициаров | - | - | - | - | 4 000 | 20 000 | - | - | 24 000 |
| Организация консультативных совещаний со странами-бенефициарами, которые положат начало межсекторальному диалогу государственных и частных организаций | 20 000 | 20 000 | - | - | - | - | - |  | 40 000 |
| 4 Перечня (по одному для каждой страны) возможных способов укрепления правовой и нормативной базы | - | 40 000 | - | - | 4 000 | 40 000 | - | - | 84 000 |
| Разработка и публикация в согласованные сроки инструментария с техническими инструкциями для органов, регулирующих телекоммуникационную отрасль | - | - | - | - | 6 000 | 26 000 | - | - | 32 000 |
| Разработка и проведение в каждой из стран-бенефициаров обучающих мероприятий по цифровой экосистеме и важности обеспечения уважения к ИС в цифровой среде | 30 000 | 40 000 | - | 12 000 | - | 30 000 | - | - | 112 000 |
| Информационно-просветительские материалы и распространение информации о результатах проекта |  |  |  |  |  | 20 000 |  | 20 000 | 40 000 |
| Оценка проекта | - |  | - |  | - | 15 000 | - | - | 15 000 |
| **Итого** | **50 000** | **100 000** |  | **12 000** | **14 000** | **151 000** | **154 200** | **20 000** | **501 200** |

[Приложение II следует]

**6. ЗАПРОС НА УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ В КАЧЕСТВЕ ПИЛОТНОЙ СТРАНЫ / СТРАНЫ-БЕНЕФИЦИАРА**

|  |  |
| --- | --- |
| **ТИПОВАЯ ФОРМА ЗАПРОСА НА УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ В КАЧЕСТВЕ ПИЛОТНОЙ СТРАНЫ / СТРАНЫ-БЕНЕФИЦИАРА** | |
| **Критерии отбора** | **Краткое описание** |
| 1. Выражение заинтересованности | Подтверждение того, что органы подающей запрос африканской страны, занимающиеся вопросами интеллектуальной собственности, заинтересованы в участии в проекте. |
| 1. Учреждения и нормативно-правовая база | Просьба указать национальный орган или учреждение, которое занимается вопросами ИС, относящимися к сфере охвата проекта (авторское право).  При возможности следует включить в запрос ссылки на веб-сайт учреждения и соответствующие тексты правового характера. |
| 1. Критерии согласно проектному документу ПДР | * Ратификация Договора ВОИС по авторскому праву (1996 года) |
| 1. Потребность в поддержке | Краткое обоснование фактических потребностей в поддержке, которая будет оказана в ходе проекта. |
| 1. Серьезность намерений | Подтверждение того, что страна, направляющая запрос, готова обеспечить соответствующую организационную поддержку проекта и выделить ресурсы, необходимые для его эффективной реализации и обеспечения его долгосрочных перспектив. |
| 6. Национальный координатор | Страна, подающая запрос, должна предложить кандидатуру лица (с указанием его должности и организации), которое будет выполнять функции национального координатора в течение всего срока реализации проекта, а также официального представителя страны. |
| 7. Комментарии | Любая другая информация, которую желает предоставить страна, подающая запрос. |

[Конец приложения II и документа]

1. Увеличение на 30% числа мер по обеспечению соблюдения прав, принятых органами государственной власти в странах-бенефициарах, будет измеряться в отчетности государств-членов в течение 12 месяцев после реализации проекта. [↑](#footnote-ref-1)
2. Углубление знаний как минимум 50% соответствующих заинтересованных лиц будет измеряться путем проведения опросов до и после проекта. [↑](#footnote-ref-2)
3. Реализация начнется по завершении всех предпроектных мероприятий, т.е. когда: (i) будут отобраны все страны – бенефициары проектов, (ii) в каждой стране будут назначены координаторы, и (iii) будет сформирована команда реализации проекта. [↑](#footnote-ref-3)