| ВОИС |  | R CDIP/4/5 ОРИГИНАЛ: английский ДАТА: 25 сентября 2009 г. |
| --- | --- | --- |
| ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
| ЖЕНЕВА |

КОМИТЕТ ПО развитию и 
интеллектуальной собственности (КРИС)

# Четвертая сессия

Женева, 16 – 20 ноября 2009 г.

проект по интеллектуальной собственности, информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ), цифровому разрыву и доступу к знаниям (рекомендации 19, 24 и 27)

# Документ подготовлен Секретариатом

На третьей сессии Комитета по развитию интеллектуальной собственности (КРИС), состоявшейся 27 апреля – 1 мая 2009 г., Комитет обсудил Рекомендации 19, 24 и 27 в контексте проекта  «Интеллектуальная собственность, информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) и цифровой разрыв» и обратился к Секретариату с просьбой обновить проект, с тем чтобы отразить в нем результаты обсуждений, проведенных в рамках Комитета.

Текст, обновленный во исполнение вышеупомянутой просьбы, содержится в Приложении к настоящему документу

КРИС предлагается принять к сведению содержание этого документа и Приложения к нему.

[Приложение следует]

# РЕКОМЕНДАЦИИ ПОВЕСТКИ ДНЯ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ - №№ 19, 24 И 27

# ПРОЕКТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

| 1. РЕЗЮМЕ |
| --- |
| Код проекта: | DA_19_24_27_01 |
| Название: | Интеллектуальная собственность, информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), цифровой разрыв, и доступ к знаниям |
| Рекомендация (рекомендации) Повестки дня в области развития: | Рекомендация №. 19 (Кластер B): Инициировать обсуждения по вопросу о том, каким образом в рамках мандата ВОИС можно в еще большей степени облегчить доступ к знаниям и технологиям для развивающихся стран и НРС в целях содействия творческой деятельности и инновациям, а также укрепить существующие виды такой деятельности в рамках ВОИС. Рекомендация № 24 (Кластер C): Обратиться к ВОИС с просьбой расширить в рамках ее мандата объем деятельности, направленной на преодоление цифрового разрыва, в соответствии с выводами Всемирного саммита по информационному обществу (WSIS), а также с учетом значения Фонда цифровой солидарности (DSF). Рекомендация № 27 (Кластер C): Облегчать использование аспектов ИС ИКТ для целей роста и развития: обеспечить проведение в рамках соответствующего органа ВОИС обсуждений, посвященных важной роли аспектов ИС ИКТ, а также их роли в экономическом и культурном развитии, с уделением при этом особого внимания оказанию помощи государствам-членам в определении практических стратегий в области ИС для использования ИКТ в целях экономического, социального и культурного развития. . |
| Бюджет проекта: | Расходы, не связанные с персоналом: 1 305 000 шф.фр. Расходы по персоналу: 418 000 шв. фр. |
| Продолжительность проекта: | 24 месяца |
| Ключевые секторы ВОИС, участвующие в проекте, и связи с программами ВОИС: | Отдел авторского права, электронной торговли, техники и управления; и Служба глобальной информации в области ИС и Отдел модернизации ведомств ИС в сотрудничестве с Сектором технической помощи и создания потенциала. Связи с программами ВОИС 9, 14 и 15. |
| Краткое описание проекта: | Проект будет состоять из двух компонентов: первый будет касаться авторского права и доступа к информации и творческому контенту, а второй – перевода прав промышленной собственности в цифровой формат. В рамках инфраструктуры, предназначенной для обеспечения достижения целей включения в цифровое сообщество, авторско-правовая система может играть важную роль, предоставляя глобальный и приемлемый по средствам доступ к ИКТ и к информации и знаниям, что позволяет устранить «цифровой разрыв». Первый компонент проекта, относящийся к авторскому праву, направлен на предоставление государствам-членам источника актуальной и сбалансированной информации о возможностях, предоставляемых новыми моделями распределения информации и информационного и творческого контента, уделяя особое внимание областям образования и научных исследований, разработке программного обеспечения и электронных информационных услуг (например, электронные журналы и информация из государственного сектора). Второй компонент проекта, касающийся перевода в цифровой формат документов, относящихся к национальным активам промышленной собственности, с целью создания базы данных, расширит доступ публики к цифровому контенту в рамках системы промышленной собственности для предоставления возможности партнерам, занимающимся инновационной деятельностью, получать более широкие и разнообразные знания. Он направлен на оказание помощи государствам-членам в преобразовании в цифровую форму документов на бумажных носителях по вопросам ПИС в качестве первого шага устранения цифрового разрыва и получения навыков создания национальной базы данных, которая обеспечит для пользователей простой доступ к информации в области интеллектуальной собственности. |

2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

2.1. Введение в вопрос/проблему

Декларация о принципах WSIS содержит призыв содействовать разработке глобального информационного общества используя потенциал ИКТ в целях содействия осуществлению целей Декларации тысячелетия. Декларация признает, что «образование, знания, информация и связь представляют собой ключевые факторы человеческого прогресса, устремлений и благосостояния (Статья 8); она также подчеркивает важность устранения барьеров для обеспечения равноправного доступа к информации; обеспечения богатого общественного достояния; и повышения информированности о различных моделях программного обеспечения для более простого доступа к программному обеспечению (Статьи 25-28). Кроме того, план действий WSIS содержит цели, которые непосредственно связаны с законодательством в области ИС, включая предложение о том, что «правительствам следует содействовать разработке поддерживающей, прозрачной, конкурентоспособной и предсказуемой политики, правовой и регламентирующей структуры, которая предоставляет возможность для соответствующего поощрения инвестиций и развития общин в информационном обществе» («Создание благоприятных условий», линия действий C.6). Цифровой разрыв происходит по многим причинам: отсутствие базовой инфраструктуры ИКТ, отсутствие физического доступа к ИКТ, возможность получения оборудования и средства ИКТ, отсутствие возможности использования информационного контента в электронной форме, и отсутствие людских ресурсов для его использования. Этот проект, в частности, будет направлен на решение последних двух вопросов, как в области промышленной собственности, так и в области авторского права и смежных прав. Этот проект дополняется проектами, относящимися к Рекомендациям 8 и 10, а также тематическим проектом «Интеллектуальная собственность и общественное достояние» (реализация Рекомендаций 16 и 20), которые касаются взаимосвязанных вопросов. Проект мог бы способствовать решению задач, поставленных перед DSF, а именно «гарантировать доступ к информации и знаниям всем и каждому, способствовать самостоятельному и здоровому развитию каждого индивидуума и вовлекать в соответствующую деятельности местные объединения на социальном, политическом, экономическом и культурном уровнях», в частности на основе сотрудничества между ВОИС, WSIS и DSF. Применительно к правам ИС и информационному контенту, для защиты которых необходимо наличие регистрации/заявления о предоставлении прав, в частности, для таких видов промышленной собственности, как патенты, товарные знаки и промышленные образцы, отсутствие баз данных в цифровой форме вызывает трудности у многих заинтересованных сторон (включая национальные и международные бизнес-структуры), особенно в развивающихся странах, в определении владельцев национальных прав ИС, представляющих собой потенциальных основных действующих лиц в области инноваций и бизнеса в конкретной стране. Граждане этих стран часто испытывают трудности в понимании и получении выгоды от использования технологий, раскрытых в патентах, если они доступны только в форме публикаций, выпущенных иностранными ведомствами ИС на иностранных языках. Преобразование в цифровую форму национальных заявок и документов в области ИС, подготовленных на национальных или общих языках, и их распространение через общедоступные базы данных значительно расширит доступ к знаниям, созданным в данной стране и за ее пределами, благодаря их упрощенному поиску и использованию любыми лицами, включая тех, кто проживает в районах, находящихся на большом расстоянии от ведомства ИС. Преобразование в цифровую форму документов в области ИС требует специального ноу-хау и знаний об используемых ВОИС стандартах и соответствующих технологиях для создания электронных баз данных, которые должны иметь возможность многоцелевого использования и, в случае необходимости, использоваться совместно с другими ведомствами интеллектуальной собственности (ВИС) для возможного регионального и международного сотрудничества. Подтверждение и проверка собранных данных необходимы для обеспечения качества, целостности и точности данных и самой базы данных. ВОИС и несколько ВИС уже имеют достаточный опыт для разработки передовой практики в этой области, что будет служить основой для реализации этого проекта. В области авторского права существует необходимость повышения информированности о предоставляемых авторско-правовой системой, включая ограничения и исключения из авторского права, возможностях поддержки новых моделей распространения информации и использования информационного и творческого контента (например, научные публикации с открытым доступом, бесплатное программное обеспечение и программы с открытым исходным кодом), что будет способствовать преодолению цифрового разрыва. Традиционная модель возврата ценности творцам и владельцам прав подвергается быстрому изменению в свете сближения цифровой технологии и возможности распространения через Интернет. Это может поставить в невыгодное положение развивающийся мир, где авторы и пользователи не имеют такой возможности доступа к Интернету и альтернативным моделям управления и распространения информационного и творческого контента, по сравнению с пользователями из развитых стран. Правительства играют ведущую роль в разработке передовых стратегий в областях пересечения авторского права и ИКТ; частный сектор и широкие слои общества могут также играть решающую роль в содействии получению государственным сектором стабильной информации и разработке рациональной политики в области ИС. Таким образом, в соответствии с рекомендацией WSIS, в решении этого вопроса следует придерживаться подхода с участием большого числа заинтересованных сторон.

2.2. Цели

Компонент (1) Авторское право Авторско-правовой компонент проекта предусматривает сбор информации и изучение потенциальных возможностей авторско-правовой системы и различных моделей в области управления авторским правом в интересах расширения доступа к информационному и творческому контенту с особым упором на следующих трех областях: образование и научные исследования; практика разработки программного обеспечения, в том числе бесплатного программного обеспечения и программ с открытым исходным кодом, и информация в электронной форме (например, электронные журналы и информации в государственном секторе). Кроме того, с целью всесторонней реализации Рекомендации 24, дополнительная цель включает проведение междисциплинарной оценки возможностей ВОИС, в рамках ее мандата, для осуществления новых видов деятельности, которые помогут государствам-членам достичь своих целей в области развития путем расширения доступа к информационному и творческому контенту. Компонент (2) Промышленная собственность В области промышленной собственности общая цель заключается в содействии уменьшению разрыва в знаниях между промышленно развитыми и развивающимися странами (особенно НРС) с помощью преобразования в цифровой формат данных в области ПС, включая национальные данные. Более конкретно, компонент промышленной собственности в этом проекте объединяет следующие цели: расширение технических знаний для преобразования в цифровую форму документов на бумажных носителях в развивающихся странах, особенно в НРС; расширение возможностей ведомств ПС, включая региональные и субрегиональные организации (в дальнейшем именуемые «ВПС») в эффективном создании баз данных, включающих данные в цифровом формате, и обеспечение доступа к базам данных, которые содержат информацию и знания в области ПС, на национальном/региональном и международном уровнях; и расширение информированности о преимуществах ПИС и, в частности, ценности информации в области ПС. После внедрения системы, штатные сотрудники ведомств ПС должны обеспечить устойчивое функционирование системы и обновление данных на основе знаний и навыков, приобретенных и развитых в процессе реализации проекта.

2.3. Стратегия реализации

Компонент (1) Авторское право и доступ к информационному и творческому контенту: Будет подготовлено исследование «Использование авторского права для содействия доступу к информационному и творческому контенту», включающее обзор законодательства, государственной политики и стратегии, связанных с использованием авторско-правовой системы для расширения доступа к информационному и творческому контенту в трех ключевых областях: образование и научные исследования, в том числе с открытым доступом; практика разработки программного обеспечения, в том числе бесплатного программного обеспечения и программ с открытым исходным кодом; и услуги в области электронной информации (например, электронные журналы, информация государственного сектора). Особое внимание будет уделено обзору действующей государственной политики и стратегии, и соответствующему вспомогательному законодательству, которые подтвердили свою эффективность и пользу в процессе их применения широким диапазоном пользователей в трех стратегических областях. В соответствии с результатами и планом действий WSIS (например, с тем, что «правительства должны укреплять благоприятные, транспарентные, способствующие конкуренции и предсказуемые политические, правовые и регулирующие рамки, обеспечивающие надлежащее стимулирование инвестиций и общинного развития в информационном обществе» («Создание благоприятных условий», Направление действий C.6)) исследование будет содержать анализ того, каким образом включенные в обзор государственная политика и практика могут обеспечивать позитивные результаты в случае их применения другими правительствами, в частности в НРС и развивающихся странах. Исследование будет проводить группа специалистов-исследователей, а контроль будут осуществлять сотрудники ВОИС для обеспечения сбалансированного и многостороннего подхода. Исследование будет разбито на три различных этапа: Проведение исследовательской работы, сбор информации и подготовка первого проекта отдельных отчетов; Организация семинара в штаб-квартире ВОИС с целью коллективного анализа и оценки отдельных отчетов; и Завершение и выпуск исследования, которое будет включать рекомендации в отношении будущей деятельности ВОИС. Исследование будет представлять собой первый шаг по реализации Рекомендаций 19, 24 и 27 применительно к авторско-правовой области и ИКТ с целью предоставления государствам-членам базового понимания рассматриваемых вопросов. Исследование позволит упростить оценку возможностей ВОИС в рамках ее мандата, осуществить новые виды деятельности, которые помогут государствам-членам достичь поставленных целей в области развития путем использования авторско-правовой системы в целях расширения доступа к информационному и творческому контенту. В этой связи в рамках исследования будет рассмотрена возможность налаживания партнерского взаимодействия между ВОИС и DSF. На основе выводов и заключений исследования и проведенной оценки государства-члены смогут принять решение о дополнительной деятельности для реализации целей Рекомендаций 19, 24 и 27. Компонент (2) Проект преобразования в цифровую форму данных в области промышленной собственности: Шаги, которые следует предпринять для осуществления этого компонента проекта следующие: 1. Выбор стран – участниц проекта: В течение срока реализации настоящего проекта (двухлетний период 2010-2011 гг.), ВОИС выберет шесть стран в качестве участниц проекта на основе предварительной оценки в каждой стране потребностей в преобразовании в цифровую форму документов на бумажных носителях, содержащих данные о промышленной собственности в соответствующей стране. 2. Разработка проекта: Подготовка и приведение в соответствие с конкретными требованиями плана преобразования в цифровую форму документов на бумажных носителях будет осуществляться на основе консультаций со страной-бенефициаром и ведомством ПС. Будет предпринята по крайней мере одна командировка для удостоверения возможности реализации проекта и инспектирования места осуществления проекта. 3. Реализация проекта: По мере необходимости, ВОИС будет оказывать помощь стране-бенефициару в создании условий и получении необходимого оборудования для преобразования в цифровую форму данных о промышленной собственности путем привлечения местной компании. ВОИС обсудит с DSF возможность сотрудничества в области улучшения доступа к Интернету и информационно-коммуникационному оборудованию в стране-бенефициаре в интересах реализации проекта. Ведомство ПС взяло бы на себя выполнение задачи по определению и классификации документов на бумажных носителях, которые будут преобразованы в цифровую форму для включения в базу данных в соответствии со стандартами ВОИС и передовой практикой других ведомств. ВОИС также будет оказывать помощь стране-бенефициару в управлении проектом, в проверке качества и оценке результатов проекта. 4. Размещение оборудования и средств: По мере необходимости, ВОИС также будет оказывать помощь стране-бенефициару в приобретении на местах ПК и цифрового сканера, а также другого оборудования для реализации проекта. ВОИС также предоставит программное обеспечение для преобразования в цифровую форму и окажет консультационную помощь в вопросах совместимости со стандартами ВОИС в области обмена данными. После интеграции цифровых данных в национальную базу данных страна-бенефициар, как ожидается, будет обновлять базу данных путем постоянного преобразования данных в цифровую форму на основе опыта и знаний, полученных в ходе реализации проекта. 5. Предоставление услуг: После преобразования документов на бумажных носителях в цифровую форму и их интеграции в национальную систему баз данных или создания новой базы данных, ВОИС окажет помощь стране-бенефициару в создании средств поиска для обеспечения публичного доступа к базе данных в удобной для пользователя форме. ВОИС воспользуется уже созданной платформой и накопленным опытом в создании портала PATENTSCOPE® для окончательного оформления системы предоставления услуг публике. По мере необходимости, между национальными базами данных и PATENTSCOPE® будет установлена связь в форме гиперссылки. 6. Риски, которые могут замедлить осуществление проекта, и пути и способы их уменьшения Что касается риска нехватки минимального информационно-коммуникационного оборудования и доступа к Интернету, которые необходимы для процесса оцифровывания, то ВОИС обеспечит минимальный набор аппаратных средств и программных модулей для реализации проекта, а также попытается заручиться поддержкой со стороны других международных организаций, включая МСЭ и DSF. Существуют также риски в отношении устойчивости, особенно с точки зрения удержания квалифицированных сотрудников, которые обладают приобретенными навыками и знаниями, необходимыми для обеспечения непрерывности процесса оцифровывания документов. После начала осуществления проекта, а именно выбора стран-бенефициаров, соответствующих установленным требованиям, и оценки их потребностей, этот риск может быть уменьшен, если страны-бенефициары и ВОИС заключат соглашения о гарантированном уровне обслуживания с целью определить на более длительную перспективу обязанности в том, что касается предоставления ресурсов и назначения постоянных сотрудников ведомств ПС, которые будут отвечать за проект. Кроме того, повышению устойчивости и облегчению процесса обучения персонала ведомств ПС навыкам, необходимым для выполнения проекта, способствовал бы осуществляемый ВОИС дистанционный надзор, ее консультационные услуги по решению технических проблем, переподготовка персонала и разработка более удобного для пользователей программного обеспечения для оцифровывания.

| 3. Обзор И ОЦЕНКА |
| --- |
| 3.1. График обзора проекта |
| План проекта: для первого компонента (промышленная собственность), после определения стран – участники пилотного проекта и командировки по сбору фактов для подтверждения возможности реализации проекта, будет подготовлен план проекта с подробным графиком его осуществления и заявлением об ответственности участвующих сторон; В отношении обоих компонентов, через 12 месяцев будет проведен среднесрочный обзор для рассмотрения проделанной работы. Если какой-либо запланированный показатель не будет достигнут во время, будет проведен анализ причин возникших затруднений и, при необходимости, проект/планы будут соответствующим образом пересмотрены; и Отчет о самооценке: отчет о самооценке будет подготовлен на конечном этапе реализации проекта. |
| 3.2. Самооценка проекта В дополнение к самооценке проекта может быть также проведена его независимая оценка |
| Проектные мероприятия/ результаты | Показатели эффективности проведения (показатели результативности) |
| 1.1. Проведение исследования «Использование авторского права в целях содействия доступу к информационному и творческому контенту» | Завершение исследования в установленные сроки и с обеспечением предусмотренного мандатом качества для представления КРИС. Отзывы государств-членов об исследовании после его представления в КРИС. |
| 1.2. Оценка возможности осуществления новых видов деятельности ВОИС | Завершение исследования в установленные сроки и с обеспечением предусмотренного мандатом качества для представления КРИС. Отзывы государств-членов об исследовании после его представления в КРИС. |
| 2.1 Планы проекта | Своевременная подготовка планов проекта и принятие их странами-бенефициарами. |
| 2.2. Преобразование в цифровую форму данных о промышленной собственности, содержащихся в документах на бумажных носителях | Выполнение запланированных этапов работы в соответствии с графиком и утверждение промежуточных результатов. |
| 2.3. Создание новой базы данных, или интеграция данных в цифровой форме в существующие базы данных | Выполнение запланированных этапов работы в соответствии с графиком и утверждение промежуточных результатов. |
| 2.4. Создание условий для работы и обновление баз данных посредством постоянного преобразования в цифровую форму новых документов | По крайней мере в течение последующих пяти лет с момента интеграции новых данных, обновление базы данных достаточным числом местных сотрудников, получивших подготовку в рамках проекта, и обеспечение публичного доступа к поисковым услугам системы PATENTSCOPE®. |
| Цель (цели) проекта | Показатель (показатели) степени реализации целей проекта (итоговые показатели) |
| 1.1. Повышение информированности государств-членов о потенциальных возможностях авторско-правовой системы в расширении доступа к информационному и творческому контенту | Качество обсуждений исследования и его выводов среди государств-членов; Отзывы, высказанные на сессиях КРИС, относительно того, в какой степени полученные результаты способствуют решению проблем, упомянутых в рекомендации; Оценка государствами-членами рекомендаций, содержащихся в исследовании. |
| 1.2. Обсуждение и оценка возможных новых обязательств в ВОИС | Обсуждение и принятие решений относительно необходимости новых обязательств для выполнения рекомендаций. |
| 2.1. Преодоление цифрового разрыва среди пользователей системы ПС в развивающихся странах и НРС | Обеспечение доступа пользователей к вновь созданной базе данных, содержащей цифровые данные. |
| 2.2. Повышение потенциала в преобразовании документов в цифровую форму и обновление информационных баз данных в области ПС | Ознакомление или совершенствование методов, позволяющих ведомствам ПС обеспечивать работу баз данных в области ПС и их постоянное обновление при минимальной дополнительной помощи со стороны ВОИС. |

4.	СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

| ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | КВАРТАЛЫ |
| --- | --- |
|  | 2009 | 2010 | 2011 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1. Планирование и подготовка проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Наем консультанта для оказания помощи в планировании и реализации проекта |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. Проведение подготовительных заседаний и осуществление по крайней мере одной командировки в страну-бенефициар (x 2) |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Разработка проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 Обсуждения с правительственными чиновниками и привлечение местной компании для работы по преобразованию данных в цифровую форму |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. Подготовка документов к преобразованию в цифровую форму |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. Достижение соглашения о подробном плане реализации и создание целевой группы, которая будет сотрудничать с привлеченной местной компанией |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  | X | X |
| 1.3. Реализация проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. Возможное начало процесса преобразования в цифровую форму и оценка качества первых достигнутых результатов |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |
| 1.3.2. Окончательная доработка процесса и возможное укрепление целевой группы |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |
| 1.3.3. Подготовка новой базы данных или начало процесса возможной интеграции цифровых данных в PATENTSCOPE® |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |

| ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | КВАРТАЛЫ |
| --- | --- |
|  | 2009 | 2010 | 2011 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.4. Создание новой базы данных и публикация на веб-сайте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. Создание новой базы данных после проверки полученных цифровых данных |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |
| 1.4.2. Обеспечение публичного доступа в электронной форме и прекращение контракта с компанией, привлеченной для преобразования данных в цифровую форму |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |
| 1.5. Подготовка и повышение информированности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. Дополнительная подготовка сотрудников ведомства ПС, отвечающих за обновление данных и дальнейшую работу по преобразованию в цифровую форму |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |
| 2. 1. Проведение исследования «Использование возможностей авторского права для содействия доступу к информационному и творческому контенту» |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  |  |
| 2.2. Оценка возможности новых видов деятельности ВОИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Отчеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1. Разработанные планы проекта |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.2. Среднесрочные отчеты |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 1.6.3. Отчет об оценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

5.	БЮДЖЕТ

# 5.1.	Проект бюджета на двухлетний период 2010-2011 гг. (расходы, не связанные с персоналом)

|  | ИТОГО (шв.фр.) |
| --- | --- |
| Поездки и стипендии |  |
| Командировки сотрудников | 95 000 |
| Поездки других лиц | 30 000 |
| Стипендии |  |
| Услуги по контрактам |  |
| Конференции |  |
| Вознаграждения экспертов | 575 000 |
| Издательские расходы |  |
| Прочее | 285 000 |
| Оборудование и принадлежности |  |
| Оборудование | 320 000 |
| Принадлежности и материалы |  |
| ИТОГО | 1 305 000 |

6.	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТЕМАТИЧЕСКИХ ПРОЕКТАХ

Связь с деятельностью, упомянутой в документе CDIP/1/3 применительно к рекомендациям 19, 24 и 27

Авторско-правовой компонент настоящего проекта (исследование об использовании возможностей авторского права для содействия доступу к информационному и творческому контенту) базируются на видах деятельности, предложенных Секретариатом, применительно к содержащейся в документе CDIP/1/3 Рекомендации 27, в рамках которых ВОИС «предлагается провести крупные исследования, охватывающие, в частности, следующие темы:  инструменты управления цифровыми правами и бизнес-модели онлайнового распространения авторско-правового контента, включая организации коллективного управления правами;  влияние открытого доступа, открытого исходного кода и других формирующихся схем авторско-правового лицензирования на процесс творчества;  обзор вопросов стандартизации ИКТ на предмет предложения технологий, необходимых для обеспечения доступа к цифровому контенту, в том числе в альтернативных форматах.  По завершении исследования может быть созвано международное междисциплинарное совещание экспертов для обсуждения результатов исследования и связанных с ним вопросов».

Компонент промышленной собственности (проект по преобразованию в цифровую форму) также основан на видах деятельности, предложенных Секретариатом применительно к содержащейся в документе CDIP/1/3 Рекомендации 24, в рамках которых предлагается, чтобы «в рамках программы модернизации рабочих процедур учреждений ИС, ВОИС пытается сократить цифровой разрыв путем выработки стандартных и индивидуализированных технических решений, обновления инфраструктуры и организации подготовки кадров, с тем чтобы дать возможность учреждениям ИС автоматизировать свои рабочие процедуры, создать национальные базы данных об ИС, организовать электронное обслуживание заинтересованных сторон и наладить электронную связь с секретариатами международных договоров».

Части Рекомендации 19 также осуществляются в форме тематических проектов «Разработка средств доступа к патентной информации» и «ИС и передача технологии».

Упомянутые в документе CDIP/1/3 другие виды деятельности, относящиеся к Рекомендациям 24 и 27, будут включены в регулярную деятельность ВОИС.

[Конец Приложения и документа]]

# Footnotes

Запланированная на 2009 г. деятельность носит подготовительный характер и не требует финансовых ресурсов.