r

CDIP/6/5

ОРИГИНАЛ:  АНГЛИЙСКИЙ

ДАТА:  2 октября 2010 г.

Комитет по развитию и интеллектуальной собственности (КРИС)

Шестая сессия

Женева, 22-26 ноября 2010 г.

ПРОЕКТ ПО ПАТЕНТАМ И ОБЩЕСТВЕННОМУ ДОСТОЯНИЮ

Документ подготовлен Секретариатом

На пятой сессии Комитета по развитию и интеллектуальной собственности (КРИС), проходившей 26-30 апреля 2010 г., в связи с проектом по интеллектуальной собственности и общественному достоянию (документ CDIP/4/3 Rev.), было решено, что Секретариат подготовит проектное предложение, которое, среди прочего, рассмотрит следующие три элемента в отношении патентов и общественного достояния:  (1)  важную роль широкой и доступной сферы общественного достояния;  (2)  влияние практики некоторых предприятий в области патентов на сферу общественного достояния;  и (3)  возможная нормотворческая деятельность ВОИС в области общественного достояния.

В Приложении к настоящему документу в соответствии с запросом содержится указанное проектное предложение.

КРИС предлагается рассмотреть и одобрить Приложение к настоящему документу.

[Приложение следует]

# РЕКОМЕНДАЦИИ 16 И 20 ПОВЕСТКИ ДНЯ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ

# ПРОЕКТНЫЙ ДОКУМЕНТ

| 1. Резюме |
| --- |
| Код проекта: | DA_16_10_02 |
| Название проекта: | Патенты и общественное достояние |
| Рекомендации Повестки дня в области развития: | Рекомендация 16: Рассмотреть вопрос о сохранении общественного достояния в контексте нормотворческого процесса ВОИС и углубить анализ последствий и преимуществ широкой и доступной сферы общественного достояния. Рекомендация 20: Содействовать нормотворческой деятельности в области ИС в интересах обеспечения устойчивости общественного достояния в государствах-членах ВОИС, включая возможность подготовки руководства, которое могло бы помочь заинтересованным государствам-членам в идентификации объектов, перешедших в область общественного достояния на их соответствующих территориях. |
| Краткое описание проекта: | Этот проект рассматривает и изучает следующие элементы в связи с патентами и сферой общественного достояния: (1) важная роль широкой и доступной сферы общественного достояния; (2) влияние практики некоторых предприятий в области патентов на сферу общественного достояния; и (3) возможная нормотворческая деятельность ВОИС в области общественного достояния. Он дополнит выводы Исследования по патентам и общественному достоянию, которое было предпринято в рамках Проекта DA_16_20_01, и явится следующим шагом на пути к дальнейшей реализации Рекомендаций 16 и 20, включая содействие нормотворческой деятельности в связи с ИС, которая поддерживает устойчивую сферу общественного достояния в государствах - членах ВОИС. |
| Участвующая программа (программы): | Программа 1 |
| Связи с другими программами/ проектами ПДР: | Программы 8, 9,10 и 16 Проект по интеллектуальной собственности и общественному достоянию (DA_16_20_01) |
| Продолжительность проекта: | 24 месяцев |
| Бюджет проекта: | Расходы, не связанные с персоналом: 148 000 шв.франков |
| 2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА |
| 2.1. Введение в вопрос/проблему |
| Имея в виду решение проблем, возникающих в связи с Рекомендациями 16 и 20, в соответствии с решением четвертой сессии КРИС, было подготовлено исследование о патентах и общественном достоянии, которое сфокусировано на патентах и роли патентной информации в идентификации, доступе и использовании материалов, находящихся в сфере общественного достояния, что было осуществлено в рамках Проекта DA_16_20_01 (документ CDIP/4/3 Rev.). Это исследование изучает патентную систему и ее связь с широкой и доступной сферой общественного достояния на макроурове: например, каким образом патентная система в общем и целом взаимодействует с сохранением сферы общественного достояния? На той же сессии КРИС в контексте обсуждений в отношении исследования о патентах и общественном достоянии в рамках Проекта DA_16_20_01 делегация Боливии, в частности, заявила, что, хотя интеллектуальная собственность могла бы являться источником, обогащения сферы общественного достояния, некоторая практика в области патентов могла бы также являться инструментом, который негативно влияет на эту область. С другой стороны, делегация Соединенных Штатов Америки заявила, что исследование патентной практики было бы целесообразнее провести в рамках Постоянного комитета по патентному праву (ПКПП) и предложила, чтобы более широкое и подробное рассмотрение тенденций было осуществлено после завершения патентного исследования в рамках Проекта DA_16_20_01. После ряда обсуждений на пятой сессии КРИС было решено, что Секретариат подготовит проектное предложение, которое, среди прочего, рассмотрит следующие три элемента, касающиеся патентов и сферы общественного достояния: 1) важная роль широкой и доступной сферы общественного достояния; (2) влияние практики некоторых предприятий в области патентов на сферу общественного достояния; и (3) возможная нормотворческая деятельность ВОИС в области общественного достояния. Вкратце, вышеупомянутая озабоченность, озвученная делегацией Боливии и некоторыми другими делегациями в ходе предшествующих сессии КРИС, связана с влиянием патентной системы в контексте общественного достояния на микроуровне, т.е. как индивидуальные участники патентной системы фактически ведут себя при выборе в пользу использования или неиспользования исключительных патентных прав, и как это поведение влияет на сферу общественного достояния. Совсем недавно предприятия разработали сложные патентные портфели и стратегии в поддержку своих деловых стратегий и целей. Например, появились так называемые патентные «тролли», которые защищают патенты от предполагаемого агрессивного или авантюрного использования запатентованных технологий. В других случаях некоторые предприятия передают свои патенты для бесплатного использования всеми лицами и помещают их в онлайновую базу данных, пригодную для поиска. С целью решения этих проблем, возникающих в рамках Рекомендаций 16 и 20, понимание того, как некоторое практическое использование патентов предприятиями влияет на сохранение области общественного достояния, должно быть полезным для углубления анализа комплексной взаимосвязи между патентной системой и сферой общественного достояния. |
| 2.2. Цели |
| Общая цель проекта сформулирована в Рекомендациях 16 и 20 Повестки ВОИС дня в области развития. Основываясь на выводах исследования о патентах и общественном достоянии, которое предпринимается в рамках проекта DA_16_20_01, этот проект углубит анализ взаимосвязи между патентной системой и сферой общественного достояния. В частности, этот проект улучшит понимание влияния практики некоторых предприятий в области патентов на сферу общественного достояния и важную роль широкой и доступной сферы общественного достояния. Кроме того, проект исследует возможность рассмотрения вопросов в связи с патентами и общественным достоянием в рамках нормотворческой деятельности, которая поддерживает прочную сферу общественного достояния. |
| 2.3. Стратегия реализации |
| Для достижения вышеуказанных целей проект подразделен на два этапа. Этап I: Исследование патентов и сферы общественного достояния на микроуровне Первый этап проекта состоит в осуществлении исследования патентов и сферы общественного достояния на микроуровне, которое проанализирует, в частности, влияние практики предприятий в области патентов на сферу общественного достояния. Это исследование будет включать конкретное исследование и теоретический анализ, который может быть основан, например, на обследованиях. Такой анализ должен принимать во внимание конкретные и правовые, социальные и деловые условия, в которых предприятия осуществляют свою деловую деятельность. Анализируя такую практику, исследование должно рассмотреть важную роль в широкой и доступной сферы общественного достояния. Предлагается, чтобы такое исследование на микроуровне было проведено после завершения исследования по патентам и общественному достоянию в рамках проекта DA_16_20_01 (первый квартал 2011 г.) в целях избежания дублирования или пробелов в отношении содержания обеих исследований. Этап II: Рассмотрение патентов и сферы общественного достояния в контексте нормотворчества Ожидается, что два вышеуказанных исследования предоставят государствам-членам обширную информацию по этому вопросу. Поэтому в ходе второго этапа этого проекта, с учетом выводов исследования по патентам и общественному достоянию и исследования на микроуровне, подготовленного в рамках Этапа I, государства-члены изучат возможность рассмотрения вопросов, связанных с патентами и сферой общественного достояния в нормотворческой деятельности с целью поддержки устойчивой сферы области общественного достояния. В качестве первого шага в первом квартале 2013 г. будет организовано заседание экспертов или конференция по патентам и общественному достоянию. Это мероприятие даст дальнейшее развитие выводам исследований и изучит любые идеи и предложения, которые будут содействовать нормотворческой деятельности в связи с патентами в поддержку устойчивой сферы общественного достояния в государствах - членах ВОИС. В зависимости от выводов и заключений исследований, а также такого мероприятия, государства-члены могут принять решение о дополнительной деятельности, которая может быть предпринята в целях реализации рекомендаций. |
| 3. Обзор и оценка |
| 3.1. График обзора проекта |
| Среднесрочный обзор будет проведен после одного года путем рассмотрения хода подготовки исследования в рамках установленного графика и в соответствии с кругом полномочий (TORs). Это явится основой для отчетности перед КРИС о ходе работы. Заключительный самооценочный отчет опишет ключевые результаты проекта и даст заключительную оценку достижений проекта. |
| 3.2. Самооценка проекта В дополнение к самооценке проекта может быть также проведена его независимая оценка |

| Результаты проекта | Показатели эффективности проведения (показатели результативности) |
| --- | --- |
| Исследование по патентам и общественному достоянию на микроуровне | Завершение исследования в рамках установленного графика и в соответствии с кругом полномочий (TORs) для презентации КРИС; и Отзывы от государств-членов по исследованию после презентации КРИС. |
| Заседание экспертов или конференция по патентам и общественному достоянию | Отзывы государств-членов о исследовании и о результатах работы заседания экспертов/ конференции. |

| Цели проекта | Показатели успеха достижения целей проекта (показатели результативности) |
| --- | --- |
| Повышение осведомленности о влиянии практики некоторых предприятий в области патентов на сферу общественного достояния и важная роль широкой и доступной сферы общественного достояния | Отзывы государств-членов о степени, в которой их озабоченности удовлетворены результатами работы. |
| Изучение государствами-членами возможности рассмотрения вопросов в связи с патентами и общественным достоянием в нормотворческой деятельности, которая поддерживает устойчивую сферу общественного достояния | Отзывы государств-членов о степени удовлетворенности результатами проекта их озабоченностей. Глубина и полнота результатов, полученных государствами-членами в ходе заседания экспертов/конференции или через другие источники. Идентификация возможных вопросов, при наличии таковых, государствами-членами в контексте нормотворческой деятельности, которая вносит вклад в сохранение сферы общественного достояния. |

# СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

| Деятельность | КВАРТАЛЫ |
| --- | --- |
|  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
|  | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 1st | 2nd |
| Исследования дополнительных элементов в связи с патентами и общественным достоянием |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| Заседание экспертов или конференция по патентам и общественному достоянию |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |
| ГРАФИК ОБЗОРА |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |

- БЮДЖЕТ (ресурсы, не связанные с персоналом)

# Таблица 1 –  Проект бюджета в разбивке на категорию расходов и годы

| Категория расходов | Бюджет (шв.фр.) |
| --- | --- |
|  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | Итого |
| Поездки и стипендии |  |  |  |  |
| Командировки сотрудников |  |  |  |  |
| Поездки третьих лиц |  |  | 90 000 | 90 000 |
| Стипендии |  |  |  |  |
| Услуги по контрактам |  |  |  |  |
| Конференции |  |  | 8 000 | 8 000 |
| Гонорары экспертов | 30 000 | 10 000 | 10 000 | 50 000 |
| Публикации |  |  |  |  |
| Прочие |  |  |  |  |
| Оборудование и принадлежности |  |  |  |  |
| Оборудование |  |  |  |  |
| Принадлежности и материалы |  |  |  |  |
| ИТОГО | 30 000 | 10 000 | 108 000 | 148 000 |

[Конец Приложения и документа]