R

cdip/7/2

оригинал:  английский

дата:  8 марта 2011 г.

Комитет по развитию и интеллектуальной собственности (КРИС)

Седьмая сессия

Женева, 2 – 6 мая 2011 г.

ОТЧЕТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОВЕСТКИ ДНЯ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ

подготовлен Секретариатом

Настоящий документ является вторым отчетом Генерального директора о ходе реализации Повестки дня в области развития, охватывающим период с января по декабрь 2010 г.  Следует напомнить о том, что в соответствии с взятым на себя обязательством Генеральный директор представил свой первый отчет по данной теме Комитету по развитию и интеллектуальной собственности на его пятой сессии, состоявшейся 26-30 апреля 2010 г.

Настоящий отчет состоит из трех частей:  В части I дается общий обзор предпринимаемых усилий по интеграции Повестки дня в области развития в основную деятельность; в части II приводится краткое описание проектов, осуществляемых в рамках Повестки дня в области развития;  и в части III излагаются задачи на будущее.  Кроме того, в Приложении I к документу дается общий обзор положения дел с выполнением рекомендаций, а в Приложении II – обзор основных достижений по 19 проектам, осуществляемых в настоящее время в рамках Повестки дня в области развития.

ЧАСТЬ I:  ИНТЕГРАЦИЯ ПОВЕСТКИ ДНЯ ВОИС В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ В ОСНОВНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Интеграция Повестки дня в области развития в программную деятельность ВОИС

Программа и бюджет на 2010-2011 гг. обеспечивают структурную основу для интеграции Повестки дня в области развития в деятельность Организации.  В целях отражения новых тенденций в деятельности Организации и в оказании ею услуг, как это было предложено на двухлетний период 2010-2011 гг., был выработан подход, направленный на увязку рекомендаций Повестку дня в области развития с различными основными программами Организации.  Такая увязка, с одной стороны, обеспечивает общее руководство с точки зрения определения принципов и потребностей в рамках Повестки дня в области развития, а с другой, – возможность государств-членов и Секретариата осуществлять мониторинг и оценку хода реализации Повестки дня в области развития.

Среднесрочный стратегический план (СССП) ВОИС определяет общую ориентацию деятельности на развитие и предусматривает отражение 45 рекомендаций Повестки дня в области развития и содержащихся в них принципов в деятельности Организации, осуществляемой в рамках девяти Стратегических целей.  Такая ориентация обеспечивает долгосрочную устойчивость реализации Повестки дня в области развития, поскольку последующие проекты Программы и бюджета на двухлетний период неизменно будут отражать указанную стратегическую направленность.

В результате увязки Повестки дня в области развития с основными программами, как это отражено в пересмотренных Программе и бюджете на 2009 г., в Отчет о реализации программы (ОРП) за двухлетний период 2008-2009 гг. (документ А/48/6) по каждой программе был впервые включен раздел, в котором государствам-членам была представлена информация о роли и вкладе соответствующей программы в реализацию Повестки дня в области развития.  Кроме того, в ОРП в качестве приложения был включен отчет о расходах, связанных с деятельностью в области развития, в форме сопоставления фактических расходов с пересмотренным бюджетом на 2008-2009 гг. на цели деятельности в области развития.  Хотя это и представляло собой существенное улучшение оценки результативности программ и представления информации о реализации Повестки дня в области развития, цель состояла в органичной интеграции усилий по реализации Повестки дня в области развития в ОРП Организации и исключении дублирования в работе при достижении четких результатов.

Поскольку ВОИС продолжает углублять процесс интеграции Повестки дня в области развития в свою основную деятельность, в рамках осуществляемого по линии Повестки дня в области развития проекта, озаглавленного «Совершенствование структуры управления ВОИС, ориентированного на конечный результат (УКР), в поддержку контроля и оценки воздействия деятельности Организации на развитие» (DA_33_38_41_01), была проведена общая оценка адекватности нынешней системы результатов (Программа и бюджет на 2010-2011 гг.) в контексте развития и учета соображений развития и проектов и рекомендаций по Повестке дня в области развития.  Эта оценка позволила выявить области, в которых можно было бы предпринять дополнительные усилия по интеграции Повестки дня в области развития в основную деятельность в рамках Программы и бюджета на 2012-2013 гг.  Кроме того, был проведен анализ состояния УКР в Организации на макроуровне.  Все это позволило выработать на высоком уровне целый ряд рекомендаций, касающихся основ общеорганизационного планирования на двухлетний период 2012-2013 гг.

В октябре 2009 г. Ассамблеи государств-членов ВОИС просили Секретариат «провести обзор бюджетного процесса, применительно к проектам, предлагаемым КРИС для реализации рекомендаций Повестки дня в области развития, с целью представления вынесенных по результатам такого обзора рекомендаций на следующей сессии Комитета по программе и бюджету». Во исполнение этой просьбы Секретариат провел обзор прошлой и нынешней практики финансирования и осуществления проектов и деятельности в рамках Повестки дня в области развития в общем контексте цикла составления Программы и бюджета ВОИС, и в сентябре 2010 г. Ассамблея ВОИС одобрила его предложение, озаглавленное «Бюджетный процесс, применяемый к проектам, предложенным Комитетом по развитию и интеллектуальной собственности (КРИС) в целях реализации рекомендаций Повестки дня в области развития».  Одним из основных выводов Секретариата по результатам вышеуказанного обзора явилась необходимость обеспечения того, чтобы проекты, осуществляемые в рамках Повестки дня в области развития, были интегрированы в структуру управления Организации, ориентированного на конечный результат (УКР), с целью облегчить процесс их мониторинга и оценки в общем контексте результативности программ.

Важным достижением в 2010 г. явилось принятие государствами-членами механизмов координации и методов контроля, оценки и отчетности.  Они служат для КРИС дополнительным инструментом обеспечения учета соображений развития в деятельности ВОИС.

Существенный вклад в выполнение  рекомендаций Кластера А Повестки дня в области развития путем удовлетворения потребностей государств-членов в области подготовки кадров вносят учебные программы Академии ВОИС.  В 2010 г. через курсы дистанционного обучения и подготовки кадров в области ИС прошло свыше 40 тыс. участников, причем 75% процентов из них приходилось на развивающиеся страны и НРС.  Во исполнение просьбы государств-членов в 2010 г. было начато осуществление проекта по интеграции Повестки дня ВОИС в области развития в самые популярные курсы дистанционного обучения (DL).  В целях повышения значимости обучения предмету ИС и развития был выработан так называемый «подход, ориентированный на потребности учащегося».  Благодаря этому подходу в настоящее время инициирован процесс разработки конкретных модулей для общего курса по ИС (DL-101), курса по авторскому праву и смежным правам (DL-201), курса по товарным знакам, географическим указаниям и промышленным образцам (DL-302) и курса по патентам (DL-301) и, тем самым, всестороннего отражения Повестки дня ВОИС в области развития в этих курсах.  Разработка первого из этих модулей будет завершена в апреле 2011 г.

В рамках обсуждений, посвященных Реестру консультантов, представленному на третьей сессии КРИС (документ CDIP/3/2) во исполнение рекомендации 6, была пересмотрена структуру Реестра, с тем чтобы отразить замечания, высказанные государствами-членами.  Следует напомнить, что в настоящее время Реестр консультантов является составной частью базы данных по технической помощи в области ИС (IP-TAD) и что он доступен в режиме он-лайн.  В Реестре содержится информация о консультантах, нанимаемых Организацией для проведения конкретных мероприятий по оказанию технической помощи в области ИС на национальном уровне.  С учетом норм права, касающихся конфиденциальности информации, у консультантов испрашивается разрешение на публикацию информации о них, и по мере получения такого согласия база данных расширяется.

Благодаря усилиям, предпринимаемым в духе рекомендаций 8, 10 и 11 Повестки дня в области развития, продолжается процесс расширения доступа к патентной информации посредством индексации национальных патентных фондов, включаемых в платформу «Patentscope®».  В указанную платформу уже загружены и проиндексированы национальные патентные фонды Аргентины, Марокко, Испании, Колумбии, Коста-Рики, Гватемалы, Панамы, Перу и Уругвая.  Кроме того, продолжается работа над преодолением языковых барьеров для обеспечения доступа к патентной информации, включенной в платформу «PatentScope®», посредством интеграции в эту платформу модуля межязыкового патентного поиска (CLIR), предусматривающего использование немецкого, английского, испанского, французского и японского языков.  Разработаны также и введены в действие интерфейсы «PatentScope®» на китайском, португальском и русском языках.  В «PatentScope®» интегрирован модуль «Google Translation», позволяющий пользователям без особых усилий получать машинный перевод описаний и формул, которые имеются в «PatentScope®» в текстовом формате.

В 2010 г. продолжало осуществляться широкомасштабное сотрудничество с другими межправительственными организациями (МПО), особенно в системе ООН. Следует напомнить о том, что этому вопросу посвящен целый ряд рекомендаций Повестки дня в области развития, а именно рекомендации 30 и 42. ВОИС оказывала поддержку другим организациям в решении вопросов, касающихся ИС, например в осуществлении Глобальной стратегии и Плана действий Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в области общественного здравоохранения, инноваций и интеллектуальной собственности, вносила технический вклад в переговорные процессы в рамках Конференции Организации Объединенных Наций по изменению климата (КООНИК) и «Рио плюс 20», в подготовку к проведению в мае 2011 г. в Стамбуле четвертой Конференции Организации Объединенных Наций по наименее развитым странам (НРС ООН) и заседания Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ГА ООН) по вопросу о вкладе ВОИС в ускорение реализации Целей развития тысячелетия (ЦРТ), а также изучала возможности взаимодействия с другими организациями в контексте осуществления программ и различных видов деятельности ВОИС, в частности в рамках реализации Повестки дня ВОИС в области развития.  С этой целью в 2010 г. ВОИС заключила соглашения о сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО) и Европейским центром ядерных исследований (ЦЕРН).  Кроме того, ВОИС продолжает принимать активное участие в совещаниях, регулярно проводимых различными учреждениями системы ООН и МПО, а именно Всемирной торговой организацией (ВТО), Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), Конференцией Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД), Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Международным союзом электросвязи (МСЭ), Форумом по управлению Интернетом (IGF), Департаментом Организации Объединенных Наций по экономическим и социальным вопросам (ДЭСВ ООН), Всемирным банком (ВБ), Координационным советом руководителей системы ООН (КСР) и Комитетом высокого уровня по программам (КВУП), в целях обеспечения более эффективного сотрудничества и извлечения пользы из опыта различных МПО, дополняющего опыт самой ВОИС.  Взаимодействие с ВТО предусматривает оказание поддержки в проведении национальных и региональных мероприятий, включая региональные семинары по оценке потребностей наименее развитых стран (НРС) и создание Глобальной базы данных по технической помощи в области торговли (GTAD).  ВОИС также участвует в обсуждениях, проводимых Учебным и научно-исследовательским институтом Организации Объединенных Наций (ЮНИТАР) и МСЭ  в целях выработки программы совместных мероприятий.  В 2010 г. ВОИС внесла свой вклад в различные межправительственные процессы и программы и процессы и программы в рамках ООН и предоставила разнообразные материалы по вопросам существам по просьбе, например, Всемирной встречи на высшем уровне по информационному обществу (ВВИО), Комиссии по науке и технике в целях развития (КНТР), Экономического и Социального Совета (ЭКОСОС), ВТО, ЮНКТАД, ВБ, Программы нового партнерства в целях развития в Африке (НЕПАД) и Управления Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ).

Что касается ЦРТ, то ВОИС поместила на своем веб-сайте информацию о своей деятельности, осуществляемой в поддержку реализации ЦРТ. Кроме того, она внесла вклад в подготовку документа об итогах Саммита ООН по ЦРТ, а также подготовила записку об инициативе ВОИС в интересах лиц в нарушениями зрения (ЛНЗ) для доклада ООН, посвященного реализации ЦРТ с учетом потребностей инвалидов.

Активизировалось также участие гражданского общества в целом ряде совещаний, проводимых ВОИС (рекомендация 42).  В 2010 г. Ассамблеи государств-членов ВОИС приняли решение о предоставлении статуса наблюдателя восьми международным НПО и шести национальным НПО.  Кроме того, представители НПО все чаще приглашаются для участия в самых разных мероприятиях ВОИС, включая, в частности, мероприятия, связанные с реализацией Повестки дня ВОИС в области развития, и брифинги, посвященные деятельности ВОИС.  ВОИС также активно участвует в заседаниях, организуемых другими учреждениями по вопросам, касающимся Повестки дня в области развития, и приветствует интерес, который проявляется к этому вопросу самыми разными учреждениями гражданского общества, включая множество учреждений, которые ранее, как правило, не принимали участия в деятельности ВОИС.

Во исполнение просьбы государств-членов на пятой сессии КРИС, состоявшейся 26-30 апреля 2010 г., был представлен документ (CDIP/5/4), посвященный пяти гибким возможностям, связанным с патентами. На указанной сессии государства-члены просили ВОИС расширить сферу охвата этого документа, отразив в нем другие возможности.  На шестой сессии КРИС, состоявшейся 22-26 ноября 2010 г., в ходе обсуждения «Программы будущей работы над гибкостями в системе интеллектуальной собственности» (CDIP/6/10), государства-члены приняли решение о рассмотрении следующих гибких возможностей:  переходные периоды, которыми располагают государства-члены ВТО для целей выполнения положений Соглашения ТРИПС; вопросы, касающиеся патентоспособности веществ, существующих в природе;  раскрытие;  система экспертизы по существу; возможность использования странами такого механизма, как контроль ведомства ИС ex-officio за лицензионными контрактами для предотвращения антиконкурентной практики (CDIP/5/4 Part II).   На той же сессии Комитет также просил ВОИС провести определенные мероприятия по обеспечению распространения информации, включая открытие веб-страницы на веб-сайте ВОИС;  создание базы данных о ресурсах, касающихся гибких возможностей;  и организацию на региональном уровне совещаний в целях определения проблем, с которыми могут столкнуться развивающиеся страны и НРС при реализации гибких возможностей на национальном уровне.

Интеграция Повестки дня в области развития в деятельность других органов ВОИС

Различные органы ВОИС продолжают следовать принципам, закрепленным в рекомендациях 15, 17, 21, 22 и 24 Повестки дня ВОИС в области развития.  На прошлых сессиях каждого из этих органов и Генеральной Ассамблеи государства-члены составляли повестки дня и определяли вопросы, которые надлежит обсудить.  В своей работе, направленной на оказание содействие различным комитетам и рабочим группам, а также переговорам между государствами-членами, Секретариат неизменно руководствовался принципом нейтралитета.

В нижеследующих пунктах дается краткое описание того, каким образом различные органы ВОИС, и в частности комитеты, занимающиеся нормотворчеством, и другие комитеты и рабочие группы, решали вопросы, касающиеся реализации Повестки дня в области развития.

(a)	Постоянный комитет по патентному праву (ПКПП):  Прямое отношение к Повестке дня ВОИС в области развития имел целый ряд документов, представленных к 14-й и 15-й сессиям, состоявшимся соответственно 25-29 января 2010 г. и 11-15 октября 2010 г., а также обсуждения, проведенные в ходе этих сессий.  Так, на пятнадцатой сессии ПКПП в связи с рекомендацией 22 было представлено исследование по вопросу об исключениях в отношении патентоспособных объектов и исключениях и ограничениях в отношении прав (документ SCP/15/3), подготовленный группой внешних экспертов-ученых.  Кроме того, во исполнение рекомендаций 19, 22 и 23 Секретариат подготовил предварительное исследование по вопросу о передаче технологии (документ SCP/14/4), по которому Комитет провел широкие обсуждения на своих 14-й и 15-й сессиях.  Комитет постановил продолжить работу над этими вопросами.

(b)	Постоянный комитет по авторскому праву и смежным правам (ПКАП):  ПКАП продолжал проводить неофициальные консультации с участием экспертов из всех регионов в целях содействия обсуждениям в Комитете.  В 2010 г. 26 и 27 мая в Женеве были проведены неофициальные консультации с неограниченным числом участников по вопросу об ограничениях и исключениях, после чего 28 мая были проведены неофициальные консультации с неограниченным участников по вопросу об охране аудиовизуальных исполнений.  На 20-й сессии ПКАП были представлены три проекта нормативных документов в области исключений и ограничений (SCCR/20/10, 11 и 12).  Многие делегации увязали работу над возможным международным договором по ограничениям и исключениям с деятельностью по реализации Повестки дня в области развития.  Комитет также продолжил обсуждение принятия практических мер, направленных на расширение доступа к произведениям, охраняемым авторским правом, для слепых, лиц с дефектами зрения (ЛДЗ) и других лиц с ограниченными способностями к чтению.  На протяжении всего 2010 г. продолжала функционировать партнерская платформа ЛДЗ, которая преследует цель выработки решений для обеспечения распространения опубликованных произведений в доступных форматах.

(c)	Постоянный комитет по законодательству в области товарных знаков, промышленных образцов и географических указаний (ПКТЗ):  ПКТЗ продолжал свою работу при активном участии его членов, следуя рекомендациям Повестки дня в области развития, и в частности рекомендации 15.  Так, в 2010 г. ПКТЗ принял информационно-справочный документ, касающийся оснований для отказа в отношении всех видов знаков, и опубликовал его в качестве такового на шести официальных языках (WIPO/STrad/INF/5:  Основания для отказа в отношении всех видов знаков).  ПКТЗ также принял решение об окончательной доработке информационно-справочного документа по техническим и процедурным аспектам, касающимся регистрации сертификационных и коллективных знаков, и его публикации (WIPO/STrad/INF/6: Технические и процедурные аспекты, касающиеся регистрации сертификационных и коллективных знаков).  Хотя ПКТЗ и принял и выпустил эти документы, он разработал комплекс базовых принципов, отражающих различные уровни развития, а также устанавливающих баланс между затратами и выгодами.  Они являются результатом работы с широким кругом участников, в ходе которой обеспечивается учет интересов и приоритетов всех государств-членов и точки зрения других заинтересованных сторон, включая аккредитованные МПО и НПО.  Кроме того, ПКТЗ провел открытые и сбалансированные консультации в форме рассылки вопросника, посвященного охране названий стран от регистрации их использования в качестве товарных знаков.  В разработке этого вопросника приняли участие все члены ПКТЗ, а полученные на него ответы были представлены для их дальнейшего обсуждения на 24-й сессии ПКТЗ (SCT/24/6).

(d)	Межправительственный комитет по интеллектуальной собственности, генетическим ресурсам, традиционным знаниям и фольклору (МКГР):  В соответствии с новым мандатом, утвержденным Генеральной Ассамблеей ВОИС в 2009 г., МКГР ведет «переговоры на основе текстов с целью достижения соглашения относительно текста международно-правового документа (или документов), который обеспечит эффективную охрану генетических ресурсов, традиционных знаний и традиционных выражений культуры».  Этот мандат считается самым «прочным» за всю историю существования МКГР, и деятельность, осуществляемая МКГР во исполнение своего нового мандата, представляет собой существенный прогресс на пути реализации рекомендации 18 ПДР.  Мандат также предусматривает функционирование межсессионных рабочих групп (МРГ), призванных ускорить проведение переговоров в рамках МКГР.  МКГР всегда представлял собой орган, ведущую роль в котором играют государства-члены, в работе которого принимает участие широкий круг заинтересованных сторон и который обладает уникальными механизмами, обеспечивающими учет широкого спектра интересов и приоритетов.  Обсуждаемые в МКГР вопросы имеют прямое отношение к экономическому, культурному и техническому развитию и представляют особый интерес для развивающихся стран, НРС и их общин.

(e)	Консультативный комитет по защите прав (ККЗП):  Программа работы, утвержденная ККЗП на его шестой сессии (1-3 декабря 2010 г.) опирается на рекомендацию 45 Повестки дня в области развития.  Деятельность ПКТЗ включает обзор методик, применяемых в существующих исследованиях для количественной оценки экономических последствий контрафакции и пиратства; проведение исследования на предмет определения различных видов нарушений и побудительных мотивов к нарушению ПИС с учетом социальных, экономических и технических переменных и различий в уровнях развития; проведение целенаправленных исследований для выработки аналитических методик количественной оценки социальных, экономических и торговых последствий контрафакции и пиратства для общества с учетом многообразия экономических и социальных реалий, а также различий в уровнях развития;  и анализ различных усилий, альтернативных моделей и иных возможных вариантов с точки зрения социально-экономического благосостояния для целей решения проблем контрафакции и пиратства.  В ходе шестой сессии ККЗП делегации выразили свои мнения относительно вклада ККЗП в реализацию Повестки дня ВОИС в области развития.  Эти мнения будут доведены Председателем до сведения Генеральной Ассамблеи ВОИС на ее сессии в 2011 г.

(f)	Рабочая группа по РСТ:  На своей третьей сессии, состоявшейся 14-18 июня 2010 г. в Женеве, Рабочая группа по РСТ обсудила исследование Международного бюро, озаглавленное «Необходимость в улучшении функционирования системы РСТ» (PCT/WG/3/2).  Часть V этого исследования посвящена вопросу о том, как можно было бы увязать будущее развитие РСТ с выполнением соответствующих рекомендаций Повестки дня в области развития.  В этой связи в исследовании четко определены те рекомендации Повестки дня в области развития, в частности из Кластеров А и С, которые, как представляется, являются особо актуальными с точки зрения общих задач РСТ, особенно таких, как оказание поддержки в передаче технологии и предоставление технической помощи развивающимся странам.  Опираясь на исследование, Рабочая группа по РСТ одобрила целый ряд рекомендаций, охватывающих широкий круг мер, которые следует принять международному бюро, заявителям, Договаривающимся государствам и национальным ведомствам (выступающим в качестве как национальных, так и международных органов) для повышения эффективности системы РСТ как с точки зрения обработки патентных заявок, так и с точки зрения оказания поддержки в передаче технологии и предоставления технической помощи развивающимся странам.  Кроме того, Рабочая группа заказала ряд исследований по оценке успешности системы РСТ в распространении технической информации, облегчения доступа к технологии и предоставлении технической помощи развивающимся странам.  Эти исследования будут включать рекомендации относительно путей повышения эффективности РСТ в этих областях, а также будут определять возможности привлечения внебюджетных финансовых средств на цели реализации проектов оказания технической помощи.  Рабочая группа по РСТ обсудит эти исследования на своей четвертой сессии в июне 2011 г.

ЧАСТЬ II:  ПРОЕКТЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ В РАМКАХ ПОВЕСТКИ ДНЯ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ

В целях повышения эффективности выполнения 45 рекомендаций и во избежание параллелизма и дублирования КРИС принял в октябре 2009 г. методику, основанную на осуществлении проектов.  За период с момента принятия этой методики государства-члены утвердили в общей сложности 19 проектов, направленных на выполнение 25 рекомендаций Повестки дня в области развития.  Проект «Конференция по мобилизации ресурсов в целях развития» был завершен в ноябре 2010 г., а остальные 18 проектов по-прежнему находятся в стадии осуществления.

В 2010 г. продолжалось осуществление девяти проектов по оказанию технической помощи (рекомендации 2, 5, 8, 9 и 10), представленных на третьей сессии КРИС и предусматривающих осуществление деятельности, решение в отношении которой было принято КРИС в апреле 2008 г.  Кроме того, в январе 2010 г. было начато осуществление следующих пяти новых проектов, утвержденных на третьей и четвертой сессиях КРИС:

(a)	«Проект по интеллектуальной собственности и общественному достоянию (рекомендации 16 и 20)»;

(b)	«Проект по интеллектуальной собственности и политике в области конкуренции (рекомендации 7, 23 и 32)»;

(c)	«Проект по интеллектуальной собственности, информационно-коммуникационным технологиям, цифровому разрыву и доступу к знаниям (рекомендации 19, 24 и 27)»;

(d)	«Проект по разработке инструментов для доступа к патентной информации (рекомендации 19, 30 и 31)»; и

(e)	«Проект по совершенствованию структуры управления ВОИС, ориентированного на конечный результат (УКР), в поддержку контроля и оценки воздействия деятельности Организации на развитие (рекомендации 33, 38 и 41)».

Отчет о ходе осуществления вышеупомянутых 14 проектов был представлен на шестой сессии КРИС (CDIP/6/2).  Этот отчет дополнил первый отчет о ходе осуществления девяти проектов, представленный на четвертой сессии КРИС (CDIP/4/2), и в нем была представлена обновленная информация по широкому кругу видов деятельности, осуществляемой в рамках проектов по линии Повестки дня в области развития.  Отчеты о ходе осуществления будут представляться и впредь по постоянно включаемому в повестку дня пункту, озаглавленному «Контроль, анализ, обсуждение выполнения всех принятых рекомендаций Повестки дня в области развития и представление соответствующей отчетности».

Помимо вышеупомянутых проектов, находящихся в процессе осуществления, на пятой и шестой сессиях КРИС, состоявшихся соответственно в апреле и ноябре 2010 г., были также утверждены следующие пять новых проектов:

(a)	«Проект по интеллектуальной собственности и брендингу продуктов для развития бизнеса в развивающихся странах и наименее развитых странах (НРС) (рекомендации 4 и 10)»;

(b)	«Проект по созданию потенциала по использованию надлежащей и конкретной для данной технологии научно-технической информации в качестве решения идентифицированных проблем развития (рекомендации 19, 30 и 31)»;

(c)	«Проект по интеллектуальной собственности и социально-экономическому развитию (рекомендации 35 и 37)»;

(d)	«Проект по интеллектуальной собственности и передаче технологии:  общие проблемы – построение решений (рекомендации 19, 25, 26 и 28)»;

(e)	«Открытые совместные проекты и модели, основанные на использовании ИС (рекомендация 36)».

Осуществление первых трех из вышеупомянутых проектов, утвержденных на пятой сессии КРИС, было начато в мае 2010 г., а осуществление последний двух, утвержденных на шестой сессии КРИС, – в январе 2011 г.

Краткое описание утвержденных проектов в рамках Повестки дня в области развития, а также информация о положении дел с реализацией и их основных достижениях и результатах представлены в Приложении II.  Ниже дается краткое описание отдельных достижений по различным проектам в рамках Повестки дня в области развития.

a)	Было завершено осуществление проекта  «База данных по технической помощи, оказываемой в сфере интеллектуальной собственности (IP-TAD)» (DA_05_01) во исполнение рекомендации 5.  На данном этапе, а именно после завершения проекта, в систему вносится ряд дополнительных усовершенствований в целях удовлетворения внутренних потребностей ВОИС, в частности в том, что касается загрузки информации в отношении оказания технической помощи на этапе планирования и мониторинга деятельности по оказанию технической помощи на протяжении всего периода ее осуществления.  Это обеспечит получение руководством ВОИС ценной информации на этапах планирования и выполнения программ работы.

b)	В 2010 г. в рамках проекта «Доступ к специализированным базам данных и их поддержка» (DA_08_01), было начато осуществление программы обеспечения доступа к специализированной патентной информации (ASPI).  Эта программа предусматривает обеспечение доступа к ведущим патентным базам данных таких компаний, как «Dialog», «LexisNexis», «Minesoft», «Questel», «Thomson Reuters» и WIPS для 115 развивающихся и наименее развитых стран.  Кроме того, продолжает осуществляться программа обеспечения доступа к результатам научных исследований и инновационных проектов (aRDi), которая была инициирована в 2009 г. в сотрудничестве с 12 крупными издательскими компаниями и которой охвачено 107 развивающихся и наименее развитых стран.  В 2010 г. также были созданы шесть национальных сетей Центров по поддержке технологии и инноваций (ЦПТИ), и были проведены три региональные конференции для стран Африки, Азии, некоторых стран Восточной Европы и Центральной Азии в целях расширения доступа и обеспечения эффективного использования баз данных по технологиям и оказания содействия обмену информацией о передовых методах в области предоставления информационно-технических услуг.

c)	Государства-члены ВОИС уделили значительное внимание проекту в рамках Повестки дня в области развития, озаглавленному «Создание национальных экспериментальных академий ИС» (DA_10_01).  С мая по декабрь 2010 г. с просьбами об оказании помощи в создании национальных академий ИС к ВОИС обратились 11 стран.  Как следствие, для оказания помощи в осуществлении индивидуальных проектов были запрошены пять специальных консультантов.  Были организованы семь миссий по установлению фактов, и в настоящее время в восьми странах осуществление этого проекта перешло в стадию технико-экономического обоснования, а еще в четырех странах его планируется перевести в эту стадию в первой половине 2011 г.

d)	В рамках проекта «Структуры поддержки инноваций и передачи технологии для национальных учреждений» (DA_10_03) был разработан проектный документ.  Этот документ был проанализирован двумя внешними экспертами (один консультант НПО и один правительственный консультант). Внешние эксперты доработали текст документа и дополнили его несколькими необходимыми элементами.  На втором этапе 55-страничный проектный документ был помещен на веб-сайте ВОИС с обращенной к государствам-членам ВОИС просьбой высказать по нему свои комментарии.  На нынешнем этапе осуществления проекта планируется разработать первый прототип цифрового портала, для которого определены некоторые элементы контента и инструменты.

e) 	В рамках проекта «Совершенствование национального, субрегионального и регионального потенциала в области институционального развития и использования ИС» (DA_10_05) был разработан целый ряд контрольных показателей, призванных оказать помощь сотрудникам, занимающимся составлением национальных стратегий в области ИС, в оценке состояния их соответствующих национальных систем ИС, определении стратегических целей и анализе конкретных потребностей в области ИС.  В настоящее время эта методика проходит испытания и проверку в Доминиканской Республике, Монголии и Молдове.  Первые отзывы, поступившие из этих охваченных экспериментом стран, позволили доработать и усовершенствовать проектную методику и проектный инструментарий.  Эта улучшенная методика будет вновь испытана и окончательно доработана в трех других охваченных экспериментом странах, а именно Мали, Танзании и Алжире, в 2011 г.

f)	В рамках компонента «Укрепление региональных/субрегиональных учреждений ИС посредством оказания помощи в создании субрегиональных механизмов сотрудничества» проекта «Совершенствование национального, субрегионального и регионального потенциала в области  институционального развития и использования ИС» (DA_10_05) на совещании министров стран-членов ВОИС в Гренаде были приняты две резолюции в поддержку создания i) Карибской региональной патентной системы и ii) системы охраны традиционных знаний (ТЗ).  После этого был проведен целый ряд национальных консультаций со всеми государствами-членами Карибского сообщества (КАРИКОМ) для выяснения позиций правового, научного и делового сообществ относительно создания Карибской региональной патентной системы и представления совместного заключения Совету по торговле и экономическому развитию (COTED) в 2011 г.  Кроме того, в 2010 г. был проведен ряд консультаций и практикумов по проблеме охраны ТЗ, по итогам которых было принято решение выработать политический документ по данной проблеме в качестве основы для разработки в 2011 г. рамочного соглашения об охране ТЗ в регионе.

g)	В рамках компонента «ИС и МСП» проекта «Совершенствование национального, субрегионального и регионального потенциала в области  институционального развития и использования ИС» (DA_10_05) был разработан целый ряд инструментов, предназначенных для оценки потребностей и задач в том, что касается эффективного использования системы ИС и определения возможных стратегий удовлетворения таких потребностей и принятия соответствующих мер.  Испытание этой методики либо находится в стадии осуществления, либо уже завершено в следующих шести странах:  Бразилии, Индии, Иордании, Польше, Южной Африке и Танзании.  Параллельно с этим ВОИС успешно организовала в нескольких из этих стран пятидневные программы подготовки инструкторов по эффективному управлению активами ИС МСП.  Цель этой интенсивной учебной программы – создать корпус инструкторов для укрепления управленческого потенциала МСП в области ИС в их соответствующих странах.  Учебные программы осуществлялись одновременно с адаптацией и/или переводом четырех публикаций из серии «ИС для бизнеса» и переводом платформы «IP Panorama» (мультимедийная учебная программа по управлению ИС) на французский и испанский языки.

h)	В рамках проекта «Интеллектуальная собственность и общественное достояние» внешний эксперт подготовил предпроектное исследование по авторскому праву и смежным правам и общественному достоянию (DA_16_20_01), которое он представил во время обсуждения отчета о ходе осуществления проектов на шестой сессии КРИС.  Кроме того, был назначен главный консультант и отобран ряд региональных докладчиков для подготовки исследования по проблеме незаконного присвоения знаков посредством проведения основанного на фактах компаративного анализа законов по товарным знакам репрезентативного числа государств-членов. В 2010 г. нанятые внешние эксперты из разных стран приступили к проведению исследования, посвященного патентам и общественному достоянию.

i)	В рамках проекта «ИС и политика в области конкуренции» (DA_07_23_32_01) в Женеве были проведены два симпозиума по ИС и политике в области конкуренции, а также было завершено исследование по вопросу о взаимосвязи между национальными учреждениями, занимающимися ИС и вопросами конкуренции, которое вскоре будет распространено среди государств-членов ВОИС.

j)	В рамках проекта «Разработка инструментов для доступа к патентной информации» (DA_19_30_01) близится к завершению подготовка на условиях подряда пяти отчетов о патентном ландшафте (ОПЛ), посвященных вакцинам, «атанавизиру», «ритонавиру», приготовлению пищи на солнечной кухне и солнечному охлаждению.  Была также согласована и разработана общая стратегия выпуска учебных материалов в электронной форме.

k)	В рамках проекта УКР (DA_33_38_41_01) были проведены девять секторальных практикумов по УКР, направленных на улучшение структуры показателей для Программы и бюджета на 2012-2013 гг. и обеспечение более эффективного учета рекомендаций Повестки дня в области развития и соответствующих проектов в основной деятельности ВОИС.  В июле 2010 г. среди государств-членов был распространен проект мандата на проведение внешнего обзора деятельности ВОИС по оказанию технической помощи.   Впоследствии пересмотренный мандат, отражающий комментарии, полученные от государств-членов, был помещен на веб-сайте ВОИС в качестве проекта под условным обозначением CDIP/4/8/Rev/TOR. В настоящее время внешний обзор находится в стадии осуществления.

Помимо вышеупомянутых утвержденных проектов на текущей сессии Комитета будет рассмотрен пересмотренный вариант проекта «Патенты и общественное достояние» (рекомендации 16 и 20), который обсуждался на шестой сессии КРИС с учетом рекомендаций, высказанных делегациями.  Кроме того, в ходе указанной сессии будет рассмотрен новый проект «Интеллектуальная собственность и «утечка мозгов»» (рекомендация 39) с учетом дискуссионного документа, представленного на пятой сессии КРИС, а также комментариев делегаций к этому дискуссионному документу.  Поскольку государства-члены ВОИС по-прежнему придают большое значение процессу реализации Повестки дня в области развития, на текущей сессии Комитета будет также рассмотрен проект предложения Арабской Республики Египет, касающегося расширения сотрудничества в области ИС и развития между развивающимися странами и НРС.

Сметные финансовые расходы на осуществление 19 утвержденных проектов в рамках Повестки дня в области развития составляют 21 921 000 шв. франков.

ЧАСТЬ III:  ЗАДАЧИ НА БУДУЩЕЕ

Ощутимый прогресс, достигнутый к настоящему времени в реализации Повестки дня в области развития, можно разбить на две широкие области деятельности.  Первая касается создания и адаптации институциональных механизмов в целях содействия более активной интеграции усилий по реализации Повестки дня в области развития в основную деятельность Организации.  Работа в этом направлении будет продолжена при составлении Программы и бюджета на 2012-2013 гг. и на последующие двухлетние периоды и принятии мер по повышению эффективности системы управления, ориентированного на конечный результат, в Организации.

Вторая область касается выполнения рекомендаций Повестки дня в области развития путем реализации конкретных проектов и осуществления регулярной деятельности по линии различных программ ВОИС при всестороннем учете принципов, закрепленных в рекомендациях Повестки дня в области развития.  В 2012 г. будет завершен целый ряд проектов в рамках Повестки дня в области развития.  Результаты их осуществления найдут свое отражение в будущей деятельности Организации, поскольку одни виды последующей деятельности будут интегрированы в регулярную деятельность Организации, а другие, возможно, потребуют реализации новых проектов.  Секретариат, и в частности Отдел по координации деятельности в рамках Повестки дня в области развития (ОКПДР), будет продолжать оказывать содействие КРИС и другим соответствующим органам в проведении обсуждений в целях обеспечения дальнейшего выполнения рекомендаций Повестки дня в области развития.

В целях обеспечения извлечения государствами-членами ВОИС пользы из реализации Повестки дня в области развития ВОИС продолжает оказывать странам помощь в выработке надлежащих планов и политики, и в частности, в разработке национальных стратегий в области ИС в рамках Стратегической цели III «Содействие использованию ИС в интересах развития».  ВОИС рекомендует своим государствам-членам в полной мере интегрировать ИС в их национальную политику с области развития и при этом извлечь пользу из осуществления проектов и других видов деятельности Организации в рамках Повестки дня в области развития, которые отвечают их задачам в области развития.

Организация будет также продолжать содействовать проводимым государствами-членами в рамках других органов ВОИС обсуждениям, в частности тем из них, которые посвящены будущей нормотворческой деятельности, в целях обеспечения полной интеграции принципов Повестки дня в области развития в будущую деятельность Организации.  При этом Организация будет руководствоваться принципами нейтралитета, транспарентности, подотчетности и культуры достижения конкретных результатов и учета интересов развития в соответствии с Программой стратегической перестройки Организации (ПСП) и Среднесрочным стратегическим планом (СССП).

[Приложения следуют]

ПОЛОЖЕНИЕ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ НА КОНЕЦ ДЕКАБРЯ 2010 Г.

|  | РЕКОМЕНДАЦИЯ | СТАТУС ОБСУЖДЕНИЙ В КРИС | ПОЛОЖЕНИЕ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ | ИСХОДНЫЕ ДОКУМЕНТЫ | ОТЧЕТЫ О ХОДЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Техническая помощь ВОИС, среди прочего, должна быть ориентирована на развитие, обусловлена потребностями и быть прозрачной с учетом приоритетов и конкретных потребностей развивающихся стран, в особенности НРС, а также различных уровней развития государств-членов, при этом деятельность должна включать сроки для завершения. В этой связи характер помощи, механизмы ее осуществления и процессы оценки программ технической помощи, должны быть конкретизированы применительно к каждой стране. | Обсуждена. Деятельность согласована (CDIP/2/4) | В процессе реализации со времени принятия Повестки дня в области развития в октябре 2007 г. | CDIP/1/3; CDIP/2/2 | CDIP/3/5 CDIP/6/3 |
|  | Предоставить дополнительную помощь ВОИС через донорское финансирование и создать в ВОИС целевые или другие добровольные фонды специально в интересах НРС и продолжать при этом уделять приоритетное внимание финансированию деятельности в Африке с использованием бюджетных и внебюджетных ресурсов в целях содействия, среди прочего, законодательному, коммерческому, культурному и экономическому использованию интеллектуальной собственности в этих странах. | Обсуждена. Деятельность согласована (CDIP/2/4 и CDIP/3/INF/2) | В процессе реализации с начала 2009 г. Эта рекомендация выполняется в рамках проекта DA_02_01: «Конференция по мобилизации ресурсов в целях развития» (содержится в документе CDIP/3/INF/2). Проект был завершен в ноябре 2010 г. Различные виды последующей проектной деятельности включены в Программу и бюджет на 2010-2011 гг. | CDIP/1/3; CDIP/2/INF/2; CDIP/2/2 | CDIP/4/2 CDIP/6/2 |
|  | Увеличить людские и финансовые ресурсы на цели программ ВОИС по оказанию технической помощи в целях развития, среди прочего, культуры ИС, ориентированной на развитие, с особым акцентом на введение предмета интеллектуальной собственности на различных уровнях обучения и генерирование более широкого осознания публикой вопросов ИС. | Обсуждена. Деятельность согласована (CDIP/2/4) | В процессе реализации со времени принятия Повестки дня в области развития в октябре 2007 г. В соответствии с Программой и бюджетом на двухлетний период 2010-2011 гг., утвержденными Ассамблеями государств-членов ВОИС, общие финансовые ресурсы, ассигнованные на деятельность по развитию, составляют 118,5 млн. шв. франков (увеличение на 0,9% по сравнению с пересмотренными цифрами предшествующего двухлетнего периода, стр.23). Кроме того, по регулярному бюджету на двухлетний период 2010-2011 гг. на цели осуществления проектов в рамках Повестки дня в области развития была утверждена сумма в 6,1млн. шв. франков. По линии же резервов на цели реализации проектов в рамках Повестки дня в области развития было выделено 7,2 млн. шв. франков. В результате это представляет собой значительное увеличение средств, выделяемых на деятельность, которая вносит вклад в культуру ИС, ориентированную на развитие. Что касается деятельности по введению курса по ИС на различных уровнях обучения, то реализуется широкий спектр адаптированных программ и видов деятельности, в особенности по линии Академии ВОИС. В этой области двумя важными инициативами являются создание «Экспериментальных академий ИС» (проект DA_10_01, содержащийся в документе CDIP/3/INF/2) и интеграция Повестки дня в области развития в программы дистанционного обучения ВОИС, которые используются несколькими учебными заведениями. | CDIP/1/3; CDIP/2/3 | CDIP/3/5 CDIP/6/3 |
|  | Уделять особое внимание потребностям МСП и учреждений, занимающихся научными исследованиями, а также индустрии культуры и оказывать государствам-членам по их просьбе помощь в разработке надлежащей национальной стратегии в области ИС. | Обсуждена. Деятельность согласована (CDIP/2/4) (CDIP/5/5) | В процессе реализации со времени принятия Повестки дня в области развития в октябре 2007 г. Эта рекомендация реализуется по линии проекта в рамках Повестки дня в области развития, озаглавленного «Интеллектуальная собственность и брендинг продуктов для развития бизнеса в развивающихся странах и НРС» (проект DA_04_10_01, содержащийся в документе CDIP/5/5). Реализация связанного с МСП компонента проекта DA_10_05 также вносит вклад в выполнение этой рекомендации. Реализация связанного с творческими отраслями компонента проекта DA_10_04 также вносит вклад в выполнение этой рекомендации. Созданный ВОИС механизм для целей разработки национальных стратегий ИС в области инноваций ВОИС приступила к осуществлению проекта создания механизма для оказания помощи всем странам в разработке национальных стратегий ИС в области инноваций, который обеспечивает прямой учет их потребностей и политики в области развития и мер по их поддержке, а также отражает их особые экономические обстоятельства и чаяния. Этот механизм, который призван обеспечить концептуальную основу для разработки стратегий в области ИС, тесно увязан с проектом DA_10_05, направленным на выработку практической методики, проверенной в отдельных странах с использованием целого ряда практических инструментов. Механизм будет разработан несколькими экспертными рабочими группами, в состав которых войдут известные экономисты, специалисты по вопросам развития из разных стран мира, эксперты по вопросам ИС и советники из организаций системы ООН, обладающие знаниями в таких областях, как торговля, окружающая среда, культура и образование, промышленность, здравоохранение, сельское хозяйство и наука и техника. Разработанный механизм вместе с методикой и практическим инструментарием будет предложен для использования государствам-членам ВОИС, и ВОИС будет оказывать свои услуги по содействию странам в разработке их национальных стратегий в области ИС по их просьбе. Находится в стадии осуществления с начала 2011 г. | CDIP/1/3; CDIP/2/3; CDIP/5/5; CDIP3/INF/2 | CDIP/3/5 CDIP/6/3 |
|  | ВОИС должна помещать общую информацию о всех видах деятельности по оказанию технической помощи на своем веб-сайте и по просьбе государств-членов предоставлять подробные сведения в отношении конкретных видов деятельности с согласия государства-члена (государств-членов) и других соответствующих получателей такой помощи, в интересах которых осуществлялась соответствующая деятельность. | Обсуждена. Деятельность согласована (CDIP/2/4 и CDIP/3/INF/2) | В процессе реализации с начала 2009 г. Эта рекомендация реализуется по линии проекта в рамках Повестки дня в области развития, озаглавленного «База данных по технической помощи, оказываемой в сфере ИС (IP-TAD)» (проект DA_05_01, содержащийся в документе CDIP/3/INF/2 и размещенный на сайте по адресу http://www.wipo.int/tad/en/). | CDIP/1/3; CDIP/2/2 | CDIP/4/2 CDIP/6/2 |
|  | Персонал и консультанты ВОИС, работающие в области оказания технической помощи, должны оставаться нейтральными и подотчетными, уделяя особое внимание существующему Этическому кодексу, и стараясь избегать потенциального столкновения интересов. ВОИС подготовит и опубликует для широкого ознакомления государств-членов список консультантов в области оказания технической помощи, имеющихся в распоряжении ВОИС. | Обсуждена. Деятельность согласована (CDIP/2/4) Документ, представляющий собой частичное выполнение рекомендации: CDIP/3/2 (Реестр консультантов) | В процессе реализации со времени принятия Повестки дня в области развития в октябре 2007 г. Создано Управление ВОИС по этике с четкими полномочиями, а также назначен Главный сотрудник по вопросам этики, который приступил к выполнению своих обязанностей; Секция расследований ОВАН выпустила Руководство по расследованиям с целью обеспечить последовательность и качество работы в области расследований, а также подготовила проект Политики в области расследований и поправки к Уставу внутреннего аудита для проведения консультаций с государствами-членами с целью укрепить базу для проведения расследований в ВОИС. Реестр консультантов, представленный на третьей сессии КРИС, был обновлен и интегрирован в проект, озаглавленный «База данных по технической помощи, оказываемой в сфере интеллектуальной собственности (IP-TAD)» (DA-05-01). Реестр помещен на сайте по адресу http://www.wipo.int/roc/en/. | CDIP/1/3; CDIP/2/3; | CDIP/3/5 CDIP/6/3 |
|  | Разрабатывать меры, которые смогут помочь странам решать вопросы в связи с антиконкурентной практикой в области ИС путем предоставления технического сотрудничества развивающимся странам, и в особенности НРС, по их просьбе, в целях обеспечения лучшего понимания взаимосвязи между правами интеллектуальной собственности и конкурентной политикой. | Обсуждена. Деятельность согласована (CDIP/2/4 и CDIP/4/4) | В процессе реализации со времени принятия Повестки дня в области развития в октябре 2007 г. Эта рекомендация реализуется по линии проекта в рамках Повестки дня в области развития, озаглавленного «Интеллектуальная собственность и политика в области конкуренции» (проект DA_7_23_32_01, содержащийся в документе CDIP/4/4/REV). | CDIP/1/3; CDIP/2/3; CDIP/3/4 | CDIP/3/5 CDIP/4/2 CDIP/6/2 CDIP/6/3 |
|  | Обратиться к ВОИС с просьбой разработать соглашения с исследовательскими учреждениями и частными предприятиями с целью облегчения национальным ведомствам развивающихся стран, и в особенности НРС, а также их региональным и субрегиональным организациям в области ИС доступа к специализированным базам данных для целей патентного поиска. | Обсуждена. Деятельность согласована (CDIP/2/4 и CDIP/3/INF/2) | В процессе реализации с начала 2009 г. Эта рекомендация реализуется по линии проекта в рамках Повестки дня в области развития, озаглавленного «Доступ к специализированным базам данных и их поддержка» (проект DA_08_01, содержащийся в документе CDIP/3/INF/2). | CDIP/1/3; CDIP/2/2; CDIP/2/INF/3 | CDIP/4/2 CDIP/6/2 |
|  | Обратиться к ВОИС с просьбой разработать соглашения с исследовательскими учреждениями и частными предприятиями с целью облегчения национальным ведомствам развивающихся стран, и в особенности НРС, а также их региональным и субрегиональным организациям в области ИС доступа к специализированным базам данных для целей патентного поиска. | Обсуждена. Деятельность согласована (CDIP/2/4 и CDIP/3/INF/2) | В процессе реализации с начала 2009 г. Эта рекомендация реализуется по линии проекта в рамках Повестки дня в области развития, озаглавленного «Разработка базы данных, позволяющей соотносить конкретные потребности в сфере ИС с имеющимися ресурсами (IP-DMD)» (проект DA_09_01, содержащийся в документе CDIP/3/INF/2). | CDIP/1/3; CDIP/2/2 | CDIP/4/2 CDIP/6/2 |
|  | Оказывать помощь государствам-членам в развитии и совершенствовании национального институционального потенциала в области ИС путем дальнейшего развития инфраструктуры и других компонентов с целью повышения эффективности национальных учреждений ИС и установления справедливого равновесия между охраной ИС и интересами общества. Эта техническая помощь должна также распространяться на субрегиональные и региональные организации, занимающиеся вопросами ИС. | Обсуждена. Деятельность согласована (CDIP/2/4 и CDIP/3/INF/2) | В процессе реализации с начала 2009 г. Эта рекомендация реализуется по линии шести проектов в рамках Повестки дня в области развития. Пилотный проект по «Созданию национальных экспериментальных академий ИС» (проект DA_10_01, содержащийся в документе CDIP/3/INF/2). Проект создания эффективных учреждений ИС: «Введение в действие компонентов и бизнес-решений, удовлетворяющих требованиям модернизации инфраструктуры ИС национальных и региональных учреждений ИС» (проект DA_10_02, содержащийся в документе CDIP/3/INF/2). «Структуры поддержки инноваций и передачи технологии для национальных учреждений» (проект DA_10_03, содержащийся в документе CDIP/3/INF/2). «Укрепление потенциала национальных правительственных учреждений ИС с целью управления, мониторинга и содействия развитию творческих отраслей, активизации деятельности и расширения сети организаций коллективного управления авторским правом» (проект DA_10_04, содержащийся в документе CDIP/3/INF/2). «Совершенствование национального, субрегионального и регионального потенциала в области институционального развития и использования ИС» (проект DA_10_05, содержащийся в документе CDIP/3/INF/2). «Проект по интеллектуальной собственности и брендингу продуктов для развития бизнеса в развивающихся странах и НРС» (проект DA_04_10_01, содержащийся в документе CDIP/5/5). | CDIP/1/3; CDIP/2/INF/1; CDIP/2/2; CDIP/4/12; CDIP/5/5; CDIP3/INF/2 | CDIP/4/2 CDIP/6/2 |
|  | Оказывать помощь государствам-членам в укреплении национального потенциала в области охраны национальных произведений, инноваций и изобретений и оказывать поддержку развитию национальной научно-технической инфраструктуры, где это применимо, в соответствии с мандатом ВОИС. | Обсуждена. Деятельность согласована (CDIP/2/4) | В процессе реализации со времени принятия Повестки дня в области развития в октябре 2007 г. Эта рекомендация реализуется в рамках нескольких программ ВОИС, включая программы 1, 3, 9, 14, 18 и 30, и косвенно в рамках ряда проектов Повестки дня области развития, реализующих рекомендации 8 и 10. | CDIP/1/3 | CDIP/3/5 CDIP/6/3 |
|  | Активней включать соображения развития в основную деятельность и обсуждения в рамках ВОИС и в контексте оказания технической помощи в соответствии с ее мандатом. | Обсуждена. Деятельность согласована в общем плане (CDIP/3/3) | В процессе реализации со времени принятия Повестки дня в области развития в октябре 2007 г. Рекомендации Повестки дня в области развития были включены в Программу и бюджет на 2010-2011 гг. Проект DA_33_38_41_01 «Совершенствование структуры управления ВОИС, ориентированного на конечный результат (УКР), в поддержку контроля и оценки воздействия деятельности Организации на развитие» находится в процессе осуществления (содержится в документе CDIP/4/8/REV). В Отчете о реализации программы (ОРП) за 2008-2009 гг. впервые в каждую программу включен конкретный раздел, посвященный реализации ПДР. Кроме того, в Приложении 1 к ОРП приводятся данные о фактических расходах на осуществление деятельности в области развития за двухлетний период. | CDIP/1/3; CDIP/3/3 | CDIP/3/5 CDIP/6/2 |
|  | Оказание со стороны ВОИС помощи в области законодательства, среди прочего, должно быть направлено на развитие и отвечать потребностям с учетом приоритетов и особых нужд развивающихся стран, в особенности НРС, а также различных уровней развития государств-членов, при этом в отношении деятельности должны быть установлены сроки ее существования. | Обсуждена в контексте отчетов о ходе реализации (документы CDIP/3/5 и CDIP/6/3) Дальнейшие обсуждения в контексте документа CDIP/6/10 | В процессе реализации со времени принятия Повестки дня в области развития в октябре 2007 г. В течение 2010 г. ВОИС предоставила помощь по законодательным вопросам 36 странам в ответ на просьбы, поступившие от соответствующих органов государств-членов. Для стран вырабатывались рекомендации относительно их действующего законодательства или законопроектов, и их вниманию предлагались имеющиеся возможности и политические варианты решений при осуществлении законодательства. | CDIP/1/3 | CDIP/3/5 CDIP/6/3 |
|  | В рамках соглашения между ВОИС и ВТО ВОИС предоставит развивающимся странам и НРС консультационную помощь по вопросам реализации и действия прав и обязательств, а также в понимании и использовании гибкостей, содержащихся в Соглашении ТРИПС. | Обсуждена в контексте отчетов о ходе реализации (документы CDIP/3/5 и CDIP/6/3). Дальнейшие обсуждения в контексте документов CDIP/5/4 и CDIP/6/10 | В процессе реализации со времени принятия Повестки дня в области развития в октябре 2007 г. ВОИС регулярно предоставляет консультации по законодательным вопросам развивающимся странам и НРС в связи с применением и действием прав и обязанностей, а также пониманием и использованием гибкостей, содержащихся в Соглашении ТРИПС. На пятой сессии КРИС был представлен документ по «Связанным с патентами гибким возможностям многосторонней нормативной базы и их реализации через законодательство на национальном и региональном уровнях», касающийся этой рекомендации. На нынешней сессии будет представлена вторая часть этого документа, содержащая пять новых гибких возможностей, одобренных на шестой сессии КРИС. Кроме того, ВОИС регулярно вносит вклад в курсы ВТО по торговой политике, а также в национальные и региональные практические семинары по вопросам, связанным с реализацией ТРИПС, гибкостями и государственной политикой, в поддержку стран в реализации Соглашения ТРИПС. В соответствии с решением государств-членов, принятым на шестой сессии КРИС, ВОИС опубликует веб-страницу, на которой будет помещена информация об использовании гибких возможностей в рамках системы ИС, включая ресурсы по гибким возможностям, созданные ВОИС и другими соответствующими МПО, а также базу данных о положениях национального законодательства в области ИС, касающихся гибких возможностей. | CDIP/1/3 | CDIP/3/5 CDIP/6/3 |

|  | РЕКОМЕНДАЦИЯ | СТАТУС ОБСУЖДЕНИЙ В КРИС | ПОЛОЖЕНИЕ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ | ИСХОДНЫЕ ДОКУМЕНТЫ | ОТЧЕТЫ О ХОДЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Нормотворческая деятельность должна: быть основана на широком участии и инициироваться членами; учитывать различные уровни развития; принимать во внимание равновесие между издержками и преимуществами; быть процессом с широким участием, который учитывает интересы и приоритеты всех государств-членов ВОИС, а также точки зрения других заинтересованных сторон, включая аккредитованные межправительственные и неправительственные организации; и отвечать принципу нейтралитета Секретариата ВОИС. | Обсуждена в контексте отчетов о ходе реализации (документы CDIP/3/5 и CDIP/6/3) | В процессе реализации во времени принятия Повестки дня в области развития в октябре 2007 г. В октябре 2007 г. Генеральная Ассамблея предложила всем органам ВОИС, включая нормотворческие комитеты, реализовать эту рекомендацию (наряду с оставшимися 19 рекомендациями для немедленной реализации). Государства-члены путем участия в этих комитетах играют решающую роль в обеспечении реализации этих рекомендаций. Широкое участие и точки зрения МПО и НПО: в 2010 г. 46 НПО обратились с просьбой и получили специальную аккредитацию в комитетах ВОИС. Кроме того, восемь международных НПО и шесть национальных НПО получили статус постоянного наблюдателя в ВОИС, предоставляющий им возможность участвовать в работе соответствующих органов ВОИС. Инициируемая членами повестка дня и вопросы для обсуждения в рамках комитетов были предложены государствами-членами на предыдущей сессии комитетов или Генеральной Ассамблеи. Различные уровни развития: вопросы, обсуждаемые в настоящее время в рамках Комитетов, отражают широкое разнообразие интересов и первоначально были предложены странами с очень различными уровнями развития. Баланс между расходами и выгодами: этот вопрос поднимается на различных стадиях обсуждения в Комитете. Принцип нейтральности: этот принцип является центральным для Секретариата в целом, а также персонала Секретариата в качестве международных гражданских служащих. | CDIP/1/3 | CDIP/3/5 CDIP/6/3 |
|  | Рассмотреть вопрос о сохранении общественного достояния в контексте нормотворческого процесса ВОИС и углубить анализ последствий и преимуществ богатейшей области общественного достояния. | Обсуждена. Деятельность согласована (CDIP/4/3REV) | В процессе реализации со времени принятия Повестки дня в области развития в октябре 2007 г. Эта рекомендация реализуется по линии проекта Повестки дня в области развития, озаглавленного «Интеллектуальная собственность и общественное достояние» (проект DA_16_20_01, содержащийся в документе CDIP/4/3 REV). | CDIP/1/3; CDIP/3/4 | CDIP/3/5 CDIP/6/2 CDIP/6/3 |
|  | В своей деятельности, включая нормотворчество, ВОИС должна учитывать гибкости в международных соглашениях в области ИС, в особенности те из них, которые представляют интерес для развивающихся стран и НРС. | Обсуждена в контексте отчетов о ходе реализации (документы CDIP/3/5 и CDIP/6/3). Дальнейшие обсуждения в контексте документов CDIP/5/4 и CDIP/6/10 | В процессе реализации со времени принятия Повестки дня в области развития в октябре 2007 г. Документы по «Связанным с патентами гибкими возможностям многосторонней нормативной базы и их реализации через законодательство на национальном и региональном уровнях» (Части I и II) (CDIP/5/4 и CDIP/7/3.) вносят вклад в реализацию этой рекомендации. | CDIP/1/3 | CDIP/3/5 CDIP/6/3 |
|  | Настоятельно призвать МКГР ускорить процесс установления охраны генетических ресурсов, традиционных знаний и фольклора, без ущерба для любых результатов, включая возможную разработку международного договора или договоров. | Обсуждена в контексте отчетов о ходе реализации (документы CDIP/3/5 и CDIP/6/3) | В процессе реализации со времени принятия Повестки дня в области развития в октябре 2007 г. В мае 2010 г. государства-члены начали «переговоры на основе текстов с целью достижения соглашения по тексту международно-правового документа (или документов), который обеспечит им эффективную охрану ГР, ТЗ и ТВК». Переговоры в рамках МКГР были дополнены проведением сессии Межсессионной рабочей группы (МРГ) по ТВК в июне 2010 г. (МРГ по ТЗ и ГР планируется провести в начале 2011 г.). Очередная сессия МКГР состоялась в декабре 2010 г. | CDIP/1/3 | CDIP/3/5 CDIP/6/3 |
|  | Инициировать обсуждения по вопросу о том, каким образом в рамках мандата ВОИС можно в еще большей степени облегчить доступ к знаниям и технологиям для развивающихся стран и НРС в целях содействия творческой деятельности и инновациям, а также укрепить существующие виды такой деятельности в рамках ВОИС. | Обсуждена. Деятельность согласована (CDIP/4/5 REV; CDIP/4/6 и CDIP/6/4). | В процессе реализации со времени принятия Повестки дня в области развития в октябре 2007 г. Эта рекомендация реализуется по линии следующих четырех проектов в рамках Повестки дня в области развития: «Интеллектуальная собственность, ИКТ, цифровой разрыв и доступ к знаниям» (проект DA_19_24_27_01, содержащийся в документе CDIP/4/5 REV). «Разработка инструментов для доступа к патентной информации» (проект DA_19_30_31, содержащийся в документе CDIP/4/6). «Создание потенциала по использованию надлежащей и конкретной для данной технологии научно-технической информации в качестве решения идентифицированных проблем развития» (проект DA_30_31_01, содержащийся в документе CDIP/5/6 REV). «Интеллектуальная собственность и передача технологии» (проект DA_19_25_26_28_01, содержащийся в документе CDIP/6/4). | CDIP/1/3; CDIP/3/4; CDIP/3/4Add. | CDIP/3/5 CDIP/6/2 CDIP/6/3 |
|  | Содействовать нормотворческой деятельности в области ИС в интересах обеспечения устойчивости общественного достояния в государствах-членах ВОИС, включая возможность подготовки руководства, которое могло бы помочь заинтересованным государствам-членам в идентификации объектов, перешедших в область общественного достояния на их соответствующих территориях. | Обсуждена. Деятельность согласована (CDIP/4/3 REV) | В процессе реализации с января 2010 г. Эта рекомендация реализуется по линии проекта в рамках Повестки дня в области развития «Интеллектуальная собственность и общественное достояние (проект DA_16_20_01, содержащийся в документе CDIP/4/3 REV). | CDIP/1/3; CDIP/3/3; CDIP/3/4 | CDIP/6/2 |
|  | В надлежащих случаях до осуществления какой-либо новой нормотворческой деятельности ВОИС будет проводить неофициальные, открытые и сбалансированные консультации в рамках процесса, приводимого в движение ее членами, в целях содействия участию экспертов из государств-членов, в особенности из развивающихся стран и НРС. | Обсуждена в контексте отчетов о ходе реализации (документы CDIP/3/5 и CDIP/6/3) | В процессе реализации со времени принятия Повестки дня в области развития в октябре 2007 г. Примерами того, как реализуется эта рекомендация, являются: ПКАП продолжает свою недавнюю традицию проведения информационных встреч при участии экспертов из всех регионов в первый день работы Комитета по вопросам по существу, которые находятся на рассмотрении в Комитете. Со времени проведения седьмой сессии в 2005 г. МКГР проводит практику организации занимающих полдня экспертных презентаций непосредственно перед началом сессии Комитета, на которых председательствует представитель от местной или коренной общины. | CDIP/1/3 | CDIP/3/5 CDIP/6/3 |
|  | Нормотворческая деятельность ВОИС должна осуществляться в поддержку целей развития, согласованных в рамках ООН, включая цели, сформулированные в Декларации тысячелетия. Без ущерба для результатов обсуждений государствами-членами Секретариат ВОИС должен рассмотреть в своих рабочих документах для целей нормотворческой деятельности, при необходимости и по указанию государств-членов, такие вопросы, как: (а) гарантия национального применения правил интел-лектуальной собственности; (b) взаимосвязь между ИС и конкуренцией; (с) передача технологии, связанной с ИС; (d) потенциальная гибкость, исключения и ограничения для государств-членов; и (е) возможность включения дополнительных особых положений для развива-ющихся стран и НРС. | Обсуждена. Деятельность согласована (CDIP/3/3). Дальнейшие обсуждения в контексте документов CDIP/5/3 и CDIP/6/10. | Реализация начнется по завершении согласования деятельности. Отчет о вкладе ВОИС в реализацию Целей развития тысячелетия (ЦРТ) (CDIP/5/3) был обсужден на пятой сессии КРИС. На сайте ВОИС была создана веб-страница, посвященная ЦРТ. По просьбе государств-членов пересмотренный вариант отчета будет представлен на будущей сессии КРИС. | CDIP/1/3; CDIP/3/3 |  |
|  | Рассмотреть пути совершенствования способствующей конкуренции лицензионной практики в области ИС, в особенности в целях содействия творческой деятельности, инновациям, а также передаче и распространению технологии заинтересованным странам, в особенности развивающимся странам и НРС. | Обсуждена. Деятельность согласована (CDIP/4/4 REV) | В процессе реализации с января 2010 г. Рекомендация реализуется по линии проекта в рамках Повестки дня в области развития, озаглавленного «Интеллектуальная собственность и политика в области конкуренции» (проект DA_7_23_32_01, содержащийся в документе CDIP/4/4 REV). | CDIP/1/3; CDIP/3/3 | CDIP/4/2 CDIP/6/2 |
|  | Обратиться к ВОИС с просьбой расширить в рамках ее мандата объем деятельности, направленной на преодоление цифрового разрыва, в соответствии с выводами Всемирного саммита по информационному обществу (WSIS), а также с учетом значения Фонда цифровой солидарности (DSF). | Обсуждена. Деятельность согласована (CDIP/4/5 REV) | В процессе реализации с января 2010 г. Рекомендация реализуется по линии проекта в рамках Повестки дня в области развития, озаглавленного «Интеллектуальная собственность, ИКТ, цифровой разрыв и доступ к знаниям» (проект DA_19_24_27_01, содержащийся в документе CDIP/4/5 REV). | CDIP/1/3; CDIP/3/4 | CDIP/6/2 |
|  | Изучить политику и инициативы в области ИС, необходимые для содействия передаче и распространению технологии в интересах развивающихся стран, и принять надлежащие меры, позволяющие развивающимся странам полностью осознать и извлекать выгоду из различных положений, относящихся к гибкости, заложенной в соответствующих международных соглашениях. | Обсуждена. Деятельность согласована (CDIP/6/4). Дальнейшие обсуждения в контексте документа CDIP/6/10. | В процессе реализации с декабря 2010 г. Рекомендация реализуется по линии проекта в рамках Повестки дня в области развития, озаглавленного «Интеллектуальная собственность и передача технологии» (проект DA_19_25_26_28_01, содержащийся в документе CDIP/6/4). | CDIP/1/3; CDIP/3/4Add. |  |
|  | Содействовать государствам-членам, и особенно развитым странам, в привлечении их научно-исследовательских учреждений к более активному сотрудничеству и обмену с научно-исследовательскими учреждениями развивающихся стран, и в особенности НРС. | Обсуждена. Деятельность согласована (CDIP/6/4). | В процессе реализации с декабря 2010 г. Рекомендация реализуется по линии проекта в рамках Повестки дня в области развития, озаглавленного «Интеллектуальная собственность и передача технологии» (проект DA_19_25_26_28_01, содержащийся в документе CDIP/6/4). | CDIP/1/3; CDIP/3/4Add. |  |
|  | Облегчать использование аспектов ИС ИКТ для целей роста и развития: обеспечить проведение в рамках соответствующего органа ВОИС обсуждений, посвященных важной роли аспектов ИС ИКТ, а также их роли в экономическом и культурном развитии, с уделением при этом особого внимания оказанию помощи государствам-членам в определении практических стратегий в области ИС для использования ИКТ в целях экономического, социального и культурного развития. | Обсуждена. Деятельность согласована (CDIP/4/5 REV) | В процессе реализации с января 2010 г. Рекомендация реализуется по линии проекта в рамках Повестки дня в области развития, озаглавленного «Интеллектуальная собственность, ИКТ, цифровой разрыв и доступ к знаниям» (проект DA_19_24_27_01, содержащийся в документе CDIP/4/5 REV). | CDIP/1/3; CDIP/3/4 | CDIP/6/2 |
|  | Изучить связанную с ИС вспомогательную политику и меры, которые государства-члены, и в особенности развитые страны, могли бы принять для содействия передаче и распространению технологии развивающимся странам. | Обсуждена. Деятельность согласована (CDIP/6/4). | В процессе реализации с декабря 2010 г. Рекомендация реализуется по линии проекта в рамках Повестки дня в области развития, озаглавленного «Интеллектуальная собственность и передача технологии» (проект DA_19_25_26_28_01, содержащийся в документе CDIP/6/4). | CDIP/1/3; CDIP/3/4Add. |  |
|  | Включить обсуждение вопросов о передаче технологии, связанной с ИС, в мандат соответствующего органа ВОИС. | Еще не обсуждена Комитетом | Реализация начнется после согласования деятельности. | CDIP/1/3 |  |
|  | ВОИС должна сотрудничать с другими межправительственными организациями в целях предоставления развивающимся странам, включая НРС, по их просьбе, рекомендаций о способах получения доступа и использования информации о технологии, связанной с ИС, в особенности в областях, представляющих особый интерес для запрашивающих сторон. | Обсуждена. Деятельность согласована (CDIP/4/6 и CDIP/5/6 REV) | В процессе реализации с января 2010 г. Эта рекомендация реализуется по линии следующих двух проектов в рамках Повестки дня в области развития: «Разработка инструментов для доступа к патентной информации» (проект DA_19_30_31, содержащийся в документе CDIP/4/6). «Создание потенциала по использованию надлежащей и конкретной для данной технологии научно-технической информации в качестве решения идентифицированных проблем развития» (проект DA_30_31_01, содержащийся в документе CDIP/5/6 REV). | CDIP/1/3; CDIP/3/4 | CDIP/6/2 |
|  | Выступить с согласованными государствами-членами инициативами, которые будут способствовать передаче технологии развивающимся странам, в частности обратиться к ВОИС с просьбой об облегчении доступа к открытой для публики патентной информации. | Обсуждена. Деятельность согласована (CDIP/4/6) | В процессе реализации с января 2010 г. Эта рекомендация реализуется по линии следующих двух проектов в рамках Повестки дня в области развития: «Разработка инструментов для доступа к патентной информации» (проект DA_19_30_31, содержащийся в документе CDIP/4/6). «Создание потенциала по использованию надлежащей и конкретной для данной технологии научно-технической информации в качестве решения идентифицированных проблем развития» (проект DA_30_31_01, содержащийся в документе CDIP/5/6 REV). | CDIP/1/3; CDIP/3/4 | CDIP/6/2 |
|  | Предусмотреть в ВОИС возможность для обмена национальным и региональным опытом и информацией по связям между правами ИС и конкурентной политикой. | Обсуждена. Деятельность согласована (CDIP/4/4 REV) | В процессе реализации с января 2010 г. Эта рекомендация реализуется по линии проекта в рамках Повестки дня в области развития, озаглавленного «Интеллектуальная собственность и политика в области конкуренции» (проект DA_7_23_32_01, содержащийся в документе CDIP/4/4 REV). | CDIP/1/3; CDIP/3/4 | CDIP/6/2 |
|  | Обратиться к ВОИС с просьбой разработать эффективный механизм ежегодного обзора и анализа для оценки всех видов деятельности, ориентированных на развитие, включая деятельность по оказанию технической помощи, установив для этой цели, при необходимости, специальные и контрольные показатели. | Обсуждена. Деятельность согласована (CDIP/4/8 REV) | В процессе реализации с января 2010 г. Рекомендация реализуется по линии проекта в рамках Повестки дня в области развития, озаглавленного «Совершенствование структуры управления ВОИС, ориентированного на конечный результат (УКР), в поддержку контроля и оценки воздействия деятельности Организации на развитие» (проект DA_33_38_41_01, содержащийся в документе CDIP/4/8 REV). | CDIP/1/3 | CDIP/6/2 |
|  | В целях оказания помощи государствам-членам в создании значимых национальных программ обратиться к ВОИС с просьбой провести исследование факторов, препятствующих охране интеллектуальной собственности в неофициальном секторе экономики, включая материальные расходы и выгоды охраны ИС с точки зрения создания рабочих мест. | Обсуждена в контексте документа CDIP/6/9. Обсуждение продолжится на седьмой сессии КРИС. | Реализация начнется после согласования деятельности. | CDIP/1/3 |  |
|  | Обратиться к ВОИС с просьбой провести по предложению государств-членов новые исследования в целях оценки экономического, социального и культурного влияния использования системы интеллектуальной собственности в этих странах. | Обсуждена в контексте отчетов о ходе реализации (документы CDIP/3/5 и CDIP/6/3). Обсуждена. Деятельность согласована (CDIP/5/7 REV) | В процессе реализации со времени принятия Повестки дня в области развития в октябре 2007 г. Кроме того, рекомендация реализуется по линии проекта в рамках Повестки дня в области развития, озаглавленного «Проект по интеллектуальной собственности и социально-экономическому развитию» (проект DA_35_37_01, содержащийся в документе CDIP/5/7 REV). | CDIP/1/3 | CDIP/3/5 CDIP/6/3 |
|  | Обмениваться опытом осуществления открытых совместных проектов, подобных проекту определения генома человека, а также применения моделей ИС. | Обсуждена. Деятельность согласована (CDIP/6/6). | В процессе реализации с декабря 2010 г. Рекомендация реализуется по линии проекта в рамках Повестки дня в области развития, озаглавленного «Открытые совместные проекты и модели, основанные на использовании ИС» (проект DA_36_01, содержащийся в документе CDIP/6/6). | CDIP/1/3 |  |
|  | По просьбе и по указанию государств-членов ВОИС может проводить исследования по вопросам охраны интеллектуальной собственности в целях выявления возможных связей между ИС и развитием и их взаимного влияния. | Обсуждена в контексте отчетов о ходе реализации (документы CDIP/3/5 и CDIP/6/3). Обсуждена. Деятельность согласована (CDIP/5/7 REV) | В процессе реализации со времени принятия Повестки дня в области развития в октябре 2007 г. Кроме того, рекомендация реализуется по линии проекта в рамках Повестки дня в области развития, озаглавленного «Проект по интеллектуальной собственности и социально-экономическому развитию» (проект DA_35_37_01, содержащийся в документе CDIP/5/7 REV). | CDIP/1/3 | CDIP/3/5 CDIP/6/3 |
|  | Укрепить потенциал ВОИС по проведению объективных оценок влияния деятельности Организации на развитие. | Обсуждена. Деятельность согласована (CDIP/4/8 REV). | В процессе реализации с января 2010 г. Рекомендация реализуется по линии проекта в рамках Повестки дня в области развития, озаглавленного «Совершенствование структуры управления ВОИС, ориентированного на конечный результат (УКР), в поддержку контроля и оценки воздействия деятельности Организации на развитие» (проект DA_33_38_41_01, содержащийся в документе CDIP/4/8 REV). | CDIP/1/3 |  |
|  | Обратиться к ВОИС с просьбой – в рамках ее основной компетенции и предназначения – оказать помощь развивающимся, и в особенности африканским, странам в сотрудничестве с соответствующими международными организациями в проведении исследований по вопросам «утечки мозгов» и подготовить соответствующие рекомендации. | Обсуждена в контексте документа CDIP/6/8 | Проектный документ (CDIP/7/4) представлен на нынешней сессии КРИС. Реализация начнется после согласования деятельности. | CDIP/1/3 |  |
|  | Обратиться к ВОИС с просьбой активизировать сотрудничество по вопросам, касающимся ИС, со всеми учреждениями системы ООН в соответствии с рекомендациями государств-членов, в частности с ЮНКТАД, ЮНЕП, ВОЗ, ЮНИДО, ЮНЕСКО, и другими соответствующими международными организациями, особенно ВТО, в целях усиления координации для максимального повышения эффективности при реализации программ развития. | Еще не обсуждена Комитетом | Хотя вопрос о деятельности во исполнение этой рекомендации еще не обсуждался Комитетом, на практике рекомендация уже находится в процессе реализации. | CDIP/1/3 |  |
|  | Провести обзор текущей деятельности ВОИС по оказанию технической помощи в области сотрудничества и развития. | Обсуждена. Деятельность согласована (CDIP/4/8) | В процессе реализации с января 2010 г. Рекомендация реализуется по линии проекта в рамках Повестки дня в области развития, озаглавленного «Совершенствование структуры управления ВОИС, ориентированного на конечный результат (УКР), в поддержку контроля и оценки воздействия деятельности Организации на развитие» (проект DA_33_38_41_01, содержащийся в документе CDIP/4/8 REV). | CDIP/1/3 |  |
|  | Активизировать меры, обеспечивающие более широкое участие всего гражданского общества в деятельности ВОИС в соответствии с ее критериями в отношении допуска и аккредитации НПО, при постоянном контроле за этим вопросом. | Обсуждена в контексте отчетов о ходе реализации (документы CDIP/3/5 и CDIP/6/3). | Хотя вопрос о деятельности во исполнение этой рекомендации еще не обсуждался Комитетом, на практике рекомендация уже находится в процессе реализации. В течение 2010 г. восемь международных неправительственных организаций (НПО) и шесть национальных НПО получили статус наблюдателя в ВОИС. В общей сложности это составляет 68 МПО, 227 международных НПО и 57 национальных НПО. Кроме того, ряд НПО обратился с просьбой и получил статус специального наблюдателя для участия в конкретных комитетах: три в Комитете по развитию и интеллектуальной собственности (КРИС) 25 в Межправительственном комитете по интеллектуальной собственности, генетическим ресурсам, традиционным знаниям и фольклору (МКГР) 18 в Постоянном комитете по авторскому праву и смежным правам (ПКАП) ВОИС также предпринимает усилия по вовлечению представителей НПО в ряд осуществляемых ею мероприятий. | CDIP/1/3 | CDIP/3/5 CDIP/6/3 |
|  | Рассмотреть вопрос о совершенствовании роли ВОИС в изыскании партнеров для финансирования и реализации проектов по оказанию помощи в связи с ИС на основе прозрачного и приводимого в движение ее членами процесса, без ущерба для текущей деятельности ВОИС. | Еще не обсуждена Комитетом | Реализация начнется после согласования деятельности. | CDIP/1/3 |  |
|  | В соответствии с характером ВОИС как специализированного учреждения Организации Объединенных Наций, приводимого в движение ее членами, по просьбе государств-членов в первую очередь в Женеве должны проводиться открытые и прозрачные для всех членов неформальные встречи или консультации в связи с нормотворческой деятельностью ВОИС. Когда такие встречи будут проводиться за пределами Женевы, государства-члены должны информироваться об этом заблаговременно по официальным каналам и с ними должны проводиться консультации по проектам повестки дня и программы. | Обсуждена в контексте отчетов о ходе реализации (документы CDIP/3/5 и CDIP/6/3). | Хотя вопрос о деятельности во исполнение этой рекомендации еще не обсуждался Комитетом, на практике рекомендация уже находится в процессе реализации. | CDIP/1/3 | CDIP/3/5 CDIP/6/3 |
|  | Подходить к защите прав интеллектуальной собственности с точки зрения более широких интересов общества, и в особенности озабоченностей, связанных с развитием, для обеспечения того, чтобы в соответствии со Статьей 7 Соглашения ТРИПС «охрана и защита прав интеллектуальной собственности [содействовали] техническому прогрессу и передаче и распространению технологии к взаимной выгоде производителей и пользователей технических знаний, способствуя социально-экономическому благосостоянию и достижению баланса прав и обязательств». | Еще не обсуждена Комитетом | Хотя вопрос о деятельности во исполнение этой рекомендации еще не обсуждался Комитетом, на практике рекомендация уже находится в процессе реализации. Обсуждения на шестой сессии Консультативного комитета по защите прав, состоявшейся в декабре 2010 г., проходили в рамках рекомендации 45. | CDIP/1/3 |  |

[Приложение II следует]

# ОБЗОР ПРОЕКТОВ, УТВЕРЖДЕННЫХ КРИС

# Проекты, касающиеся рекомендаций 2, 5, 8, 9 и 10

| РКМ. | ПРОЕКТ | КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ | СРОК | СТАТУС | ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ | ОСНОВНОЕ ДОСТИЖЕНИЕ | КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Конференция по «Мобилизации ресурсов в целях развития» DA_02_01 | Цель настоящего проекта состоит в созыве конференции, направленной на предоставление ВОИС дополнительных внебюджетных ресурсов для ее работы по оказанию помощи развивающимся странам в использовании преимуществ системы ИС, а также поиск возможностей создания траст-фондов или других добровольных фондов специально для НРС в тесном сотрудничестве с государствами-членами и сообществом доноров. | 10 мес. | Реализация начата в ноябре 2009 г. Реализация завершена в ноябре 2010 г. | Созыв конференции с целью мобилизации внебюджетных ресурсов для оказания дополнительной поддержки деятельности ВОИС в сфере предоставления помощи развивающимся странам в извлечении пользы из системы ИС и определении существующих механизмов финансирования и обеспечения доступа к ним со стороны ВОИС для поддержки ее деятельности по оказанию технической помощи и созданию потенциала. Создание целевых фондов или других добровольных фондов в рамках ВОИС специально для НРС. | Консультации с донорами способствовали существенному повышению уровня информированности, особенно с точки зрения улучшения понимания того, как они осуществляют свою деятельность и каким образом оптимизировать планы мобилизации ресурсов. | Более подробные данные о Конференции можно получить по адресу: http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=19405 |
| 5 | «База данных по технической помощи, оказываемой в сфере интеллектуальной собственности (IP-TAD)» DA_05_01 | Дизайн и разработка сводной базы данных со вспомогательным программным обеспечением для всех видов деятельности ВОИС по оказанию технической помощи и ее регулярное обновление. | 12 мес. | В процессе реализации с апреля 2009 г. | Институциональные знания об оказании технической помощи, доступные для ВОИС и других заинтересованных сторон для целей разработки и реализации будущих проектов оказания технической помощи. Предоставление информации об эффективности и достигнутых результатах и ее возможное использование для разработки будущих проектов оказания технической помощи. Извлеченные уроки послужат источником ценных знаний в этом отношении, и информация о них будет легко доступна для всех заинтересованных сторон, планирующих осуществлять такую деятельность в будущем. Транспарентные механизмы оказания технической помощи, соответствующие передовой практике других учреждений, предоставляющих техническую помощь, как об этом и просили государства-члены. | Создана база данных. Согласно веб-статистике, ежемесячно просматривается 2500 страниц базы данных IP-TAD . | Онлайновые базы данных доступны через Интернет по адресу: http://www.wipo.int/tad/en/ |
| 8 | «Доступ к специализированным базам данных и их поддержка» DA_08_01 | Обеспечение доступа к техническим знаниям в форме специализированных баз данных по патентам и техническим журналам для пользователей из развивающихся стран и НРС, в особенности патентных ведомств, для проведения более эффективных патентных поисков. Проект aRDi, запущенный в июле 2009 г., является частью проекта по оказанию помощи странам в создании центров поддержки технологии и инноваций (ЦПТИ) вместе с соответствующей структурой. | 36 мес. | В процессе реализации с апреля 2009 г. | Расширение доступа к техническим знаниям в развивающихся странах, и в особенности в НРС. Укрепление потенциала ведомств ИС, включая региональные и субрегиональные организации, для обеспечения проведения ими более эффективного патентного поиска в целях установления известного уровня техники и, при необходимости, ограничения сферы применения патентов. Укрепление потенциала ведомств ИС по эффективному распространению знаний на национальном/ региональном и международном уровнях. Повышение уровня информированности о преимуществах прав ИС, и в частности патентной информации. | Программой обеспечения доступа к данным о научных исследованиях в области развития и инноваций (aRDi), запущенной в 2009 г. в сотрудничестве с 12 основными издательскими компаниями, охвачено 107 развивающихся и наименее развитых стран. В 2010 г. были созданы шесть национальных сетей Центров поддержки технологии и инноваций (ЦПТИ), и были организованы три региональные конференции для стран Африки, Азии и некоторых стран Восточной Европы и Центральной Азии в целях расширения доступа к техническим базам данных и повышения эффективности их использования, а также активизации обмена информацией о передовых методах оказания услуг в области информационных технологий. В 2010 г. был начато осуществление программы обеспечения доступа к специализированной патентной информации (ASPI). Эта программа призвана обеспечить доступ к высококачественным услугам, предоставляемым через патентные базы данных компаний «Dialog», «LexisNexis», «Minesoft», «Questel», «Thomson Reuters» и WIPS, для 115 развивающихся и наименее развитых стран. | Подготовленный исследовательский материал, содержащий обзор баз данных по патентной и непатентной литературе и являющийся основой Руководства по техническим базам данных предназначенного для использования ВИС, ЦПТИ и в целом исследователей, размещен в Интернете по адресу: http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=146973 |
| 9 | «База данных, позволяющая соотносить конкретные потребности развития в сфере ИС с имеющимися ресурсами (IP-DMD)» DA_09_01 | Разработка базы данных и программного обеспечения в целях инициирования эффективного процесса сопоставления потребностей стран в области развития ИС и возможностей доноров. | 12 мес. | В процессе реализации с апреля 2009 г. | Задокументированные институциональные знания о потребностях государств-членов в сфере ИС. Информация о потенциальных донорах/партнерах и доступных ресурсах/ экспертных знаниях. Транспарентность потребностей в сфере технической помощи и прогресса в удовлетворении этих потребностей. | Разработка программного обеспечения идет полным ходом, и его первый вариант планируется выпустить в марте 2011 г., как это указано в отчете о ходе реализации CDIP/6/2. В настоящее время разрабатываются процедуры осуществления деятельности по мобилизации ресурсов в рамках ВОИС и использования этой системы. Результаты этой работы будут в полной мере приняты во внимание при создании механизмов организации рабочего процесса и контроля за ним в рамках системы ИТ. |  |
| 10 | «Пилотный проект по созданию национальных экспериментальных академий ИС» DA_10_01 | Пилотный проект по созданию национальных экспериментальных академий ИС в развивающихся странах и НРС в форме учебных заведений в области ИС с минимальными ресурсами в целях удовлетворения их растущего спроса на специалистов и профессионалов в области ИС, правительственных чиновников и других заинтересованных лиц. | 36 мес. | В процессе реализации с апреля 2009 г. | Создание «экспериментальных» национальных академий ИС. | ВОИС наладила сотрудничество в целях создания национальных академий ИС с девятью странами, две из которых уже подписали соглашения о сотрудничестве в этой области. В рамках сотрудничества были организованы миссии по установлению фактов и подготовлены отчеты об оценке потребностей, а также наняты специальные консультанты для оказания помощи в реализации проекта на национальном уровне. |  |
| 10 | «Проект эффективных учреждений ИС» DA_10_02 | Разработка конкретных автоматизированных решений для ведомств ИС. Четыре компонента решают следующие проблемы: (1) инфраструктура ИКТ и специальные системы электронных коммуникаций для АОИС; (2) инфраструктура ИКТ и специальные системы электронных коммуникаций для АРОИС; (3) специальные автоматизированные решения для учреждений ИС в трех НРС; (4) проведение практических семинаров по автоматизации в целях содействия обмену национальным опытом. | 33 мес. | В процессе реализации с апреля 2009 г. | Введение в действие компонентов и бизнес-решений, удовлетворяющих требованиям модернизации инфраструктуры ИС национальных и региональных учреждений ИС. | АОИС Успешно завершен первый этап осуществления проекта «OAPI.INT», заключавшийся в закупке и установке оборудования для запуска веб-сайта АОИС. В ноябре 2010 г. начато осуществление второго этапа этого проекта, заключающегося в налаживании связи между АОИС и ведомствами ее государств-членов. АРОИС Экспериментальный проект по обмену электронными сообщениями между АРОИС и Кенийским институтом промышленной собственности (КИПИ). Практикумы В 2010 г. в Каире (Египет) был проведен практикум для стран арабского региона с целью представить стратегию ВОИС в области ИТ для развития эффективных учреждений ИС, а также продемонстрировать расширенные возможности ВИС по обслуживанию различных сторон в области ИС и рекомендуемую стратегию и план действий для достижения этой цели. |  |
| 10 | «Структуры поддержки инноваций и передачи технологии для национальных учреждений» DA_10_03 | Подготовка или обновление/ совершенствование серий модулей и материалов, относящихся к управлению правами ИС учебными и исследовательскими учреждениями, включая создание и управление бюро по передаче технологии в государственных исследовательских организациях, изучение механизмов передачи технологии (в особенности лицензионные соглашения) и повышение возможностей по составлению заявок на патенты. | 27 мес. | В процессе реализации с апреля 2009 г. | Создание структур поддержки инноваций и передачи технологии для национальных учреждений. | Был подготовлен проектный документ, который был подвергнут критическому анализу двумя внешними экспертами (один эксперт НПО и один правительственный консультант). Внешние эксперты доработали документ и определили ряд необходимых дополнительных элементов, которые были включены в проектный документ. На втором этапе 55-страничный проектный документ был представлен государствам-членам на шестой сессии КРИС для комментариев. Нынешний этап осуществления проекта предусматривает разработку первого прототипа цифрового портала, для которого уже определен целый ряд элементов контента и инструментов. | Проектный документ, озаглавленный «Структура поддержки инноваций и передачи технологии для национальных учреждений» помещен в Интернете по адресу: http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=146972 |
| 10 | «Укрепление потенциала национальных правительственных учреждений ИС с целью управления, мониторинга и содействия развитию творческих отраслей, активизации деятельности и расширения сети организаций коллективного управления авторским правом» DA_10_04 | Оказание помощи в совершенствовании и укреплении национальных учреждений и других заинтересованных организаций, занимающихся творческими отраслями и представляющими эти отрасли, в повышении понимания ими роли ИС для эффективного управления и развития творческих отраслей и облегчение создания региональных или субрегиональных сетей для коллективного управления авторским правом и смежными правами. | 18 мес. | В процессе реализации с апреля 2009 г. | Укрепление потенциала национальных правительственных и других учреждений ИС в области управления, мониторинга и содействия развитию творческих отраслей, повышению результативности деятельности и объединению организаций коллективного управления авторскими правами в сети. | Частично проект, касающийся творческих отраслей, завершен. Можно отметить следующие достижения: 1. Создание основы, позволяющей национальным учреждениям ИС, авторам и другим заинтересованным сторонам в творческих отраслях развивать и укреплять свой институциональный потенциал посредством организации семинаров, практикумов, обсуждений за круглым столом, проведения исследований и направления миссий по установлению фактов в ведомства государств-членов; и 2. Введение в действие инструментария ВОИС для количественной оценки экономического вклада творческих отраслей и повышения уровня информированности об ИС как факторе экономического, социального и культурного развития. Достижения в той области проекта, которая касается коллективного управления правами, включают: 1. Проведение подготовительной работы в консультации с государствами-членами WAN и их обществами коллективного управления правами; 2. Завершение пересмотра концептуальной схемы базы данных WAN; и 3. Заключение соглашения о партнерстве в области развития базы данных WAN и систем обмена данными. | Специализированные учебные модули по коллективному управлению правами Оперативные правила коллективного управления правами и оценка деятельности ОКУ. Разработка пятимодульной системы WIPOCOS, отвечающей потребностям различных обществ |
| 10 | «Совершенствование национального, субрегионального и регионального потенциала в области институционального развития и использования ИС» DA_10_05 | Проект направлен на a) укрепление национального институционального потенциала в области ИС посредством выработки комплексного подхода и стандартной методики формулирования национальных стратегий в области ИС, отвечающих национальным потребностям и приоритетам в области развития; b) укрепление региональных/ субрегиональных учреждений ИС путем оказания им помощи в установлении субрегиональных механизмов сотрудничества; и c) расширение возможностей учреждений по оказанию поддержки МСП в области ИС посредством разработки комплекса инструментов и организации профессиональной подготовки. | 24 мес. | В процессе реализации с апреля 2009 г. | Совершенствование национального, субрегионального и регионального потенциала в области институционального развития и использования ИС. Расширение возможностей национальных учреждений, включая ведомства ИС, по эффективному осуществлению процедур регистрации и экспертизы товарных знаков и географических указаний. | - Национальные стратегии в области ИС: Разработан целый ряд инструментов сопоставления показателей для оказания помощи сотрудникам, занимающимся формулированием национальных стратегий в области ИС, в оценке состояния их национальной системы ИС, определении стратегических целей и оценке конкретных потребностей в области ИС. - Региональные и субрегиональные учреждения: В 2009-2011 гг. были приняты две резолюции в поддержку создания а) Карибской региональной патентной системы; и b) механизма охраны традиционных знаний. - ИС и МСП: Был разработан целый ряд инструментов, предназначенных для оценки потребностей и проблем МСП в области эффективного использования системы ИС и определения вариантов стратегий и политических мер по удовлетворению таких потребностей. В нескольких странах была организована пятидневная программа подготовки инструкторов по эффективному управлению активами ИС в МСП. Были адаптированы и/или переведены на другие языки четыре публикации из серии «ИС для предпринимательского сектора». Начали функционировать французская и испанская версии мультимедийного учебного модуля по управлению ИС «IP Panorama®». |  |

Тематические проекты

| РКМ. | ПРОЕКТ | КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ | СРОК | СТАТУС | ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ | ОСНОВНОЕ ДОСТИЖЕНИЕ | КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16, 20 | «Интеллектуальная собственность и общественное достояние» DA_16_20_01 | Признавая важную роль общественного достояния, проект будет включать серию обследований и исследований, которые проанализируют передовую практику и имеющийся современный инструментарий для идентификации контента, находящегося в сфере общественного достояния, и охраны такого контента от индивидуального присвоения. Эти обследования и исследования должны содействовать планированию последующих шагов в связи с возможной подготовкой руководства и/или возможной разработки инструментов, облегчающих идентификацию и доступ к материалам, находящимся в сфере общественного достояния. Проект разделен на три компонента, в которых вопросы будут рассматриваться с точки зрения авторского права, товарных знаков и патентов. | 24 мес. | В процессе реализации с января 2010 г. | Анализ влияния богатой и доступной области общественного достояния, исследование различных инструментов для идентификации и оценки объектов, относящихся к общественному достоянию, и, по возможности, выработка и продвижение к выработке соответствующих новых инструментов и руководящих принципов в целях расширения доступа к общественному достоянию и сохранения знаний, которые уже перешли в область общественного достояния. | Авторское право На шестой сессии КРИС во время обсуждения отчета о ходе реализации было представлено Обзорное исследование по авторскому праву и смежным правам и общественному достоянию, подготовленное внешним экспертом. На веб-сайте ВОИС помещены частичные результаты второго обследования по добровольным системам и системам депонирования, включая все ответы государств-членов. Товарные знаки Был определен главный консультант и был отобран ряд региональных докладчиков для целей подготовки исследования, посвященного незаконному присвоению знаков, на основе фактологического компаративного анализа законодательства по товарным знакам репрезентативного числа государств-членов. Патенты В 2010 г. внешним экспертам, представляющим различные континенты, было поручено провести исследование, посвященное патентам и общественному достоянию. | Обзорное исследование по авторскому праву и смежным правам и общественному достоянию опубликовано на сайте по адресу: http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=147012 |
| 7, 23, 32 | «ИС и политика в области конкуренции» DA_7_23_32_01 | В целях содействия лучшему пониманию интерфейса между интеллектуальной собственностью и политикой в области конкуренции, в особенности в развивающихся странах и странах с переходной экономикой, ВОИС будет осуществлять различную деятельность, в рамках которой будет анализироваться актуальная практика, развитие правовых элементов, юриспруденция и средства правовой защиты, имеющиеся в отдельных странах и регионах, с особым упором на вопросы, касающиеся лицензирования ИС. Кроме того, будет проведен ряд субрегиональных семинаров и симпозиумов в Женеве, которые будут организованы в виде форумов для обмена опытом в этой области. Программы обучения ВОИС в области лицензирования будут включать компонент, связанный с про-конкурентными аспектами лицензирования и антиконкурентной лицензионной практикой; будет также организована глобальная встреча по новым авторско-правовым лицензионным условиям. | 24 мес. | В процессе реализации с января 2010 г. | Оказать содействие политикам, особенно в развивающихся странах и НРС, в улучшении понимания взаимосвязи между ПИС и политикой в области конкуренции. Поощрение применения практики лицензирования ИС, способствующей конкуренции. Создание благоприятных условий для обмена национальным и региональным опытом и информацией о взаимосвязи между ПИС и политикой в области конкуренции. | Два симпозиума по ИС и конкурентной политике были проведены в Женеве, и один региональный симпозиум по ИС и конкурентной политике был проведен в Рио-де-Жанейро. Были успешно завершены два обследования, посвященные принудительным лицензиям и соглашениям о франшизинге. Перенесение крайнего срока по решению, принятому на пятой сессии КРИС, с ноября 2010 г. на февраль 2011 г. потребует проведения дополнительной работы в марте 2011 г. Было завершено проведение исследования по взаимосвязи между национальными учреждениями по ИС и по конкурентной политике. От государств-членов была получена весьма ограниченная информация, однако благодаря проведению дополнительных обследований, как предполагается, будет собрана дополнительная информация. Таким образом, исследование будет дополнено и окончательно завершено в марте 2011 г. Завершение подготовки отчета об исследовании, касающемся исчерпания прав и антимонопольной политики. В настоящее время отчет преобразуется в документ, который будет представлен на седьмой сессии КРИС (в мае 2011 г.). Успешное участие в национальном семинаре по ИС и политике в области конкуренции, проведенном в Дамаске (Сирия) в октябре 2010 г., и координационном совещании с участием IPEA (Рио-де-Жанейро, ноябрь 2010 г.) по исследованию, посвященному эффективным судебным разбирательствам (которое планируется завершить в июне-июле 2011 г.). Поездка в Вашингтон, О.К. (декабрь 2010 г.), для обсуждения хода осуществления проекта. | Глобальная встреча по новым механизмам лицензирования авторских прав была проведена 4 и 5 ноября 2010 г. Презентации и подкаст размещены в Интернете по адресу: http://www.wipo.int/meetings/en/2010/wipo_cr_lic_ge_10/ |
| 19, 24, 27 | «ИС, информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), цифровой разрыв и доступ к знаниям» DA_19_24_27_01 | Первый компонент, относящийся к авторскому праву, направлен на обеспечение государствам-членам источника актуальной и сбалансированной информации о возможностях, предоставляемых новыми моделями распространения информации и творческого контента, с уделением особого внимания образовательной и исследовательской областяя, разработке программного обеспечения и услугам в области электронной информации (т.е. электронным журналам и информации государственного сектора). Второй компонент касается оцифровки национальных документов по промышленной собственности в целях создания базы данных для расширения общественного доступа к цифровому контенту и обучения навыкам создания национальных баз данных в области ИС в интересах облегчения доступа для пользователей. | 24 мес. | В процессе реализации с января 2010 г. | Сбор информации и изучение потенциала авторско-правовой системы, ее гибких возможностей и различных моделей управления авторским правом в целях расширения доступа к знаниям с особым упором на: образовании и научных исследованиях; практике разработки программного обеспечения, включая бесплатные программы и программы с открытым кодом; и электронных средствах информации (например, электронных журналах и информации государственного сектора). Содействие сокращению разрыва в знаниях между промышленно развитыми и развивающимися странами (особенно НРС) с помощью оцифровывания данных в области ИС, включая национальные данные. | Авторское право Отобранным экспертам было поручено провести исследование по теме «Использование авторского права в целях содействия доступу к информационному и творческому контенту». Исследование подразделяется на три части: образование и научные исследования; практика разработки программного обеспечения; и информация государственного сектора. В 2010 г. шести ведомствам была оказана помощь в оцифровывании национальных документов по промышленной собственности. Помощь ВОИС варьируется от простого предоставления программного обеспечения и технической помощи до найма внешних подрядчиков для оцифровывания большого объема ретроспективных данных по ИС. |  |
| 19, 30, 31 | «Разработка инструментов для доступа к патентной информации» DA_19_30_31_01 | Этот проект направлен на предоставление развивающимся странам, включая НРС, по их просьбе, услуг, которые облегчат использование патентной информации по конкретной технологии, что будет способствовать местной инновационной деятельности и НИОКР, в сотрудничестве с другими межправительственными организациями. Отчеты о патентных ландшафтах будут формулироваться с использованием широких массивов патентной информации в целях предоставления анализа конкретных технологий и соответствующих существующих прав ИС в отдельных областях техники. Учебные материалы, имеющиеся на DVD или в Интернете, обеспечат обучение использованию и применению патентной информации; а конференции, включая практические учебные курсы, будут организоваться для пользователей, в особенности для персонала Центров поддержки технологии и инноваций. | 30 мес. | В процессе реализации с января 2010 г. | Более глубокое понимание заинтересованными сторонами, участвующими в инновационном процессе, коммерческими предприятиями и разработчиками государственной политики в развивающихся странах ключевых тенденций в конкретных сферах технологии и их влияния на предпринимательскую деятельность и общество с целью позволить им определить и использовать в своих интересах конкретные области техники. Развитие навыков поиска и использования патентной информации, а также навыков составления отчетов о патентных ландшафтах благодаря применению эффективных и адаптированных методов обучения (как, зачем и где осуществлять патентный поиск). Создание условий для обсуждения и обмена опытом, мнениями и передовой практикой в сфере патентной информации путем организации регулярных встреч с пользователями. | Отчеты о патентном ландшафте Близится к завершению подготовка на условиях подряда пяти ОПЛ, посвященных вакцинам, «атанавизиру», «ритонавиру», приготовлению пищи на солнечной кухне и солнечному охлаждению, которые будут представлены к двенадцатой сессии Комитета. Было налажено сотрудничество с несколькими МПО, включая ВОЗ, ЮНИТЭЙД, ФАО, МСЭ, ЮНИДО и РКИКООН. В результате сотрудничества были определены конкретные темы вышеупомянутых отчетов, а также мандат на исследование конкретных проблем в рамках этих отчетов. Электронный учебный модуль Была согласована и выработана общая стратегия подготовки электронного учебного модуля. Был согласован и доработан его контент. Осуществление первого этапа началось в сентябре 2010 г. с найма группы специалистов по учебному модулю, которые будут заниматься разработкой контента электронного учебного модуля. Его разработка будет завершена к концу 2011 г. |  |
| 33, 38, 41 | «Совершенствование структуры управления ВОИС, ориентированного на конечный результат (УКР), в поддержку контроля и оценки воздействия деятельности Организации на развитие» DA_33_38_41_01 | (i) Планирование, разработка и введение в действие устойчивой и согласованной структуры ориентированного на конечный результат управления в поддержку контроля и оценки деятельности ВОИС, связанной с развитием, а также реализацией рекомендаций Повестки дня в области развития (ПДР). (ii) Укрепление потенциала для проведения объективных оценок влияния деятельности Организации на развитие. (iii) Проведение обзора осуществляемой деятельности по оказанию технической помощи в области сотрудничества в целях развития для определения ряда базовых уровней для дальнейшей работы. | 24 мес. | В процессе реализации с января 2010 г. | Адаптация и укрепление существующей структуры УКР для обеспечения того, чтобы во всех соответствующих программах было уделено повышенное внимание воздействию деятельности Организации на процесс развития, включая техническую помощь, и чтобы были выработаны дополнительные инструменты управления в поддержку конкретных потребностей в применительно к 45 рекомендациям и потребностей КРИС в отчетности. Содействие привитию культуры контроля и оценки, в особенности применительно к воздействию всех соответствующих программ на процесс развития, в Организации и систематический сбор и использование данных о результативности для обеспечения подотчетности и оказания поддержки принятию информированных решений как Организацией, так и ее партнерами. Укрепление потенциала и способности проведения независимых и объективных оценок воздействия деятельности ВОИС на развитие. | Была проведена «инвентаризация» на предмет определения уместности нынешней структуры управления, ориентированного на конкретный результат (Программа и бюджет на 2010-2011 гг.), применительно к процессу развития и интеграции в основную деятельность соображений развития и проектов и рекомендаций Повестки дня в области развития. На макроуровне был проведен анализ функционирования системы управления, ориентированного на конечный результат, в Организации. Были проведены девять секторальных семинаров по УКР, посвященных усовершенствованию структуры управления УКР в рамках Программы и бюджета на 2012-2013 гг. и более широкой интеграции рекомендаций и проектов ПДР в основную деятельность. В июле 2010 г. среди государств-членов был распространен проект мандата на проведение внешнего обзора деятельности ВОИС по оказанию технической помощи. В настоящее время проводится внешний обзор деятельности ВОИС по оказанию технической помощи. | Пересмотренный мандат, отражающий замечания, полученные от государств-членов, был размещен на веб-сайте ВОИС по адресу: http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=147456 |
| 35, 37 | «Интеллектуальная собственность и социально-экономическое развитие» DA_35_37_01 | Проект состоит из серии исследований, посвященных взаимосвязи между охраной ИС и различными аспектами функционирования экономики в развивающихся странах. Эти исследования направлены на преодоление отставания, с которым сталкиваются директивные органы в этих странах при планировании и реализации режима интеллектуальной собственности (ИС), содействующего развитию. Предполагаемые исследования будут сосредоточены на трех широких темах: местные инновации, распространение знаний на международном и национальном уровнях и институциональные характеристики системы ИС и их экономическое влияние. Исследования будут осуществляться специальными исследовательскими группами, в состав которых будут входить представители Бюро главного экономиста ВОИС, международные эксперты и местные исследователи. | 36 мес. | В процессе реализации с июля 2010 г. | Обеспечение лучшего понимания социально-экономического влияния охраны ИС в развивающихся странах. Создание аналитического потенциала в странах, где до сих пор почти не осуществлялась работа по проведению экономических исследований в области ИС. | Несколько членов ВОИС выразили заинтересованность в проведении национального экономического исследования, и проектная группа ВОИС подготовила предложения относительно создания новых подборок данных и выработки методик анализа. Проведение первого исследования планируется начать в первой половине 2011 г. |  |
| 19, 30, 31 373333333333319, 30, 31 | «Создание потенциала по использованию надлежащей и конкретной для данной технологии научно-технической информации в качестве решения идентифицированных проблем развития» DA_19_30_31_02 | Проект направлен на содействие развитию на национальном уровне потенциала по использованию надлежащей научно-технической информации в качестве надлежащей технологии для решения идентифицированных проблем развития, стоящих перед наименее развитыми странами (НРС). В частности, в нем рассматриваются возможности предоставления надлежащих технологий на уровне практического внедрения, на основе сотрудничества с правительственными и неправительственными партнерами в НРС. | 24 мес. | В процессе реализации с июля 2010 г. | Более глубокое понимание сторонами, участвующими в инновационном процессе, коммерческими предприятиями и разработчиками государственной политики в развивающихся странах ключевых тенденций в конкретных видах технологии, а также их влияния на коммерческую деятельность и общество, чтобы позволить им определять и с выгодой для себя использовать конкретные области техники. Развитие навыков, поиска и использования патентной информации, а также навыков подготовки отчетов о патентных ландшафтах благодаря применению эффективных и адаптированных методов обучения (как, зачем и где осуществлять патентный поиск). Создание условий для обсуждения и обмена опытом, мнениями и передовой практикой в сфере патентной информации путем организации регулярных встреч с пользователями. | Осуществление проекта было начато в трех наименее развитых странах, а именно в Бангладеш, Непале и Замбии. Все страны отобрали национальных экспертов для осуществления проекта и в настоящее время подбирают международных экспертов. Одни страны уже создали экспертные группы, в то время как другие проводят консультации по вопросам о создании таких групп. |  |
| 4, 10 | «Интеллектуальная собственность и брендинг продуктов для развития бизнеса в развивающихся странах и наименее развитых странах (НРС)» DA_4_10_01 | Проект направлен на поддержку местных общин в развивающихся и наименееe развитых странах (НРС) в разработке и реализации стратегий надлежащего использования ИС при брендинге продуктов, с особым упором на географические указания и товарные знаки. | 36 мес. | В процессе реализации с июля 2010 г. | Содействие развитию предпринимательской деятельности местных общин посредством образования стратегических альянсов, ассоциаций производителей/ фермеров, МСП и государственных учреждений в целях создания брендов продуктов путем стратегического использования прав ИС. Повышение осведомленности о влиянии брендинга продуктов на развитие предпринимательской деятельности местных общин и местных МСП в рамках приоритетов устойчивого развития. Усиление акцентов в программах и деятельности по оказанию технической помощи на потребностях МСП, которые занимаются научными исследованиями и индустрией культуры. | Был разработан целый ряд практических инструментов, включая концептуальные схемы и контрольный вопросник для оказания помощи отдельным местным общинам в Таиланде и Панаме в определении самых оптимальных стратегий брендинга их продуктов. В настоящее время они опробуются в первых двух странах, отобранных для этого эксперимента, для обеспечения применения подхода, в соответствии с которым инициирующая роль принадлежит самой стране. В каждой стране был определен ряд продуктов, обладающих большим потенциалом в области брендинга, и были наняты местные консультанты, обладающие глубокими знаниями национальной правовой, экономической и регулирующей базы, для обеспечения реализации вышеупомянутого подхода. |  |
| 19, 25, 26, 28 | «Интеллектуальная собственность и передача технологии: общие проблемы – построение решений» DA_19_25_26_28_01 | Проект предусматривает осуществление широкого спектра деятельности, в рамках которой будут изучены возможные инициативы и связанная с ИС политика, направленные на поощрение передачи технологии, в особенности в интересах развивающихся стран. Проект будет осуществляться в пять последовательных этапов с целью принятия перечня предложений, рекомендаций и возможных мер по поощрению передачи технологии. Проект включает следующие виды деятельности: (i) организацию пяти региональных консультационных встреч по передаче технологии. Решение в отношении критериев состава и круга полномочий представительного форума экспертов будет принято государствами-членами;; (ii) подготовку ряда аналитических исследований, включая экономические исследования и исследования конкретных примеров международной передачи технологии, которые внесут вклад в проведение форума экспертов высокого уровня; (iii) организацию представительного международного форума экспертов по теме «Передача технологии и ИС: общие проблемы – построение решений» для анализа потребностей в области передачи технологии и подготовки предложений для вышеупомянутого перечня предложений, рекомендаций и возможных мер по поощрению передачи технологии. Решение в отношении критериев состава и круга полномочий форума экспертов высокого уровня будет принято государствами-членами; (iv) создание веб-форума по теме «Передача технологии и ИС: общие проблемы – построение решений»; и (v) отражение в программах ВОИС любых результатов вышеперечисленных видов деятельности после их рассмотрения КРИС и любых рекомендаций, которые, возможно, будут вынесены Комитетом для Генеральной Ассамблеи. | 27 мес. | В процессе реализации с января 2011 г. | Более глубокое понимание сторонами, участвующими в инновационном процессе, коммерческими предприятиями и разработчиками государственной политики в развивающихся странах ключевых тенденций в конкретных видах технологии, а также их влияния на коммерческую деятельность и общество, чтобы позволить им определять и с выгодой для себя использовать конкретные области техники. Расширение деятельности и активизация усилий по изучению связанных с ИС политики и инициатив по передаче технологии и использование гибких возможностей международных документов в области ИС для содействия передаче технологии и ее распространению. Расширение инициатив, особенно предпринимаемых развитыми странами, в целях поощрения сотрудничества между научно-исследовательскими учреждениями развитых и развивающихся стран. Изучение и определение связанной с ИС политики и мер, которые могли бы быть реализованы государствами-членами, особенно развитыми странами, в целях оказания поддержки передаче технологии и ее распространению. | Не применимо | Не применимо |
| 36 | «Открытые совместные проекты и модели, основанные на использовании ИС» DA_36_1 | В рамках этого проекта начнется осуществление и изучение видов деятельности с целью обмена опытом работы с открытой инновационной средой (включая ориентированную на пользователя среду, в которой пользователи являются соавторами инноваций в силу открытых соглашений о сотрудничестве) в развитых и развивающихся странах, а также с моделями интеллектуальной собственности | 30 мес. | В процессе реализации с января 2011 г. | Обмен опытом между партнерами ВОИС в области осуществления совместных открытых проектов, таких, как проект генома человека и модели ИС. | Не применимо | Не применимо |

[Конец Приложения II и документа]