R

CDIP/7/6

ОРИГИНАЛ:  АНГЛИЙСКИЙ

ДАТА:  13 апреля 2011 г.

Комитет по развитию и интеллектуальной собственности (КРИС)

Седьмая сессия

Женева, 2-6 мая 2011 г.

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ АФРИКАНСКОЙ ГРУППЫ ПО АКТИВИЗАЦИИ СОТРУДНИЧЕСТВА ЮГ-ЮГ В ОБЛАСТИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (ИС) И РАЗВИТИЯ МЕЖДУ РАЗВИВАЮЩИМИСЯ И НАИМЕНЕЕ РАЗВИТЫМИ СТРАНАМИ

Путем сообщения, датированного 13 апреля 2011 г. и направленного в Секретариат, Постоянное представительство Южной Африки в качестве координатора Африканской группы от имени Африканской группы представило проектное предложение под названием «Проект по активизации сотрудничества Юг-Юг в области ИС и развития между развивающимися странами и НРС» для рассмотрения седьмой сессией Комитета по развитию и интеллектуальной собственности (КРИС).

Вышеуказанное сообщение Южной Африки вместе с приложениями содержится в Приложении к настоящему документу.

КРИС предлагается принять к сведению информацию, содержащуюся в Приложении к настоящему документу.

[Приложение следует]

# РЕКОМЕНДАЦИИ ПОВЕСТКИ ДНЯ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ 1_10_11_13_19_25_32

# ПРОЕКТ ПО АКТИВИЗАЦИИ СОТРУДНИЧЕСТВА ЮГ-ЮГ В ОБЛАСТИ ИС И РАЗВИТИЯ МЕЖДУ РАЗВИВАЮЩИМИСЯ СТРАНАМИ И НРС

| 1. РЕЗЮМЕ |
| --- |
| Код проекта: | DA_1_10_11_13_19_25_32_01 |
| Название проекта: | Проект по активизации сотрудничества в контексте ЮГ-Юг в области ИС и развития между развивающимися странами и НРС |
| Рекомендации Повестки дня в области развития: | 1, 10, 11, 13, 19, 25, 32 Кластер А: Техническая помощь и создание потенциала: Рекомендация 1: Техническая помощь ВОИС, среди прочего, должна быть ориентирована на развитие, обусловлена потребностями и быть прозрачной с учетом приоритетов и конкретных потребностей развивающихся стран, в особенности НРС, а также различных уровней развития государств-членов, при этом деятельность должна включать сроки для завершения. В этой связи характер помощи, механизмы ее осуществления и процессы оценки программ технической помощи, должны быть конкретизированы применительно к каждой стране. Рекомендация 10: Оказывать помощь государствам-членам в развитии и совершенствовании национального институционального потенциала в области ИС путем дальнейшего развития инфраструктуры и других компонентов с целью повышения эффективности национальных учреждений ИС и установления справедливого равновесия между охраной ИС и интересами общества. Эта техническая помощь должна также распространяться на субрегиональные и региональные организации, занимающиеся вопросами ИС. Рекомендация 11: Оказывать помощь государствам-членам в укреплении национального потенциала в области охраны национальных произведений, инноваций и изобретений и оказывать поддержку развитию национальной научно-технической инфраструктуры, где это применимо, в соответствии с мандатом ВОИС. Рекомендация 13: Оказание со стороны ВОИС помощи в области законодательства, среди прочего, должно быть направлено на развитие и отвечать потребностям с учетом приоритетов и особых нужд развивающихся стран, в особенности НРС, а также различных уровней развития государств-членов, при этом в отношении деятельности должны быть установлены сроки ее существования. Кластер В: Нормотворчество, гибкости, государственная политика и общественное достояние: Рекомендация 19: Инициировать обсуждения по вопросу о том, каким образом в рамках мандата ВОИС можно в еще большей степени облегчить доступ к знаниям и технологиям для развивающихся стран и НРС в целях содействия творческой деятельности и инновациям, а также укрепить существующие. Кластер С: Передача технологии, информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) и доступ к знаниям: Рекомендация 25: Изучить политику и инициативы в области ИС, необходимые для содействия передаче и распространению технологии в интересах развивающихся стран, и принять надлежащие меры, позволяющие развивающимся странам полностью осознать и извлекать выгоду из различных положений, относящихся к гибкости, заложенной в соответствующих международных соглашениях. Рекомендация 32: Предусмотреть в ВОИС возможность для обмена национальным и региональным опытом и информацией по связям между правами ИС и конкурентной политикой. |
| Краткое описание проекта: | Этот проект связан с оптимизацией результатов реализации некоторых рекомендаций Повестки дня ВОИС в области развития. В этой связи настоящий проект завершает и усиливает, с одной стороны, проекты, которые уже разработаны в отношении рекомендаций 10, 19, 25 и 32 и, с другой стороны, выполняет рекомендации 1, 11 и 13. Для достижения этих целей настоящее предложение направлено на разработку средств для распределения усилий различных участников в целях содействия сотрудничеству Юг-Юг в области интеллектуальной собственности. Проект направлен на достижение ощутимых результатов в следующих областях в развивающихся странах и НРС: оказание технической и юридической помощи в области ИС, ориентированной на развитие (рекомендации 1, 13); создание институционального потенциала в области ИС (рекомендация10); создание потенциала в области охраны национальных инноваций (рекомендация 11); облегчение доступа и распространение знаний и технологий и использование гибкостей ИС (рекомендации 19, 25); и понимание связи между ИС и конкурентной политикой (рекомендация 32). |
| Соответствующая программа (программы): | Программа 9 |
| Связи с другими программами/ проектами ПДР: | Связи с программами ВОИС 1, 2, 3, 4, 5,6,7, 8, 11, 14, 15, 16, 18, 30. Связи с проектами DA: DA_05_01, DA_08_01, DA_09_01, DA_10_05, DA_7_23_32_01 и DA_35_37_01, DA_19_25_26_28_01. |
| Связи с ожидаемыми результатами в Программе и бюджете: | Национальная политика/стратегии в области ИС и национальные планы действий, которые соответствуют национальным планам и приоритетам развития. (Все бюро) Повышение потенциала профессионалов в области ИС и создание критической массы специалистов/экспертов в этой области. (Все бюро) Модернизация администраций в области ИС, направленных на оказание услуг, при одновременном укреплении инфраструктуры. (Все бюро) Национальное законодательство в области ИС, отвечающее целям национального развития, а также, где это применимо, международным договорам и соглашениям в области ИС, учитывая имеющиеся гибкости для формулирования государственной политики. Новые и усиленные программы субрегионального сотрудничества в области ИС. Повышение институционального потенциала университетов, научно-исследовательских центров и других участников частного сектора в целях эффективного управления ИС. Повышение осведомленности о юридических принципах и практике патентной системы, включая гибкости, существующие в этой системе, и повышение понимания и дальнейшее пояснение нынешних и новых вопросов, которые возникают в связи с патентной тематикой. Повышение осведомленности и возможностей государств-членов в области авторского права и смежных прав. Повышение потенциала на региональном, национальном и местном уровнях в целях использования принципов ИС и систем для охраны ТЗ и ТВК, а также управление связью между ИС и генетическими ресурсами в экономических и культурных интересах общин и других владельцев ТЗ и ТВК и их стран. |
| Продолжительность проекта: | 24 месяца (первый этап) |
| Бюджет проекта: | Расходы, не связанные с персоналом: 755 460 шф. франков Расходы, связанные с персоналом: 202 000 шв. франков (включая назначение координационного центра в Секретариате ВОИС для целей сотрудничества в контексте Юг-Юг) |

| 2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА |
| --- |
| 2.1. Введение |
| Развивающиеся страны, включая НРС, все в большей степени используют ИС в качестве инструмента экономического развития. В последние годы это включает инновационные средства сбалансированного применения ИС, с учетом конкретных социально-экономических условий и различных уровней развития. В качестве такового независимый массив знаний и опыта по стратегическому использованию ИС в целях развития возник на Юге. Настоящий проект представляет собой попытку использования и обмена этими ценными знаниями и опытом о ИС и развитии путем совершенствования сотрудничества в этой области между развивающимися странами и НРС. В частности, проект относится к конкретным рекомендациям в области содействия технической и юридической помощи в области ИС, ориентированной на развитие (11-13), создание институционального потенциала в области ИС (10), создание местного инновационного потенциала (11), содействие доступу и распространению знаний и технологии и использованию гибкостей ИС (19, 25) и понимание связи между ИС и конкурентной политикой (32). Проект предлагается исходя из соображения, что сотрудничество Юг-Юг может играть важную роль в достижении целей, описанных в соответствующих вышеизложенных рекомендациях ПДР. Сотрудничество Юг-Юг является одним из ответвлений более широких путей сотрудничества, которые осуществляются параллельно и не заменяют сотрудничество Север-Юг. Далее, пересечение этих двух магистралей, а также области трехстороннего сотрудничества Север-Юг-Юг должно продвигаться параллельно. Для целей настоящего проекта сотрудничество Юг-Юг особенно полезно для развития систем ИС, направленных на развитие, в развивающихся странах и НРС, учитывая особые обстоятельства и вызовы, стоящие перед развивающимися странами и НРС, а также способность делиться информацией и содействовать пониманию практических инициатив, которые развивающиеся страны и НРС могут использовать и используют для привязки ИС в качестве инструмента для достижения более широких целей государственной политики и развития. ВОИС может осуществлять конкретную деятельность, направленную на содействие сотрудничеству Юг-Юг в описанных областях. Настоящий проект предлагает некоторые виды деятельности в этом направлении. |
| 2.2. Цели |
| Цели настоящего проекта состоят во внесении вклада в следующее: Лучшее понимание ИС и ее потенциального вклада в развитие в развивающихся странах и НРС; Идентификация приоритетов и особых потребностей развивающихся стран и НРС в области ИС и развития, включая нормотворчество на национальном, региональном и международном уровнях; Совершенствование информированности с учетом социально-экономического контекста при принятии решений о политике в области ИС на национальном и региональном уровнях в странах Юга; Совершенствование охраны местных изобретений и содействие развитию инноваций в развивающихся странах и НРС; Содействие передаче и распространению технологии; Совершенствование инфраструктуры и повышение потенциала развивающихся стран и НРС в целях наиболее эффективного использования ИС для развития, учитывая их социально-экономические условия, а также различные уровни развития; и Совершенствование потенциала развивающихся стран и НРС в обмене знаниями и опытом в области ИС и развития. |
| 2.3. Стратегия реализации |
| Секретариат ВОИС путем создания координационного центра сотрудничества Юг-Юг предпримет следующее: Проект предусматривает организацию трехдневных межрегиональных встреч с участием развивающихся стран и НРС в целях содействия обмену национальным опытом, включая исторический опыт, и информацией о процессе разработки национальной политики и законодательства в области ИС, а также ее реализации и использования гибкостей ИС. Это будет включать организацию однодневной ежегодной межрегиональной конференции под эгидой ВОИС по сотрудничеству Юг-Юг в области ИС и развития, которая будет проходить в Женеве непосредственно до проведения Генеральной Ассамблеи. Эти встречи также должны включать участников из региональных и международных правительственных организаций развивающихся стран. Эти встречи будут организованы следующим образом: Весна 2012 г.: Первая межрегиональная встреча для обсуждения управления ИС; ГРТЗ, а также авторского права и смежных прав; Сентябрь 2012 г.: Первая ежегодная конференция для рассмотрения результатов первой межрегиональной встречи и предоставление руководства в отношении предстоящих встреч; Весна 2013 г.: Вторая межрегиональная встреча для обсуждения патентов, товарных знаков, промышленных образцов и географических указаний, а также вопросов защиты прав; и Сентябрь 2013 г.: Вторая ежегодная конференция для рассмотрения результатов второй межрегиональной встречи и обсуждение будущего проекта сотрудничества Юг-Юг. Поддержка и оказание помощи развивающимся странам и НРС в проведении обучения и деятельности по созданию потенциала в других развивающихся странах и НРС, включая обучение патентных экспертов и других официальных представителей в области ИС, судебных властей, конкурентных органов, обмен информацией между ведомствами ИС. Эта поддержка и помощь будут первоначально оказываться путем введения новых функциональных элементов в будущую базу данных ВОИС по развитию партнерских связей в области ИС для установления партнерства, учитывающего потребности и предложения развивающихся стран и НРС. Расширение использования в деятельности ВОИС по оказанию технической помощи и созданию потенциала ресурсных лиц и обмена опытом развивающихся стран и НРС. Совершенствование координации работы по сотрудничеству Юг-Юг с региональными бюро ВОИС. Выделение специальной страницы на веб-сайте ВОИС, посвященной сотрудничеству Юг-Юг в области ИС и развития. Цель этой специальной страницы состоит в создании единого портала для всех развивающихся стран, включая НРС, о деятельности ВОИС по сотрудничеству Юг-Юг в области ИС. Создание интерактивного веб-портала/виртуальной сети между ведомствами ИС, университетами, государственными исследовательскими учреждениями и организациями гражданского общества в развивающихся странах и НРС в целях создания институциональных связей и совместных исследовательских проектов и совершенствования доступа к знаниям и передаче технологии. Это явится частью специализированной веб-странцы. Первоначальная информация, которая будет помещаться в этой сети, будет предоставлена путем вопросника, который Секретариат распространит среди развивающихся стран и НРС, которые являются государствами-членами. Секретариат назначит координационный центр сотрудничества Юг-Юг и установит связи и координацию со специальным подразделением ПРООН по сотрудничеству Юг-Юг в качестве назначенного координационного центра в системе ООН для такого сотрудничества. Назначенный координационный центр будет следить за реализацией вышеуказанной деятельности и координировать усилия в рамках системы ООН в связи с деятельностью по сотрудничеству Юг-Юг. |
| 3. ОБЗОР И ОЦЕНКА |
| 3.1. График реализации проекта |
| Среднесрочный обзор будет проведен по истечении одного года; и Оценка будет осуществлена по завершении первого этапа проекта с указанием и оценкой достижений проекта. |
| 3.2. Самооценка проекта |
| Результаты проекта | Показатели эффективности проведения (показатели результативности) |
| Ежегодные конференции и межрегиональные встречи | Уровень участия. Отзывы участников путем заполнения вопросника. |
| Обучение Юг-Юг и деятельность по созданию потенциала | Новые функциональные элементы, введенные в базу данных ВОИС по оказанию технической помощи (IP-TAD) и базу данных ВОИС по развитию партнерских связей в области ИС (IP-DMD). Статистические данные об использовании компонента создания партнерских связей и число визитов/ командировок по обмену среди развивающихся стран и НРС. |
| Расширение использования в деятельности ВОИС по оказанию технической помощи и созданию потенциала ресурсных лиц и обмена опытом развивающихся стран и НРС | Ежегодные периодические отчеты и анализ ростера консультантов ВОИС в целях идентификации расширения использования консультантов из развивающихся стран и и НРС. |
| Веб-страница ВОИС, посвященная сотрудничеству Юг-Юг | Создание веб-страницы. Отзывы пользователей и статистические данные об использовании веб-странцы. |
| Интерактивный веб-портал/виртуальная сеть | Создание интерактивного веб-портала/ виртуальной сети. Отзывы пользователей и статистические данные об использовании виртуальной сети, а также качественная оценка со стороны участников и результаты в виде совместного взаимодействия. |
| Координационный центр сотрудничества Юг-Юг | Назначение координационного центра сотрудничества Юг-Юг в Секретариате ВОИС Периодические отчеты, представляемые координационным центром государствам-членам. |
| Цель проекта | Показатели успеха достижения целей проекта (показатели результативности) |
| Совершенствование понимания ИС и ее потенциального вклада в развитие в развивающихся странах и НРС; Выявление приоритетов и особых потребностей развивающихся стран и НРС в области ИС и развития, включая нормотворчество на национальном, региональном и международном уровнях; Повышение информированности социально-экономического контекста при принятии решений о политике в области ИС на национальном и региональном уровнях в странах Юга; Совершенствование охраны национальных изобретений и содействие развитию инноваций в развивающихся странах и НРС; Содействие передаче и распространению технологии; Совершенствование инфраструктуры и потенциала развивающихся стран и НРС в целях наиболее эффективного использования ИС для развития, учитывая их социально-экономические условия и различные уровни развития; и Повышение потенциала развивающихся стран и НРС в плане обмена знаниями и опытом в области ИС и развития. | Влияние на практику государств-членов, включая область разработки национальной политики и законодательства и их применение, а также использование гибкостей ИС. (Обзорный вопросник) Статистические данные об использовании компонента по созданию партнерских связей; Статистические данные и отзывы об использовании веб-страницы; Статистические данные и отзывы об использовании виртуальной сети; и Статистические данные об использовании консультантов из развивающихся стран и НРС. |

# 4. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

| ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | КВАРТАЛЫ |
| --- | --- |
|  | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
| 1. Межрегиональные встречи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Первая межрегиональная встреча |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 Вторая межрегиональная встреча |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 2. Межрегиональная конференция по сотрудничеству Юг-Юг в области ИС и развития |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Первая ежегодная межрегиональная конференция |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 2.2 Вторая ежегодная межрегиональная конференция |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 3. Новые функциональные элементы в IP-TAD и IP-DMD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Введение новых функциональных элементов в сотрудничество в контексте Юг-Юг в IP-TAD и IP-DMD | X | X |  |  |  |  |  |  |
| 4. Веб-страница ВОИС, посвященная сотрудничеству Юг-Юг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Запуск веб-сайта ВОИС по сотрудничеству Юг-Юг |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 5. Интерактивная платформа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 Создание платформы для виртуальной сети между учреждениями Юг-Юг |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 6. Назначение координационного центра по сотрудничеству Юг-Юг в ВОИС | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Завершение проекта (первый этап) |  |  |  |  |  |  |  | X |
| ГРАФИК ОБЗОРА |  |  |  | X |  |  |  | X |

# 5. БЮДЖЕТ

# Расходы, не связанные с персоналом

# Таблица 1 – Проект бюджета в разбивке на категории расходов и годы

| Категория расходов | Бюджет (шв. франки) |
| --- | --- |
|  | 1 год | 2 год | Год N | Итого |
| Поездки и стипендии |  |  |  |  |
| Командировки сотрудников | 24 300 | 21 370 |  | 45 670 |
| Поездки других лиц | 247 500 | 232 290 |  | 479 790 |
| Стипендии |  |  |  |  |
| Услуги по контрактам | 60 000 | 70 000 |  | 130 000 |
| Конференции | 40 000 | 40 000 |  | 80 000 |
| Вознаграждение экспертов | 10 000 | 10 000 |  | 20 000 |
| Издательские расходы |  |  |  |  |
| Прочее |  |  |  |  |
| Оборудование и принадлежности |  |  |  |  |
| Оборудование |  |  |  |  |
| Принадлежности и материалы |  |  |  |  |
| ИТОГО | 381 800 | 373 660 |  | 755 460 |

# Расходы, связанные с персоналом, где это применимо

# Таблица 2 – Проект бюджета в разбивке на программы и годы

| Категория расходов | Бюджет (шв. франки) |
| --- | --- |
|  | 1 год | 2 год | Год N | Итого |
| Программа 9 |  |  |  |  |
| SLC P2 100% | 101 000 | 101 000 |  | 202 000 |
| ИТОГО | 101 000 | 101 000 |  | 202 000 |

[Конец Приложения и документа]

# Footnotes

Как предусмотрено Секретариатом ВОИС.

Эти функциональные элементы будут добавлены после завершения и первичного анализа базы данных по развитию партнерских связей в области ИС (IP-DMD).

Хорошим примером в этом отношении является специальная страничка ЮНЕП, с которой можно ознакомиться по следующему адресу: http://www.unep.org/south-south-cooperation/.

Предоставлен Секретариатом ВОИС.

# Text boxes

ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ЮЖНОЙ АФРИКИ ПРИ ЕВРОПЕЙСКОМ ОТДЕЛЕНИИ ООН И ДРУГИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Постоянное представительство Республики Южная Африка при Европейском отделении ООН и других международных организациях в Швейцарии свидетельствует свое уважение Международному бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности и имеет честь информировать, что Южная Африка в качестве координатора Африканской группы от имени Африканской группы представляет документ под названием «Проект по активизации сотрудничества Юг-Юг в области ИС и развития между развивающимися странами и НРС» для рассмотрения седьмой сессией Комитета по развитию и интеллектуальной собственности (КРИС), которая состоится в Женеве 2-6 мая 2011 г.

Постоянное представительство Южной Африки пользуется случаем, чтобы еще раз выразить Международному бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности заверения в своем искреннем уважении.

Женева, 13 апреля 2011 г.

Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности